## Мониторинг
Показатели ежемесячного мониторинга за |  |  |  |  | январь 2017 года |  |  |  | (нарастающим итогом с начала года)
(период с начала года, например, январь-апрель 2017 года)
о реализации мероприятий федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах", финансируемых за счет средств федерального бюджета в 2017 году
|  | Государственный заказчик: |  | Министерство образования и науки Российской Федерации
|  |  |  | (государственный заказчик) | [10 empty] | тыс. рублей
№ п/п | Мероприятие | Объем средств федерального бюджета по постановле-нию Прави-тельства РФ от 03.10.2013 № 864 (в ред. от 11.10.2016 № 1031) | Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств по Феде-ральному закону от 19.12.2016 № 415-ФЗ | Процедура заключения государственного контракта |  |  |  |  | Ход исполнения обязательств по государственному контракту с начала года |  |  |  |  | Остаток лимитов бюджетных обязательств (столбец 4 - столбец 9) | Этап выполнения мероприятия
|  |  |  | Информация о наличии технических заданий (есть/нет) | Информация о размещении конкурсной документации (номер, дата) | №, дата государственного контракта, наименования организаций-исполнителей | Стоимость работ действующего государственного контракта
[7 empty] | Всего | в т.ч. предумотрено на 2017 год | Оплаченный аванс | Принято работ по актам выполненных работ | Всего оплачено по контракту (кассовые расходы с начала года) | Остаток средств, подлежащих перечислению (столбец 9 - столбец 12) | Срок исполнения, предусмотрен-ный контрактом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| ВСЕГО (государственные капитальные вложения, НИОКР, прочие нужды) | 279905.8 | 278269.9324 |  |  |  | 225162.1338 | 85099.4657 | 0 | 0 | 0 | 85099.4657 |  | 193170.4667
| ГКВ, всего | 196101 | 201179.1 |  |  |  | 223743.3615 | 84456.8333 | 0 | 0 | 0 | 84456.8333 |  | 116722.2667
в том числе:
1 | 2/6 «Создание 3 федеральных центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, специалистов по приему квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами различных категорий и подкатегорий, водителей транспортных средств различных категорий, включая водителей транспортных средств из числа людей с ограниченными физическими возможностями, по подготовке и повышению квалификации специалистов по обучению управлению транспортными средствами лиц с ограниченными физическими возможностями на базе образовательных организаций высшего образования (до 30 тыс. кв. метров плоскостных сооружений (оборудованные площадки по обучению)» | 152301 | 152301 |  |  |  | 223743.3615 | 84456.8333 | 0 | 0 | 0 | 84456.8333 |  | 67844.1667
1.1. | Федеральный центр по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, специалистов по приему квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами различных категорий и подкатегорий, водителей транспортных средств различных категорий, включая водителей транспортных средств из числа людей с ограниченными физическими возможностями, по подготовке и повышению квалификации специалистов по обучению управлению транспортными средствами лиц с ограниченными физическими возможностями на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)» , г. Омск |  | 82000 | есть | №0352100016516000010 от 01.07.2016 | № 20-16-ГК от 2.11.2016, ООО "СТЕПСТРОЙ" | 96116.9459 | 26531.9459 | 0 | 0 | 0 | 26531.9459 | декабрь 2017 | 55468.0541
1.2. | Федеральный центр по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, специалистов по приему квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами различных категорий и подкатегорий, водителей транспортных средств различных категорий, включая водителей транспортных средств из числа людей с ограниченными физическими возможностями, по подготовке и повышению квалификации специалистов по обучению управлению транспортными средствами лиц с ограниченными физическими возможностями на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тихоокеанский государственный университет», г. Хабаровск |  | 70301 |  |  |  | 127626.4156 | 57924.8874 | 0 | 0 | 0 | 57924.8874 |  | 12376.1126
1.2.1. |  |  |  | есть | №0322100012816000021 от 05.08.2016 | № 023-16-ЭА-С от 12.09.2016, ООО "КАПТОРСТРОЙ" | 124540.767 | 56349.415 | 0 | 0 | 0 | 56349.415 | декабрь 2017
1.2.2. | [5 empty] | № 017-16-ЭА-С от 27.07.2016, ООО "СтройПодряд" | 2764.94 | 1410.1198 | 0 | 0 | 0 | 1410.1198 | декабрь 2017
1.2.3. | [5 empty] | № 067-16-Е-С от 18.07.2016, ООО "Проектно-строительная компания "ТЕХНОГРАД" | 275.9 | 140.709 | 0 | 0 | 0 | 140.709 | декабрь 2017
1.2.4. | [5 empty] | № 992 от 24.06.2016, АО "Хабаровская горэлектросеть" | 44.8086 | 24.6436 | 0 | 0 | 0 | 24.6436 | декабрь 2017
2 | 3/6 «Создание федеральных экспериментальных центров (полигонов) "Детский автогород" (не менее 3 центров с общей территорией до 4,5 тыс. кв. метров учебных помещений (зданий) и 60 тыс. кв. метров плоскостных сооружений (оборудование площадки автогородков)» | 30800 | 42592.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42592.1
2.1. | Создание федерального экспериментального центра "Детский автогород" федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский политехнический университет», г. Москва | [10 empty] | 0
| Субсидии на софинансирование капитальных вложений | 13000 | 6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6286
3 | 3/7 «Строительство детских автогородков, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей и дошкольных образовательных организаций основ безопасного участия в дорожном движении (не менее 8 автогородков, не менее 4,2 тыс. кв. метров)» | 13000 | 6286 | [8 empty] | 0 |  | 6286
| НИОКР, всего | 12129.2 | 12129.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12129.2
в том числе:
1 | 2/4 «Разработка комплексного проекта совершенствования системы подготовки водителей транспортных средств различных категорий, включая водителей из числа лиц с ограниченными физическими возможностями, организационно-методических рекомендаций, программ, учебных и методических пособий, образовательных ресурсов (в том числе в электронном виде) по обучению вождению транспортных средств различных категорий» | 4120 | 4120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4120
1.1. | Совершенствование системы подготовки водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий из числа лиц с ограниченными физическими возможностями | [10 empty] | 0
2 | 3/5 «Проведение научных исследований, экспериментальных и (или) опытно-конструкторских работ в целях повышения эффективности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на период 2017 - 2020 годов с учетом комплексного подхода, в том числе направленных на совершенствование методологической, методической базы, создание программ, учебно-методических комплектов, интернет-ресурсов, а также материально-технического обеспечения субъектов, участвующих в процессе реализации мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» | 8009.2 | 8009.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8009.2
2.1. | Проведение научных исследований по направлениям деятельности в части формирования у детей компетенций безопасного участника дорожного движения | [10 empty] | 0
| Прочие нужды, всего | 58675.6 | 58675.6324 |  |  |  | 1418.7723 | 642.6324 | 0 | 0 | 0 | 642.6324 | 0 | 58033
в том числе:
1 | 2/16 «Учебно-методическое обеспечение техническими средствами обучения, наглядными, учебными и методическими пособиями, электронными образовательными ресурсами федеральных центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, специалистов по приему квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами различных категорий и подкатегорий, водителей транспортных средств различных категорий, включая водителей транспортных средств из числа людей с ограниченными физическими возможностями» | 3000 | 3000 | [8 empty] | 0 |  | 3000
2 | 2/17 «Разработка организационно-методических рекомендаций, обеспечивающих внедрение программ подготовки и переподготовки водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий, мониторинг их применения, в том числе водителей из числа лиц с ограниченными физическими возможностями, специальных методических рекомендаций для создания федеральных центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, а также специалистов по приему квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами различных категорий и подкатегорий, по подготовке и переподготовке водителей различных категорий, водителей из числа лиц с ограниченными физическими возможностями» | 2000 | 2000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000
2.1. | Разработка организационно-методических рекомендаций, обеспечивающих внедрение программ профессионального обучения водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий, в том числе водителей транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов, соответствующих категорий и подкатегорий |  | 2000 | [8 empty] | 0
3 | 2/18 «Издание и рассылка научно-методических материалов, образовательных ресурсов (в том числе в электронном виде) для совершенствования подготовки водителей из числа лиц с ограниченными физическими возможностями» | 3000 | 3000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3000
3.1. | Актуализация научно-методических материалов, образовательных ресурсов для совершенствования подготовки водителей различных категорий и подкатегорий из числа лиц с ограниченными физическими возможностями |  | 3000 | [8 empty] | 0
4 | 3/18 «Повышение квалификации (в том числе по модульным курсам) преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении» | 5000 | 5000.0324 |  |  |  | 1418.7723 | 642.6324 | 0 | 0 | 0 | 642.6324 |  | 4357.4
4.1. | Повышение квалификации (в том числе по модульным курсам) преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении |  | 4357.4 | [8 empty] | 0 |  | 4357.4
4.1. | Проведение курсов повышения квалификации для педагогических работников - руководителей отрядов юных инспекторов движения по подготовке команд к муниципальному, региональному и федеральному этапам Всероссийского конкурса «Безопасное колесо» |  | 642.6324 |  |  |  | 1418.7723 | 642.6324 | 0 | 0 | 0 | 642.6324 |  | 0
4.1.1. |  |  |  | есть | №0173100003716000500 от 13.09.2016 | № 07.P61.11.0055 от 10.10.2016, № 1 от 24.10.2016, ФГБОУ ВО "Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского" | 1418.7723 | 642.6324 | 0 | 0 | 0 | 642.6324 | июль 2017
5 | 3/20 «Внедрение и/или тиражирование результатов, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, создание передовых методик, технологий, прочего инструментария, направленных на совершенствование методологической базы, методической базы, а также материально-технического обеспечения субъектов, участвующих в процессе реализации мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» | 14374 | 14374 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14374
5.1. | Разработка интегрированного методического пособия по тематике безопасности дорожного движения |  | 2214 | [8 empty] | 0 |  | 2214
5.2. | Подготовка серии обучающих роликов по подготовке к Всероссийскому конкурсу юных инспекторов движения «Безопасное колесо» |  | 1500 | [8 empty] | 0 |  | 1500
5.3. | Внедрение и сопровождение программно-информационных ресурсов Минобрнауки России по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |  | 6000 | [8 empty] | 0 |  | 6000
5.4. | Разработка пакета методических документов, регламентирующих деятельность детских объединений (ЮИД, ЮАШ, прочие) с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и профильных смен безопасному участию в дорожном движении |  | 3068 | [8 empty] | 0 |  | 3068
5.5. | Организация кластера безопасности дорожного движения на Московском Международном Салоне Образования-2017 |  | 1592 | [8 empty] | 0 |  | 1592
6 | 3/21 «Проведение массовых мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении» | 20725 | 20725 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20725
6.1. | Организация и проведение финала Всероссийского конкурса отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо» |  | 9500 | [8 empty] | 0 |  | 9500
6.2. | Проведение всероссийского чемпионата по автомногоборью |  | 2900 | [8 empty] | 0 |  | 2900
6.3. | Организация и проведение всероссийской интернет-олимпиады для школьников на знание правил дорожного движения |  | 800 | [8 empty] | 0 |  | 800
6.4. | Проведение Всероссийского конкурса «Безопасная дорога детям» |  | 6000 | [8 empty] | 0 |  | 6000
6.5. | Формирование призового фонда для проведения массовых мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении |  | 1525 | [8 empty] | 0 |  | 1525
7 | 3/22 «Экспертно – методическое сопровождение и мониторинг научно-методической, материально - технической базы образовательных организаций в части профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и обучения безопасному участию в дорожном движении» | 2500 | 2500 | [8 empty] | 0 |  | 2500
8 | 3/23 «Обеспечение техническими средствами обучения, оборудованием, наглядными, учебными и методическими материалами образовательных организаций федерального подчинения, обеспечивающих профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и обучение безопасному участию детей в дорожном движении» | 8076.6 | 8076.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8076.6
8.1. | Поставка симулируюших автотренажёров для обучения вождению на двухколёсном и легковом транспортных средствах в подведомственные Минобрнауки России образовательные организации |  | 8076.6 | [8 empty] | 0 |  | 8076.6
Руководитель
|  | (Должность) | [5 empty] | Подпись |  |  |  |  | (Ф.И.О.)
Исполнитель
|  | (Должность) | [5 empty] | Подпись |  |  |  |  | (Ф.И.О.)
(адрес электронной почты)

## Подписанты (hidden)
Руководитель
| (Должность) | Подпись | (Ф.И.О.)
Исполнитель
| (Должность) | Подпись | (Ф.И.О.)
(адрес электронной почты)
(контактный телефон)