## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ+A1:U28
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Ненецкий автономный округ
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 10.07.2020 16:33:18 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 2 квартал 2020 года |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 10645 | 10645 | 10645 | 51783.91 | 9197.1 | 108 | 3 | 4384.6 | 2191.5 | 0 | 2009.1 | 2009.1
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 10645 | 10645 | 10645 | 51783.91 | 9197.1 | 108 | 3 | 4384.6 | 2191.5 | 0 | 2009.1 | 2009.1
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Оплата расходов на рассылку постановлений по делам о нарушениях Правил дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами | 2 | 0 | РБ | 3227.4 | 3227.4 | 3227.4 | 10935.98 | 3207.6 | 21 | 1 | 1464.5 | 806.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановлений | Данные за 1 полугодие будут учтены во 2 полугодии, так как не выставлены счета к оплате.
2 | 1 | Текущее содержание автоматизированных систем фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения | 2 | 0 | РБ | 6687.5 | 6687.5 | 6687.5 | 22320.03 | 5989.5 | 28 | 2 | 2392.4 | 1384.8 | 0 | 2009.1 | 2009.1 | 18 | Комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД | Оборудование находится в рабочем состоянии.
3 | 1 | Модернизация автоматизированных систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения «АвтоУраган-ВС» до версии «АвтоУраган – ВСМ2» | 2 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 7352.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Аппаратно-программных комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД | Исполнение мероприятия в 2019 году не запланировано.
4 | 1 | Поставка и установка программного обеспечения для обработки данных административных материалов по нарушениям правил дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами | 2 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программное обеспечение | Исполнение мероприятия в 2019 году не запланировано.
5 | 1 | Установка и модернизация передвижных аппаратно-программных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения «Арена» (в количестве 6 штук) | 2 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 7998 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Передвижных аппаратно-программных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения «Арена» | Исполнение мероприятия в 2019 году не запланировано.
6 | 1 | Приобретение и распространение продукции по пропаганде и соблюдению правил дорожного движения для обучающихся первых классов | 2 | 10 | РБ | 195 | 195 | 195 | 631.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Наборов | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал 2020 года.
7 | 1 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и обучающихся младших классов образовательных организаций | 3 | 11 | РБ | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 255.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фликеров | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал 2020 года.
8 | 1 | Проведение конкурса на лучшую образовательную организацию по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Образовательных организаций | Финансирование на 2020 год не запланировано.
9 | 1 | Проведение регионального этапа конкурса "Безопасное колесо" | 3 | 13 | РБ | 0 | 0 | 0 | 597.4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Образовательных организаций | Финансирование на 2020 год не запланировано.
10 | 1 | Участие во Всероссийском этапе конкурса "Безопасное колесо" | 3 | 13 | РБ | 264.7 | 264.7 | 264.7 | 872.4 | 0 | 16 | 0 | 264.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Команда | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал 2020 года.
11 | 1 | Участие во Всероссийском чемпионате по автомногоборью | 3 | 21 | РБ | 263 | 263 | 263 | 194 | 0 | 3 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Команда | Срок реализации мероприятия: в течение 2020 года.
12 | ВП | Создание и размещение в средствах массовой информации информационно-пропагандистских материалов, призванных освещать работу по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе информационное сопровождение подпрограммы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | Сюжетов, материалов и программ | За отчетный период на территории Ненецкого автономного округа транслировались информационно-пропагандистские теле- и радиопрограммы, направленные на участников дорожного движения. На телеканале «Север» еженедельно выходит передача «112», на радио «Север-FM» передача «Навигатор» (три раза в день с понедельника по пятницу). В общественно-политической газете «Няръяна вындер» выходит совместная с УМВД России по Ненецкому автономному округу рубрика «На страже закона», где освещаются и вопросы по безопасности дорожного движения. Также на постоянной основе в эфире телеканала «Север» транслируются шесть социальных роликов от 5 до 8 раз в неделю в том числе: «Стань заметнее», «ГАИ Скорость», «Аварии на дорогах», «Как оплатить штраф», «Светоотражатели», «Зимняя резина».
13 | ВП | Разработка и реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы спасенения постадавших в дорожно-транспортных происшествиях в Ненецком автономном округе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Учебно-тренировочных меропиятий | Всего за 2 квартала 2020 года силами КУ НАО «Поисково-спасательная служба» было проведено 20 учебно-тренировочных мероприятий. При поступивших за 1 полугодие 2020 года в КУ НАО «ПСС» сообщениях о ДТП (в т.ч. с визуально видимыми значительными повреждениями кузова т/с), для оказания возможно необходимой помощи пострадавшим, спасатели КУ НАО «ПСС» привлекались 3 раза.
Заместитель губернатора Администрации Ненецкого автономного округа | [14 empty] | Михаил Викторович Васильев
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Ведущий консультант отдела по обеспечению работы комиссий в сфере безопасности и законности Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа | [14 empty] | Канева Светлана Олеговна
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
skaneva@adm-nao.ru
(адрес электронной почты)
(818 53) 2-38-49
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции | Начало программы | Окончание программы
1 | Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения в Ненецком автономном округе" государственной программы Ненецкого автономного округа "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе" | Утверждена постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.10.2013 № 378-п. Постановлениями Администрации Ненецкого автономного округа от 05.03.2014 № 77-п, от 06.03.2014 № 92-п, 28.04.2014 № 137-п, 18.06.2014 № 211-п, от 08.10.2014 № 376-п, от 22.10.2014 № 394-п, от 05.03.2015 №38-п, от 10.11.2015 № 356-п, 22.12.2015 № 436-п, от 10.02.2016 № 34-п, от 29.06.2016 № 211-п, от 08.09.2016 №286-п, от 05.10.2016 № 320-п, от 28.12.2016 № 413-п, от 15.02.2017 № 43-п, от 20.03.2017 № 81-п, от 29.06.2017 № 218-п, от 26.09.2017 № 299-п; от 26.12.2017 № 390-п, от 02.04. 2018 № 70-п, от 06.07.2018 № 166-п, от 10.10.2018 № 247-п, от 08.04.2019 N 94-п, от 20.09.2019 N 251-п, от 23.03.2020 N 57-п внесены изменения в государственную программу Ненецкого автономного округа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе». | 2014 | 2022