## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Ярославская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 13.01.2015 13:54:20 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2014 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 52588.9 | 52588.9 | 52588.9 | 44053 | 44053 | 50 | 50 | 44053 | 7986.5 | 0 | 44053 | 7986.5 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 52588.9 | 52588.9 | 52588.9 | 44053 | 44053 | 50 | 50 | 44053 | 7986.5 | 0 | 44053 | 7986.5
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Издание газет по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения (газета «Дорога. Транспорт. Пешеход.») | 2 | 11 | РБ | 330 | 330 | 330 | 328.7 | 328.7 | 8 | 8 | 328.7 | 118.5 | 0 | 328.7 | 118.5 | 12 | ед. | Издано 12 номеров газеты "Дорога. Транспорт. Пешеход" (тираж 3500 шт.).
2 | 1 | Выпуск специальных телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения | 2 | 10 | РБ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1 | 1 | 2000 | 680 | 0 | 2000 | 680 | 50 | ед | Выпущено в эфир 50 телепередач "Патруль 76
3 | 1 | Развитие систем фиксации нарушений правил дорожного движения | 0 |  | РБ | 38119 | 38119 | 38119 | 35033 | 35033 | 31 | 31 | 35033 | 6387.1 | 0 | 35033 | 6387.1 | 1 | комплекс мероприятий | Обеспечена работа и развитие системы фиксации нарушений правил дорожного движения проведено: государственная поверка измерителей скорости движения, заправка и восстановление картриджей; приобретены аккумуляторные батареи, принтеры, произведена закупка бумаги, обеспечена отработка механизмов исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях (всего на сумму 35033,0тыс. рублей.)
4 | 1 | Приобретение специального автомототранспорта и специальных средств технического контроля | 0 |  | РБ | 12139.9 | 12139.9 | 12139.9 | 6691.3 | 6691.3 | 10 | 10 | 6691.3 | 800.9 | 0 | 6691.3 | 800.9 | 1 | комплекс мероприятий | Приобретены автомашины - 12 шт, навигаторы ГЛОНАСС - 11 шт.
Первый заместитель Губернатора области – Председатель Правительства области Князьков А.Л | [14 empty] | Князьков Александр Львович
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Главный специалист комитета общей профилактики правонарушений департамента региональной безопасности Ярославской области | [14 empty] | Васнецова Светлана Леонидовна
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
vasnetsovasl@region.adm.yar.ru
(адрес электронной почты)
(4852) 206-049
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | внепрограммные мероприятия | -
1 | Областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Ярославской области" на 2013 - 2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства области от 24.12.2012 № 1510-п. | Постановление Правительства Ярославской области от 24.12.2012 № 1510-п.