## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Омская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 30.12.14 11:04:44 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2014 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 130665 | 130665 | 120202.4 | 120182.6 | 120182.6 | 10 | 35 | 100412.2 | 42121 | 0 | 100412.2 | 33280.2 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 82608.2 | 82608.2 | 72145.6 | 72145.6 | 72145.6 | 10 | 10 | 52375.2 | 17050.3 | 0 | 52375.2 | 17050.3
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 48056.8 | 48056.8 | 48056.8 | 48037 | 48037 | 0 | 25 | 48037 | 25070.7 | 0 | 48037 | 16229.9
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Содержание и эксплуатация технических средств, приобретенных за счет средств областного бюджета, и использование информации, полученной посредством их применения, приобретение и использование информации, полученной посредством применения технических средств, за исключением технических средств, приобретенных за счет средств областного бюджета | 2 | 5 | РБ | 77608.2 | 77608.2 | 67272.6 | 67272.6 | 67272.6 | 8 | 8 | 47502.2 | 12177.3 | 0 | 47502.2 | 12177.3 | 471680 | Протокол | Административные протоколы о нарушениях правил дорожного движения, которые были отправлены нарушителям
2 | 1 | Приобретение, размещение и обеспечение работы в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи | 2 | 5 | РБ | 5000 | 5000 | 4873 | 4873 | 4873 | 2 | 2 | 4873 | 4873 | 0 | 4873 | 4873 | 1 | комплекс | Установка стационарных комплексов автоматической фиксации нарушени правил дорожного движения
3 | 2 | Нанесение дорожной разметки | 5 | 8 | МБ | 6964.7 | 6964.7 | 6964.7 | 6964.7 | 6964.7 | 0 | 8 | 6964.7 | 1906.4 | 0 | 6964.7 | 1597.2 | 45627.42 | кв.м. | Нанесение дорожной разметки
4 | 2 | Содержание и устройство дорожных знаков | 5 | 8 | МБ | 11708 | 11708 | 11708 | 11707.9 | 11707.9 | 0 | 6 | 11707.9 | 4216.3 | 0 | 11707.9 | 4216.3 | 21748 | объект | Содержание дорожных знаков осуществляется МП г. Омска "Транссигнал" за счет субсидий из бюджета г. Омска
5 | 2 | Содержание и устройство светофорных объектов | 5 | 9 | МБ | 29384.1 | 29384.1 | 29384.1 | 29364.4 | 29364.4 | 0 | 11 | 29364.4 | 18948 | 0 | 29364.4 | 10416.4 | 247 | объект | Содержание светофорных объектов осуществляется МП г. Омска "Транссигнал" за счет субсидий из бюджета г. Омска
Начальник Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области | [14 empty] | Г.Н. Привалов
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Главный специалист | [14 empty] | В.А. Третьяк
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
vtretyak@gugo.omskportal.ru
(адрес электронной почты)
(3812) 31 97 34
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области | постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 260-п
2 | Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы" на 2014 – 2018 годы | постановление Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1172-п
Вернуться к содержанию
Сохранить список