## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Ямало-Ненецкий автономный округ
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 08.01.2016 16:44:29 |  |  | MS Excel 2007 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2015 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 16157 | 16143 | 15390 | 13323.3 | 13323.3 | 31 | 31 | 11722.3 | 9517.3 | 0 | 11284.3 | 9316.3 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 16157 | 16143 | 15390 | 13323.3 | 13323.3 | 31 | 31 | 11722.3 | 9517.3 | 0 | 11284.3 | 9316.3
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Содержание и эксплуатация стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме | 0 | 0 | РБ | 6575 | 6575 | 6575 | 5578 | 5578 | 14 | 14 | 5077 | 4125 | 0 | 4639 | 3924 | 14 | акция | В рамках мероприятия в муниципальных образованиях в автономном округе выполнены следующие работы: - в городе Салехард - содержание, эксплуатация и модернизация двух стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автономном режиме, обеспечение комплексов каналами связи; - в городе Новый Уренгой - техническое обслуживание и аварийный ремонт 4 комплексов, модернизация и обслуживание линий каналов связи комплексов; -в городе Губкинском - услуги по техническому обслуживание двух комплексов, а также предоставление виртуальных каналов связи; - городе Муравленко - услуги по передаче данных для автоматизированного комплекса фото-видеофиксации нарушений ПДД, метрологические услуги; - в Надымском районе - содержание и техническое обслуживание систем фото-видеофиксаци нарушений ПДД, модернизация систем электроснабжения комплексов.
2 | 1 | Осуществление расходов, связанных с рассылкой копий постановлений собственникам траспортных средств по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме специальными стационарными средствами | 0 | 0 | РБ | 4043 | 4029 | 4029 | 4027 | 4027 | 4 | 4 | 2936 | 2213 | 0 | 2936 | 2213 | 4 | акция | Заключен государственный контракт с УФПС ЯНАО – филиалом ФГУП «Почта России» от 10 августа 2015 года на сумму 2 410 тыс. рублей, израсходовано - 1 319 тыс. рублей. Заключен государственный контракт с ООО "Экзакт" от 14.09.2015 на поставку оборудования для подготовки почтовых отправлений на сумму 1542 тыс. рублей. В рамках контракта поставлено оборудование для подготовки почтовых отправлений (конвертовальная система, многофункциональное устройство, франкировальная машина) на сумму 1 542 тыс. рублей. Кроме того, приобретена бумага и расходные материалы (конверты, картриджи) на общую сумму 75 тыс. рублей.
3 | 1 | Установка технических средств организации дорожного движения в целях повышения безопасности дорожного движения | 5 | 10 | РБ | 5000 | 5000 | 4247 | 3179.3 | 3179.3 | 3 | 3 | 3179.3 | 3179.3 | 0 | 3179.3 | 3179.3 | 3 | акция | Заключен государственный контракт на разработку проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения "Сургут-Салехард, участок Коротчаево-Новый Уренгой", км 676,420, км. Обустройство пешеходных переходов. За отчетный период проектная документация разработана. Заключен государственный контракт на проведение государственной экспертизы проектной документации по вышеуказанному объекту, получено положительное заключение.Заключен государственный контракт на выполнение работ по установке технических средств организации дорожного движения в целях повышения безопасности дорожного движения. За отчетный период установлены светодиодные щитки дорожных знаков в количестве 48 штук.
4 | 1 | Проведение окружного этапа и участие в финале Всероссийского конкурса "Безопасное колесо" | 3 | 12 | РБ | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 10 | 10 | 530 | 0 | 0 | 530 | 0 | 1 | акция | Мероприятие выполнено, приобретены подарки и призы для участников окружного этапа конкурса "Безопасное колесо". За отчетный период заключено 10 договоров на приобретение подарков и призов участникам конкурса и оборудования.
Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа | [14 empty] | Каган Михаил Дмитриевич
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Ведущий специалист отдела департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции Ямало-Ненецкого автономного округа | [14 empty] | Демакова Юлия Владимировна
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
kpn@dms.gov.yanao.ru
(адрес электронной почты)
8 (34922) 2 41 69, 2 41 67
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | внепрограммные мероприятия | -
1 | Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2020 годы" подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Ямало-Ненецком автономном округе" | Постановление Правительства ЯНАО от 25.12.2013 N 1124-П (ред. от 19.11.2015 №1096-П)