## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Владимирская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 14.04.2015 18:35:37 |  |  | MS Excel 2007 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 3 месяца 2015 года (I квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 71094.5 | 71084.5 | 68084.5 | 6544 | 3890 | 10 | 8 | 4046.6 | 718.3 | 3328.3 | 675.3 | 675.3 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 70883.5 | 70883.5 | 67883.5 | 6544 | 3890 | 10 | 8 | 3998 | 669.7 | 3328.3 | 658.2 | 658.2
за счет средств местных бюджетов
|  | за счет внебюджетных источников |  |  |  | 211 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 48.6 | 0 | 17.1 | 17.1
1 | 1 | Ежегодное проведение областного конкурса-фестиваля ЮИД "Безопасное колесо" | 3 | 12 | РБ | 18 | 18 | 18
2 | 1 | Ежегодное проведение областного конкурса-фестиваля ЮИД «Безопасное колесо» | 3 | 12 | ВБИ | 31 | 31 | 31
3 | 1 | Ежегодное участие во Всероссийском конкурсе-фестивале ЮИД "Безопасное колесо" | 3 | 12 | РБ | 17 | 17 | 17
4 | 1 | Ежегодное участие во Всероссийском конкурсе-фестивале ЮИД "Безопасное колесо" | 3 | 12 | ВБИ | 10
5 | 1 | Ежегодное участие во Всероссийском чемпионате ЮАШ по юношескому автомногоборью | 3 | 12 | РБ | 15 | 15 | 15
6 | 1 | Ежегодное участие во Всероссийском чемпионате ЮАШ по юношескому автомногоборью | 3 | 12 | ВБИ | 5 | 5 | 5
7 | 1 | Ежегодное проведение областного смотра-конкурса на лучшую общеобразовательную школу по организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 12 | РБ | 10 | 10 | 10
8 | 1 | Организация работ по выдаче разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси, в соответствии с требованиями Федерального Закона от 11.04.2011 №69-ФЗ, в том числе, изготовление бланков разрешений, приобретение материальных запасов | 0 | 0 | РБ | 100 | 100 | 100
9 | 1 | Обследование пассажиропотоков на пригородных маршрутах транспорта общего пользования | 0 | 0 | РБ | 939.5 | 939.5 | 939.5
10 | 1 | Проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства среди водителей различных категорий транспортных средств | 2 | 14 | РБ | 100 | 100 | 100
11 | 1 | Проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства среди водителей различных категорий транспортных средств | 2 | 14 | ВБИ | 24 | 24 | 24
12 | 1 | Стимулирование моральной и материальной заинтересованности активных членов общественных формирований, участвующих в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 0 | 0 | ВБИ | 10 | 10 | 10
13 | 1 | Оборудование в средних школах уголков безопасности дорожного движения | 0 | 0 | ВБИ | 5 | 5 | 5
14 | 1 | Обучение детей правилам поведения на дороге. Проведение открытых уроков в автошколах области | 0 | 0 | ВБИ | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 2 | мероприятие | Проведение открытых уроков в автошколах
15 | 1 | Организация обучения специальности водителя учащихся общеобразовательных школ в соответствии с договором Минобрнауки | 0 | 0 | ВБИ | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  | 17 | чел | Проводится подготовка школьников по 7 договорам с Минобрнауки
16 | 1 | Организация обучения водителей из числа лиц ограниченными возможностями | 0 | 0 | ВБИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | 1 | Ликвидация участков концентрации дорожно-транспортных происшествий или опасных участков сети дорог (1.1) | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0
18 | 1 | Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных произшествий на участках автомобильных дорог (1.2) | 5 |  | РБ | 41219 | 41219 | 41219 | 2654 |  | 2 |  | 3818.8 | 669.7 | 3149.1 | 658.2 | 658.2 | 11.884 | км | Выполнены мероприятия по освещению населенных пунктов п. Мелехово общей протяженностью 8,87 км и п. Тюрмеровка общей протяженностью 3,01 км. Кроме того, в процессе производства работ по установке линий электроосвещения подрядной организацией выполнены работы по установке железобетонных опор, монтажу кронштейнов и светильников, натяжке самонесущих изолированных проводов (СИП), проведение пусконаладочных работ.
19 | 1 | Строительство,реконструкция техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов (1.3) | 5 | 10 | РБ | 1532 | 1532 | 1532 |  |  |  |  | 179.2 |  | 179.2
20 | 1 | Проектно-изыскательские работы будущих лет по мероприятиям 1.1.,1.2., 1.3. | 0 | 0 | РБ | 13000 | 13000 | 13000 | 3890 | 3890 | 8 | 8
21 | 1 | Оснащение медицинских организаций автомобилями скорой медицинской помощи класса "Б" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 6 | 12 | РБ | 7933 | 7933 | 7933
22 | 1 | Приобретение в пожарно-спасательные подразделения, привлекаемые к ликвидации последствий ДТП, гидравлического аварийно-спасательного инструмента и оборудования стабилизации транспортных средств | 6 | 5 | РБ | 6000 | 6000 | 3000
23 | ВП | Ежегодное проведение в общеобразовательных учебных заведениях, дошкольных образовательных учреждениях, лагерях отдыха конкурсов и слетов в целях профилактики аварийности и детского дорожно-транспортного травматизма (в т.ч. конкурс "Безопасное колесо", смотр-конкурс на лучшую общеобразовательную школу года по организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма) | 3 | 12 | ВБИ | 16 | 16 | 16 |  |  |  |  | 17.1 | 17.1 |  | 17.1 | 17.1 | 5 | ед. | Юношеское автомногоборье г.Москва;зимний чемпионат по юношескому автомногоборью г.Москва; смотр-конкурс "Зеленый городок" г.Владимир; занятия по БДД с учениками БОУ СОШ №9 и №23 г.Ковров; "Подари автокресло и стань донором безопасности" г.Ковров
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации области | [14 empty] | Романенко Александр Васильевич
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
главный специалист-эксперт отдела транспорта | [14 empty] | Погодин Игорь Владимирович
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
pogodin@avo.ru
(адрес электронной почты)
(4922) 45-84-50
(контактный телефон)

## Региональные программы
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Государственная программа Владимирской области "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014-2020 годах" | Постановление губернатора Владимирской области от 20.02.2014 №148