## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Ненецкий автономный округ
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 15.07.2014 15:20:31 |  |  | MS Excel 2007 | [10 empty] | Период отчета: | II квартал 2014 года
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Код мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланиро-вано в рамках программы на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[8 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 1705.5 | 1705.5 | 708.6 | 518.5 | 466 | 16 | 10 | 708.6 | 708.6 | 0 | 544.7 | 544.7 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  | 1705.5 | 1705.5 | 708.6 | 518.5 | 466 | 16 | 10 | 708.6 | 708.6 | 0 | 544.7 | 544.7
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Оплата расходов на рассылку постановлений по делам о нарушениях Правил дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами | - | РБ | 517.9 | 517.9 | 12.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.3 | 12.3 | 0 | 12.3 | 12.3 | 281 | постановление | В первом полугодии 2014 года услуги по конвертованию и отправке постановлений выполнялись ФГУП «Почта России» в рамках заключенного договора от 30.08.2013 № 570. В связи с не проведением поверки камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, информация с части камер не снималась и рассылка постановлений осуществлялась не в полном объеме. В мае проведена поверка указанных камер, рассылка постановлений осуществляется по фактическому объему направленных на отправку постановлений. За отчетный период разослано 281 постановление.
2 | 1 | Текущее содержание автоматизированных систем фотовидеофиксации и нарушений Правил дорожного движения | - | РБ | 660.7 | 660.7 | 371.6 | 376 | 350 | 2 | 1 | 371.6 | 371.6 | 0 | 371.6 | 371.6 |  |  | КУ НАО КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр» с ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» заключен договор электроснабжения от 16.12.2013 № 502/1 на сумму 25 966,37 рублей. В отчетный период дважды объявлялись торги на обслуживание и поверку камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. В результате повторного размещения заказа заключен государственный контракт на оказание услуг по поверке комплексов измерения скорости и распознавания государственных регистрационных знаков АПК "АвтоУраган-ВС" от 12.05.2014 № 0384200002614000008 на сумму 350 000 рублей
3 | 1 | Приобретение и распространение продукции по пропаганде и соблюдению правил дорожного движения для обучающихся первых классов | 3/13 | РБ | 132.6 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Показателями кассового плана ассигнования предусмотрены на 3 квартал 2014 года
4 | 1 | Изготовление и распратранение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и обучающихся младших классов образовательных организаций | 3/10 | РБ | 69.6 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Показателями кассового плана ассигнования предусмотрены на 3 квартал 2014 года
5 | 1 | Организация и проведение фестиваля детского творчества "Дорога без опасности" среди обучающихся школ округа | 3/9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | человек | Данное мероприятие для участников оздоровительных лагерей дневного пребывания проведено в рамках текущего финансирования ГБУ НАО "Ненецкий региональный центр развития" совместно с отделом ГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному округу 20 июня 2014 года. Разработано и направлено в образовательные организации Положение о проведении фестиваля, проведены установочные совещания. В фестивале приняли участие 5 летних оздоровительных лагерей (общее кол-во участников 500 человек). Мероприятие широко освещалось в средствах массовой информации. Мероприятие проводится в рамках текущего финансирования, без проведения конкурсных процедур.
6 | 1 | Проведение регионального этапа конкурса "Безопасное колесо" | - | РБ | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 69.5 | 43 | 10 | 6 | 96.8 | 96.8 | 0 | 87.8 | 87.8 | 10 | образовательных организаций | В рамках реализации мероприятия Программы 28-29 марта 2014 года на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Нарьян-Мара» состоялся региональный этап конкурса-соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо», который состоял из нескольких конкурсов. Экономия денежных средств составила по договорам гражданско-правового характера. Заключены договоры: 1-5) Договоры (5 экз.) от марта 2014 года оплаты труда внештатных сотрудников на 17,8 тыс. руб. 6) Договор с ООО "Альтум Групп" б/н от 07.04.2014 счет фактура № 14/04/01 от 14.04.2014 на приобретение призов на сумму 25,2 тыс. руб. 7) Договор с ООО "Полярная звезда" № 12/2013-27 от 27.12.2013 счет фактура № 66 от 27.03.2014 на приобретение рамок для дипломов на сумму 3,1 тыс. руб. 8) Договор с ИП "Бирюков Л.А." № 146 от 27.12.2013 счет фактура № БЛ000000501 от 31.03.2014 на приобретение велосипеда на сумму 5,2 тыс. руб. 9) Договор с ИП "Бирюков Л.А." № 145 от 27.12.2013 счет фактура № БЛ 000000586 от 31.03.2014 на приобретение велосипедов на сумму 8,4 тыс. руб. 10) Договор с ГУП НАО "Ненецкая агропромышленная компания" б/н от 27.12.2013 счет фактура № 00928 от 11.04.2014 на организацию питания участников соревнования на сумму 9,8 тыс. руб.
7 | 1 | Участие во Всероссийском этапе конкурса "Безопасное колесо" | 3/12 | РБ | 221.1 | 221.1 | 221.1 | 66.2 | 66.2 | 2 | 2 | 221.1 | 221.1 | 0 | 66.2 | 66.2 | 1 | команда | В соответствии с данным мероприятием команда-победитель регионального этапа конкурса приняла участие во Всероссийском этапе соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо» в период со 22 по 28 июня 2014 года в Москве. Экономия денежных средств возникла из-за изменения места проведения конкурса (планировалось в Ханты-Мансийске). Оставшиеся средства будут израсходованы в 3-4 квартале на приобретение парадной формы для участников конкурса 2015 года. Заключены договоры: 1) Договор с ООО "Малибу" б/н от 07.04.2014 на сумму 64,5 на оплату проезда участников. 2) Договор с ООО "Страховая компания "РОСГОССТРАХЖИЗНЬ" № 5002724520 от 22.06.2014 на сумму 1,7 тыс. руб. на страхование детей.
8 | 1 | Проведение семинаров для педагогических работников образовательных организаций по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | 3/17 | РБ | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 1 | 1 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.8 | 50 | человек | Семинар проведен ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» совместно с отделом ГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному округу 10 апреля 2014 года, приняло участие 50 педагогических работников. Заключен договор с ООО "Спутник -НМ" № 092-14/П от 27.12.2013 счет фактура № 272 от 09.04.2014 за ручки, блокноты, бумагу на сумму 6,8 тыс. руб.
9 | 1 | Проведение конкурса среди педагогических работников образовательных организаций (школ, дошкольных образовательных организаций, образовательных организаций дополнительного образования детей) на лучшую разработку занятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования разработано Положение о конкурсе на лучшую разработку занятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Сберечь ребенка на дороге» и направлено в образовательные организации. Подведение итогов конкурса в октябре 2014 года. Мероприятие проводится в рамках текущего финансирования, без проведения конкурсных процедур.
10 | 1 | Создание и размещение в средствах массовой информации информационно-пропагандистких материалов, призванных освещать работу по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе информационное сопровождение подпрограммы 2 "Повышение безопасности дорожного движения в Ненецком автономном округе в 2014-2020 годах" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | В отчетный период размещено: -на телеканале «Север» 15 информационных сюжетов, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения; -в общественно-политической газете Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер» 18 материалов по теме безопасности дорожного движения. Также в средствах массовой информации государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкая телерадиокомпания»: «Дорожное радио», «Радио России», «Россия 2» и сайт телеканала «Север» освещалась тема эксплуатации зимника Нарьян-Мар – Усинск. Мероприятие проводится в рамках текущего финансирования, без проведения конкурсных процедур.
11 | 1 | Разработка и реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы спасенения постадавших в дорожно-транспортных происшествиях в Ненецком автономном округе | 6/6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | За отчетный период КУ НАО "Поисково-спасательная служба" осуществлялся комплекс мероприятий по совершенствованию системы спасения пострадавших в ДТП, а именно: -взаимодействие в рамках соглашения ЕДДС-112 КУ НАО "Поисково-спасательная служба" с ГУ МЧС России по НАО, ОГИБДД УМВД России по НАО о немедленном оповещении всех оперативных служб о ДТП, отработка взаимодействия служб различных ведомств для повышения эффективности проведения аварийно-спасательных работ при ДТП (для сокращения сроков реагирования и оказания помощи пострадавшим) - ежесуточно; -проведение учебно-тренировочных мероприятий по отработке навыков оказания экстренной помощи для сокращения сроков извлечения пострадавших из салона транспортного средства при ДТП на территории Ненецкого автономного округа при использовании гидравлического аварийно-спасательного инструмента в соответствии с планом-графиком на 2014 год (проведено 26 учебно-тренировочных мероприятий). Мероприятие проводится в рамках текущего финансирования, без проведения конкурсных процедур.
12 | 1 | Подготовка исоздание информационно-пропагандистких телерадиопрограмм, направленных на участников дорожного движения для последующего размещения на федеральных, региональных и кабельных телевизионных каналах, на радиостанциях | 2/10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | В рамках данного мероприятия в отчетный период государственным бюджетным учреждением Ненецкого автономного округа «Ненецкая телерадиокомпания» транслировалась программа «112». Еженедельно освещались происшествия на дорогах Ненецкого автономного округа, а также темы, посвященные безопасности на городских дорогах, ситуации на зимнике. Также в эфире телеканалов «Север», «Россия» 5-7 раз в неделю выходили социальные видеоролики, направленные на безопасность дорожного движения. Мероприятие проводится в рамках текущего финансирования, без проведения конкурсных процедур.
13 | 1 | Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического оповещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения | 2/11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | В общественно-политической газете Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер» от 06 февраля 2014 года размещена отдельная рубрика «Полоса движения», объёмом – 1 полоса, 980 кв. см, которая объединила несколько статей и информационных сообщений: «Сел в машину - пристегнись», «Дети на дорогах», «О безопасности юных пассажиров», «Бракованные номера обменяют бесплатно», «Памятка выезжающим за пределы Ненецкого автономного округа» и «Дорога – не для игры!». Мероприятие проводится в рамках текущего финансирования, без проведения конкурсных процедур.
Заместитель главы Администрации Ненецкого автономного округа - руководитель Апапрата Администрации Ненецкого автономного округа | [14 empty] | М.М. Ферин
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Старший специалист 1 разряда сектора по работе с административными органами и противодействию коррупции Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа | [14 empty] | Н.Н. Артеева
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
narteeva@adm-nao.ru
(адрес электронной почты)
(818 53) 2-15-37
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименования региональной программы (подпрограммы), муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения в Ненецком автономном округе в 2014-2020 годах" государственной программы Ненецкого автономного округа "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе" | Утверждена постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.10.013 № 378-п. Постановлениями Администрации Ненецкого автономного округа от 05.03.2014 № 77-п и от 06.03.2014 № 92-п внесены изменения в государственную программу Ненецкого автономного округа "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе". На дату составления отчета, в целях приведения Программы в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 09.12.2013 № 103-оз «Об окружном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции закона Ненецкого автономного округа от 12.03.2014 № 11-оз), подготовлен проект постановления Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе».