## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Республика Дагестан
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 16.10.2014 20:44:43 |  |  | MS Excel 2007 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 9 месяцев 2014 года (III квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 550 | 550 | 550 | 251 | 251 | 1 | 1 | 251 | 251 | 0 | 251 | 251 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 550 | 550 | 550 | 251 | 251 | 1 | 1 | 251 | 251 | 0 | 251 | 251
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Республиканский этап Всероссийского конкурса "Безопасное колесо" | 3 | 12 | РБ | 250 | 250 | 250 | 84 | 84 | 1 | 1 | 84 | 84 |  | 84 | 84 | 1 | конкурс | Проведен республиканский этап Всероссийского конкурса "Безопасное колесо"
2 | 1 | Участие команд Республики Дагестан во Всероссийском конкурсе "Безопасное колесо" (транспортные расходы, питание, проживание) | 3 | 12 | РБ | 300 | 300 | 300 | 167 | 167 |  |  | 167 | 167 |  | 167 | 167 | 1 | конкурс | Принятие участия во Всероссийском конкурсе (Проведение конкурса не предусмотрено). Мероприятие по организационным и транспортным вопросам - реализуется без заключения контрактов.
Заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Дагестан | [14 empty] | М.М. Раджабов
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Начальник отдела | [14 empty] | М.А. Магомедов
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
mintransrd@mail.ru
(адрес электронной почты)
(8722) 67-92-12
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Государственная программа Республики Дагестан "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Дагестан на 2014-2020 годы" | Постановление Правительства Республики Дагестан от 15 ноября 2013 г. №589