## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Орловсая область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: __.__.2016 17:39:38 | 2017 |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 6 месяцев 2020 года |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 134253.9 | 134253.9 | 134253.9 | 121572 | 84703.2 | 115 | 98 | 60528.3 | 32833.9 | 7472.2 | 60528.3 | 32833.9
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 134253.9 | 134253.9 | 134253.9 | 121572 | 84703.2 | 115 | 98 | 60528.3 | 32833.9 | 7472.2 | 60528.3 | 32833.9
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет внебюджетных источников |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, автомобильных дорог федерального регионального и межмуниципального и местного значения | 2 | 8 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед.
2 | 4 | содержание подведомственных Департаменту строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области учреждений в сфере технического обеспечения функционирования комплексных систем видеонаблюдения и фото-и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения | 2 | 0 | РБ | 134253.9 | 134253.9 | 134253.9 | 121572 | 84703.2 | 115 | 98 | 60528.3 | 32833.9 | 7472.2 | 60528.3 | 32833.9 | 188214 | шт | По результатам работы оборудования фото- и видеофиксации за 6 месяцев 2020 года работниками ЦАФАП ОДД ГИБДД УМВД по Орловской области вынесено 188214 постановления о нарушениях ПДД на сумму штрафов 123,2 млн. руб.
21
Член Правительства Орловской области - руководитель Департамента строительсва ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области | [14 empty] | Д. А. Блохин
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Начальник отдела административной практики и контроля управления строительства, транспорта и дорожного хозяйства Департамента ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области | [14 empty] | П. Н. Черников
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
cpn@adm.orel.ru
(адрес электронной почты)
8(4862) 30-70-76
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции | Дата начала программы | Дата окончания программы
2 | Подпрограмма "Безопасные и качественные дороги" государственной программы Орловской области "Развитие транспортной системы в Орловской области" утвержденной постановлением | Постановление Правительства Орловской области от 15 января 2019 года № 8 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области» | 2019 | 2024