## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Новосибирская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 16.04.2014 8:22:28 |  |  | MS Excel 2007 | [10 empty] | Период отчета: | I квартал 2014 года
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Код мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланиро-вано в рамках программы на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[8 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 344212.8 | 344212.8 | 344212.8 | 80703.7 | 0 | 85 | 5 | 84163.6 | 84163.6 | 58704.8 | 23504.8 | 23504.8 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  | 275932.8 | 275932.8 | 275932.8 | 80703.7 | 0 | 85 | 5 | 82913.6 | 82913.6 | 57454.8 | 22254.8 | 22254.8
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 68280 | 68280 | 68280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Проведение массовых мероприятий с детьми: конкурсов «Безопасное колесо», «Зеленая волна», «Солнечная магистраль», профильных смен «Юных инспекторов движения», конкурса «Авто-бэби», реабилитационных смен для детей, пострадавших в ДТП, участие детей в мероприятиях по профилактике ДТП в «День города» | 3/12 | РБ | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт | ведется подготовка аукционной документации для проведения торгов
2 | 1 | Производство и трансляция регулярной телепрограммы по безопасности дорожного движения, производство короткометражных социальных фильмов, видео-, аудиороликов по профилактике ДТП, разработка дизайна изготовления и размещение стендов наружной рекламы, полиграфической продукции по безопасности дорожного движения | 2/10 | РБ | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446.3 | 1446.3 | 1446.3 | 0 | 0 | 0 | шт | ведется подготовка аукционной документации для проведения торгов
3 | 1 | Строительство и реконструкция светофорных объектов (светофоров), оснащение действующих светодиодными линзами, детекторами, контролерами и звуком, в том числе проектно-изыскательские работы, а также оказание государственной поддержки в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в виде субсидий на выполнение указанных работ | - | РБ | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 231.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | шт | ведется подготовка аукционной документации для проведения торгов
4 | 1 | Создание систем фотофиксации нарушений ПДД, маршрутного ориентирования участников дорожного движения (в том числе установка и замена дорожных знаков), в том числе проектно-изыскательские работы | - | РБ | 18000 | 18000 | 18000 | 14457.6 | 0 | 1 | 0 | 6463.7 | 6463.7 | 6463.7 | 0 | 0 | 1 | шт | объявлен электронный аукцион на проведение торгов по разработке технической документации на установку новых дорожных знаков на а/д «105 км а/д "М-52" - Сузун» в Черепановском и Сузунском районах Новосибирской области
5 | 1 | Строительство тротуаров, в том числе проектно-изыскательские работы | - | РБ | 8962.3 | 8962.3 | 8962.3 | 3962.3 | 0 | 3 | 0 | 623.3 | 623.3 | 404.7 | 218.6 | 218.6 | 0 | км | Выполнены проектно-изыскательские работы по 1 контракту
6 | 1 | Строительство и обустройство остановочных павильонов, в том числе проектно-изыскательские работы | - | РБ | 9000 | 9000 | 9000 | 152.2 | 0 | 2 | 0 | 2886.8 | 2886.8 | 2875.4 | 76.1 | 76.1 | 0 | шт | Выполнены проектно-изыскательские работы по 1 контракту
7 | 1 | Устройство переходно-скоростных полос разгона и торможения, пересечений и примыканий в одном уровне, в том числе проектно-изыскательские работы | - | РБ | 14751.4 | 14751.4 | 14751.4 | 1801 | 0 | 2 | 0 | 3052.7 | 3052.7 | 1336.6 | 1716.1 | 1716.1 | 0 | км | Выполнены проектно-изыскательские работы по 2-м контракам
8 | 1 | Приведение в нормативное состояние железнодорожных переездов и подъездов к ним, в том числе проектно-изыскательские работы | - | РБ | 6000 | 6000 | 6000 | 493 | 0 | 1 | 0 | 493 | 493 | 0 | 493 | 493 | 0 | шт | Оплачены ранее выполненные подрядные работы по 1 контракту
9 | 1 | Разработка проектов организации движения | - | РБ | 1400 | 1400 | 1400 | 309 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | км | ведется подготовка аукционной документации для проведения торгов.
10 | - | Оборудование искусственным освещением мест концентрации ДТП в населенных пунктах с транзитным движением автотранспорта, в том числе проектно-изыскательские работы | - | РБ | 4500 | 4500 | 4500 | 1483.1 | 0 | 2 | 0 | 147.2 | 147.2 | 147.2 | 0 | 0 | 0 | км | ведутся проектно-изыскательские работы по разработке проектно-сметной документации на строительство 2-х светофорных объектов, по 2-м переходящим государственным контрактам.
11 | - | Обеспыливание щебеночных покрытий, в том числе проектно-изыскательские работы | - | РБ | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | км | ведется подготовка аукционной документации для проведения торгов.
12 | - | Обеспечение видимости на дорогах путем ликвидации растительности, в том числе проектно-изыскательские работы | - | РБ | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1869.1 | 1869.1 | 1869.1 | 0 | 0 | 0 | Га | ведется подготовка аукционной документации для проведения торгов.
13 | - | Устранение недостатков, выявленных в ходе проведения ежегодных обследований дорожных условий на школьных маршрутах, в том числе проектно-изыскательские работы | - | РБ | 38319.1 | 38319.1 | 38319.1 | 201.7 | 0 | 1 | 0 | 1728.8 | 1728.8 | 1527.1 | 201.7 | 201.7 | 0 | км | Оплачены ранее выполненные подрядные работы по 1 контракту
14 | - | Разметка автомобильных дорог, в том числе приемочный контроль | - | РБ | 60500 | 60500 | 60500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.4 | 473.4 | 473.4 | 0 | 0 | 0 | км | объявлены электронные аукционы на проведение подрядных торгов на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах Новосибирской области.
15 | - | Устройство новых и замена несоответствующих ГОСТу барьерных, осевых и пешеходных ограждений, в том числе проектно изыскательские работы | - | РБ | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8977.5 | 8977.5 | 8977.5 | 0 | 0 | 0 | км | объявлены электронные аукционы на проведение торгов по выполнению проектно-изыскательских работ.
16 | - | Обеспечение сохранности автомобильных дорог, в том числе устройство и совершенствование площадок для работы пунктов весового контроля, устройство системы динамического контроля массы движущихся транспортных средств и проектно-изыскательские работы | - | РБ | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 0 | 1 | 0 | 18015.3 | 18015.3 | 455 | 14252.9 | 14252.9 | 0 | шт | ведутся работы по устройству системы динамического контроля массы движущихся транспортных средств по одному переходящему контракту с 2013 года.
17 | - | Обеспечение оказания услуг почтовой связи по пересылке почтовых отправлений об уплате штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, взыскиваемых уполномоченными органами в области обеспечения безопасного дорожного движения, а также услуг, связанных с пересылкой указанных почтовых отправлений | - | РБ | 26300 | 26300 | 26300 | 23843.8 | 0 | 2 | 1 | 3933.7 | 3933.7 | 221.9 | 3732.5 | 3732.5 | 0 | шт | ведется оказание услуг по 2-м государственным контрактам.
18 | - | Погашение кредиторской задолженности за 2010-2012 годы | - | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31001.8 | 31001.8 | 31001.8 | 0 | 0 | 0 | шт | -
19 | - | Строительство и реконструкция светофорных объектов (светофоров), оснащение действующих светодиодными линзами, детекторами, контроллерами и звуком, в том числе проектно-изыскательские работы, а также оказание государственной поддержки в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в виде субсидий на выполнение указанных работ, шт. | - | МБ | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт | По состоянию на 01.04.2014 года проведены процедуры муниципальных торгов на право определения подрядной организации. Работы по строительству светофорных объектов запланировано выполнить до 01.09.2014.
20 | - | Строительство тротуаров, в том числе проектно-изыскательские работы, км | - | МБ | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | км | Работы по строительству тротуаров по состоянию на 01.04.2014 еще не выполнялись.
21 | - | Повышение сцепных качеств дорожного покрытия | - | МБ | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | км | Работы по повышению качества дорожного покрытия по состоянию на 01.04.2014 еще не выполнялись.
22 | - | Устройство новых и замена несоответст-вующих ГОСТу барьерных, осевых и пешеходных ограждений, в том числе проектно-изыскательские работы | - | МБ | 5290 | 5290 | 5290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | км | Запланировано выполнить установку 360 п.м барьерного ограждения на общую сумму 1 650,0 тыс. рублей, а также проведение работ по установке пешеходных ограничивающих ограждений для канализирования пешеходов в объеме 1500 м, на общую сумму 3640 тыс.рублей.
23 | - | Разметка автомобильных дорог, в том числе приемочный контроль | - | МБ | 11990 | 11990 | 11990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | км | В летний период текущего года дорожная разметка будет нанесена в объеме 570,12 км, в том числе: с применением краски – 551,30 км, с применением 2-х компонентного холодного пластика – 2,08 км, с применением термопластика – 16,74 км.
24 | - | Создание систем фотофиксации нарушений ПДД, маршрутного ориентирования участников дорожного движения (в том числе установка и замена дорожных знаков), в том числе проектно-изыскательские работы | - | МБ | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | шт | По состоянию на 01.04.2014 года на территории города Новосибирска установлено и заменено 1250 дорожных знаков.
25 | - | Оснащение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием и расходным материалов для оказания медицинской помощи пострадавшим в ТДП | - | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт | Мероприятий на 2014 год не предусмотрено
26 | - | Обеспечение функционирования и развития автоматизированной системы фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения на территории Новосибирской области | - | РБ | 3700 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122.9 | 1122.9 | 0 | 1122.9 | 1122.9 | 0 | - | -
27 | - | Строительство и реконструкция универсакльной многофункциональной шоссейно-кольцевой трассы ГБОУ ДОД "Автомотоцентр" | - | РБ | 2070 | 2070 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | км | Работы по состоянию на 01.04.2014 еще не выполнялись.
28 | - | Проведение ежегодных областных соревнований по автомобильному, мотоциклетному и велосипедному спорту (авто-, мото-, веломногоборьям) и юных инспекторов дорожного движения | - | РБ | 2130 | 2130 | 2130 | 0 | 0 | 69 | 4 | 441 | 441 | 18.02 | 441 | 441 | 3 | шт | Было проведено 3 мероприятия
Министр траспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | [14 empty] | С.М. Титов
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Специалист 1 разряда управления дорожного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | [14 empty] | Д.А. Слепнев
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
slepnev@nso.ru
(адрес электронной почты)
8 (383) 223-04-60
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименования региональной программы (подпрограммы), муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области в 2011-2015 годах» | Постановление Правительства Новосибирской области от 11.02.2011 № 45-п (ред. от 30.12.2013)
2 | Муниципальные целевые программы муниципальных районов и городских округов Новосибирской области по повышению безопасности дорожного движения | Программы утверждены муниципальными нормативными правовыми актами