## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Астраханская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 15.07.2014 13:58:01 |  |  | MS Excel 2007 | [10 empty] | Период отчета: | II квартал 2014 года
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Код мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланиро-вано в рамках программы на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[8 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 105983.2 | 105983.2 | 105983.2 | 97640.4 | 64414.8 | 16 | 9 | 48009.3 | 38363.4 | 16672.8 | 89703.7 | 83927.8 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  | 87183.2 | 87183.2 | 87183.2 | 83840.4 | 50614.8 | 13 | 6 | 37330.8 | 32813.4 | 16672.8 | 84173.7 | 79656.3
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 18800 | 18800 | 18800 | 13800 | 13800 | 3 | 3 | 10678.5 | 5550 | 0 | 5530 | 4271.5
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Приобретение мобильных комплексов фиксации нарушений | - | РБ | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ед. | Подготовлена документация на размещение заказа путем проведения запроса котировок цен на приобретение 1 комплекса видеофиксации нарушений Правил дорожного движения "Бинар"
2 | 1 | Приобретение автомобилей, оборудованных средствами контроля нарушений Правил дорожного движения | - | РБ | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ед. | Проведен аукцион на поставку одного специального автомобиля на базе "Форд", оборудованного средствами контроля и выявления правонарушений на сумму 796,0 тыс.руб. Подписание контракта в июле 2014 года
3 | 1 | Обеспечение развития (с проектированием систем и приобретением оборудования), модернизации и функционирования автоматизированной системы фиксации административных правонарушений в области дорожного движения с техническим обслуживанием установленного оборудования и оплатой почтовых расходов. | 2/5 | РБ | 30000 | 30000 | 30000 | 28501.2 | 11576.6 | 9 | 3 | 4491.1 | 4119.8 | 371.3 | 4956.6 | 4585.3 | 36717 | ед. | Зарегистрировано 36717 административных протоколов с использованием ФВФ, из них 10481 -оплачено водителями. Проведено финансирование работ на обеспечение функционирования региональной автоматизированной системы ФВФ. Фактически освоено средств по актам сдачи-приемки больше, так как работы выполнены, оплата не произведена из-за отсутсвия финансирования из бюдета АО, Оплата планируется в течение 2014 года
4 | 1 | Оснащение оборудованием лечебно-профилактических учреждений, автомобилей класса "С" бригад скорой, специализированной помощи, участвующих в оказании помощи лицам, пострадавшим в ДТП | 6/12 | РБ | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Реализация запланирована на 4 квартал 2014 года
5 | 1 | Участие в проведении мероприятий по расширению и технической поддержке действующей информационной системы ГИБДД для информирования граждан о правилах и требованиях по обеспечению безопасности дорожного движения | - | РБ | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Реализация запланирована на 3-4 квартал 2014 года
6 | 1 | Проведение широкомаштабных профилактических акций по обеспечению безопасности дорожного движения, конкурса "Безопаснсое колесо". Размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопаснсоти дорожного движения. Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация и размещение тематической наружной социальной рекламы | - | РБ | 200 | 200 | 200 | 161 | 161 | 1 | 1 | 161 | 161 | 0 | 161 | 161 | 1 | конкурс | Заключен контракт с Астраханской областной организацией профсоюза строителей на организацию и проведение областного конкурса соревнования "Безопасное колесо", который состоялся 5-6 мая 2014 года.
7 | 1 | Разработка учебно-методических материалов, программ, учебных пособий по обучению безопасному поведению на улицах и дорогах для образовательных учреждений | 2/8 | РБ | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Реализация запланирована на 4 квартал 2014 года
8 | 1 | Приобретение световозвращающих приспособлений для обучающихся образовательных учреждений, учреждений дошкольного образования | 3/10 | РБ | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Реализация запланирована на 3 квартал 2014 года
9 | 1 | Участие в организации подготовки и приема экзамена у кандидатов в водители транспортных средств | 2/7 | РБ | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Реализация запланирована на 3-4 квартал 2014 года
10 | 2 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах | - | РБ | 41806 | 41806 | 41806 | 41801 | 25500 | 2 | 1 | 19301.5 | 19301.5 | 16301.5 | 65678.9 | 65678.9 | 1158.96 | км | Нанесена дорожная разметка на дорогах общего пользования регионального значения. Данные о фактически освоенных средств по актам приемки-сдачи больше, так как контракт на проведение работ заключен на 2014-2015 г.г., и по условиям контракта работы выполняются в 2014 году, оплата производится согласно графику финансирования в течение 2014-2015 г.г., в т.ч. в 2014 году - 25 500,0 тыс.руб., в 2015 году - 20178,9 тыс.руб. По строкам "13-14-15" фактически профинансировано в 2014 году всего 19301,5 тыс.руб., в т.ч. 16301,5 тыс.руб. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году.
11 | 2 | Создание маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка и замена дорожных знаков на автомобильных дорогах) | 5/8 | РБ | 13377.2 | 13377.2 | 13377.2 | 13377.2 | 13377.2 | 1 | 1 | 13377.2 | 9231.1 | 0 | 13377.2 | 9231.1 | 2503 | шт | установлены и заменены дорожные знаки на дорогах общего пользования регионального значения
12 | 3 | Обустройство участков улично-дорожной сети городов, населенных пунктов пешеходными ограждениями, барьерными ограждениями | 5/7 | МБ | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Реализация запланирована на 4 квартал 2014 года
13 | 3 | Модернизация светофорных объектов (оснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерам, табло обратного отсчета времени, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами, программного обеспечения, техническое переоснащение центральных управляющих пунктов (ЦУП) с установкой аппаратуры связи с СО, выполнение необходимых проектных работ) | 5/9 | МБ | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Реализация запланирована на 4 квартал 2014 года
14 | 3 | Создание маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка и замена дорожных знаков на автомобильных дорогах) | 5/8 | МБ | 3121.5 | 3121.5 | 3121.5 | 3121.5 | 3121.5 | 1 | 1 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 1750 | 1029 | шт | В рамках муниципального задания МБУ г. Астрахани "Мосты и каналы" выполнены работы по эксплуатации, демонтажу, монтажу и замене 1029 дорожных знаков на муниципальных дорогах г. Астрахани
15 | 3 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах | - | МБ | 2093.8 | 2093.8 | 2093.8 | 2093.8 | 2093.8 | 1 | 1 | 2093.8 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 36.6 | км | Нанесена дорожная разметка на муниципальных дорогах г. Астрахани
16 | вп | Содержание федеральных и муниципальных светофорных объектов на улично-дорожной сети города астрахани | - | МБ | 8584.7 | 8584.7 | 8584.7 | 8584.7 | 8584.7 | 1 | 1 | 8584.7 | 1950 | 0 | 1930 | 1021.5 | 26 | шт | Выполнены работы по содержанию и ремонту светофорных объектов в количестве 26 шт.
И.о. министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области | [14 empty] | С.В. Кучумов
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Начальник отдела транспорта депатамента трансопрта министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов астраханской области | [14 empty] | Л.Н. Мустаева
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
LarisaNM63@mail.ru
(адрес электронной почты)
(8512)51-92-77
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименования региональной программы (подпрограммы), муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Государственная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области на 2013-2017 годы" | Постановление Правительства Астраханской области от 08.11.2012 № 467-ПР (в редакциит от 21.10.2013 № 414-П)
2 | Отраслевая долгосрочная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области на 2012-2016 годы и перспективу до 2020 года» | Постановление Правительства астраханской области от 07.11.2011 № 440-П (в редакции от 26.12.2013 № 590-П)
3 | «Об утверждении долгосрочной целевой Программы муниципального образования «Город Астрахань» «Повышение безопасности дорожного движения в городе Астрахани на 2012-2014 годы» | Постановление администрации города Астрахани от 10.01.2011 №9485 (редакция от 28.11.2013 № 10680)