## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Республика Башкортостан
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 22.04.2014 9:49:45 |  |  | MS Excel 2010 | [10 empty] | Период отчета: | I квартал 2014 года
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Код мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланиро-вано в рамках программы на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[8 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 51700 | 262691 | 262691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  | 51700 | 262691 | 262691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Приобретение стационарных комплексов автоматической фото-и видеофиксации нарушений правил дорожного движения | 2/5 | РБ | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | Создание тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий на республиканском телеканале | 2/10 | РБ | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Создание информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, растяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах и т.д. | 2/9 | РБ | 660 | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | Проведение широкомасштабных акций "Внимание-дети!", "Внимание-пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра"; привлечение информационных и рекламных агентств к проведениюпрофилактических акций, направленных на укрепление дисциплиныучастников дорожного движения | 2/8 | РБ | 440 | 440 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся начальных классов | 3/10 | РБ | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | вп | Обустройство наиболее аварийно-опасных участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения барьерными ограждениями | - | РБ |  | 42500 | 42500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | вп | Устройство поверхностной обработки дорожного полотна автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения | - | РБ |  | 203991 | 203991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | вп | Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения | - | РБ |  | 14500 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству | [14 empty] | Р.К. Гилязетдинов
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Ведущий советник отдела координации деятельности предприятий дорожного хозяйства Гостранса РБ | [14 empty] | В.А. Биглова
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
biglova.v@bashkortostan.ru
(адрес электронной почты)
(347)218-10-06
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименования региональной программы (подпрограммы), муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Республиканская целевая программа "Безопасность дорожного движения" на 2013-2015 годы | Постановление Правительства Республики Башкортостан от 30 января 2013 года № 17
вп | О государственной программе "Развитие транспортной системы в Республике Башкортостан" | Постановление Правительства Республики Башкортостан от 22 января 2014 года № 18