## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Республика Тыва
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 10.04.2014 14:04:22 |  |  | MS Excel 2007 | [10 empty] | Период отчета: | I квартал 2014 года
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Код мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланиро-вано в рамках программы на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[8 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 20952.8 | 20952.8 | 20952.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 1822.59 | 800 | 800 |  |  | -
в том числе:
за счет средств регионального бюджета
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет внебюджетных источников |  |  | 19752.8 | 19752.8 | 19752.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 1822.59 | 800 | 800
1 | 1 | Содержание комплекса автоматизированной системы видеонаблюдения на улицах города Кызыла | 2/5 | МБ | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | штук | техническое обслуживание проводится по взаимодействию с диспетчерской службой УВД МВД г. Кызыла и ГИБДД МВД РТ. По поступившим телефонограммам о случаях неисправности, незамедлительно принимаются меры по устранению неисправностей
2 | 2 | Создание и проведение специальных тематических телепередач по пропаганде безопасности дорожного движения с целью информирования населения о состоянии безопасности дорожного движения, формирования у различных возрастных групп участников дорожного движения правосознания и культуры в области дорожного движения, уважительного отношения к действующим правилам, нормативам и стандартам, воспитания дисциплинированности у граждан, чувства долга и личной ответственности за свое поведение в процессе дорожного движения.Оплата эфирного времени телепередач. Использование средств массовой информации для постоянного оснащения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения. Создание видео-телевизионной и информационно-пропагандисткой продукции, организация наружной и социальной рекламы (баннеры, перетяжка), а также размещение материалов в средствах массовой информации, наглядной агитации по безопасности дорожного движения в общественных местах (общественном транспорте, кинотеатрах, рекламных экранах, остановках общественного транспорта и т.д.) | 2/10 | МБ | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | штук | разрабатывается техническое задание на создание информационно-пропагандисткой продукции
3 | 2.2 | Введение паспортов дорожной безопасности образовательных учреждений в дошкольных и образовательных учреждениях республики в 2014-2015 годах для отображения информации об образовательном учреждении с точки зрения обеспечения безопасности детей на этапах их перемещения "дом - образовательное учреждение (ОУ) - дом", а также для использования преподовательским составом и сотрудниками Госавтоинспекции в работе по обучению школьников навыкам транспортной культуры и подготовки мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма | 3/11 | МБ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | штук | подготавливаются проекты паспортов дорожной безопасности образовательных учреждений в дошкольных и образовательных учреждений
4 | 2.3 | Разработка и изготовление пособий для педагогов по реализации образовательных программ по правилам дорожного движения | 3/1 | МБ | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | штук | разрабтываются пособия для педагогов по реализации образовательных программ
5 | 2.4 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде учащихся младших классов образовательных учреждений (световозвращающие подвески (брелок) для пешеходов) | 3/10 | МБ | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | штук | в связи с поздним утверждением Госпрограммы "Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2014-2016 годы" и подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения на 2014-2016 годы", мероприятия будут включены на 2 квартал 2014 г.
6 | 3.1 | Строительство светофорных объектов (2 объекта) | 5/8 | ВБИ | 2172.5 | 2172.5 | 2172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | штук | разрабатывается техническое задание
7 | 3.2 | Реконструкция светофорных объектов (3 объекта) | 5/9 | ВБИ | 3258.7 | 3258.7 | 3258.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | штук | разрабатывается техническое задание
8 | 3.3 | Приобретение, установка и содержание дорожных знаков на территории города | 5/8 | ВБИ | 4944.9 | 4944.9 | 4944.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.34 | 0 | 0 | 142 | штук | за 1 квартал 2014 г. мэрией города Кызыла установлены - 93 дорожных знака на сумму 542, 41 тыс.руб, заменены - 8 дорожных знаков на сумму 16,62 тыс.руб., и содержание 41 дорожных знаков на сумму 28,31 тыс.руб.
9 | 3.4 | Монтаж и эксплуатация пешеходных направляющих ограждений (п.м.) | 5/7 | ВБИ | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235.25 | 0 | 0 | 413 | м.п. | за 1 квартал 2014 г. мэрией города Кызыла установлены пешеходные ограждения 386 м.п. на сумму 1203,13 тыс.руб., эксплуатация пешеходных ограждений 27 м.п. на сумму 32,12 тыс.руб.
10 | 3.5 | Приобретение и установка искусственных дорожных неровностей | 5/8 | ВБИ | 665.8 | 665.8 | 665.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п.м. | в связи с суровым климатическим условием, строительные работы начинаются с мая месяца.
11 | 3.7 | Нанесение дорожной разметки | 5/8 | ВБИ | 4410.9 | 4410.9 | 4410.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | кв.м | в связи с суровым климатическим условием, строительные работы начинаются с мая месяца.
12 | 3.8 | Обустройство освещения участков автомобильных дорог в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий и на пешеходных переходах | 5/11 | ВБИ | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 150 | шт. | МУП "Благоустройство" на улице Кочетова установило 150 светильников мощностью 70 Вт вместо старых ДРЛ-400 (мощностью 400 Вт).
Министр дорожного-транспортного комплекса Республики Тыва | [14 empty] | О.Н. Косоротов
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Ведущий специалист | [14 empty] | К.К. Суктер-Оол
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
mindortrans_rt07@mail.ru
(адрес электронной почты)
8 (39422) 26-3-05
(контактный телефон)

## Региональный программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименования региональной программы (подпрограммы), муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции