## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Республика Марий Эл
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 21.01.2016 9:44:05 |  |  | MS Excel 2007 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2015 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 10634 | 10634 | 10643.1 | 6834.1 | 6834.1 | 3 | 3 | 8240.8 | 0 | 0 | 7150.1 | 0 |  |  | -
в том числе:
за счет средств регионального бюджета
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 10634 | 10634 | 10643.1 | 6834.1 | 6834.1 | 3 | 3 | 8240.8 | 0 | 0 | 7150.1 | 0
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами освещения, исскуственными дорожными неровностями и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | 5 | 10 | МБ | 2522.5 | 2522.5 | 2522.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | ед. | пешеходные переходы
2 | 1 | модернизация светофорных объектов | 5 | 9 | МБ | 422.5 | 422.5 | 431.6 | 45.1 | 45.1 | 1 | 1 | 1540.8 |  |  | 450.1 |  | 1 | усл.ед | объекты
3 | 1 | оснащение участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов | 5 | 7 | МБ | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | пог. м. | участки сети
4 | 1 | оснащение системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения | 7 | 2 | МБ | 6789 | 6789 | 6789 | 6789 | 6789 | 2 | 2 | 6700 |  |  | 6700 |  | 3 | ус.ед. | комплексы
Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, министр промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл | [14 empty] | Пашин Вячеслав Петрович
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
главный специалист-эксперт отдела транспортного комплекса Министерства промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл | [14 empty] | Минчукова Вера Геннадьевна
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
transport@gov.mari.ru
(адрес электронной почты)
(8362) 222-800
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Государственная программа Республики Марий Эл " Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения" | Постановление Правительства Республики Марий Эл от 30.11.2012г. № 447 (в редакции постановления Правительства Республики Марий Эл от 15.12.2015г. № 697)
1. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства, национальной экономики и национальной безопасности муниципального образования Медведевский муниципальный район" на 2014-2020 годы | постановление администрации муниципального образования "Медведевский муниципальный район" от 01.11.2013 г. № 1827