## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Красноярский край
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 23.07.2014 11:06:11 |  |  | MS Excel 2010 | [10 empty] | Период отчета: | II квартал 2014 года
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Код мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в рамках программы на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетном году |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[8 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измерения | Краткое описание результатов выполнения мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 290893.45 | 290843.45 | 290843.45 | 192876.3 | 84295.9 | 55 | 40 | 6110.6 | 5485.3 | 625.3 | 5427.6 | 5359.1 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  | 173508.6 | 173508.6 | 173508.6 | 106035.7 | 0 | 3 | 0 | 54.2 | 54.2 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 117384.85 | 117334.85 | 117334.85 | 86840.6 | 84295.9 | 52 | 40 | 6056.4 | 5431.1 | 625.3 | 5427.6 | 5359.1
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение и установка дорожных знаков (1.23 "Дети" на пленке алмазного типа) на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей. | 5/8 | РБ | 1708.2 | 1708.2 | 1708.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
2 | 1 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов (приобретение и установка дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 "Пешеходный переход" повышенной яркости (на желтом фоне) и нанесение дорожной разметки 1.14.1 ("Зебра") на автодорогах местного значения | 5/8 | РБ | 2449 | 2449 | 2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
3 | 1 | Приобретение и установка дорожных знаков (1.23 "Дети" на пленке алмазного типа) на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей. | 5/8 | МБ | 431 | 431 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
4 | 1 | Приобретение и установка на пешеходных переходах дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» повышенной яркости (на желтом фоне) и нанесение дорожной разметки 1.14.1 («зебра») | 5/8 | МБ | 616.2 | 616.2 | 616.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
5 | 1 | Обустройство пешеходных переходов (приобретение и установка дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 "Пешеходный переход" повышенной яркости (на желтом фоне) и нанесение дорожной разметки 1.14.1 ("Зебра") на автодорогах местного значения | 5/8 | РБ | 970 | 970 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
6 | 1 | Мониторинг состава потока и количества транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, в том числе осуществляющих движение с превышением установленного скоростного режима, а так же численного значения такого превышения, полученного посредством применения специальных технических средств, имеющих функции фото-и киносъемки, видеозаписи, или средств фото-и киносъемки, видеозаписи, работающих в автоматическом режиме | 2/5 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
7 | 2 | Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования Красноярского края | - | РБ | 131500 | 131500 | 131500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м.п | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
8 | 2 | Установка металлического барьерного ограждения | - | РБ | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м.п | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
9 | 2 | Устройство примыкания на автомобильной дороге Красноярск-Элита | 5/10 | РБ | 3212.7 | 3212.7 | 3212.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
10 | 2 | Строительство светофорного объекта в комплексе с установкой пешеходных ограждений и устройством пешеходной доступности на автомобильной дороге регионального значения Ачинск-Бирилюссы | 5/9 | РБ | 3745.1 | 3745.1 | 3745.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
11 | 3 | Модернизация светофорного оборудования светофорных объектов на аварийно-опасных участках улично-дорожной сети с учетом нормативных требований | 5/9 | МБ | 12466.3 | 12466.3 | 12466.3 | 11157.4 | 11157.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | объект | Заключен государственный контракт, во втором полугодии планируется модернизировать 21 светофорный объект
12 | 3 | Установка искусственных дорожных неровностей на дорогах, прилегающих к общеобразовательным учреждениям, в комплексе с дорожной-знаковой информацией | - | МБ | 3001.2 | 3001.2 | 3001.2 | 2491 | 2491 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | шт. | Заключен государственный контракт, во втором полугодии планируется установить 16 дорожных неровностей
13 | 3 | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями | 5/7 | МБ | 2440.3 | 2440.3 | 2440.3 | 2027.6 | 2027.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | объект | Заключен государственный контракт, во втором полугодии будет установлено 13 объектов пешеходных ограждений
14 | 3 | Восстановление искусственных дорожных неровностей на дорогах, прилегающих к общеобразовательным учреждениям в комплексе с дорожно-знаковой информацией | - | МБ | 531.3 | 531.3 | 531.3 | 502.1 | 502.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | Заключен государственный контракт, мероприятие будет реализовано во втором полугодии
15 | 3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство светофорных объектов | - | МБ | 1552.5 | 1552.5 | 1552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт., | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
16 | вп | Установка и замена дорожно-знаковой информации на автомобильных дорогах общего пользования Красноярского края | - | МБ | 17999.9 | 17999.9 | 17999.9 | 14408.1 | 14408 | 2 | 2 | 3996.5 | 3996.5 | 0 | 3996.5 | 3996.5 | 609 | шт. | произведена установка и замена дорожных знаков и стоек в количестве 609 шт.
17 | вп | Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования Красноярского края | - | МБ | 4200 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м.п | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
18 | вп | Содержание светофорных объектов города Красноярска | - | МБ | 15300 | 15300 | 15300 | 10631.1 | 10631.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | заключен контракт на обслуживание светофорных объектов
19 | вп | Оказание услуг по организации и обеспечению безопасности дорожного движения в г. Красноярске | - | МБ | 23699.9 | 23699.9 | 23699.9 | 23699.9 | 23699.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м.п | заключен контракт на оказание услуг по организации и обеспечению безопасности дорожного движения
20 | 2 | Строительство пешеходного перехода в г. Красноярске | 5/8 | РБ | 27614 | 27614 | 27614 | 106035.7 | 0 | 3 | 0 | 54.2 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 49 | п.м | В 2013 году завершено строительство и введен в эксплуатацию пешеходный переход по ул. Партизана Железняка. В 2014 году запланирована оплата по контракту.
21 | 4 | Замена и установка недостающих знаков дорожного сервиса на дорогах | - | МБ | 246.8 | 246.8 | 246.8 | 62.9 | 16.1 | 2 | 1 | 62.9 | 16.1 | 46.8 | 62.9 | 16.1 | 12 | шт. | Обновление знаковой информации на дорогах города, с привлечением внимания водителей и пешеходов
22 | 4 | Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования Красноярского края | - | МБ | 279.6 | 279.6 | 279.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | м | Обеспечение видимости пешеходных переходов, искусственных неровностей при движении транспортных средств и пешеходов
23 | 5 | Установка и замена дорожно-знаковой информации на автомобильных дорогах общего пользования Красноярского края | - | МБ | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | шт. | Планируется установка 87 дорожных знаков
24 | 5 | Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования Красноярского края | - | МБ | 462.3 | 462.3 | 462.3 | 462.3 | 462.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м | Заключен контракт, мероприятие будет реализовано во втором полугодии
25 | 5 | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями | 5/7 | МБ | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
26 | 5 | Установка и замена дорожно-знаковой информации на автомобильных дорогах общего пользования Красноярского края | - | МБ | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м | Заключен контракт, мероприятие будет реализовано во втором полугодии
27 | 6 | Приобретение и установка указателей маршрутного ориентирования в городе Дивногорске | - | МБ | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
28 | 7 | Установка и замена дорожно-знаковой информации на автомобильных дорогах общего пользования Красноярского края | - | МБ | 165.9 | 165.9 | 165.9 | 165.2 | 165.2 | 2 | 2 | 165.2 | 0 | 165.2 | 0 | 0 | 73 | шт. | Заключено 2 контракта, закрытие актов принятия работ и оплата планируется в 3 квартале
29 | 7 | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями | 5/7 | МБ | 1531.2 | 1531.2 | 1531.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
30 | 7 | Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования Красноярского края | - | МБ | 1250 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | км | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года. Планируется нанести 24 км. Дорожной разметки
31 | 7 | Установка и замена дорожно-знаковой информации на автомобильных дорогах общего пользования Красноярского края | - | МБ | 48 | 48 | 48 | 47.4 | 47.4 | 1 | 1 | 47.4 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 13 | шт. | Заключен контракт установлено 13 дорожных знаков. Кредиторская задолженность за 2013 год.
32 | 7 | Восстановление искусственных дорожных неровностей на дорогах, прилегающих к общеобразовательным учреждениям в комплексе с дорожно-знаковой информацией | 5/8 | МБ | 93 | 93 | 93 | 92.8 | 92.8 | 1 | 1 | 92.8 | 0 | 92.8 | 0 | 0 | 11 | шт. | Восстановлены 11 искусственных дорожных неровности. Кредиторская задолженность за 2013 год.
33 | 7 | Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах местного значения | 5/8 | МБ | 558 | 558 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | шт. | Во втором полугодии планируется обустроить 79 пешеходных перехода
34 | 7 | Софинансирование мероприятий по приобретению и установке дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей | - | МБ | 84.3 | 84.3 | 84.3 | 84.2 | 84.2 | 1 | 1 | 84.2 | 0 | 84.2 | 0 | 0 | 16 | шт. | Установлено 16 дорожных знаков. Кредиторская задолженность за 2013 год.
35 | вп | Приобретение и установка дорожных знаков (1.23 "Дети" на пленке алмазного типа) на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей. | 5/8 | МБ | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
36 | вп | Установка и замена дорожно-знаковой информации на автомобильных дорогах общего пользования Красноярского края | - | МБ | 270 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
37 | вп | Восстановление горизонтальной дорожной разметки | - | МБ | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
38 | вп | Замена контроллера светофорного объекта | 5/9 | МБ | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
39 | 8 | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями | 5/7 | МБ | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
40 | 9 | Приобретение и установка дорожных знаков (1.23 "Дети" на пленке алмазного типа) на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей. | 5/8 | МБ | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 43.7 | 0 | 1 | 1 | 43.7 | 43.7 | 0 | 43.7 | 43.7 | 16 | шт | Заключен контракт, установлено 16 дорожных знаков "Дети"
41 | 9 | Приобретение и установка на пешеходных переходах дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» повышенной яркости (на желтом фоне) и нанесение дорожной разметки 1.14.1 («зебра») | 5/8 | МБ | 146.4 | 146.4 | 146.4 | 146.4 | 0 | 1 | 1 | 146.4 | 146.4 | 0 | 146.4 | 146.4 | 32 | шт | Заключен контракт, установлено 32 дорожных знака "Пешеходный переход"
42 | 9 | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями | 5/7 | МБ | 166.9 | 166.9 | 166.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | м | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
43 | 9 | Приобретение и монтаж сборно-разборных искусственных неровностей | - | МБ | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 1 |  | 167.2 | 0 | 167.2 | 0 | 0 | 10 | шт | Установлено 10 дорожных неровностей. Кредиторская задолженность за 2013 год.
44 | вп | Производство работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети города Норильска и межрайонных автомобильных дорогах | - | МБ | 9872.1 | 9872.1 | 9872.1 | 9872.1 | 9872.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м | Заключен контракт, мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
45 | вп | Проведение в г. Норильске соревнований по повышению безопасности дорожного движения для учащихся школ и их родителей под девизом "Молодое поколение Норильска за безопасность дорожного движения" | - | МБ | 120 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | шт | Во втором полугодии 2014 года планируется проведение 35 школьных соревнований
46 | вп | Ремонт бортовых камней на разделительной полосе г. Норильска | - | МБ | 5433.9 | 5433.9 | 5433.9 | 5433.9 | 5433.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Заключен контракт, реализация запланирована на 2 полугодие 2014 года
47 | 10 | Информационно-пропагандистские мероприятия | - | МБ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 1 | шт | Проведено мероприятие по воспитанию у несовершеннолетних культуры поведения на дорогах и транспорте, формирование стереотипов законопослушного поведения
48 | 10 | Совершенствование дорожных условий и организации дорожного движения | - | МБ | 200 | 200 | 200 | 28.1 | 28.1 | 1 | 1 | 28.1 | 28.1 | 0 | 28.1 | 28.1 | 1 |  | Заключен контракт, приобретен и установлен дорожный знак
49 | 11 | Установка и замена дорожно-знаковой информации на автомобильных дорогах общего пользования Красноярского края | - | МБ | 373.4 | 373.4 | 373.4 | 373.4 | 373.4 | 2 | 2 | 199.5 | 199.5 | 0 | 99 | 99 | 45 | шт | Установка дорожных знаков
50 | 12 | Приобретение и установка дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей | - | МБ | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт | Изготовлена проекто-сметная документация
51 | 12 | Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения | - | МБ | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
52 | 13 | Обучение детей и подростков путем проведения районных конкурсов и соревнований, а также участие в зональных и краевых конкурсах и слетах | - | МБ | 236.8 | 236.8 | 236.8 | 7.3 | 7.3 | 1 | 1 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.3 | 7.3 | 74 | шт | Заключен 1 контракт. Всего во втором полугодии планируется провести 74 зональных конкурса
53 | 13 | Приобретение и установка дорожных знаков (1.23 "Дети" на пленке алмазного типа) на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей. | 5/8 | МБ | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
54 | 14 | Установка и замена дорожно-знаковой информации на автомобильных дорогах общего пользования Красноярского края | - | МБ | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 76.2 | 54.5 | 4 | 2 | 76.2 | 54.5 | 21.7 | 76.2 | 54.5 | 54 | шт | Заключено 2 контракта, приобретено 54 знака
55 | 15 | Приобретение и установка дорожных знаков на участках автодорогах местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей | - | МБ | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | шт | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
56 | 16 | Создание системы маршрутного ориентирования | - | МБ | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Заключен контракт, реализация планируется в 3 квартале 2014 года
57 | 16 | Обновление дорожной разметки пешеходных переходов | - | МБ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 1 | 14 | 14 |  | 14 | 14 | 18 | шт | Обновлена дорожная разметка 10 пешеходных переходов и 8 искусственных неровностей
58 | 16 | Приобретение и установка дорожных знаков (1.23 "Дети" на пленке алмазного типа) на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей. | 5/8 | МБ | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
59 | 17 | Приобретение и установка дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей | - | МБ | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
60 | 17 | Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах местного значения | - | МБ | 186 | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
61 | 17 | Установка и замена дорожно-знаковой информации на автомобильных дорогах общего пользования Красноярского края | - | МБ | 399.6 | 399.6 | 399.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
62 | 17 | Нанесение дорожной разметки в поселке Емельяново | - | МБ | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
63 | 18 | Содержание и ремонт объектов наружного освещения на дорогах общего пользования | - | МБ | 1499.75 | 1499.75 | 1499.75 | 1499.8 | 1499.8 | 1 | 1 | 868 | 868 | 0 | 868 | 868 | 0 |  | Заключен контракт, осуществлен ремонт объектов наружного освещения
64 | 19 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение и установка дорожных знаков (1.23 "Дети" на пленке алмазного типа) на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей. | - | МБ | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
65 | 20 | Приобретение и установка дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения, по проезжей части которого возможно появление детей | - | МБ | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
66 | 21 | Проведение конкурса проектов по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди дошкольных учреждений района | - | МБ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Планируется участие 5 дошкольных учреждений района
67 | 21 | Проведение конкурса юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо" | - | МБ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Около 10 команд школьников закрепят знания Правил дорожного движения
68 | 21 | Предоставление субсидий бюджетам поселений района на приобретение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей | - | МБ | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 46.8 | 23.4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Заключен 1 контракт, реализация планируется в 3 квартале 2014 года
69 | 21 | Предоставление субсидий бюджетам поселений района на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах местного значения | - | МБ | 155 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
70 | вп | Установка и замена дорожно-знаковой информации на автомобильных дорогах общего пользования Красноярского края | - | МБ | 626.2 | 626.2 | 626.2 | 2888.8 | 626.2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Заключено 7 контрактов, установка дорожно-знаковой информации запланирована на второе полугодие 2014 года
71 | 22 | Районный конкурс творческих работ "Островок безопасности" | - | МБ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |  | Проведен районный конкурс "Островок безопасности", в котором приняло участие 221 детей
72 | 22 | Районный конкурс видеороликов и фоторабот отрядов ЮИД "Дорога и мы" | - | МБ | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 |  | Проведен конкурс, участие приняли 35 детей
73 | 22 | Проведение районной акции "Вежливый водитель" | - | МБ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |  | Проведена районная акция "Вежливый водитель", по приблизительным оценкам участниками стало 1,5 тыс. водителей
74 | 22 | Районный конкурс юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо" | - | МБ | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 |  | Привлечено к участию 6 школ района
75 | 22 | Проведение районной акции "Внимание! Дети!" | - | МБ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |  | Проведена акция "Внимание! Дети!" в период начала школьных каникул
76 | 22 | Районный конкурс юных велосипедистов "Колесо фортуны" | - | МБ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
77 | 22 | Районный конкурс среди дошкольников "Велошоу" | - | МБ | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
78 | 22 | Районная акция "Посвящение первоклассников в пешеходы" | - | МБ | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
79 | 22 | Районная акция "Движение по правилам" | - | МБ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
80 | 22 | Районная акция, посвященная Всемирному дню памяти жертв ДТП | - | МБ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
81 | 22 | Районный конкурс рисунков "Безопасность - дорога в будущее" | - | МБ | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
82 | 22 | Районный конкурс смотр уголков по Правилам дорожного движения среди дошкольных учреждений (наглядная агитация) | - | МБ | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
83 | 22 | Районный конкурс смотр уголков по Правилам дорожного движения среди общеобразовательных учреждений(наглядная агитация) | - | МБ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
84 | 22 | Изготовление информационных, печатных материалов по профилактике безопасности дорожного движения (буклеты, листовки, значки, вымпелы) | - | МБ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
85 | 23 | Нанесение дорожной разметки в г. Кодинск | - | МБ | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Заключен контракт, реализация будет осуществлена в 3 квартале 2014 года
86 | 23 | Приобретение и установка дорожных знаков вблизи детского учреждения | - | МБ | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
87 | 36 | Установка и замена дорожно-знаковой информации на автомобильных дорогах общего пользования Красноярского края | - | МБ | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2 | шт | Заключен 1 контракт, установлено 2 знака, оставшиеся средства планируется освоить во втором полугодии 2014 года
88 | 25 | Приобретение и установка дорожных знаков (1.23 "Дети" на пленке алмазного типа) на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей. | 5/8 | МБ | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
89 | 26 | Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий | - | МБ | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
90 | 27 | Приобретение и установка дорожных знаков (1.23 "Дети" на пленке алмазного типа) на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей. | 5/8 | МБ | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Заключено 2 контракта, реализация запланирована на второе полугодие 2014 года
91 | 27 | Приобретение и установка дорожных знаков в гп Северо-Енисейский | - | МБ | 2712.3 | 2712.3 | 2712.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Планируется установить 598 дорожных знаков во втором полугодии 2014 года
92 | 27 | Приобретение и установка искусственных неровностей дорожных "Лежачий полицейский" в гп Северо-Енисейский | - | МБ | 252.8 | 252.8 | 252.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Заключены контракты, планируется установить 12 искусственных неровностей
93 | 28 | Установка и замена дорожно-знаковой информации на автомобильных дорогах общего пользования Красноярского края | - | МБ | 219.4 | 219.4 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 20 | шт | Заключен контракт, установлено 20 дорожных знака, остальные средства планируются к освоению во втором полугодии 2014 года
94 | 28 | Обеспечение своевременного ремонта и замены дорожных знаков | - | МБ | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
95 | 28 | Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования Красноярского края | - | МБ | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Заключен контракт, реализация запланирована на 3 квартал 2014 года
96 | 29 | Установка и замена дорожно-знаковой информации на автомобильных дорогах общего пользования Красноярского края | - | МБ | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
97 | 30 | Обучение детей и подростков Правилам дорожного движения, формирование у них навыков безопасного поведения на дорогах | - | МБ | 510 | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
98 | 30 | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | - | МБ | 320 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
99 | 31 | Приобретение и установка видеокамер | - | МБ | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
100 | 32 | Установка технических средств организации дорожного движения | - | МБ | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
101 | 33 | Проведение конкурсов по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | - | МБ | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
102 | 33 | Создание системы маршрутного ориентирования | - | МБ | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
103 | 34 | Обустройство переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах местного значения | - | МБ | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
104 | 34 | Нанесение горизонтальной разметки на проезжей части автомобильных дорог | - | МБ | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Заключен 1 контракт, реализация будет осуществлена в 3 квартале 2014 года
105 | 1 | Краевой дистанционный конкурс "Знатоки дорожных правил" | - | РБ | 155.4 | 155.4 | 155.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
106 | 1 | Тренировочные сборы для команд, выезжающих на всероссийские соревнования подпрограммы "Профилактика правонарушений" | - | РБ | 154.2 | 154.2 | 154.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
Исполняющий обязанности заместителя Губернатора Красноярского края | [14 empty] | И.В. Черноков
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Главный специалист управления Губернатора Красноярского края по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами | [14 empty] | Федоринина Наталья Геннадьевна
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
ktm@krskstate.ru
(адрес электронной почты)
8 (391) 249-30-75, 249-37-56
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименования региональной программы (подпрограммы), муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Красноярском крае" на 2014-2015 годы государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы"
2 | подпрограмма "Дороги Красноярья" на 2014-2016 годы государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы"
3 | подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог в городе" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска " на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов | Постановление администрации города Красноярска от 12.11.2013 № 650 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2014 год и плановый период на 2015-2016 годов"
4 | муниципальная программа г. Боготола "Развитие транспортной системы" подпрограмма "Безопасность дорожного движения" на 2014-2016 годы | Постановление администрации города Боготола от 30.09.2013 №1236-п
5 | муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Бородино" на 20146-2016 год | Постановление №1190 от 31.10.2013
6 | муниципальная программа "Транспортная система муниципального образования город Дивногорск на 2014-2016 годы", подпрограмма "Безопасность дорожного движения" на 2014-2016 годы | Постановление администрации города Дивногорска от 01.10.2013 №210п "Об утверждении муниципальной программы "транспортная система муниципального образования город Дивногорск на 2014-2016 годы"
7 | Подпрограмма "развитие транспортной системы" на 2014-2016 годы муниципальной программы города Канска "Городское хозяйство" на 2014-2016 годы. | Постановление администрации города Канска от 30.10.2013 №1558
8 | муниципальная программа "развитие и содержание транспортной системы и создание условий для предоставления транспортных услуг населению города Лесосибирска" на 2014-2016 годы | Постановление администрации города Лесосибирска от 07.03.2014 №322 "Об утверждении новой редакции муниципальной программы "развитие и содержание транспортной системы и создание условий для предоставления транспортных услуг населению города Лесосибирска" на 2014-2016 годы"
9 | муниципальная программа "развитие транспортной системы города Назарово" на 2014-2016 годы, подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения в г. Назарово" на 2014-2016 годы | Постановление администрации города Назарово от 10.10.2013 №1995-п
10 | долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в г. Сосновоборске" на 2012-2014 годы | Постановление администрации г. Сосновоборска от 14.10.2011 № 1172
11 | муниципальная программа "Обеспечение жизнедеятельности на территории Абанского сельсовета Абанского района " на 2014-2016 годы, подпрограмма "Содействие развитию дорожного хозяйства, безопасность дорожного движения на территории поселения на 2014-2016 годы" | Постановление администрации Абанского сельсовета от 01.11ю2013 №172
12 | подпрограмма "Дороги поселка Березовка" муниципальной программы поселка Березовка Березовского района Красноярского края "Повышение качества жизни и прочие мероприятия на территории поселка Березовка" на 2014-2016 годы | Постановление администрации поселка Березовка Березовского района Красноярского края от 30.10.2013 №331
13 | муниципальная программа Богучанского района "развитие транспортной системы Богучанского района" на 2014-2016 годы, подпрограмма "безопасность дорожного движения в Богучанском районе" на 2014-2016 годы | Постановление администрации Богучанского района от 25.10.2013 №1351-п
14 | муниципальная программа Большемуртинского района "развитие транспортной системы" на 2014-2016 годы, подпрограмма "Безопасность дорожного движения в Большемуртинском районе" на 2014-2016 годы | постановление администрации Большемуртинского района №1226 от 30.10.2013
15 | Подпрограмма "повышение безопасности дорожного движения в Большеулуйском районе Красноярского края" на 2014-2016 годы муниципальной программы "развитие транспортной инфраструктуры" на 2014-2016 годы | Постановление Администрации Большеулуйского района от 07.10.2013 №354-п
16 | Муниципальная программа Дзержинского района "развитие транспортного комплекса Дзержинского района" на 2014-2016 годы | Постановление Администрации Дзержинского района №954-п от 14.10.2013
17 | муниципальная программа "развитие транспорта в Емельяновском районе" | Постановление администрации Емельяновского района №2440 от 01.01.2013
18 | муниципальная программа "Обеспечение жизнедеятельности территорий Идринского сельсовета" | постановление Администрации Идринского сельсовета от 17.10.2013 №267-п
19 | муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности и развитие транспортной системы Иланского района" на 2014-2016 годы | постановление №1012-п от 10.10.2013 "Об утверждении муниципальной программы "повышение энергетической эффективности и развитие транспортной системы Иланского района" на 2014-2016 годы"
20 | муниципальная программа "развитие транспортной системы Ирбейского района на 2014-2016 годы" | Постановление администрации Ирбейского района Красноярского края от 06.06.2014 №833-пг
21 | муниципальная программа "развитие транспортной системы Каратузского района" на 2014-2016 годы" | постановление администрации Каратузского района от 28.01.2014 №89-п
22 | подпрограмма "Безопасность дорожного движения в Курагинском районе на 2014-2016 годы" муниципальной программы "развитие транспортной системы в Курагинском районе на 2014-2016 годы" | постановление администрации района от 01.11.2013 №1101-п
23 | подпрограмма "повышение безопасности дорожного движения в Кежемском районе" на 2014-2016 годы муниципальной программы "развитие транспортного комплекса Кежемского района" на 2014-2016 годы | постановление администрации Кежемского района от 15.10.2013 №1203-п
24 | подпрограмма "повышение безопасности дорожного движения" муниципальной программы "Благоустройство города Кодинск" на 2014-2016 годы | Постановление администрации города Кодинск от 12.11.2013 №77-п
25 | муниципальная программа партизанского сельсовета "развитие дорожно-транспортного комплекса" на 2014-2016 годы | Постановление Главы партизанского сельсовета от 30.01.2014 №14-п
26 | муниципальная программа Саянского района "развитие транспортной системы Саянского района" на 2014-2016 годы, подпрограмма "повышение безопасности дорожного движения в Саянском районе" на 2014-2016 годы | Постановление администрации Саянского района "Об утверждении муниципальной программы Саянского района" на 2014-2015 годы от 09.06.2014 № 500-п
27 | подпрограмма "повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе" муниципальной программы "развитие транспортной системы Северо-енисейского района" на 2014-2016 годы | Постановление администрации Северо-Енисейского района от 28.10.2013 № 561-п
28 | подпрограмма "безопасность дорожного движения в Тасеевском районе" на 2014-2016 годы муниципальной программы "развитие транспортной системы в Тасеевском районе" на 2014-2016 годы | Постановление администрации Тасвееского района от 06.12.2013 № 1244
29 | муниципальная программа "развитие транспортной системы Тюхтетского района" на 2014-2016 годы | Постановление администрации Тюхтетского района от 11.10.2013 № 356-п
30 | муниципальная программа "развитие транспортной системы и связи Туруханского района" на 2014-2016 годы, подпрограмма "Безопасность дорожного движения в Туруханском районе" | Постановление администрации Туруханского района от 11.11.2013 № 1597-п
31 | муниципальная программа "Безопасный Ужур" на 2014-2016 годы | Постановление администрации города Ужура от 09.10.2013 №638
32 | подпрограмма "проведение мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района муниципальной программы Шарыповского района "обеспечение транспортной доступности Шарыповского района" на 2014-2016 годы | Постановление администрации Шарыповского района от 15.04.2014 № 255-п
33 | подпрограмма "безопасность дорожного движения в Шушенском районе" на 2014-2016 годы муниципальной программы "Развитие транспортной системы Шушенского района" на 2014-2016 годы | постановление администрации Шушенского района от 29.10.2013 №1263
34 | подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске" муниципальной программы "Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске на 2014-2016 годы" | Постановление администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 31.10.2013 № 479-п
35 | подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе" на 2014-2016 годы муниципальной программы "развитие транспортной системы на территории Ачинского района на 2014-2016 годы"
36 | муниципальная программа "Дороги и транспорт муниципального образования Новоселовский сельсовет" | Постановление администрации Новоселовского сельсовета от 28.10.213 №162
вп | Внепрограммные мероприятия | -