## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Архангельская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 13.10.2014 18:07:44 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2014 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 35000 | 35000 | 0 | 34543.7 | 34543.7 | 5 | 5 | 34622.3 | 22450.6 | 0 | 32036.1 | 23863.4 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 35000 | 35000 | 0 | 34543.7 | 34543.7 | 5 | 5 | 34622.3 | 22450.6 | 0 | 32036.1 | 23863.4
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | - | Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения. | 2 | 5 | РБ | 12000 | 12000 |  | 11548.7 | 11548.7 | 2 | 2 | 12000 | 8300 |  | 11548.7 | 11548.7 | 12 | шт. | В рамках реализации мероприятия разработано десять проектно-сметных документаций по установке десяти комплексов фото-, видеофиксации в Архангельской области. Также разработаны две проектно-сметные документации по установке двух комплексов фото-, видеофиксации СТРЕЛКА-СТ. В рамках проведенных конкурсных процедур: приобретены и установлены три комплекса фото-, видеофиксации «Одиссей» в Архангельской области установлены два комплекса фото-, видеофиксации СТРЕЛКА-СТ.
2 | - | Эффективное применение специальных технических средств фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме | 2 | 5 | РБ | 9269.5 | 9269.5 |  | 9269.5 | 9269.5 | 1 | 1 | 9269.5 | 3269.5 |  | 7134.6 | 1934.6 | 162582 | шт. | На 1 января 2015 года по административным нарушениям, выявленным с помощью специальных технических средств фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме, возбуждено 162 582 дел, исполнено 119 882 постановлений
3 | - | Оборудование искусственным освещением мест концентрации ДТП на участках дорог регионального значения, проходящих по территории населенных пунктов | 2 | 5 | РБ | 13730.5 | 13730.5 |  | 13725.54 | 13725.54 | 2 | 2 | 13352.83 | 10881.13 |  | 13352.83 | 10380.13 | 3 | шт. | В рамках реализации мероприятия получено три положительных заключения государственной экспертизы на разработанную проектную документацию, заключено 2 государственных контракта на осуществление подрядных работ.
Исполняющий обязанности руководителя агентства по транспорту Архангельской области | [14 empty] | О.В. Мишуков
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Ведущий консультант | [14 empty] | О.И. Хозяинова
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
KhozyainovaOI@dvinaland.ru
(адрес электронной почты)
65-66-15
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | внепрограммные мероприятия | -
1 | Ведомственная целевая программа Архангельской области "Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области (2013-2015 годы)" | Распоряжение агентства по транспорту Архангельской области от 17 декабря 2012 года № 60-р
2 | Подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014 – 2018 годы)» | Постановление Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 478-пп "Об утверждении государственной программы Архангельской области "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014 – 2018 годы)"