## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 06.07.2017 17:10:13 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 6 месяцев 2020 года (II квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 212029.1 | 212029.1 | 212029.1 | 580.9 | 580.9 | 1 | 1 | 41980.5 | 854.2 | 0 | 136.6 | 136.6
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 174464.6 | 174464.6 | 174464.6 | 580.9 | 580.9 | 1 | 1 | 41621.7 | 495.4 | 0 | 136.6 | 136.6
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 37564.5 | 37564.5 | 37564.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 358.8 | 0 | 0 | 0
|  | за счет внебюджетных источников |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | Изготовление и размещение тематической социальной рекламы, информационных, агитационных материалов, рассчитанных на детскую, юношескую и иную аудиторию | 2 | 10 | РБ | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | ед. | Приобретение световозвращающих приспособлений для распространения среди учащихся младших классов образовательных учреждений в количестве 1 000 шт.
2 | 3 | Информирование населения о мероприятиях по профилактике правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре | 2 | 10 | РБ | 580.9 | 580.9 | 580.9 | 580.9 | 580.9 | 1 | 1 | 136.6 | 136.6 | 0 | 136.6 | 136.6 | 6071 | листов | изготовление полиграфической продукции общим объемом 6071шт.
3 | 3 | Проведение всероссийского и окружных конкурсов юных инспекторов движения "Безопасное колесо" | 3 | 13 | РБ | 650 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | меропр. | Проведение мероприятий (в связи с коронавирусной инфекцией, срок проведения не определен)
4 | 1 | Межбюджетные трансферты МВД РФ на охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности | 2 | 0 | РБ | 15500 | 15500 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ед. | Передана субсидия в соответствии с Соглашением № 01-с-НК-Г-28/1/3678 от 13 марта 2019 года между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении в 2019-2021 годах субсидии федеральному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование расходных обязательств Российской Федерации по материально-техническому обеспечению деятельности полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре на приобретение 2 комплексов дорожного движения «Стрелка-СТ»-М на базе автомобиля.
5 | 4 | Совершенствование оказания скорой медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 6 | 0 | РБ | 64194.8 | 64194.8 | 64194.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | контр. | Приобретение 25 автомобилей класса "в"
6 | 5 | Функционирование системы фото-видео фиксации нарушения правил дорожного движения | 2 | 0 | РБ | 43563 | 43563 | 43563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25626.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | Ед. | Обеспечение функционирования 65 систем фото-видео фиксации нарушения правил дорожного движенияна на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, рассылка 687,6 тыс. почтовых уведомлений
7 | 5 | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения | 2 | 0 | РБ | 49875.9 | 49875.9 | 49875.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | В рамках реализации мероприятия плангируется заключить 11 соглашений с муниципальными образованиями на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и рассылка почтовых уведомлений.По итогам 2 квартала заключено 4 соглашения.
8 | 5 | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения | 2 | 0 | МБ | 37564.5 | 37564.5 | 37564.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | В рамках реализации мероприятия плангируется заключить 11 соглашений с муниципальными образованиями на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и рассылка почтовых уведомлений.По итогам 2 квартала заключено 4 соглашения.
Директор Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [15 empty] | К.С.Гребешок
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Главны специалист-эксперт Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [15 empty] | С.В.Бояршинов
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
BoyarshinovSV@admhmao.ru
(адрес электронной почты)
8(3467) 388-129
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции | Начало программы | Окончание программы
ВП | внепрограммные мероприятия | - | - | -
1 | Государтсвенна программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан" | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 года № 348-п | 2019 | 2030
2 | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования" | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05 октября 2018 года № 338-п | 2019 | 2030
3 | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие гражданского общества" | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №355-п | 2019 | 2030
4 | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохранение» | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2018 года №355-п | 2019 | 2030
5 | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система" | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2018 года №354-п | 2019 | 2030