## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Тамбовская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 13.07.2020 13:12:00 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 6 месяцев 2020 года (II квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 624392.4 | 442876.5 | 442876.5 | 368717.42 | 368717.42 | 158 | 158 | 226838.77 | 147959.151 | 0 | 230009.42 | 151129.801 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 442876.5 | 442876.5 | 442876.5 | 188964.02 | 188964.02 | 149 | 149 | 170561.77 | 120180.951 | 0 | 173732.42 | 123351.601
за счет средств местных бюджетов
|  | за счет внебюджетных источников |  |  |  | 181515.9 | 0 | 0 | 179753.4 | 179753.4 | 9 | 9 | 56277 | 27778.2 | 0 | 56277 | 27778.2
1 | 1 | Развитие системы оказания помощи в дорожно-транспортных происшествиях и информирования участников дорожного движения о нарушениях правил дорожного движения | 2 | 0 | РБ | 215285.6 | 215285.6 | 215285.6 | 101267.82 | 101267.82 | 1 | 1 | 101267.82 | 62914.401 | 0 | 101267.82 | 62914.401 | 1 | центр | Обеспечение работы системы автоматической фиксации нарушений ПДД (в т.ч. 76 стационарных (3 весогабаритный контроль), 40 передвижных, 2 мобильных автоматических комплексов фиксации нарушений), оплата почтовых услуг по отправке информаций нарушителям ПДД. Направлено 1122,1 тыс. писем
2 | 1 | информационная поддержка в области обеспечения безопасности дорожного движения | 2 | 12 | РБ | 207.5 | 207.5 | 207.5 | 24 | 24 | 1 | 1 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 10000 | ед. | изготовлено 10 тыс.листовок
3 | 1 | Совершенствование материально-технических условий учреждений, осуществляющих подготовку водителей | 2 | 16 | ВБИ | 2350 | 0 | 0 | 587.5 | 587.5 | 1 | 1 | 587.5 | 0 | 0 | 587.5 | 0 | 1 | объект | Расходы на ГСМ, техническое обслуживание, ремонт транспортных средств, на которых осуществляется подготовка водителей на платной основе
4 | 1 | информационно-профилактические мероприятия, направленные на сокращение детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 10 | РБ | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | конкурс | запланировано на 3-4 квартал
5 | 1 | Обеспечение образовательных и дошкольных учреждений области учебно-методическими наглядными материалами, оборудованием и приспособлениями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 0 | РБ | 286.2 | 286.2 | 286.2 | 286 | 286 | 1 | 1 | 286 | 286 | 0 | 286 | 286 | 1 | комплект | приобретено оборудование для проведения интерактивных занятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
6 | 1 | мероприятия по предотвращению дорожно-транспортных происшествий и гибели в них людей | 5 | 0 | РБ | 200000 | 200000 | 200000 | 60539 | 60539 | 16 | 16 | 60539 | 51068.1 | 0 | 60539 | 51068.1 | 26.9 | км. | оборудовано освещение (26,9км), установлено 139 дорожных знаков и 2 светофорных объекта
7 | 1 | совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения | 5 | 0 | РБ | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 129 | 129 | 1904.25 | 1340.45 | 0 | 5074.9 | 4511.1 | 129 | договор | изготовлено дорожных знаков и табличек - 592 шт.; установлено дорожных знаков и табличек - 374 шт.; отремонтировано светофоров - 5; установлено светофоров -4; разработано схем организации движения - 119; нанесено разметки - 8815,33 кв.м.
8 | 2 | Оказание медицинской помощи больным в травматологических центрах в соответствии со стандартами (подпрограмма "Совершенствование территориального планирования Тамбовской области) | 6 | 0 | ВБИ | 179165.9 | 0 | 0 | 179165.9 | 179165.9 | 8 | 8 | 55689.5 | 27778.2 | 0 | 55689.5 | 27778.2 | 8 | объект | Обеспечена деятельность системы травмоцентров
9 | 2 | Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации (Обеспечение готовности службы медицины катастроф для выезда при возникновении чрезвычайных ситуаций) | 6 | 0 | РБ | 11847.2 | 11847.2 | 11847.2 | 11847.2 | 11847.2 | 1 | 1 | 6540.7 | 4548 | 0 | 6540.7 | 4548 | 1 | центр | Обеспечение деятельности регионального ГБУЗ «Тамбовская областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф»
Первый заместитель главы администрации Тамбовской области, руководитель аппарата главы администрации области | [14 empty] | О.О.Иванов
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Зам.начальника отдела по профилактике правонарушений управления региональной безопасности Тамбовской области | [14 empty] | И.В. Нетелев
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
niv@agat.tambov.gov.ru
(адрес электронной почты)
8(4752)79-22-05
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | внепрограммные мероприятия | -
1 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Тамбовской области" государственной программы Тамбовской области "Обеспечение безопасности населения Тамбовской области и противодействие преступности" | Постановление администрации области от 06.10.2014 № 1203
2 | Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" | Постановление администрации области от 30.04.2013 №447
Городские округа
4 | Муниципальная программа города Тамбова "Повышение безопасности дорожного движения в городе Тамбове" | Постановление администрации города от 14.11.2013 №9638
5 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе Кирсанове" муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения города Кирсанова Тамбовской области, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» | Постановление администрации города от 30.09.2013 №1277
6 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в г.Котовске Тамбовской области" муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения города Котовска, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» | Утверждена постановлением администрации города от 24.12.2013 №3237
7 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городе Мичуринске" муниципальной программы"Обеспечение безопасности населения города, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности в городе Мичуринске" | утверждена постановлением администрации города от 13.10.2014 №2493
8 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе Моршанске" муниципальной программы города Моршанска «Обеспечение безопасности населения города, защита его жизненно-важных интересов и продиводействие преступности» | Постановление администрации города от 30.09.2013 №1304
9 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рассказово" муниципальной программы города Рассказово «Обеспечение безопасности населения города Рассказово, защита его жизненно-важных интересов и продиводействие преступности» | Постановление администрации города № 2062 от 22.11.2013
10 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городе Уварово на 2014-2020 годы" муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения города Уварово, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" | Постановление администрации города №2276 от 23.12.2013
Муниципальные районы
11 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Бондарском районе" муниципальной программы Бондарского района "Обеспечение безопасности населения Бондарского района,защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" | Постановление администрации района 27.01.2013 №501
12 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Гавриловском районе" муниципальной программы Гавриловского района "Обеспечение безопасности населения Гавриловского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" | Постановление администрации района №456 от 12.11.2013
13 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Жердевском районе" муниципальной программы Жердевского района "Обеспечение безопасности населения Жердевского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" | Постановление администрации района от 18.11.2013 №848
14 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Знаменского района Тамбовской области» | Постановление администрации района №1106 от 29.11.2013
15 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Инжавинском районе» муниципальной программы Инжавинского района «Обеспечение безопасности населения Инжавинского района и противодействие преступности» | Постановление администрации района от 13.11.2014 №848
16 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Кирсановском районе на 2014 – 2020 годы» муниципальной программы Кирсановского района «Обеспечение безопасности населения Кирсановского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности на 2014-2020 годы» | Постановление администрации района от 11.11.2013 №1231
17 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Мичуринском районе» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Мичуринского района, защите его жизненно важных интересов и противодействие преступности» | Постановление администрации района от 04.09.2013 №1579
18 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Мордовском районе» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Мордовского района Тамбовской области и противодействие преступности» | Постановление администрации района от 31.12.2014 г. № 1230
19 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Моршанском районе» муниципальной программы Моршанского района «Обеспечение безопасности населения Моршанского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» | Постановление администрации района от 25.11.2013 № 1265
20 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Мучкапском районе» муниципальной программы «Об обеспечении безопасности населения Мучкапского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» | Постановление администрации района от 25.10.2013 №812
21 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Никифоровском районе» муниципальной программы Никифоровского района «Обеспечение безопасности населения Никифоровского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» | Постановление администрации района от 13.12.2013 №783
22 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Первомайском районе» муниципальной программы Первомайского района "Обеспечение безопасности населения Первомайского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" | Постановление администрации района №1706 от 09.12.2013
23 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Петровском районе» муниципальной программы Петровского района "Обеспечение безопасности населения Петровского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" | Постановление администрации района № 1173 от 05.12.2013
24 | Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пичаевском районе» | Постановление администрации района от 08.02.2013 №150
25 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Рассказовском районе» муниципальной программы Рассказовского района "Обеспечение безопасности населения Рассказовского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" | Постановление администрации района №1150 от 12.11.2013
26 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ржаксинском районе» муниципальной программы Ржаксинского района «Обеспечение безопасности населения Ржаксинского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» | Постановление администрации района 13.09.2013 №745
27 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Сампурском районе» муниципальной программы Сампурского района «Обеспечение безопасности населения Сампурского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» | Постановление администрации района №818 от 26.12.2013
28 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Сосновском районе» муниципальной программы Сосновского района «Обеспечение безопасности населения Сосновского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» | Постановление администрации района от 21.10.2013 № 1070
29 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Староюрьевском районе» муниципальной программы Староюрьевского района «Обеспечение безопасности населения Староюрьевского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» | Постановление администрации района №935 от 27.12.2013
30 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Тамбовском районе Тамбовской области» муниципальной программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Тамбовского района Тамбовской области» | Постановление администрации района №4167 от 05.11.2013
31 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Токаревском районе» муниципальной программы Токаревского района «Обеспечение безопасности населения Токаревского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» | Постановление администрации района от 13.12.2013 №783
32 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Уваровском районе» муниципальной программы Уваровского района «Обеспечение безопасности населения Уваровского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» | Постановление администрации района №919 от 27.12.2013
33 | Подпрограмма"Повышение безопасности дорожного движения в Умётском районе" муниципальной программы Умётского района Тамбовской области"Обеспечение безопастности населения Умётского района,защита его жизненно важных интересов и противодействия преступности" | Постановление администрации района от 29.11.2013 №636