## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Архангельская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 13.10.2014 18:07:44 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 9 месяцев 2014 года (III квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 35000 | 35000 | 0 | 9871.703 | 9871.703 | 5 | 5 | 12171.729 | 7927.329 | 0 | 9871.703 | 7886.103 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 35000 | 35000 | 0 | 9871.703 | 9871.703 | 5 | 5 | 12171.729 | 7927.329 | 0 | 9871.703 | 7886.103
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | - | Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения. | 2 | 5 | РБ | 12000 | 12000 |  | 1699 | 1699 | 2 | 2 | 3700 | 3700 |  | 1699 | 1699 | 12 | шт. | Разработаны десять проектно-сметных документаций по установке десяти комплексов фото-, видеофиксации в Архангельской области. Также разработаны две проектно-сметные документации по установке двух комплексов фото-, видеофиксации СТРЕЛКА-СТ. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по приобретению и установке трех комплексов фото-, видеофиксации в Архангельской области. Заключение контракта планируется осуществить в первой декаде ноября 2014 года. Состоялся конкурс по установке двух комплексов фото-, видеофиксации СТРЕЛКА-СТ.
2 | - | Эффективное применение специальных технических средств фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме | 2 | 5 | РБ | 7000 | 7000 |  | 5200 | 5200 | 1 | 1 | 6000 | 2600 |  | 5200 | 3400 | 141769 | шт. | На 1 октября 2014 года по административным нарушениям, выявленным с помощью специальных технических средств фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме, возбуждено 141 769 дел, исполнено 82 061 постановлений
3 | - | Оборудование искусственным освещением мест концентрации ДТП на участках дорог регионального значения, проходящих по территории населенных пунктов | 2 | 5 | РБ | 16000 | 16000 |  | 2972.703 | 2972.703 | 2 | 2 | 2471.729 | 1627.329 |  | 2972.703 | 2787.103 | 2 | шт. | В рамках реализации мероприятия получено два положительных заключения государственной экспертизы на разработанную проектную документацию, заключено 2 государственных контракта на осуществление подрядных работ. Одна проектная документация находится на экспертизе, еще одна проектная документация находится на проверке перед отправкой на экспертизу.
Исполняющий обязанности руководителя агентства по транспорту Архангельской области | [14 empty] | М.Л.Мартынов
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Ведущий консультант | [14 empty] | О.И. Хозяинова
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
KhozyainovaOI@dvinaland.ru
(адрес электронной почты)
65-66-15
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | внепрограммные мероприятия | -
1 | Ведомственная целевая программа Архангельской области "Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области (2013-2015 годы)" | Распоряжение агентства по транспорту Архангельской области от 17 декабря 2012 года № 60-р
2 | Подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014 – 2018 годы)» | Постановление Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 478-пп "Об утверждении государственной программы Архангельской области "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014 – 2018 годы)"