## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Липецкая область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 15.01.2015 16:50:21 |  |  | MS Excel 2013 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2014 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 2303.4 | 2303.4 | 2303.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224.5 | 2224.5 | 0 | 2224.5 | 1350.8 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 2303.4 | 2303.4 | 2303.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224.5 | 2224.5 | 0 | 2224.5 | 1350.8
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 2 | Совершенствование системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения | 2 | 5 | РБ | 1368.4 | 1368.4 | 1368.4 |  |  |  |  | 1350.8 | 1350.8 |  | 1350.8 | 1350.8 | 30 | шт | Приобретены модули навигации для передвижных комплексов видеофиксации нарушений ПДД "КРИС" П, проведено мероприятие в рамках Акции по безопасности дорожного движения.
2 | 2 | Профилактика дорожно-транспортных происшествий | 3 | 12 | РБ | 935 | 935 | 935 |  |  |  |  | 873.7 | 873.7 |  | 873.7 |  | 3 |  | Областная акция школьников по основам безопасности дорожного движения "Дорожная азбука", с участием 30 000 чел. Областная акция "Безопасное колесо", "Зеленый огонек", Дорога глазами детей". Слет юных инспекторов движения "Мы выбипаем жизнь" и проведена подготовка команды школьников Липецкой области к участию во всероссийских и международных слетах.
Начальник управления | [14 empty] | В.Д. Шикин
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Консультант | [14 empty] | Б.П. Сорокин
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
uao@admlr.lipetsk.ru
(адрес электронной почты)
8(4742)23-89-10
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения в Липецкой области" государственной программы " Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области" | Постановление администрации Липецкой области от 22 октября 2013г. №474 Об утверждении государственной программы Липецкой области "Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области" (в ред. Постановлений администрации Липецкой области от 25.02.2014 №81, от 16.06.2014 №256