## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
город федерального значения Севастополь
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 06.07.2017 17:10:13 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 6 месяцев 2020 года (II квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| 2 | Итого по всем мероприятиям |  |  | РБ | 229945.6 | 229945.6 | 228009.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158475.9 | 102119.6 | 0 | 158475.9 | 102119.6 |  |  | Выполнение мероприятий по повышению БДД на аварйно-опасных участках и нерегулируемых наземных пешеходных переходах (работы выполняются в рамках Концессионного соглашения от 14.10.16
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 229945.6 | 229945.6 | 228009.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158475.9 | 102119.6 | 0 | 158475.9 | 102119.6
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет внебюджетных источников |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | Создание и эксплуатация технологического комплекса элементов обустройства автомобильных дорог, предназначенного для обеспечения безопасности дорожного движения на территории города Севастополя | 5 | 0 | РБ | 118862.7 | 118862.7 | 118862.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103902.6 | 74833 | 0 | 103902.6 | 74833 | 1 | шт | Выполнение мероприятий по повышению БДД на аварйно-опасных участках и нерегулируемых наземных пешеходных переходах
2 | 2 | Обеспечение безопасности дорожного движения | 5 | 0 | РБ | 109146.5 | 109146.5 | 109146.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54573.3 | 27286.6 | 0 | 54573.3 | 27286.6 |  | не предусмотрен | Выполнение мероприятий по повышению БДД на аварйно-опасных участках и нерегулируемых наземных пешеходных переходах
3 | 2 | Усиление ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения, а также повышение требований к уровню их профессиональной подготовки | 5 | 0 | РБ | 1936.4 | 1936.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не предусмотрен | Пропаганда БДД среди населения
Директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя | [14 empty] | Румянцев | Сергей | Сергеевич
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Начальник отдела организации дорожного движения и содержания дорог Управления дорожного хозяйства | [14 empty] | Рамазанов | Роман | Рубинович
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
uprdh.depgh@sev.gov.ru
| к п.4, 5 Данные мероприятия не учтено ни в одной ФЦП, реализация этих мероприятий не обеспечивается средствами федерального бюджта. | [13 empty] | (адрес электронной почты)
| к п 10-13 Государственные контракты в рамках реализации данных мероприятий не заключаются. Эти мероприятия реализуют путем предоставления субсидии ГБУ «Севастопольский Автодор» на выполнение государственного задания, а также путем оплаты постоянной части платы концедента в рамках заключенного концессионного соглашения. | [13 empty] | 8(978)5775298
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции | Начало программы | Окончание программы
ВП | внепрограммные мероприятия | - | - | -
2 | Основное мероприятие 7 «Расходы на обеспечение безопасности дорожного движения в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы города Севастополя «Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» | Постановление Правительства Севастополя от 17.11.2016 № 1090-П | 2017 | -