## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Сахалинская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 18.04.2014 10:12:09 |  |  | MS Excel 2010 | [10 empty] | Период отчета: | I квартал 2014 года
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Код мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланиро-вано в рамках программы на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[8 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 34702 | 34702 | 34702 | 1000 | 1000 | 1 | 0 | 1167.2 | 1167.2 | 0 | 667.2 | 667.2 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  | 24917 | 24917 | 24917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.2 | 167.2 | 0 | 167.2 | 167.2
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 8037.4 | 8037.4 | 8037.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет внебюджетных источников |  |  | 1747.6 | 1747.6 | 1747.6 | 1000 | 1000 | 1 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 500 | 500
1 | 1 | развитие ситемы предупреждение опасного поведения участников дорожного движения (региональная подпрограмма повышение правого сознания. внедрение средств автомтаической фиксаци нарушений ПДД | 2/5 | РБ | 21877 | 21877 | 21877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии проведения конкурсных процедур
2 | 3 | повышение правого сознания. внедрение средств автомтаической фиксаци нарушений ПДД | 2/5 | МБ | 4545 | 4545 | 4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии проведения конкурсных процедур
3 | 5 | повышение правого сознания. внедрение средств автомтаической фиксаци нарушений ПДД | 2/5 | МБ | 360 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии проведения конкурсных процедур
4 | 6 | повышение правого сознания. внедрение средств автомтаической фиксаци нарушений ПДД | 2/5 | МБ | 530 | 530 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии проведения конкурсных процедур
5 | 11 | повышение правого сознания. внедрение средств автомтаической фиксаци нарушений ПДД | 2/5 | МБ | 328.4 | 328.4 | 328.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии проведения конкурсных процедур
6 | 12 | повышение правого сознания. внедрение средств автомтаической фиксаци нарушений ПДД | 2/5 | МБ | 1036.5 | 1036.5 | 1036.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии проведения конкурсных процедур
7 | 13 | повышение правого сознания. внедрение средств автомтаической фиксаци нарушений ПДД | 2/5 | МБ | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии проведения конкурсных процедур
8 | 1 | создание информационно-пропагандистских теле и радиопередач и програм | 2/10 | РБ | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 167.2 | 167.2 |  | 167.2 | 167.2 | 1 |  | в стадии зключения контрактов и договоров
9 | вп | проведение информационно-пропагандистских компаний | 2/9 | ВБИ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1 |  | 1000 | 1000 |  | 500 | 500 | 1 |  | проведение информационной комапании по пропоганде безопасного поведения на дорого владельцев мототранспорта.
10 | 1 | приобретение светоотражающих приспособлений | 3/10 | РБ | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | исполнение в 3 квартале
11 | 1 | обеспечение проведения информационно-пропагандистских мероприятий | 3/9 | РБ | 280 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | период проведение 2-3 квартал
12 | 1 | проведение всероссийских массовых мероприятий ("Безопасное колесо") | 3/12 | РБ | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | период проведение 2-3 квартал
13 | 1 | повышение квалификации преподователей | 3/17 | РБ | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | период проведения 3 квартал
14 | вп | повышение квалификации преподователей | 3/17 | ВБИ | 177.6 | 177.6 | 177.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | период проведения 2-3 квартал
15 | 5 | реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети пешеходных ограждений | 5/7 | МБ | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | период проведения 2-3 квартал
16 | 5 | строительство, реконструкция,техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов | 5/8 | МБ | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | период проведения 3 квартал
17 | вп | практическая отработка вопросов взаимодействия экстренных служб | 6/6 | ВБИ | 570 | 570 | 570 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | период проведения 2-3 квартал
первый заместитель председателя Правительства Сахалинской области | [14 empty] | Шередекин Сергей Григорьевич
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
ведущий консультант департамента общественной безопасности и контроля аппарата губернатора и Правительства Сахалинской области | [14 empty] | Антоненко Александр Петрович
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
a.antonenko@admsakhalin.ru
(адрес электронной почты)
8 (4242) 469-202
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименования региональной программы (подпрограммы), муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения в Сахалинской области в 2013 - 2020 годах", государственной программы Сахалинской области "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в Сахалинской области на 2013 - 2020 годы" | постановление Правительства Сахалинской области от 29.12.2012 №695
2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городской округ «Долинский» на период 2014-2016 годы» | постановление администрации муниципального образования городской округ "Долинский" от 24.12.2013 №1519-па
3 | «Профилактика правонарушений в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2014-2016 годы», раздел V создание безопасных условий для населения на автомобильных дорогах в границах городского округа "Город Южно-Сахалинск" | постановление администрации города Южно-Сахалинска от 29.10.2013 № 1962
4 | «Повышение безопасности дорожного движения в МО «Южно-Курильский городской округ» на 2013-21017 годы" | постановление администрации муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» от 29.12.2012 №936
5 | «Повышение безопасности дорожного движения в Корсаковском городском округе в 2013 – 2015 годах» | постановление мэра Корсаковского городского округа от 21.06.2013 № 858
6 | «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2013 -2016 годы» | постановление администрации муниципального образования Невельского городского округа от 22.05.2013 №675
7 | «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Курильский городской округ» на 2014 - 2017 годы» | постановление администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 8.11.2013 № 884
8 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Тымовский городской округ» на 2011-2015 годы» | постановление администрации муниципального образования «Тымовский городской округ» от 23.12.2010 №75
9 | «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Томаринский городской округ» в 2013-2017 годах» | постановление главы администрации муниципальном образовании «Томаринский городской округ» от 06.11.2013 №752
10 | "Повышение безопасности дорожного движения на территории Углегорского муниципального района в 2014-2016 годах" | постановление администрации Углегорского муниципального района от 11.11.2013 №653
11 | "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Макаровский городской округ" Сахалинской области в 2011-2015 годах" | постановление главы муниципального образования "Макаровский городской округ" от 22.07.201 №341
12 | "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городской округ "Охинский" в 2014-2020 годах" | постановление администрации муниципального образования городской округ "Охинский" от 16.12.2013 № 1009
13 | "Обеспечение общественного порядка, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков в Поронайском городском округе на 2014-2020 годы", раздел II "Повышение безопасности дорожного движения" | постановление администрации муниципального образования Поронайский городской округ от 25.10.2013 №782
14 | "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном городском округе "Смирныховский" в 2011-2015 годах" | постановление главы МО ГО «Смирныховский» от 08.09.2011 № 756