## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Самарская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 14.07.2014 16:59:03 |  |  | MS Excel 2007 | [10 empty] | Период отчета: | II квартал 2014 года
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Код мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланиро-вано в рамках программы на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[8 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 161878.576 | 161878.576 | 38328.576 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  | 161878.576 | 161878.576 | 38328.576 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Создание территориально распределенной системы автоматизированной фиксации нарушений Правил дорожного движения | - | РБ | 123550 | 123550 | 123550 | [11 empty] | Проведен аукцион на поставку передвижных комплексов фото- и видеофиксации. Государственный контракт заключен 04.07.2014.
2 | 1 | Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - операторам почтовой связи в целях возмещения понесенных ими затрат в связи с оказанием услуг почтовой связи по доставке постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения и материалов, полученных с применением территориально распределенной системы автоматизированной фиксации нарушений Правил дорожного движения, в случае выявления административного правонарушения, совершенного с использованием транспортного средства | - | РБ | 38328.576 | 38328.576 | 38328.576 | [11 empty] | Отправку постановлений об административных правонарушениях осуществляет УФПС Самарской области - филиал ФГУП "Почта России". Заявка от УФПС Самарской области - филиал ФГУП "Почта России" на возмещение затрат в период с января по май 2014 года поступила 04.06.2014
Врио руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области | [14 empty] | Казарин Станислав Валериевич
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
консультант управления информационной безопасности департамента информационных технологий и связи Самарской области | [14 empty] | Уваров Александр Сергеевич
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
uvarovAS@samregion.ru
(адрес электронной почты)
8-(846) 335-13-64
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименования региональной программы (подпрограммы), муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Государственная программа Самарской области "Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025)" | Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)"
2 | Муниципальная программа городского округа Самара "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара" на 2009 - 2015 годы" | Решение Думы городского округа Самара от 31.07.2008 N 626 "Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара" на 2009 - 2015 годы"
3 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014 - 2020 гг." | Постановление Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 29.01.2014 N 233-п/1 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014 - 2020 гг."
4 | Целевая программа повышения безопасности дорожного движения до 2015 года на территории городского округа Жигулевск | Постановление Администрации городского округа Жигулевск Самарской области от 17.07.2012 N 1510 "Об утверждении целевой программы повышения безопасности дорожного движения до 2015 года на территории городского округа Жигулевск в новой редакции"
5 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Октябрьск на 2013-2017 годы» | Постановление Администрации городского округа Октябрьск от 17.10.2013 № 478 "Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Октябрьск на 2013-2017 годы"
6 | Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Новокуйбышевск" на 2009 - 2015 годы" | Решение Думы городского округа Новокуйбышевск Самарской области от 18.09.2008 N 517 "О долгосрочной целевой программе Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Новокуйбышевск" на 2009 - 2015 годы"
7 | Целевая Программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Отрадный Самарской области до 2015 года» | Постановление Главы городского округа Отрадный от 09.09.2008 № 673 "Об утверждении целевой Программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Отрадный Самарской области до 2015 года»
8 | Муниципальная программа городского округа Похвистнево «Повышение безопасности дорожного движения в 2008-2015 годах» | Решение Думы городского округа Похвистнево Самарской области от 21.05.2008 № 33-242 "Об утверждении муниципальной программы городского округа Похвистнево «Повышение безопасности дорожного движения в 2008-2015 годах"
9 | Целевая программа городского округа Сызрань "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Сызрань на 2009 - 2014 годы" | Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 21.04.2009 N 1004 "Об утверждении целевой программы городского округа Сызрань "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Сызрань на 2009 - 2014 годы""
10 | Целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Чапаевск на 2013 - 2017 годы" | Постановление Администрации городского округа Чапаевск Самарской области от 12.09.2012 N 989 "Об утверждении долгосрочной целевой программы Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Чапаевск на 2013 - 2017 годы"
11 | Районная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Алексеевский Самарской области до 2015 года» | Постановлением Администрации муниципального района Алексеевский от 02.08.2011 г. № 210 "Об утверждении районной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Алексеевский Самарской области до 2015 года»
12 | Муниципальная программа Безенчукского района «Благоустройство, озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2014-2016 годы» | Постановление администрации городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области от 23.12.2013 № 277 "Об утверждении муниципальной программы Безенчукского района «Благоустройство, озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2014-2016 годы»
13 | Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в сельском поселении Борское муниципального района Борский Самарской области на 2012-2015 годы» | Постановлением Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от 30.08.2012 № 152 "Об утверждении целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в сельском поселении Борское муниципального района Борский Самарской области на 2012-2015 годы»
14 | Целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в с.п. Большая Глушица м.р. Большеглушицкий Самарской области на 2013-2015 г." | Постановление администрации сельского поселения Большая Глушица от 29.10.2012 № 420 "Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в сельском поселении Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2013-2015 гг»
15 | Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Большечерниговский Самарской области до 2016 года» | Постановление Администрации района от 07.03.2014г. №125 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Большечерниговский Самарской области до 2016 года»
16 | Целевая программа Исаклинского района "Повышение безопасности дорожного движения на 2010-2015 годы" | Постановление администрации муниципального района Исаклинский Самарской области от 02.02.2010 № 45 "Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Исаклинский на 2010 – 2015 годы»
17 | Районная целевая программа Клявлинского района Самарской области «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года» | Постановление главы Клявлинского района от 17.06.2008 № 221 "Об утверждении целевой программы Клявлинского района Самарской области "Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года"
18 | Районная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Кошкинский до 2015 года" | Решение Собрания представителей муниципального района Кошкинский от 26.11.2008 № 193 "Об утверждении районной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Кошкинский до 2015 года"
19 | Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области на период 2012-2014 годы» | Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 11.11.2011 №915 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области на период 2012-2014 годы»
20 | Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе Шенталинский Самарской области» на период 2012-2014 годы | Постановление администрации муниципального района Шенталинский Самарской области от 04.11.2012 № 884 "Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Шенталинский на 2012 – 2014 годы»
21 | Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Шигонский на 2014 – 2016 годы» | Постановление администрации муниципального района Шигонский Самарской области от 17.10.2013 № 1066 "Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Шигонский на 2014 – 2016 годы»