## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Новосибирская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 22.01.2016 17:54:14 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2015 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 566365.599 | 350552.299 | 284568.1 | 365158.809 | 291665.649 | 239 | 203 | 412483.178 | 207916.33 | 21513.1 | 396292.245 | 119450.539 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 337552.299 | 337552.299 | 225988.1 | 270901.449 | 198443.449 | 228 | 193 | 278858.678 | 118377.03 | 21513.1 | 262943.045 | 107065.939
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 121290.8 | 13000 | 58580 | 94257.36 | 93222.2 | 11 | 10 | 97619.5 | 79372 | 0 | 97344.2 | 2499.1
|  | за счет внебюджетных источников |  |  |  | 36700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36005 | 10167.3 | 0 | 36005 | 9885.5
1 | 1 | Проведение массовых мероприятий с детьми: конкурсов «Безопасное колесо», «Зеленая волна», профильных смен «Юных инспекторов движения», конкурса «Авто-бэби», участие детей в мероприятиях по профилактике ДТП в «День города» | 3 | 12 | РБ | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 6 | 6 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 6 | шт. | Проведены 6 мероприятий по 6 заключенным контрактам.
2 | 1 | Проведение массовых мероприятий с детьми: конкурсов «Безопасное колесо», «Зеленая волна», профильных смен «Юных инспекторов движения», конкурса «Авто-бэби», участие детей в мероприятиях по профилактике ДТП в «День города» | 3 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | Мероприятие из областного, муниципального и внебюджетного источников не финансируется. За двенадцать месяцев 2015 года проведено 3151 массовое мероприятие с детьми
3 | 1 | Проведение ежегодных областных соревнований по автомобильному, мотоциклетному и велосипедному спорту (авто-, мото-, веломногоборьям) и юных инспекторов дорожного движения | 3 | 9 | РБ | 180.2 | 180.2 | 180.2 | 180.2 | 0 | 1 | 0 | 180.2 | 0 | 180.2 | 180.2 | 0 | 0 |  | До 2018 года массовые профилактические мероприятия в области безопасности дорожного движения с участием учащихся общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета проводиться не будут. В 2015 году бюджетные ассигнования в размере 180,2 тыс. рублей направлены на погашение образовавшейся кредиторской задолженности за выполненные в 2014 году работы в рамках заключенных государственных контрактов
4 | 1 | Оборудование кабинетов по изучению основ безопасности жизнедеятельности наглядными пособиями и техническими средствами обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 3 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | До 2018 года обеспечение кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций наглядными пособиями и техническими средствами обучения основам безопасности жизнедеятельности за счет средств областного бюджета проводится не будет
5 | 1 | Строительство и реконструкция универсальной многофункциональной шоссейно-кольцевой трассы ГБОУ ДОД ОЦД(Ю)ТТ «Автомотоцентр» | 3 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | До 2018 года строительство многофункциональной шоссейно-кольцевой трассы ГБОУ ДОД ОЦД (Ю)ТТ, за счет средств областного бюджета осуществляться не будет.
6 | 1 | Проведение лекций, семинаров, бесед с участниками дорожного движения | 2 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие из областного, муниципального и внебюджетных источников не финансируется. Проведено 32835 бесед с участниками дорожного движения
7 | 1 | Проведение пропагандистских акций, круглых столов, встреч с участниками дорожного движения, курсантами автошкол, водителями автопредприятий с показом киновидеопродукции по безопасности дорожного движения | 2 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие из областного, муниципального и внебюджетных источников не финансируется. Проведено 3458 акций, встреч и профилактических мероприятий
8 | 1 | Ежемесячная публикация статистических данных по административной практике за нарушения правил дорожного движения в районных средствах массовой информации | 2 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие из областного, муниципального и внебюджетных источников не финансируется. Ежемесячно публикуются статистических данных по административной практике за нарушения правил дорожного движения в районных средствах массовой информации, в том числе и на ведомственном сайте 54mvd.ru
9 | 1 | Проведение комплекса рейдовых и пропагандистских мероприятий по профилактике правонарушений участниками дорожного движения: «Водитель-пешеход», «Вежливый водитель», «Нетрезвый водитель», «Пешеходный переход», «Ремень безопасности», «Дети на дороге» | 2 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие из областного, муниципального и внебюджетных источников не финансируется. В первом полугодие 2015 года проведено 69 областных целевых профилактических рейда, в том числе «Трасса-скорость» (16), «Пешеходный переход» (11), «Нетрезвый водитель» (22), «Детское кресло» (5), «Автобус» (2), «Межгород-турист», «Внимание – каникулы», «Внимание дети», «Скутер», «Тонировка» (4), «Мотоциклист» (1), «Дальнобойщик» (1), «Тахограф» (1), «Нелегальный мигрант» (2)
10 | 1 | Проведение конференций, круглых столов по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения | 5 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие из областного, муниципального и внебюджетных источников не финансируется. В первом квартале 2015 года проведено 468 круглых стола по вопросу безопасности дорожного движения
11 | 1 | Производство и трансляция регулярной телепрограммы по безопасности дорожного движения. | 2 | 10 | РБ | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 1100 | 1 | 1 | 2200 | 1100 | 1100 | 2200 | 1100 | 24 | шт. | Оказаны услуги по производству и трансляции регулярной телепрограммы по безопасности дорожного движения. Погашена кредиторская задолженность 2014 года.
12 | 1 | Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области, в том числе проектно-изыскательские работы | 2 | 7 | РБ | 49287.45 | 49287.45 | 0 | 42939.94 | 42939.94 | 15 | 15 | 42939.94 | 42109.94 | 0 | 42939.94 | 42109.94 | 75 | шт | В 2015 году приобретено и установлено на территории Новосибирской области 9 комплексов фото-видеофиксации, а так же приобретено 50 шт. вандалозащитных боксов и 16 шт. имитаторов работы радаров контроля скорости.
13 | 1 | Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области, в том числе проектно-изыскательские работы | 2 | 7 | МБ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1 | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |  | Выполнены работы по контракту на сумму 2000,0 тыс. рублей по установке автоматизированной системы фото-видеофиксации нарушений. Количество рубежей контроля - по три в одном направлении, по адресам ул. Восход 1а, ул. Восход 1б и ул. Восход 5.
14 | 1 | Содержание систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения | 2 | 7 | РБ | 7815 | 7815 | 0 | 7814.97 | 7414.97 | 4 | 4 | 7814.97 | 2345.42 | 0 | 7814.97 | 2345.42 | 118 | ед | Исполнены контракты по итогам торгов на оказание услуг по содержанию комплексов фото- видео- фиксации правонарушений в области безопасности дорожного движения, установленных в местах концентрации ДТП.
15 | 1 | Организация использования передвижных и мобильных систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области с привлечением организаций на договорной основе без участия экипажей дорожно-постовой службы ГИБДД | 2 | 7 | РБ | 12600 | 12600 | 0 | 9950.52 | 9950.52 | 1 | 1 | 9950.52 | 9618.82 | 0 | 9950.52 | 7779.61 | 0 | шт. | В 2015 году заключен государственный контракт и в соответствии с контрактом оказаны услуги по обеспечению функционирования передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в местах концентрации ДТП на автомобильных дорогах на территории Новосибирской области, эсплуатация комплексов началась с 13.08.2015 года. В 4 квартале 2015 года была оплачена текущая кредиторская задолженность предыдущих кварталов 2015 года.
16 | 1 | Обеспечение оказания услуг почтовой связи по пересылке почтовых отправлений об уплате штрафов за нарушение законодательства РФ в области дорожного движения, взыскиваемых органами | 0 | 0 | РБ | 1378.8 | 1378.8 | 1378.8 | 1378.7 |  | 1 | 1 | 1378.7 |  | 1378.7 | 1378.7 |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности 2014 года.
17 | 1 | Обеспечение оказания услуг почтовой связи по пересылке почтовых отправлений об уплате штрафов за нарушение законодательства РФ в области дорожного движения, взыскиваемых органами уполномоченными в области обеспечения безопасности дорожного движения и связанных с пересылкой услуг; приобретение бумаги для обеспечения отправки постановлений и материалов по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения органами уполномоченными в области обеспечения безопасности дорожного движения | 0 | 0 | РБ | 19151 | 19151 | 0 | 17200.31 | 17200.31 | 13 | 13 | 17200.3 | 6106.71 | 0 | 17200.306 | 4452.479 | 1086714 | шт | Исполнен государственный контракт на оказания услуг почтовой связи по пересылке почтовых отправлений об уплате штрафов за нарушение законодательства РФ в области дорожного движения. В 4 квартале 2015 года была оплачена текущая кредиторская задолженность предыдущих кварталов 2015 года.
18 | 1 | Обработка информации (фактов) нарушений правил дорожного движения, полученной при снятии информации (фактов) со специальных технических средств фотовидеофиксации, установленных на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области, результатом которой является вынесение постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения уполномоченным органом | 0 | 0 | РБ | 22710.749 | 22710.749 | 0 | 4904.809 | 4904.809 | 104 | 104 | 22710.748 | 9451.84 | 0 | 4904.809 | 1606.59 | 0 |  | Организация функционирования системы фотовидеофиксации, приобретение материально технической базы для функционирования системы, в том числе и заработная плата сотрудникам "Центра организации дорожного движения"
19 | 1 | Оснащение комплексами видеофиксации нарушений правил дорожного движения (стационарными, передвижными, мобильными) | 2 | 7 |  | 63322.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие финансируется за счет федерального бюджета. К концу 2015 года поступлений комплексов не было.
20 | 1 | Оснащение специальным автотранспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений | 2 | 7 |  | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие финансируется за счет федерального бюджета. К концу 2015 года поступлений не было.
21 | 1 | Строительство надземных пешеходных переходов | 5 | 6 | ВБИ | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 9750 | 0 | 30000 | 9750 | 0 |  | Разворот работ по строительству пешеходного моста на станции Карасук, устройства фундаментов опор, установка опор.
22 | 1 | Строительство и реконструкция светофорных объектов (светофоров), оснащение действующих светодиодными линзами, детекторами, контролерами и звуком, в том числе проектно-изыскательские работы | 5 | 11 | РБ | 3221.2 | 3221.2 | 3221.2 | 3100.1 | 1382.8 | 4 | 1 | 2100.1 | 0 | 0 | 3100.1 | 1000 | 1 | шт | Выполнены работы по I этапу строительства светофорного объекта на а/д «Подъезд к р.п. Мошково». Оплата работ выполненных в 2014 году по объекту на а/д "Новосибирск - аэропорт Толмачево", сумма фактически освоенных средств в 4 квартале будет оплачена в 1 квартале 2016 года.
23 | 1 | Строительство и реконструкция светофорных объектов (светофоров), оснащение действующих светодиодными линзами, детекторами, контролерами и звуком, в том числе проектно-изыскательские работы | 5 | 11 | МБ | 6000 | 6000 | 6000 | 5224.46 | 4189.3 | 4 | 3 | 5224.5 | 4189.6 | 0 | 5224.5 | 93.4 | 4 | шт. | Выполнено строительство светофорных объектов: ул. Эйхе − ул. Первомайская, ул. Дуси Ковальчук, 1/1, ул. Первомайская - ул. Героев Революции, ул. Трикотажная, в 4 квартале 2015 года оплачена текущая кредиторская задолженность прошлых кварталов 2015 года.
24 | 1 | Создание систем маршрутного ориентирования участников дорожного движения (в том числе установка и замена дорожных знаков), в том числе проектно-изыскательские работы | 5 | 10 | РБ | 12594.9 | 12594.9 | 12594.9 | 12594.9 | 6811.9 | 1 | 1 | 5782.9 | 0 | 5782.9 | 5782.9 | 0 | 0 | шт | Погашена кредиторская задолженность за 2014 год. По контракту на выполнение работ по установке новых дорожных знаков на а/д «203 км а/д «К-17р» - Каргат» в Каргатском, Кочковском и Доволенском районах Новосибирской области, подрядной организацией не исполнены контрактные обязательства.
25 | 1 | Создание систем маршрутного ориентирования участников дорожного движения (в том числе установка и замена дорожных знаков), в том числе проектно-изыскательские работы | 5 | 10 | МБ | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4776.5 | 1889 | 0 | 4501.2 | 405.7 | 2383 | ед. | Замену и установку дорожных знаков производит муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Горсвет", которое выполняет данные работы на основании муниципального задания, организация имеет свое производство и затраты идут только на заработную плату сотрудникам выполняющим данный вид работ и приобретений необходимых материалов
26 | 1 | Строительство тротуаров, в том числе проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | РБ | 2479.8 | 2479.8 | 2479.8 | 2479.8 | 0 | 2 | 0 | 2113.6 | 0 | 0 | 2113.6 | 0 |  | км | Оплата работ выполненных и освидетельствованных в 2014 году (оплата ранее выполненных подрядных работ по строительству тротуара на а/д "Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р" (в гр. района)" в Новосибирском районе.
27 | 1 | Строительство тротуаров, в том числе проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | МБ | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Финансирование на 2015 год не предусмотрено.
28 | 1 | Строительство и обустройство остановочных павильонов, в том числе проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | РБ | 19041 | 19041 | 19041 | 18045.7 | 7500.7 | 22 | 19 | 17270.9 | 16369 | 207.5 | 17771 | 16869.1 | 8 | шт | Выполнены строительно-монтажные работы по строительству и обустройству 8 остановочных пунктов, по 8 заключенным контрактам. Выполнены проектно-изыскательские работы по 10 контрактам на строительство и обустройство остановочных пунктов. Оплата работ выполненных и освидетельствованных в 2014 году по строительству остановочного павильона на а/д "Куйбышев - Венгерово - гр. Омской области (старый Московский тракт). Оплата кредиторской задолженности 2014 года по 2 контрактам. По 1 контракту на выполнение проектных и изыскательских работ не исполнены контрактные обязательства проектной организацией. Оплата за выполненные в 4 квартале работы на сумму 500,1 будет произведена в 1 квартале 2016 года.
29 | 1 | Устройство переходно-скоростных полос разгона и торможения, пересечений и примыканий в одном уровне, в том числе проектно-изыскательские работы | 5 | 7 | РБ | 1114.8 | 1114.8 | 1114.8 | 1044.3 | 1044.3 | 1 | 1 | 1044.3 | 44.2 | 0 | 1044.3 | 0 | 0.07 | км | Выполнены работы по устройству примыкания на автомобильной дороге "47 км а/д "К-12" - Аэропорт" в Колыванском районе Новосибирской области. В 4 квартале 2015 года была оплачена текущая кредиторская задолженность предыдущих кварталов 2015 года.
30 | 1 | Приведение в нормативное состояние железнодорожных переездов и подъездов к ним, в том числе проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | РБ | 1818.8 | 1818.8 | 1818.8 | 1818.8 | 1818.8 | 1 | 1 | 1818.8 | 1818.8 | 0 | 1818.8 | 0 | 1 | шт. | Выполнены работы по приведению в нормативное состояние подъездов к железнодорожному переезду на а/д «992 км а/д "М-51 - Купино - Карасук» в Чистоозерном районе. В 4 квартале 2015 года была оплачена текущая кредиторская задолженность предыдущих кварталов 2015 года.
31 | 1 | Приведение в нормативное состояние железнодорожных переездов и подъездов к ним, в том числе проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | ВБИ | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 9 | шт. | Выполнен капитальный ремонт железнодорожных переездов 16 км и 19 км перегона Сибирская - Юность, 55 км Искитим - Бердск, 64 км Искитим - Ложок, текущий ремонт переездов Учительский, Банный, Хебокомбинат (ст. Бердск), Мастер и К (ст. Бердск), укладка резинокордового настила на переезде 86 км перегона Линево - Дорогино.
32 | 1 | Повышение сцепных качеств дорожного покрытия | 0 | 0 | МБ | 40000 | 0 | 27940 | 69850 | 69850 | 2 | 2 | 69850 | 55525.2 | 0 | 69850 | 0 | 213886 | м2 | Выполнены работы по устройству защитного слоя износа по технологии "Микросюрфейсинг". В 4 квартале 2015 года была оплачена текущая кредиторская задолженность предыдущих кварталов 2015 года.
33 | 1 | Разработка проектов организации движения | 0 | 0 | РБ | 1544.3 | 1544.3 | 1544.3 | 1543.4 | 297.5 | 3 | 1 | 1543.4 | 297.5 | 0 | 1543.4 | 297.5 | 28 | шт | Выполнены работы по разработке 4–х проектов организации движения автомобильных дорог Новосибирской области. Оплата работ выполненных и освидетельствованных в 2014 году по разработке проектов организации движения автомобильных дорог Новосибирской области, в количестве 12 шт. Оплата выполненных в 2012 году работ по разработке проектов организации движения автомобильных дорог Новосибирской области, в количестве 12 шт., в соответствии с решением Арбитражного суда Новосибирской области.
34 | 1 | Оборудование искусственным освещением мест концентрации ДТП в населенных пунктах с транзитным движением автотранспорта, в том числе проектно-изыскательские работы | 5 | 8 | РБ | 5756 | 5756 | 5756 | 4514.7 | 3941.1 | 6 | 2 | 4093.7 | 3921.9 | 3.8 | 4093.7 | 3921.9 | 0.816 | км. | Выполнены работы по оборудованию искусственным освещением мест концентрации ДТП на а/д «Новосибирск-Колывань-Томск (в границах НСО)» (с. Скала) в Колыванском районе (введен в эксплуатацию I пусковой комплекс, протяженность 0,816 км). Выполнены работы по I этапу строительства искусственного освещения на а/д «Новосибирск – Ленинск – Кузнецкий (в границах НСО)» (с. Плотниково) в Новосибирском районе. По контракту на выполнение проектных и изыскательских работ по разработке проектной и рабочей документации на оборудование искусственным освещением на а/д «Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)» в Карасукском районе, не исполнены контрактные обязательства проектной организацией. Погашение кредиторской задолженности 2014 года.
35 | 1 | Обеспечение видимости на дорогах путем ликвидации растительности, в том числе проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | РБ | 3181.6 | 3181.6 | 3181.6 | 3181.4 | 0 | 3 | 0 | 3181.4 | 0 | 1398.1 | 3181 | 0 | 0 | Га | Оплата работ выполненных и освидетельствованных в 2014 году по трем заключенным государственным контрактам в Здвинском, Доволенском и Чановском районах Новосибирской области, в объеме 17,4 Га. Погашение кредиторской задолженности 2014 года.
36 | 1 | Устранение недостатков, выявленных в ходе проведения ежегодных обследований дорожных условий на школьных маршрутах, в том числе проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | РБ | 24168.1 | 24168.1 | 24168.1 | 24168 | 7054.8 | 11 | 3 | 23777.4 | 3897.8 | 2213.8 | 24168 | 4288.3 | 8.99 | км | Выполнены строительно-монтажные работы по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения ежегодных обследований дорожных условий на 3-х школьных маршрутах, по 3 контрактам. Оплата подрядных работ выполненных и освидетельствованных в 2014 году по 7 заключенным контрактам. Погашение кредиторской задолженности 2014 года. Сумма фактически освоенных средств в 4 квартале будет оплачена в 1 квартале 2016 года.
37 | 1 | Разметка автомобильных дорог, в том числе приемочный контроль | 5 | 10 | РБ | 92747.9 | 92747.9 | 92747.9 | 92743.4 | 82419.1 | 16 | 15 | 92489.3 | 21025.9 | 9248.1 | 92489.3 | 21025.9 | 2929.56 | км | Выполнены работы по 12 заключенным контрактам на нанесение дорожной разметки на автодорогах Новосибирской области общей протяженностью 2929,56 км, в том числе, по 2 контрактам разметка выполнена термопластиком. Оказаны услуги по 2 контрактам на проведение независимого контроля качества нанесения дорожной разметки. Оплата услуг по контролю качества дорожной разметки, оказанных и освидетельствованных в 2014 году. Погашение кредиторской задолженности 2014 года.
38 | 1 | Разметка автомобильных дорог, в том числе приемочный контроль | 5 | 10 | МБ | 13000 | 0 | 13000 | 12981.86 | 12981.86 | 2 | 2 | 12612 | 12611.7 | 0 | 12612 | 0 | 505.25 | км | Выполнены работы по двум заключенным контрактам на нанесение дорожной разметки. В 4 квартале 2015 года была оплачена текущая кредиторская задолженность предыдущих кварталов 2015 года.
39 | 1 | Устройство новых и замена несоответствующих ГОСТу барьерных, осевых и пешеходных ограждений, в том числе проектно изыскательские работы | 5 | 0 | РБ | 20815.8 | 20815.8 | 20815.8 | 15554.4 | 561.9 | 9 | 4 | 15554.4 | 99.2 | 0 | 15554.4 | 99.2 | 0.14 | км | Выполнены работы по замене несоответствующих ГОСТу барьерных ограждений на а/д "1234 км а/д "М-51" - Убинское" в Убинском районе, протяженностью 0,144 км. Оплата подрядных работ выполненных и освидетельствованных в 2014 году по 5-м заключенным контрактам.
40 | 1 | Устройство новых и замена несоответствующих ГОСТу барьерных, осевых и пешеходных ограждений, в том числе проектно изыскательские работы | 5 | 9 | МБ | 5290.8 | 0 | 4640 | 4201.04 | 4201.04 | 2 | 2 | 3156.5 | 3156.5 | 0 | 3156.5 | 0 | 1880 | п.м. | В 2015 году выполнены работы по двум заключенным контрактам на устройство новых и замена несоответствующих ГОСТу барьерных, осевых и пешеходных ограждений в городе Новосибирске. В 4 квартале 2015 года была оплачена текущая кредиторская задолженность предыдущих кварталов 2015 года.
41 | 1 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог, в том числе устройство и совершенствование площадок для работы пунктов весового контроля, устройство системы динамического контроля массы движущихся транспортных средств и проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | РБ | 30031.7 | 30031.7 | 30031.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Электронный аукцион на выполнение подрядных работ по устройству площадок для работы пункта весового контроля - устройство системы динамического контроля массы движущихся транспортных средств на автомобильных дорогах Новосибирской области - отменен 27.10.2015г. по решению УФАС по НСО.
42 | 1 | Обеспыливание щебеночных покрытий, в том числе проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | РБ | 1273.2 | 1273.2 | 1273.2 | 1273.1 | 0 | 1 | 0 | 1273.1 | 0 | 0 | 1273.1 | 0 | 0 |  | Оплата выполненных в 2014 году работ в соответствии с решением Арбитражного суда от 25.03.2015г.
43 | 1 | Обучение участников дорожного движения, не имеющих медицинского образования (спасатели, работники государственной инспекции безопасности дорожного движения и др.) основам первой медицинской и психологической помощи пострадавшим в условиях различных чрезвычайных ситуаций, в том числе дорожно-транспортных происшествий, и повышение квалификации среднего медицинского персонала. | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | чел. | На базе ГКУЗ НСО "Территориальный ценр медицины катастроф Новосибирской области" основам первой медицинской и психологической помощи обычены 360 участников дорожного движения, не имеющие медицинского образования. Финансирование на 2015 год не предусмотрено.
44 | 1 | Оснащение объектов ОАО «Экспресс-Пригород» средствами и системами обеспечения транспортной безопасности. | 0 | 0 | ВБИ | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 417.3 | 0 | 505 | 135.5 | 8 | шт | Установлены 8 видеокамер в помещениях пригородного вокзала станции "Новосибирск-Главный, установлена усовершенствованная система видео наблюдения с видеокамерами высокого разрешения и возможностью видеораспознования лиц, установлены три стационарных шестизонных металодетектера V-600, а также техническое обслуживание ранее приобретенных и установленных видеокамер.
45 | 1 | Оснащение рентгенотелевизионной установкой Интроскоп Astrophysics XIS-5878 для досмотра багажа и ручной клади пассажиров и многофункциональным ионно-дрейфовым детектором «Кербер» пригородного вокзала на станции Новосибирск - Главный | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Финансирование на 2015 год не предусмотрено.
46 | 1 | Установка современных систем интеллектуального видеонаблюдения в вестибюлях станций Новосибирского метрополитена с функциями видеораспознавания, видеообнаружения и видеомониторинга | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Финансирование на 2015 год не предусмотрено.
47 | 1 | Оснащение объектов Новосибирского метрополитена системой контроля и управления доступом в блоки служебных помещений, имеющих проход в тоннели в соответствии с установленным внутриобъектным режимом. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Финансирование на 2015 год не предусмотрено.
48 | 1 | Создание и оснащение постов (пунктов) управления обеспечением транспортной безопасности | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Финансирование на 2015 год не предусмотрено.
49 | 1 | Публикация в областных средствах массовой информации материалов по вопросам обеспечения безопасности населения на транспорте | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Финансирование на 2015 год не предусмотрено.
50 | 1 | Создание телепередач, освещающих вопросы обеспечения транспортной безопасности | 0 | 0 | РБ | 340 | 340 | 340 | 170 | 0 | 2 | 0 | 340 | 170 | 0 | 340 | 170 | 4 | шт | Созданы и размещены в эфире четыре телепередачи на тему:«Обеспечение безопасности населения на Новосибирс -ком метропо -литене» - 14.08.2015г.; «Безопасность полетов начи-нается на земле» - 28.09.2015г.;«Обеспечение безопасности населения на железнодо-рожном транспорте» -20.11.2015г.; «Деятельность правоохрани –тельных органов на обеспечение безопасности населения на транспорте» - 09.12.2015. Созданы и размещены в эфире четыре телепередачи на тему: «Обеспечение безопасности населения на Новосибирс -ком метропо -литене» - 14.08.2015г.; «Безопасность полетов начи-нается на земле» - 28.09.2015г.; «Обеспечение безопасности населения на железнодо-рожном транспорте» -20.11.2015г.; «Деятельность правоохрани –тельных органов на обеспечение безопасности населения на транспорте» - 09.12.2015.
Министр траспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | [14 empty] | С.М. Титов
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
И.о. начальника управления дорожного комплекса | [14 empty] | С.В. Эпов
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
esv@nso.ru
(адрес электронной почты)
8 (383) 227-09-11
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Государственная программа Новосибирской области "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" | Постановление Правительства Новосибирской области от 03.12.2014 № 468-п