## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Республика Марий Эл
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 17.04.2019 9:30:13 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 9 месяцев2020 года (III квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 117169.9 | 117169.9 | 117169.9 | 24104 | 24104 | 3 | 3 | 24104 | 24104 | 0 | 24104 | 24104
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 117169.9 | 117169.9 | 117169.9 | 24104 | 24104 | 3 | 3 | 24104 | 24104 | 0 | 24104 | 24104
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Оснащение системами крнтроля и выявления нарушений правил дорожного движения Российской Федерации улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения (обеспечение безопасности на транспорте) | 2 | 0 | РБ | 117109.9 | 117109.9 | 117109.9 | 24059 | 24059 | 1 | 1 | 24059 | 24059 | 0 | 24059 | 24059 | 11 | ед. | По состоянию на 1 октября 2020 г. в соответствии с государственным контрактом установлены 10 стационарных комплексов и приобретен 1 передвижной комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
2 | 2 | Обучение сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий | 6 | 0 | РБ | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 2 | 2 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 27 | чел. | обучение сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, приемам оказания первой помощи пострадавшим
3 | 2 | Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге | 3 | 8 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ед. | В Республику Марий Эл поставлено 3 комплекта игрового оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге
4 | 2 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций | 3 | 10 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | ед. | В Республику Марий Эл поставлено 5000 шт. световозвращающих приспособлений
5 | 2 | Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями | 5 | 9 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл | [14 empty] | Герасименко Александр Анатольевич
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Консультант отдела управления дорожным хозяйством Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл | [14 empty] | Карнаухова Александра Андреевна
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
doroga@gov.mari.ru
(адрес электронной почты)
8(8362) 45-28-30
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции | Начало программы | Окончание программы
ВП | внепрограммные мероприятия | - | - | -
1 | Государственная программа "Профилактика правонарушений на территории Республики Марий Эл на 2017-2025 годы" | Постановление Правительства Республики Марий Эл от 22.02.2017 № 84 (в редакции постановлений Правительства Республики Марий Эл от 19.10.2017 № 405, от 11.04.2018 № 163, от 08.082018 № 335, от 28.12.2018 № 507, от 31.01.2019 № 12, от 24.04.2019 № 127, от 21.11.2019 № 364, от 31.12.2019 № 439, от 30.04.2020 № 180) | 2017 | 2025
2 | Государственная программа Республики Марий Эл "Развитие дорожного хозяйства на период до 2025 года" | Постановление Правительства Республики Марий Эл от 28.12.2018 № 520 (в редакции постановления Правительства Республики Марий Эл от 28.02.2019 № 57, от 18.11.2019 №355, от 26.02.2020 № 51, от 27.02.2020 № 54, от 18.05.2020 № 202) | 2019 | 2025