## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Ульяновская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 10.07.2014 17:35:16 |  |  | MS Excel 2007 | [10 empty] | Период отчета: | II квартал 2014 года
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Код мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланиро-вано в рамках программы на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетном году |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[8 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 138974.8805 | 138974.8805 | 138974.8805 | 128834.611 | 117099.27 | 45 | 36 | 34859.7 | 23044.9 | 4066.6 | 19333.9 | 7519.1 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  | 116066.6 | 116066.6 | 116066.6 | 99941 | 95934.4 | 37 | 29 | 34859.7 | 23044.9 | 4066.6 | 19333.9 | 7519.1
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 22908.2805 | 22908.2805 | 22908.2805 | 28893.611 | 21164.87 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Приобретение, техническое обслуживание, ремонт и финансовое обеспечение эксплуатации работающих в автоматическом режиме специальных средств, имеющих функции фото- и киносъёмки, видеозаписи, или средств фото- и киносъёмки, видеозаписи, применяемых в целях фиксации административных правонарушений, а также сопряжённого с ними оборудования и связанных с этим расходов (включая почтовые расходы на рассылку постановлений по делам об административных правонарушениях Правил дорожного движения, выявленных с помощью специальных технических средств) | 2/5 | РБ | 26850 | 26850 | 26850 | 19874.4 | 15867.8 | 36 | 28 | 19333.9 | 7519.1 | 4066.6 | 19333.9 | 7519.1 |  |  | 1. Оплата почтовых услуг. 2. Приобретение бумаги, конвертов. 3. Оплата услуг за канал связи. 4. Ремонт и метрологическая поверка оборудования. 5. Прочие расходы. 6. Приобретение оборудования. 7. Приобретение картриджей.
2 | 1 | Предоставление субсидий бюджетам поселений, муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходов, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения | - | РБ | 9150 | 9150 | 9150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями | 5/7 | РБ | 9677.8 | 9677.8 | 9677.8 | 9677.8 | 9677.8 | 1 | 1 | 1863.1 | 1863.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Выплата аванса на закупку материалов
4 | 1 | Создание системы маршрутного ориетирования участников дорожного движения (установка дорожных знаков) | - | РБ | 33899 | 33899 | 33899 | 33899 | 33899 |  |  | 6520.8 | 6520.8 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | - | РБ | 33489.8 | 33489.8 | 33489.8 | 33489.8 | 33489.8 |  |  | 6520.8 | 6520.8 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | 5/8 | РБ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  | 621.1 | 621.1 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | - | МБ | 3346.7408 | 3346.7408 | 3346.7408 | 6523.5096 | 3067.279 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Контракты заключены. Начаты работы по нанесению горизонтальной дорожной разметке, установке дорожных знаков и пешеходных ограждений.
8 | 2 | Установка дорожных знаков | - | МБ | 2273.7404 | 2273.7404 | 2273.7404 | 5082.3021 | 1213.351 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Контракты заключены. Начаты работы по нанесению горизонтальной дорожной разметке, установке дорожных знаков и пешеходных ограждений.
9 | 2 | Установка пешеходных ограждений | 5/7 | МБ | 1967.9993 | 1967.9993 | 1967.9993 | 1967.9993 | 1564.44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Контракты заключены. Начаты работы по нанесению горизонтальной дорожной разметке, установке дорожных знаков и пешеходных ограждений.
10 | 3 | Установка пешеходных ограждений | 5/7 | МБ | 1274.5 | 1274.5 | 1274.5 | 1274.5 | 1274.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | - | МБ | 12045.3 | 12045.3 | 12045.3 | 12045.3 | 12045.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Работы выполняются силами МБУ "Правый берег" в рамках муниципального задания.
12 | 3 | Изготовление и установка дорожных знаков | - | МБ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Работы выполняются силами МБУ "Правый берег" в рамках муниципального задания.
Заместитель Министра строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области по транспорту и дорожному хозяйству | [14 empty] | Тюрин Андрей Сергеевич
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Референт департамента транспорта Министерства строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | [14 empty] | Любавин Михаил Викторович
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
691113@bk.ru
(адрес электронной почты)
8 (8422) 61-23-70
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименования региональной программы (подпрограммы), муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Государственная программа Ульяновской области "Развитие транспортной системы Ульяновской области" на 2014-2018 годы (подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2014-2018 годах") | Постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/419-П "Об утверждении государственной программы Ульяновской области "Развитие транспортной системы Ульяновской области" на 2014-2018 годы".
2 | Муниципальная программа "Развитие системы дорожного хозяйства в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2016 годы" | Постановление Администрации города Димитровграда от 30.09.2013 №3159 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы дорожного хозяйства в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2016 годы".
3 | Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "город Ульяновск" на 2014-2016 годы" | Постановление администрации города Ульяновска от 08.10.2013 N 4375 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "город Ульяновск" на 2014-2016 годы".