## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Республика Дагестан
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 12.10.2015 17:39:38 | [12 empty] | Период отчета: |  | За 9 месяца 2016 года (IIIквартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 172760 |  |  | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На отчетную дату в республиканском бюджете Республики Дагестан средства на реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 году не предусмотрены. |  | На отчетную дату в республиканском бюджете Республики Дагестан средства на реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 году не предусмотрены
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 172760 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет внебюджетных источников |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Строительство детских автогородков в гнородах Каспийске, Хасавюрте, Дербенте, в 4 районах республики | 3 | 7 | РБ | 17600 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 |  | Оснащение детских автогородков соответствующими техническими средствами и научно-методическими материалами. Организация на основе детских автогородков базовых учебно-методических центров по изучению детьми основ безопасности дорожного движения | 3 | 18 | РБ | 16000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 |  | Проведение финала республиканских конкурсов агитбригад отрядов юных инспекторов движения "ЮИД" "Верны Юидовской стране" и республиканского этапа Всероссийского конкурса "Безопасное колесо" | 3 | 12 | РБ | 400 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | 1 | Проведение республиканского смотра-конкурса среди ДОУ на лучшую поставку работы по пропаганде безопасности дорожного движения "Безопасные дороги детства" | 3 | 14 | РБ | 480 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | конкурс
5 | 1 | Участие команд Республики Дагестан во Всероссийском конкурсе "Безопасное колесо" и профильных сменах агитбригад отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) (транспортные расходы, питание, проживание, форма и т.д.) | 3 | 12 | РБ | 480 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | конкурс
6 | 1 | Обустройство участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов | 5 | 9 | РБ | 4800 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 |  | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасноти дорожнеого движения. | 5 | 10 | РБ | 4800 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 |  | Техническое перевооружение, реконструкция светофорных объектов | 5 | 11 | РБ | 4800 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 |  | Обустройство участкеов улично-дорожной сети барьерными ограждениями, в том числе разделяющими встречные направления движения. | 5 | 0 | РБ | 4800 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 |  | Строительство в городах и населенных пунктах надземных (подземных) пешеходных переходов | 5 | 6 | РБ | 12600 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11 |  | Построение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | 5 | 12 | РБ | 54000 | 0 | 0
12 |  | Оснащение санитарным транспортом класса С медицинских учреждений Республики Дагестан для создания трассологических бригад для круглосуточного оказаня медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий | 6 | 12 | РБ | 24000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
13 |  | Оснащение медицинских учреждений Республики Дагестан, оказывающих специализированную медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, оборудованием в соответствии с порядками оказания помощи поциентам с сочетанными, мнрожественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком. | 6 | 0 | РБ | 28000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Министр транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан | [14 empty] | С.Д. Умаханов
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Консультант отдела автомобильного транспорта | [14 empty] | З.К. Гаджиева
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
zulmira.k@mail.ru
(адрес электронной почты)
89886317747
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | государственная подпрограмма Республики Дагестан "Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2020гг" государственной программы Республики Дагестан "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы". | Постановление Правительства РД от 22.12.2014 N659