## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Московская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 18.10.2016 15:12:50 |  |  | MS Excel 2007 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 9 месяцев 2016 года (III квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 179351.8 | 179351.8 | 179351.8 | 46325.1 | 82976 | 1 | 3 | 36382.86 | 22600.26 | 0 | 36382.86 | 22600.26 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 179351.8 | 179351.8 | 179351.8 | 46325.1 | 82976 | 1 | 3 | 36382.86 | 22600.26 | 0 | 36382.86 | 22600.26
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения | 2 | 7 | РБ | 78026 | 78026 | 78026 | 0 | 78026 | 0 | 1 | 36382.86 | 22600.26 |  | 36382.86 | 22600.26 | 0 |  | Государственный контракт на предоставление сведений с комплексов фотовидеофиксациии нарушений ПДД на протяженных участках автомобильных дорог
2 | 1 | Учебно-методическое обеспечение (техническими средствами обучения, наглядными, учебными и методическими пособиями, электронными образовательными ресурсами) федеральных центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, специалистов по приему квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами различных категорий и подкатегорий, водителей транспортных средств различных категорий, включая водителей транспортных средств из числа людей с ограниченными физическими возможностями | 2 | 15 | РБ | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 4950 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 01.07.2016 заключен государственный контракт, заврешение реализации планируется в ноябре 2016
3 | 1 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов | 5 | 11 | РБ | 96325.8 | 96325.8 | 96325.8 | 46325.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 30.09.2016 заключен государственный контракт. Реализация мероприятия в IV квартале
Министр транспорта Московской области | [14 empty] | М.Г. Олейник
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Заведующий отделом развития инфраструктуры | [14 empty] | А.А. Воронина
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
obdmintransmo@mail.ru
(адрес электронной почты)
8(498)6020171 доб. 62079
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Государственная программа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» | Постановление Правительства Московской области от 23.08.2014 № 656/35