## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Чеченская Республика
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 15.01.2015 10:21:24 |  |  | MS Excel 2007 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2014 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 60800 | 60800 | 60800 | 60593.7 | 60593.7 | 2694 | 2694 | 60593.7 | 60593.7 | 0 | 60593.7 | 60593.7 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 60800 | 60800 | 60800 | 60593.7 | 60593.7 | 2694 | 2694 | 60593.7 | 60593.7 | 0 | 60593.7 | 60593.7
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Мероприятие 6.1 Мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях | 3 | 1 | РБ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1 | 1 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 1 | ед | Организован и проведен мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях с целью активизации деятельности образовательных учреждений по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах.
2 | 1 | Мероприятие 6.2 Повышение квалификации преподавательского состава общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений | 3 | 2 | РБ | 500 | 500 | 500 | 495 | 495 | 1 | 1 | 495 | 495 | 0 | 495 | 495 | 53 | чел | Проведены занятия повышения квалификации педагогических работников по вопросам организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (72 часа).
3 | 1 | Мероприятие 6.3 Оснащение современными техническими средствами и средствами обучения (уголки по ПДД, тренажеры, компьютерные программы) в образовательных учреждениях разных видов | 3 | 3 | РБ | 800 | 800 | 800 | 796 | 796 | 1 | 1 | 796 | 796 | 0 | 796 | 796 | 14 | шт | Оснащены современными техническими средствами и средствами обучения (уголки по ПДД, тренажеры, компьютерные программы) образовательные учреждения.
4 | 1 | Мероприятие 6.4 Строительство детского автогородка, организация на его основе базового учебно-методического центра по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ безопасности дорожного движения | 3 | 7 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствует финансирование на 2014 год.
5 | 1 | Мероприятие 6.5 Изготовление и распространение светоотражающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов | 3 | 10 | РБ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2 | 2 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 1000 | шт | Произведена закупка и осуществлено распространение светоотражающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов.
6 | 1 | Мероприятие 6.6 Всероссийский конкурс ЮИД «Безопасное колесо» | 3 | 12 | РБ | 400 | 400 | 400 | 398 | 398 | 1 | 1 | 398 | 398 | 0 | 398 | 398 | 18 | шт | Произведена закупка необходимого оборудования и проведен всероссийский конкурс ЮИД "Безопасное колесо".
7 | 1 | Мероприятие 6.7 Республиканский смотр-конкурс отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо», конкурсы среди образовательных учреждений «Безопасность детей на дорогах», «Зеленый огонек» и др. | 3 | 12 | РБ | 700 | 700 | 700 | 696.5 | 696.5 | 1 | 1 | 696.5 | 696.5 | 0 | 696.5 | 696.5 | 1 | ед | Проведен республиканский смотр-конкурс отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо», конкурсы среди образовательных учреждений «Безопасность детей на дорогах», «Зеленый огонек» и др.
8 | 1 | Мероприятие 6.8 Издание методических материалов, программ, печатных учебных пособий для учащихся общеобразовательных учреждений | 3 | 13 | РБ | 500 | 500 | 500 | 495 | 495 | 1 | 1 | 495 | 495 | 0 | 495 | 495 | 3000 | шт | Изданы методические материалы, программы, печатные учебные пособия для учащихся общеобразовательных учреждений.
9 | 1 | Мероприятие 6.9 Разработка, изготовление и распространение социальной наружной рекламы по безопасности дорожного движения | 2 | 8 | РБ | 4350 | 4350 | 4350 | 4328.3 | 4328.3 | 1 | 1 | 4328.3 | 4328.3 | 0 | 4328.3 | 4328.3 | 2042 | шт | Разработана и распространена социальная наружная реклама по безопасности дорожного движения. На дорогах Чеченской Республики установлены баннеры и перетяжки.
10 | 1 | Мероприятие 6.10 Проведение информационно-пропагандистских кампаний, использующих наиболее действенные каналы коммуникации, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге | 2 | 9 | РБ | 3250 | 3250 | 3250 | 3233.8 | 3233.8 | 1 | 1 | 3233.8 | 3233.8 | 0 | 3233.8 | 3233.8 | 3600 | мин | Изготовлены и выпущены в прокат 15 минутные видео-ролики по тематике формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге.
11 | 1 | Мероприятие 6.11 Подготовка и создание информационно-пропагандистских телерадиопрограмм, направленных на участников дорожного движения для последующего размещения на региональных телевизионных каналах и радиостанциях | 2 | 10 | РБ | 1600 | 1600 | 1600 | 1596.3 | 1596.3 | 2 | 2 | 1596.3 | 1596.3 | 0 | 1596.3 | 1596.3 | 675 | мин | Подготовлены и размещены на местных телеканалах 15 минутные информационно-пропагандистские видео-ролики, направленные на участников дорожного движения.
12 | 1 | Мероприятие 6.12 Подготовка и размещение информационных материалов по тематике безопасности дорожного движения (тематических полос в периодических печатных средствах массовой информации). Подготовка и размещение информационных материалов по тематике безопасности дорожного движения (тематических полос в периодических печатных средствах массовой информации) | 2 | 11 | РБ | 550 | 550 | 550 | 547.3 | 547.3 | 1 | 1 | 547.3 | 547.3 | 0 | 547.3 | 547.3 | 36 | выпуск | Подготовлены и размещены информационные материалы по тематике безопасности дорожного движения (тематические полосы в периодических печатных средствах массовой информации).
13 | 1 | Мероприятие 6.13 Информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения, их извещение о допущенных нарушениях правил дорожного движения | 2 | 9 | РБ | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 1 | 1 | 10800 | 10800 | 0 | 10800 | 10800 | 108542 | шт. | Проведено информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения, их извещение о допущенных нарушениях правил дорожного движения. Проведена рассылка извещений о допущенных правонарушениях.
14 | 1 | Мероприятие 6.14 Проведение ежегодного республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель общественного транспорта» | 2 | 14 | РБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 1 | ед | Произведена закупка необходимого оборудования и проведен ежегодный республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель общественного транспорта».
15 | 1 | Мероприятие 6.15 Оснащение автомобильных дорог и магистральных улиц крупных городов стационарными техническими средствами автоматической фиксации ПДД | 2 | 5 | РБ | 16500 | 16500 | 16500 | 16417.5 | 16417.5 | 1 | 1 | 16417.5 | 16417.5 | 0 | 16417.5 | 16417.5 | 9 | шт | Произведена закупка технических средств автоматической фиксации ПДД и проведено оснащение ими автомобильных дорог и магистральных улиц крупных городов.
16 | 1 | Мероприятие 6.16 Повышение эффективности функционирования системы автоматической фиксации нарушений ПДД: - оснащение подразделений ГИБДД передвижными (мобильными) комплексами фиксации нарушений ПДД; - аппаратно-техническое обеспечение функционирования системы фиксации. | 2 | 5 | РБ | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 1 | 1 | 12250 | 12250 | 0 | 12250 | 12250 | 30 | шт | Проведена закупка оборудования и оснащение подразделений ГИБДД передвижными (мобильными) комплексами фиксации нарушений ПДД.
17 | 1 | Мероприятие 6.17 Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7 системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | 5 | 8 | РБ | 2700 | 2700 | 2700 | 2673 | 2673 | 2673 | 2673 | 2673 | 2673 | 0 | 2673 | 2673 | 4 | ед | Оборудование 4-х нерегулируемых пешеходных перехода искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7 системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами.
18 | 1 | Мероприятие 6.18 Модернизация (реконструкция) светофорных объектов | 5 | 9 | РБ | 2300 | 2300 | 2300 | 2277 | 2277 | 1 | 1 | 2277 | 2277 | 0 | 2277 | 2277 | 3 | ед | Проведена модернизация (реконструкция) светофорных объектов на 3-х улицах.
19 | 1 | Мероприятие 6.19 Обустройство опасных участков улично-дорожной сети барьерными ограждениями, в том числе разделяющими встречные направления движения | 5 | 7 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствует финансирование на 2014 год.
20 | 1 | Мероприятие 6.20 Создание систем маршрутного ориентирования (установка дорожных знаков) | 5 |  | РБ | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1 | 1 | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 1700 | 55 | шт | Проведена закупка дорожных знаков с последующей их установкой.
21 | 1 | Мероприятие 6.21 Оснащение необходимым оборудованием классов по безопасности дорожного движения транспортных предприятий | 2 |  | РБ | 600 | 600 | 600 | 594 | 594 | 1 | 1 | 594 | 594 | 0 | 594 | 594 | 146 | ед | Приобретено необходимое оборудование для оснащения классов по безопасности дорожного движения 3х филиалов ГУП Чечавтотранс.
22 | 1 | Мероприятие 6.22 Приобретение специального транспорта для приема квалификационных экзаменов | 2 | 15 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствует финансирование на 2014 год.
23 | 1 | Мероприятие 6.23 Оснащение необходимым оборудованием медицинских кабинетов транспортных предприятий | 6 |  | РБ | 400 | 400 | 400 | 396 | 396 | 1 | 1 | 396 | 396 | 0 | 396 | 396 | 4911 | ед | Приобретено необходимое оборудование (инструменты) для оснащения медицинских кабинетов 3х филиалов ГУП Чечавтотранс.
Заместитель министра транспорта и связи Чеченской Республики | [14 empty] | Р.У. Атаев
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Заместитель начальника отдела контроля и безопасности в отраслях | [14 empty] | У.И. Решедов
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
mintrans@chechen-r.ru
(адрес электронной почты)
(8712)-29-43-08
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | «Развитие транспортной системы и связи Чеченской Республики» подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Чеченской Республике 2014-2020гг.» | Постановление Правительства Чеченской Республикиот 28.04.2014 г. №55