## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Саратовской области
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 09.04.2020 12:10:13 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 3 месяцеа 2020 года ( I квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 288445.6 | 288445.6 | 276220.4 | 112701.5 | 70937.4 | 98 | 48 | 65447.2 | 65447.2 | 0 | 29513.5 | 29513.5
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 288445.6 | 288445.6 | 276220.4 | 112701.5 | 70937.4 | 98 | 48 | 65447.2 | 65447.2 | 0 | 29513.5 | 29513.5
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | "Обеспечение функционирования автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движение на территории Саратовской области" | 2 | 8 | РБ | 221123.9 | 221123.9 | 211454.4 | 16955.8 | 16955.8 | 60 | 23 | 46525.8 | 46525.8 | 0 | 20094.4 | 20094.4 | 230512 | шт | За 3 месяца 2020 года вынесено и направлено нарушителям 230 512 шт. постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения
2 | 1 | "Комплексное развитие автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движение на территории Саратовской области за счет средств областного дорожного фонда" | 2 | 8 | РБ | 67321.7 | 67321.7 | 64766 | 95745.7 | 53981.6 | 38 | 25 | 18921.4 | 18921.4 | 0 | 9419.1 | 9419.1 | 0 | шт | Заключены государственные контракты на приобретение 5 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.
Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области | [15 empty] | И.А. Козаченко
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Консультант отдела регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси и административной практики управления транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области | [15 empty] | О.В. Ковалев
[11 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [14 empty] | KovalevOV@saratov.gov.ru
(адрес электронной почты)
(845-2)24-60-29
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции | Начало программы | Окончание программы
ВП | внепрограммные мероприятия | - | - | -
ВП | Подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области» государственной программы Саратовской области «Развитие транспортной системы» | Постановление Правительства Саратовской области от 29 декабря 2018 года № 773-П | 2019 | 2025