## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Ярославская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 08.10.2015 16:43:38 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 9 месяцев 2015 года (III квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 17718.6 | 17718.6 | 17718.6 | 16925.5 | 16234.8 | 22 | 17 | 16290 | 12054.07 | 3717.7 | 16290 | 12054.07 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 17718.6 | 17718.6 | 17718.6 | 16925.5 | 16234.8 | 22 | 17 | 16290 | 12054.07 | 3717.7 | 16290 | 12054.07
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Издание газет по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения (газета «Дорога. Транспорт. Пешеход.») | 2 | 11 | РБ | 350 | 350 | 350 | 315.4 | 315.4 | 3 | 3 | 201.3 | 78.4 | 0 | 201.3 | 78.4 | 9 | ед. | Издано 9 номера газеты "Дорога. Транспорт. Пешеход" (тираж 3500 шт.).
2 | 1 | Выпуск специальных телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения | 2 | 10 | РБ | 1452.1 | 1452.1 | 1452.1 | 1407.1 | 1407.1 | 2 | 2 | 885.7 | 552.07 | 0 | 885.7 | 552.07 | 36 | ед | Выпущено в эфир 36 телепередач "Патруль 76
3 | 1 | Развитие систем фиксации нарушений правил дорожного движения | 2 | 7 | РБ | 3083.1 | 3083.1 | 3083.1 | 3023.1 | 3023.1 | 1 | 0 | 3023.1 | 0 | 3023.1 | 3023.1 | 0 | 1 | комплекс мероприятий | Обеспечена работа и развитие системы фиксации нарушений правил дорожного движения проведено: государственная поверка измерителей скорости движения, заправка и восстановление картриджей; приобретены аккумуляторные батареи, принтеры, произведена закупка бумаги, обеспечена отработка механизмов исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях (погашена кредитрская задолженность за 2014 года всего на сумму 3023,1тыс. рублей.)
4 | 1 | Приобретение специального автомототранспорта и специальных средств технического контроля | 0 |  | РБ | 12833.4 | 12833.4 | 12833.4 | 12179.9 | 11489.2 | 16 | 12 | 12179.9 | 11423.6 | 694.6 | 12179.9 | 11423.6 | 12 | комплекс мероприятий | Погашена кредиторская задолженность за 2014 год на сумму 694,6тыс.рублей. 1.Приобретено автомашин Лада Гранта в количестве 24 шт. на сумму 9467525 рублей (контракт от 19.05.2015 № 26) . Экономия от проведения данного аукциона составила 493275 рублей. 2. Приобретено автомобильных радиостанций с антенной в количестве 6 шт. на сумму 159000 рублей. Контракт заключен от 14.04.2015№3). 3. Приобретены видеорегистраторы 21 шт. на общую сумму 456 тыс.рублей.(контракт от 30.04.2015 №5) 4. Приобретено сигнальных громкоговорящих устройств для служебного автотранспорта в количестве 9 шт. на сумму 269910 рублей (от 22.04.2015 №2). 5. Заключен контракт (от 04.05.2015 № 7) на приобретение курвиметров дорожных 4 ед. на сумму 62400 рублей. 6.Люксметры 3 шт. на сумму 23999,43 рублей (контракт от 27.05.2015 № 29). 7. Системы видеозаписи приема экзаменов в ГИБДД на сумму 604805,77 рублей (контракт от 02.06.2015 № 27). 8. Дорожные рейки 4 шт. на сумму 93 тыс.рублей (контракт от 27.04.2015 № 8). 9. Дорожные вехи 10 шт. на сумму 29827 рублей (контракт от 27.04.2015 № 20). 10. Дальномеры 3 шт. на сумму 82500 рублей (контракт от 29.04.2015 № 22). 11. Автоматические рабочие места содрудников ДПС 3 ед. на сумму 210 тыс.рублей (контракт от 20.05.2015 № 9). 12. системы ГЛОНАСС 3 шт. на сумму 25500 рублей (контракт № ПО-20/2015 от 27.04.2015).
Председатель Правительства области Князьков А.Л. | [14 empty] | Князьков Александр Львович
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Главный специалист комитета общей профилактики правонарушений департамента региональной безопасности Ярославской области | [14 empty] | Васнецова Светлана Леонидовна
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
vasnetsovasl@region.adm.yar.ru
(адрес электронной почты)
(4852) 785-744
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | внепрограммные мероприятия | -
1 | Областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Ярославской области" на 2013 - 2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства области от 24.12.2012 № 1510-п. | Постановление Правительства Ярославской области от 24.12.2012 № 1510-п.