{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":9,"sheets":["Региональные программы","Список субъектов РФ","Подписанты","Список РП","Отчет (2)","Подписанты2","Отчет_последний","Мер_форма","Замена"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":10,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Региональные программы","index":0,"n_rows":2,"n_cols":3,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Код пр.","Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения","Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции"]
[1,"Подпрограмма  1 «Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  Воронежской  области  на  2014-2020 годы»  государственной   программы  «Обеспечение  общественного  порядка  и  противодействие  преступности»","Постановление  правительства  Воронежской  области  от  19.06.2015 № 510  \"О  внесении  изменений  в  постановление  правительства  Воронежской  области  от  31.12.2013 № 1205"]

{"sheet":"Список субъектов РФ","index":1,"n_rows":119,"n_cols":2,"rows_kept":119,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Пор. №","Полное наименование субъекта РФ"]
["01","Республика Адыгея (Адыгея)"]
["02","Республика Алтай"]
["03","Республика Башкортостан"]
["04","Республика Бурятия"]
["05","Республика Дагестан"]
["06","Республика Ингушетия"]
["07","Кабардино-Балкарская Республика"]
["08","Республика Калмыкия"]
["09","Карачаево-Черкесская Республика"]
["10","Республика Карелия"]
["11","Республика Коми"]
["12","Республика Крым"]
["13","Республика Марий Эл"]
["14","Республика Мордовия"]
["15","Республика Саха (Якутия)"]
["16","Республика Северная Осетия - Алания"]
["17","Республика Татарстан (Татарстан)"]
["18","Республика Тыва"]
["19","Удмуртская Республика"]
["20","Республика Хакасия"]
["21","Чеченская Республика"]
["22","Чувашская Республика - Чувашия"]
["23","Алтайский край"]
["24","Забайкальский край"]
["25","Камчатский край"]
["26","Краснодарский край"]
["27","Красноярский край"]
["28","Пермский край"]
["29","Приморский край"]
["30","Ставропольский край"]
["31","Хабаровский край"]
["32","Амурская область"]
["33","Архангельская  область"]
["34","Астраханская область"]
["35","Белгородская область"]
["36","Брянская область"]
["37","Владимирская область"]
["38","Волгоградская область"]
["39","Вологодская область"]
["40","Воронежская область"]
["41","Ивановская область"]
["42","Иркутская область"]
["43","Калининградская область"]
["44","Калужская область"]
["45","Кемеровская область"]
["46","Кировская область"]
["47","Костромская область"]
["48","Курганская область"]
["49","Курская область"]
["50","Ленинградская область"]
["51","Липецкая область"]
["52","Магаданская область"]
["53","Московская область"]
["54","Мурманская область"]
["55","Нижегородская область"]
["56","Новгородская область"]
["57","Новосибирская область"]
["58","Омская область"]
["59","Оренбургская область"]
["60","Орловская область"]
["61","Пензенская область"]
["62","Псковская область"]
["63","Ростовская область"]
["64","Рязанская область"]
["65","Самарская область"]
["66","Саратовская область"]
["67","Сахалинская область"]
["68","Свердловская область"]
["69","Смоленская область"]
["70","Тамбовская область"]
["71","Тверская область"]
["72","Томская область"]
["73","Тульская область"]
["74","Тюменская область"]
["75","Ульяновская область"]
["76","Челябинская область"]
["77","Ярославская область"]
["78","город Москва"]
["79","город Санкт-Петербург"]
["80","город Севастополь"]
["81","Еврейская автономная область"]
["82","Ненецкий автономный округ"]
["83","Ханты-Мансийский автономный округ - Югра"]
["84","Чукотский автономный округ"]
["85","Ямало-Ненецкий автономный округ"]
[]
[]
[1,"Региональный бюджет"]
[2,"Муниципальный бюджет"]
[3,"Внебюджетные источники финансирования"]
[]
[]
[1,"1 квартал"]
[2,"2 квартал"]
[3,"3 квартал"]
[4,"4 квартал"]
[]
[2014]
[2015]
[2016]
[2017]
[2018]
[2019]
[2020]
[]
[]
[null,"РБ"]
[null,"МБ"]
[null,"ВБИ"]
[]
[]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[0]

{"sheet":"Подписанты","index":2,"n_rows":22,"n_cols":18,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[19,15,19,18],[21,15,21,18],[15,0,15,9],[16,0,16,9],[17,0,17,9],[15,11,15,13],[17,11,17,13],[0,0,0,14],[2,0,2,14],[14,0,14,9],[15,15,15,18],[17,15,17,18]]}
["Должностное лицо администрации субъекта РФ, ответственное за реализацию федеральной целевой программы"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(Ф.И.О., должность)"]
["Должностное лицо, ответственное за составление формы"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(Ф.И.О., должность)"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(адрес электронной почты)"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(номер контактного телефона)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Заместитель департамента транспорта  и  автомобильных  дорог  Воронежской области",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"О.В. Беляков"]
["(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Подпись",null,null,null,"(Ф.И.О.)"]
["Советник ДТиАД ВО",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"В.Н. Логачев"]
["(Должность лица, ответственного за составление формы)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Подпись",null,null,null,"(Ф.И.О.)"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(адрес электронной почты)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2127571]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(контактный телефон)"]

{"sheet":"Список РП","index":3,"n_rows":1,"n_cols":3,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[1,"Государственная  программа  воронежской  области  \"Обеспечение  общественного  порядка  и  противодействие  преступности\"                                                                         попрограмма  1  \"Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  Воронежской  области  на  2014-2020 годы\"","Постановление  правительства  Воронежской  области  от  31.12.2013 № 1205  \"Об  утверждении  государственной  программы  Воронежской  области  \"Обеспечение  общественного  порядка  и  противодействие  преступности\" "]

{"sheet":"Отчет (2)","index":4,"n_rows":65,"n_cols":21,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,20],[1,0,1,20],[2,6,2,17],[3,0,3,20],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[5,11,7,12],[5,13,7,15],[5,0,8,0],[5,1,8,1],[5,2,8,2],[5,3,8,3],[5,4,8,4],[5,5,8,5],[24,0,35,20],[36,0,43,20],[5,16,7,17],[5,18,7,20],[10,0,14,0],[10,1,14,1],[10,3,14,3],[10,4,14,4],[10,5,14,5],[10,18,14,18],[10,19,14,19],[10,20,14,20],[5,6,8,6],[5,7,8,7],[5,8,8,8],[5,9,7,10]]}
["Отчет субъекта РФ"]
["о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения"]
[null,null,null,null,null,null,"Воронежская область"]
["(наименование субъекта РФ)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Период отчета: ",null,"За 6 месяцев 2015 года (II квартал)",null,null,null,null,"Тыс. рублей"]
["№ п.п.","Код пр.","Наименование мероприятия","Направление ФЦП","№ мероприятия по ФЦП","Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ)","Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год","Бюджетные назначения на отчетный год","Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год","Стоимость работ по контрактам на отчетный год",null,"Количество контрактов,  на отчетный год",null,"Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия ",null,null,"Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия",null,"Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)\n"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего, включая контракты прошлых лет","Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год","Всего, включая контракты прошлых лет","Количество контрактов, заключенных в отчетном году","Всего с начала года","Всего за квартал","По кредиторской задолженности","Всего с начала года","Всего за квартал","Количественный показатель","Ед. измере-ния","Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)"]
["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21"]
[null,null,"Итого по всем мероприятиям",null,null,null,311207.40000000002,311207.40000000002,311207.40000000002,311207.40000000002,311207.40000000002,0,0,153562.79999999999,97748.4,0,153562.79999999999,97748.4,null,null," - "]
[null,null,"в том числе:"]
[null,null,"за счет средств регионального бюджета",null,null,null,311207.40000000002,311207.40000000002,311207.40000000002,311207.40000000002,311207.40000000002,0,0,153562.79999999999,97748.4,0,153562.79999999999,97748.4]
[null,null,"за счет средств местных бюджетов"]
[null,null,"за счет внебюджетных источников"]
[1,1,"Развитие  системы  предупреждения  опасного  поведения  участников  дорожного  движения","2","2/12","РБ",231.4,231.4,231.4,231.4,231.4,0,0,0,0,null,0,0,"единицы","услуги","данное  мероприятие  предполагает  информационное  воздействие  на  участников  дорожного  движения,  такие  как: социальная  реклама, теле-  и  радиопередачи,  организация  и  проведение  конкурсов,  касающихся  профессионального  мастерства  водителей  и  др."]
[2,1,"Обеспечение  безопасного  участия  детей  в  дорожном  движении","3","3/9","РБ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,"единицы","услуги"]
[3,1,"Содержение  и  развитие  системы  фотовидеофиксации  административных  правонарушений  в  области  дорожного  движения","2","5","РБ",293052,293052,293052,293052,293052,null,null,146599.4,93724,null,146599.4,93724,"единицы","услуги","оказание  услуг  по  обеспечению  функционирования  передвижных  комплексов  фото-видеофиксации,  приобретение  новых  комплексов фото-видеофиксации, ремонт  и  техническое  обслуживание  комплексов  фото-видеофиксации  и  др. "]
[4,1,"Развитие  системы  организации  движения  транспортных  средств  и  пешеходов  и  повышение  безопасности  дорожных  условий","5","7-9","РБ",600,600,600,600,600,0,0,0,0,null,0,0,"единицы","услуги","приобретение,  обустройство  и  реконструкция  светофортного  оборудования  и  дорожных  знаков,  обустройство  барьерных  и  турникетных   ограждений  и  др. "]
[5,1,"Развитие  системы  оказания  помощи  пострадавшим  в  дорожно-транспортных  происшествиях","6","12","РБ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,"единицы","услуги"]
[6,1,"Развитие  системы  подготовки  водителей  транспортных  средств  и  организаций  на  базе  ГАУ  ВО ДПО \"Областной  учебно-курсовой  комбинат  автомобильного  транспорта\"","2","15","РБ",1500,1500,1500,1500,1500,0,0,0,0,null,0,0,"единицы","услуги","повышение  профессионального  мастерства  водителей,  приобретение  необходимого  оборудования  и  тренажеров  для  обучения  водителей  транспортных  средств,  создание  электронного  автодрома."]
[7,1,"Финансовое  обеспечение  и  содержание  КУ  ВО  \"Региональный  центр  безопасности\"","2","5","РБ",15824,15824,15824,15824,15824,null,null,6963.4,4024.4,null,6963.4,4024.4,"единицы","услуги","Коммунальные  расходы, фонд  оплаты  труда  с  начислениями,  почтовые  расходы,  содержание  автомобиля  (ГСМ  И  ТО),  услуги  связи,  приобретение  расходных  материалов,  и  др."]
[8,1,"Организация  обучения  детей  и  подростков  основам  безопасности  дорожного  движения  на  базе  детского  автогородка  ВГЛТА","3","3-6","РБ",0,0,0,0,0,null,null,0,0,null,0,0,"единицы","услуги"]
[9,1,"Строительство  вертолетных  площадок","6","2","РБ",0,0,0,0,0,null,null,0,0,null,0,0,"единицы","услуги"]
["Заместитель руководителя ДТАД ВО                                                                                                                                                                                    О.В. Беляков\n\n\nСоветник ДТАД ВО                                                                                                                                                                                                                    В.Н. Логачев               (212-75-71)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]

{"sheet":"Подписанты2","index":5,"n_rows":2,"n_cols":6,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["ФИО 1","Должность 1","ФИО 2","Должность 2","E-mail","Телефон"]
["О.В. Беляков","Заместитель департамента транспорта  и  автомобильных  дорог  Воронежской области","В.Н. Логачев","Советник ДТиАД ВО",null,2127571]

{"sheet":"Отчет_последний","index":6,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}

{"sheet":"Мер_форма","index":7,"n_rows":2,"n_cols":260,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["№ пп.","","Мероприятие","Направление","Номер","ИстФин","План","БН","ЛБО","СКвсего","СКгод","ККвсего","ККгод","КРвсего","КРквартал","КРкредит","ОсвоеноВсего","ОсвоеноКвартал","Количество","ЕдИзм","Описание",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЕдИзм","Описание"]
[null,""]

{"sheet":"Замена","index":8,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}