## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Кабардино-Балкарская Республика
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 6 месяцев 2020 года (II квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 268439.138 | 268439.138 | 268439.138 | 96305.479 | 96305.479 | 4 | 4 | 46248.595 | 42822.648 | 0 | 46248.595 | 42822.648 |  |  | Показатель Факт финансирования будет оцениваться по итогам работы за 2020 год на 01.01.2021 г.
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 268439.138 | 268439.138 | 268439.138 | 96305.479 | 96305.479 | 4 | 4 | 46248.595 | 42822.648 | 0 | 46248.595 | 42822.648
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 0
|  | за счет внебюджетных источников |  |  |  | 0
1 | 1 | Обустройство линиями наружного освещения автодорог общего пользования регионального значения | 5 | 0 | РБ | 147923.038 | 147923.038 | 147923.038 | 76126.549 | 76126.549 | 1 | 1 | 20515.5684 | 17089.6214 | 0 | 20515.5684 | 17089.6214 | 0 | км | На отчетную дату установлены: закладные детали, КТП, столбы освещения, кронштейны, светильники. Примечание: Согласно заключенному контракту ввод в эксплуатацию 21,703 км линий электроосвещения намечено на 30 ноября 2020г.
2 | 1 | Обустройство пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами | 5 | 0 | РБ | 7584.67 | 7584.67 | 7584.67 | 7347.6 | 7347.6 | 2 | 2 | 6964.684 | 6964.684 | 0 | 6964.684 | 6964.684 | 66 | шт. | установка светофорного объекта типа Т.7
3 | 1 | Замена металлического барьерного ограждения на автодоргах общего пользования регионального значения | 5 | 0 | РБ | 12831.33 | 12831.33 | 12831.33 | 12831.33 | 12831.33 | 1 | 1 | 12831.33 | 12831.33 | 0 | 12831.33 | 12831.33 | 3976 | п.м. | установка и замена барьерного ограждения
4 | 1 | Установка недостающих и восстановление существующих систем видеонаблюдения, систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях на них, обслуживание систем видеонаблюдения, систем видеофиксации, инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности | 5 | 0 | РБ | 100100.1 | 100100.1 | 100100.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5937.0126 | 5937.0126 | 0 | 5937.0126 | 5937.0126 | 5937,01 | тыс. руб. | сервисное и техническое обслуживание комплексов фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения
Министр транспорта и дорожного хозяйства КБР | [14 empty] | Дышеков А.З.
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Начальник ПЭО ГКУ КБР "Управдор" | [14 empty] | Курашинов Р.Х.
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
des-feo@mail.ru
(адрес электронной почты)
8 866 2 76-04-64
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции | Начало программы | Окончание программы
ВП | внепрограммные мероприятия | - | - | -
1 | Подпрограмма "Дорожное хозяйство" Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике" и регионального проекта "Дорожная сеть (КБР)" нац. проекта БКАД. | Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11 ноября 2013 года № 296-ПП; | 2014 | 2020
2 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Зольском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики в 2015-2020 годах», | постановление главы местной администрации Зольского муниципального района КБР от «01» апреля 2015 года № 295 | 2015 | 2020
3 | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании сельское поселение Октябрьское Майского муниципального района Кабардино- Балкарской Республики на 2018-2022 годы» | постановление с.п. Октябрьское Майского муниципального района от 27 марта 2018 г. № 2 | 2018 | 2022
4 | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании сельское поселение станица Александровская Майского муниципального района Кабардино- Балкарской Республики на 2018-2022 годы» | постановление с.п. ст. Александровская Майского муниципального района от 16 февраля 2018 г. № 2 | 2018 | 2022
5 | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании сельское поселение Ново-Ивановское Майского муниципального района Кабардино - Балкарской Республики на 2018-2022 годы» | постановление с.п. Ново-Ивановское Майского муниципального района от 12 февраля 2018 г. № 2 | 2018 | 2022
6 | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании сельского поселение станица Котляревская Майского муниципального района Кабардино- Балкарской Республики на 2018-2022 годы» | Постановление с.п. ст. Котляревская Майского муниципального района от 12 марта 2018 г. № 10 | 2018 | 2022
7 | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании г.п. Майский Майского муниципального района Кабардино- Балкарской Республики на 2018-2022 годы» | постановление г.п. Майский Майского муниципального района от 28 июня 2018 г. № 24 | 2018 | 2022
8 | Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" в сельском поселении Алтуд Прохладненского муниципального района | постановление местной администарции с.п. Алтуд Прохладненского муниципального района от 25.05.2018 № 37 "Об утверждении Плана мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в сельском поселении Алтуд Прохладненского муниципального района на 2018-2020 годы" | 2018 | 2020
9 | Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" в сельском поселении Благовещенка Прохладненского муниципального района | постановление местной администарции с.п. Благовещенка Прохладненского муниципального района от 11.05.2018 № 47 "Об утверждении Плана мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в сельском поселении Благовещенка Прохладненского муниципального района на 2018-2020 годы" | 2018 | 2020
10 | Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" в сельском поселении Дальнее Прохладненского муниципального района | постановление местной администарции с.п. Дальнее Прохладненского муниципального района от 15.05.2018 № 20 "Об утверждении Плана мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в сельском поселении Дальнее Прохладненского муниципального района на 2018-2020 годы" | 2018 | 2020
11 | Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" в сельском поселении ст. Екатериноградская Прохладненского муниципального района | постановление местной администарции с.п. ст. Екатериноградская Прохладненского муниципального района от 18.05.2018 № 28 "Об утверждении Плана мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в сельском поселении ст. Екатериноградская Прохладненского муниципального района на 2018-2020 годы" | 2018 | 2020
12 | Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" в сельском поселении Заречное Прохладненского муниципального района | постановление местной администарции с.п. Заречное Прохладненского муниципального района от 15.05.2018 № 24/1 "Об утверждении Плана мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в сельском поселении Заречное Прохладненского муниципального района на 2018-2020 годы" | 2018 | 2020
13 | Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" в сельском поселении Красносельское Прохладненского муниципального района | постановление местной администарции с.п. Красносельское Прохладненского муниципального района от 30.05.2018 № 52 "Об утверждении Плана мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в сельском поселении Красносельское Прохладненского муниципального района на 2018-2020 годы" | 2018 | 2020
14 | Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" в сельском поселении Карагач Прохладненского муниципального района | постановление местной администарции с.п. Карагач Прохладненского муниципального района от 30.05.2018 № 71 "Об утверждении Плана мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в сельском поселении Карагач Прохладненского муниципального района на 2018-2020 годы" | 2018 | 2020
15 | Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" в сельском поселении Малакановское Прохладненского муниципального района | постановление местной администарции с.п. Малакановское Прохладненского муниципального района от 15.05.2018 № 14 "Об утверждении Плана мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в сельском поселении Малакановское Прохладненского муниципального района на 2018-2020 годы" | 2018 | 2020
16 | Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" в сельском поселении Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района | постановление местной администарции с.п. Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района от 25.05.2018 № 55 "Об утверждении Плана мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в сельском поселении Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района на 2018-2020 годы" | 2018 | 2020
17 | Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" в сельском поселении ст. Приближная Прохладненского муниципального района | постановление местной администарции с.п. ст. Приближная Прохладненского муниципального района от 18.05.2018 № 11"Об утверждении Плана мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в сельском поселении ст. Приближная Прохладненского муниципального района на 2018-2020 годы" | 2018 | 2020
18 | Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" в сельском поселении Пролетарское Прохладненского муниципального района | постановление местной администарции с.п. Пролетарское Прохладненского муниципального района от 24.05.2018 № 40 "Об утверждении Плана мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в сельском поселении Пролетарское Прохладненского муниципального района на 2018-2020 годы" | 2018 | 2022
19 | Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" в сельском поселении Псыншоко Прохладненского муниципального района | постановление местной администарции с.п. Псыншоко Прохладненского муниципального района от 16.05.2018 № 16 "Об утверждении Плана мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в сельском поселении Псыншоко Прохладненского муниципального района на 2018-2020 годы" | 2018 | 2020
20 | Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" в сельском поселении Советское Прохладненского муниципального района | постановление местной администарции с.п. Советское Прохладненского муниципального района от 15.05.2018 № 13 "Об утверждении Плана мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в сельском поселении Советское Прохладненского муниципального района на 2018-2020 годы" | 2018 | 2020
21 | Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" в сельском поселении Учебное Прохладненского муниципального района | постановление местной администарции с.п. Учебное Прохладненского муниципального района от 28.05.2018 № 54 "Об утверждении Плана мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в сельском поселении Учебное Прохладненского муниципального района на 2018-2020 годы" | 2018 | 2020
22 | Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" в сельском поселении Ульяновское Прохладненского муниципального района | постановление местной администарции с.п. Ульяновское Прохладненского муниципального района от 24.05.2018 № 24 "Об утверждении Плана мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в сельском поселении Ульяновское Прохладненского муниципального района на 2018-2020 годы" | 2018 | 2020
23 | Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" в сельском поселении Черниговское Прохладненского муниципального района | постановление местной администарции с.п. Черниговское Прохладненского муниципального района от 25.05.2018 № 32 "Об утверждении Плана мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в сельском поселении Черниговское Прохладненского муниципального района на 2018-2020 годы" | 2018 | 2020
24 | Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" в сельском поселении Янтарное Прохладненского муниципального района | постановление местной администарции с.п. Янтарное Прохладненского муниципального района от 11.05.2018 № 29 "Об утверждении Плана мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в сельском поселении Янтарное Прохладненского муниципального района на 2018-2020 годы" | 2018 | 2020
25 | Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" в сельском поселении Прималкинское Прохладненского муниципального района | постановление местной администарции с.п. Прималкинское Прохладненского муниципального района от 04.06.2018 № 87/1 "Об утверждении Плана мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в сельском поселении Прималкинское Прохладненского муниципального района на 2018-2020 годы" | 2018 | 2020
26 | Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Прохладный КБР | постановление местной администрации городского округа Прохладный КБР от 02.04.2018г. № 397 "Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городском округе Прохладный КБР»" (последние изменения: Постановление местной администрации городского округа Прохладный КБР №287 от 29.03.2019 г.) | 2016 | 2020
27 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в сельском поселении Анзорей» | постановление местной администрации с.п.Анзорей №121 от 24.06.2016 г | 2016 | 2020
28 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в сельском поселении Аргудан» | постановление местной администрации с.п.Аргудан №219 от 28.06.2016 г | 2016 | 2020
29 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в сельском поселении Второй Лескен» | постановление местной администрации с.п.Второй Лескен №54/1 от 20.06.2016 г | 2016 | 2020
30 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в сельском поселении Ерокко» | постановление местной администрации с.п.Ерокко №92 от 28.08.2016 г | 2016 | 2020
31 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в сельском поселении Верхний Лескен» | постановление местной администрации с.п.Верхний Лескен №15 от 28.06.2016 г | 2016 | 2020
32 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в сельском поселении Ташлы-Тала» | постановление местной администрации с.п.Ташлы-Тала №24 от 28.06.2016 г | 2016 | 2020
33 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в сельском поселении Озрек» | постановление местной администрации с.п.Озрек №65 от 22.09.2016 | 2016 | 2020
34 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в сельском поселении Хатуей» | постановление местной администрации с.п.Хатуей №94 от 30.06.2016 | 2016 | 2020
35 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в сельском поселении Урух» | постановление местной администрации с.п.Урух №1/86 от 21.06.2016 г | 2016 | 2020
36 | Муниципальная Целева Программа "Повышение безопасности дорожного движения в Черекском муниципальном районе на 2018-2019 годы" | постановление местной администрации Черекского муниципального района № 55-пгот 20.03.2018г. | 2018 | 2019
37 | Целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в сельском поселении Плановское Терского муниципального района на 2018-2020 годы" | постановление главы местной администрации с.п. Плановское от 19.01.2018 г. № 2-п | 2018 | 2020
38 | Целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в сельском поселении Инаркой Терского муниципального района на 2018-2020 годы" | постановление главы местной администрации с.п. Инаркой от 30.01.2018 г. № 03 | 2018 | 2020
39 | Целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в сельском поселении Урожайное Терского муниципального района на 2018-2020 годы" | постановление главы местной администрации с.п. Урожайное от 10.01.2018 г. № 1-п | 2018 | 2020
40 | Целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в сельском поселении Белоглинское Терского муниципального района на 2018-2020 годы" | постановление главы местной администрации с.п. Белоглинское от 25.01.2018 г. № 2 | 2018 | 2020
41 | Целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в сельском поселении Ново-Хамидие Терского муниципального района на 2018-2020 годы" | постановление главы местной администрации с.п. Ново-Хамидие от 16.01.2018 г. № 3-п | 2018 | 2020
42 | Целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в сельском поселении Терекское Терского муниципального района на 2018-2020 годы" | постановление главы местной администрации с.п. Терекское от 16.01.2018 г. № 1-п | 2018 | 2020
43 | Целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в сельском поселении Арик Терского муниципального района на 2018-2020 годы" | постановление главы местной администрации с.п. Арик от 01.02.2018 г. № 5-п | 2018 | 2020
44 | Целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в сельском поселении Верхний Акбаш Терского муниципального района на 2018-2020 годы" | постановление главы местной администрации с.п. Верхний Акбаш от 18.01.2018 г. № 1 | 2018 | 2020
45 | Целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в сельском поселении Тамбовское Терского муниципального района на 2018-2020 годы" | постановление главы местной администрации с.п. Тамбовское от 18.01.2018 г. № 1-п | 2018 | 2020
46 | Целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в сельском поселении Нижний Курп Терского муниципального района на 2018-2020 годы" | постановление главы местной администрации с.п. Нижний Курп от 26.01.2018 г. № 02/1 | 2018 | 2020
47 | Целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в сельском поселении Красноармейское Терского муниципального района на 2018-2020 годы" | постановление главы местной администрации с.п. Красноармейское от 19.01.2018 г. № 19-А | 2018 | 2020
48 | Целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в сельском поселении Дейское Терского муниципального района на 2018-2020 годы" | постановление главы местной администрации с.п. Дейское от 16.02.2018 г. № 41-п | 2018 | 2020
49 | Целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в сельском поселении Новая Балкария Терского муниципального района на 2018-2020 годы" | постановление главы местной администрации с.п. Новая Балкария от 13.11.2018 г. № 28-п | 2018 | 2020
50 | Целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в сельском поселении Интернациональное Терского муниципального района на 2018-2020 годы" | постановление главы местной администрации с.п. Интернациональное от 29.12.2017 г. № 29-п | 2018 | 2020
51 | Целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в сельском поселении Хамидие Терского муниципального района на 2018-2020 годы" | постановление главы местной администрации с.п. Хамидие от 16.01.2018 г. № 1-п | 2018 | 2020
52 | Целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в сельском поселении Джулат Терского муниципального района на 2018-2020 годы" | постановление главы местной администрации с.п. Джулат от 10.01.2018 г. № 1-п | 2018 | 2020
53 | Целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в сельском поселении Верхний Курп Терского муниципального района на 2018-2020 годы" | постановление главы местной администрации с.п. Верхний Курп от 13.02.2018 г. № 5 | 2018 | 2020