## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Калининградская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 13.01.2015 20:08:12 |  |  | MS Excel 2007 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2014 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 45624.71 | 45624.71 | 45574.71 | 43794.61 | 43794.61 | 28 | 28 | 42095.02 | 24696.42 | 0 | 42095.02 | 24696.42 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 20814.23 | 20814.23 | 20764.23 | 20764.23 | 20764.23 | 6 | 6 | 19250.24 | 12620.34 | 0 | 19250.24 | 12620.34
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 24810.48 | 24810.48 | 24810.48 | 23030.38 | 23030.38 | 22 | 22 | 22844.78 | 12076.08 | 0 | 22844.78 | 12076.08
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети Калининградской области | 2 | 5 | РБ | 19881.39 | 19881.39 | 19881.39 | 19881.39 | 19881.39 | 1 | 1 | 18367.4 | 11737.5 | 0 | 18367.4 | 11737.5 | 2/66371 | шт | фотовидеофиксация/почтовые расходы связанные с рассылкой постановлений адм. правонарушений ПДД выявленных тех. средствами фотовидеофиксации
2 | 1 | Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, выпуск специализированой печатной продукции | 2 | 11 | РБ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 1 | 1 | 75 | 75 | 0 | 75 | 75 | 22 | Ед. измере-ния
3 | 1 | Создание, тиражирование и передача конечным пользователям учебно-методических и наглядных пособий, учебных фильмов, игр, программ для участников дорожного движения разных возрастных категорий, в том числе с использованием мультимедийных средств, освещающих вопросы безопасности дорожного движения | 2 | 8 | РБ | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 1 | 1 | 72 | 72 | 0 | 72 | 72 | 1250 | шт
4 | 1 | Подготовка и создание информационно-пропагандистских телерадиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения на телевизионных каналах, радиостанциях | 2 | 10 | РБ | 221.6 | 221.6 | 221.6 | 221.6 | 221.6 | 1 | 1 | 221.6 | 221.6 | 0 | 221.6 | 221.6 | 49 | шт
5 | 1 | Строительство на участках улично-дорожной сети пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов | 5 | 7 | МБ | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 1 | 1 | 2265 | 2265 | 0 | 2265 | 2265 | 750 | шт | Установлено 750 пешеходных ограждений
6 | 1 | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | 5 | 8 | МБ | 3000 | 3000 | 3000 | 1772.3 | 1772.3 | 1 | 1 | 1772.3 | 1772.3 | 0 | 1772.3 | 1772.3 | 17 | об | у 11 учебных учр. установленны искуст. неровности
7 | 1 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов | 5 | 9 | МБ | 2200 | 2200 | 2200 | 2189 | 2189 | 1 | 1 | 2189 | 2189 | 0 | 2189 | 2189 | 9 | шт
8 | 1 | Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | 3 | 8 | РБ | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | планом реализации («дорожной картой») государственной программы на 2014 год выполнение мероприятия предусмотренно в 4 квартале 2014 года
9 | 1 | Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе общественными формированиями детей | 3 | 9 | РБ | 449.24 | 449.24 | 449.24 | 449.24 | 449.24 | 1 | 1 | 449.24 | 449.24 | 0 | 449.24 | 449.24 | 11 | шт
10 | 1 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | 3 | 10 | РБ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 1 | 1 | 65 | 65 | 0 | 65 | 65 | 2628 | шт
11 | 2 | Установка светофорных объектов | 5 | 9 | МБ | 1114.08 | 1114.08 | 1114.08 | 1114.08 | 1114.08 | 1 | 1 | 1114.08 | 1114.08 | 0 | 1114.08 | 1114.08 | 2 | шт | установлено 2 светофорных объекта
12 | 2 | Приобретение и установка новых дорожных знаков и дорожных столбиков | 5 |  | МБ | 2981 | 2981 | 2981 | 2981 | 2981 | 1 | 1 | 2795.4 | 612.5 | 0 | 2795.4 | 612.5 | 500-700 | шт | Установлено 477 дорожных знака и 700 дорожных столбиков
13 | 2 | Приобретение и установка новых дорожных знаков для проведения работ по заменеи восстановлению утраченных | 5 |  | МБ | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1 | 1 | 1900 | 634 | 0 | 1900 | 634 | 1500 | шт | Осуществлена поставка 1057 дорожных знаков
14 | 2 | Приобретение и установка пешеходных ограждений | 5 | 7 | МБ | 8331.5 | 8331.5 | 8331.5 | 7983.5 | 7983.5 | 1 | 1 | 7983.5 | 1783.5 | 0 | 7983.5 | 1783.5 | 2570 | шт | Установлено 2000 секций пешеходных ограждений
15 | 2 | Приобретение и установка устройств звуковой сигнализации | 5 | 9 | МБ | 500 | 500 | 500 | 482 | 482 | 1 | 1 | 482 | 54.8 | 0 | 482 | 54.8 | 5 | шт | Установленно на 5 светофорных объектах
16 | 2 | Приобретение и установка светофорных секций обратного отсчета времени | 5 | 9 | МБ | 400 | 400 | 400 | 290.9 | 290.9 | 1 | 1 | 290.9 | 0 | 0 | 290.9 | 0 | 4 | шт | Установленно на 4 светофорных объектах
17 | 2 | Разработка проектной документации и схем расстановки ТСОДД | 5 | 5 | МБ | 499.9 | 499.9 | 499.9 | 433.6 | 433.6 | 1 | 1 | 433.6 | 188.7 | 0 | 433.6 | 188.7 | 14 | шт | Разработано 11 проектов
18 | 4 | нанесение дорожной разметки применение цветных дорожных покрытий | 5 | 8 | МБ | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 0 | 0 | 344 | 344 | 0 | 344 | 344 | 730 | м2 | выполнены работы по нанесению разметки "Пешеходный переход"
19 | вп | нанесение дорожной разметки применение цветных дорожных покрытий | 5 | 8 | МБ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 | 1 | 200 | 181 | 0 | 200 | 181 | 480 | м2 | выполнены работы по нанесению разметки "Пешеходный переход
20 | вп | приобретение и установка новх дорожных знаков | 5 | 8 | МБ | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 7 | 7 | 725 | 587.2 | 0 | 725 | 587.2 | 112 | шт | выполнены работы по установке дорожных знаков
21 | вп | нанесение дорожной разметки применение цветных дорожных покрытий | 5 | 8 | МБ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 4 | 4 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 763 | м2 | выполнены работы по нанесению разметки "Пешеходный переход"
И.о. министра развития инфраструктуры Калининградской области | [14 empty] | Е.И. Дятлова
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Консультант отдела дорожной деятельности департамента развития транспортного комплекса и дорожной деятельности | [14 empty] | Ю.А. Аршинов
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
u.arshinov@gov39.ru
(адрес электронной почты)
84012599563
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | внепрограммные мероприятия | -
1 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2020 годах" государственной программы Калининградской области " Развитие транспортной системы" | Постановление Правительства Калининградской области от 17 февраля 2014 №65 "О государственной программе "Развитие транспортной системы""
2 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения" | Постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 18.10.2013 № 1631 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения"
3 | Целевая программа Калининградской области "Развитие здравоохранения Калининградской области на период 2013-2017 годов" | Постановление Правительства Калининградской области от 10.09.2012 года №726
4 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территори Пионерского городского округа" | Постановление администрации Пионерского городского округа от 09.06.2014 г № 411 «Об утверждении муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Пионерского городского округа"