## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Челябинская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 08.07.2014 13:16:01 |  |  | MS Excel 2007 | [10 empty] | Период отчета: | II квартал 2014 года
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Код мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланиро-вано в рамках программы на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетном году |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[8 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 101429.16 | 101429.2 | 101429.2 | 11551.2 | 11551.2 | 23 | 23 | 11345.2 | 10482.1 | 0 | 10482.1 | 10482.1 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 220.2 | 220.2 | 2 | 2 | 220.2 | 220.2 | 0 | 220.2 | 220.2
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 100229.16 | 100229.2 | 100229.2 | 11331 | 11331 | 21 | 21 | 11125 | 10261.9 | 0 | 10261.9 | 10261.9
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Проведение областного конкурса на лучшее образовательное учреждение по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма "Правила движения каникул не знают" в порядке, установленном Губернатором Челябинской области | 3/12 | РБ | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт.
2 | 1 | Проведение областного фестиваля детского художественного творчества "Дорога и дети" в порядке, установленном Губернатором Челябинской области | 3/12 | РБ | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт.
3 | 1 | Проведение областного фестиваля художественного творчества по изучению правил дорожного движения "Зеленая волна" в порядке, установленном Губернатором Челябинской области | 3/12 | РБ | 150 | 150 | 150 | 0 | 136.8 | 1 | 1 | 136.8 | 136.8 | 0 | 136.8 | 136.8 | 1 | шт. | проведен областной фестиваль художественного творчества по изучению правил дорожного «Зеленая волна» Приняли участие 747 учащихся из 25 муниципальных образований. Представлено 395 творческих работ по 6 номинациям.
4 | 1 | Проведение областных соревнований юных инспекторов движения Челябинской области "Безопасное колесо" в порядке, установленном Губернатором Челябинской области | 3/12 | РБ | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт.
5 | 1 | Участие команды юных инспекторов движения Челябинской области во всероссийском конкурсе "Безопасное колесо" | 3/12 | РБ | 100 | 100 | 100 | 0 | 83.4 | 1 | 1 | 83.4 | 83.4 | 0 | 83.4 | 83.4 | 1 | шт. | состоялся финал Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». От Челябинской области выступила команда Озерского городского округа, которая заняла 5 место
6 | 1 | Проведение профильной смены отрядов юных инспекторов движения в порядке, установленном Губернатором Челябинской области | 3/12 | РБ | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт.
7 | 1 | Выполнение работ по техническому перевооружению светофорных объектов в Верхнеуфалейском городском округе | 5/9 | МБ | 200 | 200 | 200 | 110 | 110 | 1 | 1 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 1 | шт. | выполнены работы по техническому перевооружению 6 светофорных объектов, произведена замена и ремонт дорожных знаков
8 | 1 | Монтаж, ремонт, замена, окраска пешеходных ограждений | 5/7 | МБ | 2183.16 | 2183.2 | 2183.2 | 313.6 | 313.6 | 1 | 1 | 313.6 | 313.6 | 0 | 313.6 | 313.6 | 748 | пог.м | Выполнено работ по монтажу, замене и ремонту пешеходных ограждений 748 погонных метров.
9 | 1 | Монтаж, замена и техническое обслуживание дорожных знаков | 5/8 | МБ | 1974.3 | 1974.3 | 1974.3 | 770.7 | 770.7 | 1 | 1 | 770.7 | 770.7 | 0 | 770.7 | 770.7 | 904 | шт. | Выполнено работ по монтажу, замене и техническому обслуживанию 904 шт. дорожных знаков
10 | 1 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов | 5/9 | МБ | 8598 | 8598 | 8598 | 2590.8 | 2590.8 | 1 | 1 | 2590.8 | 2590.8 | 0 | 2590.8 | 2590.8 | 98 | шт. | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение 98 светофорных объектов
11 | 1 | Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения | 2/5 | МБ | 79112.5 | 79112.5 | 79112.5 | 910.1 | 910.1 | 1 | 1 | 910.1 | 910.1 | 0 | 910.1 | 910.1 | 16 | шт. | Установка оборудование фото-видеофиксации нарушений ПДД, приобретены комплектующие для сервера
12 | 1 | установка пешеходных ограждений | 5/8 | МБ | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 1 | 1 | 132 | 132 | 0 | 132 | 132 | 40 | погонные метры | установка пешеходных ограждений 40 пог. метров.
13 | 1 | Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети пешеходных ограждений | 5/7 | МБ | 2637 | 2637 | 2637 | 1111.6 | 1111.6 | 1 | 1 | 1111.6 | 1111.6 | 0 | 1111.6 | 1111.6 | 304 | шт. | выполнен монтаж 304 звеньев пешеходных ограждений
14 | 1 | нанесение дорожной разметки | 5/8 | МБ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 32 | пог.м. | Выполнено работ по нанесению 32 пог. метров дорожной разметки
15 | 1 | монтаж, ремонт и установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки | 5/8 | МБ | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 5 | 5 | 350 | 350 |  | 350 | 350 | 122 | шт. | установка, ремонт 122 дорожных знаков
16 | 1 | нанесение дорожной разметки | 5/8 | МБ | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 1 | 1 | 305 | 64 |  | 64 | 64 | 100 | пог. м. | нанесено 100 пог. метров дорожной разметки
17 | 1 | нанесение дорожной разметки | 5/8 | МБ | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 1 | 1 | 305 | 64 |  | 64 | 64 | 100 | пог. м. | нанесено 100 пог. метров дорожной разметки
18 | 1 | техническое обслуживание сфетофорных объектов, содержание дорожных знаков улично-дорожной сети | 5/8 | МБ | 656.7 | 656.7 | 656.7 | 656.7 | 656.7 | 1 | 1 | 656.7 | 275.6 |  | 275.6 | 275.6 | 17 | шт. | техническое обслуживание светофорных объектов
19 | 1 | реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети | 5/7 | МБ | 2835.7 | 2835.7 | 2835.7 | 2835.7 | 2835.7 | 1 | 1 | 2835.7 | 2835.7 |  | 2835.7 | 2835.7 | 175 | кв.м. | проведение восстановительных работ по реконструкции участков улично-дорожной сети
20 | 1 | нанесение дорожной разметки | 5/8 | МБ | 343.3 | 343.3 | 343.3 | 343.3 | 343.3 | 1 | 1 | 343.3 | 343.3 |  | 343.3 | 343.3 | 720 | пог. м. | нанесение дорожной разметки на участках улично-дорожной сети
21 | 1 | установка пешеходных ограждений | 5/8 | МБ | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 1 | 1 | 175 | 175 |  | 175 | 175 | 89.6 | пог. м. | установлено 90 пог. метров пешеходных ограждений
22 | 1 | установка и замена дорожных знаков | 5/8 | МБ | 122.8 | 122.8 | 122.8 | 122.8 | 122.8 | 1 | 1 | 122.8 | 122.8 |  | 122.8 | 122.8 | 14 | шт. | установлено и заменено 14 дорожных знаков на участках улично-дорожной сети
23 | 1 | монтаж, ремонт, замена, окраска пешеходных ограждений | 5/7 | МБ | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 1 | 1 | 32.7 | 32.7 |  | 32.7 | 32.7 | 42.2 | пог. м. | установка пешеходных ограждений, ликвидация несанкционированного пешеходного перехода
Заместитель председателя Правительства Челябинской области | [14 empty] | О.Б. Климов
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Начальник Главного управления | [14 empty] | С.В. Соколов
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
laa@guvpvo.ru
(адрес электронной почты)
(351)263-52-01
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименования региональной программы (подпрограммы), муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Государственная программа Челябинской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Челябинской области» на 2014 – 2016 годы | -постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 года № 360-П
вп | С учетом анализа аварийности за 2 квартал 2014 года на территории области организовано проведение 8 специальных профилактических мероприятий. («Внимание – Дети», «Зимние каникулы», «Весенние каникулы», "Летние каникулы", "Мотоциклист" и т. д.).
вп | Инициировано рассмотрение на заседаниях региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения комплексных вопросов предупреждения аварийности и заслушивание Глав муниципальных образований области о принимаемых мерах. В 2014 году проведено 2 заседания комиссии, на котором заслушано 7 Глав муниципальных образований о принимаемых мерах по обеспечению безопасности дорожного движения . | постановление Губернатора Челябинской области от 10.12.2013г. № 435
вп | В июле 2013 года Губернатором Челябинской области утвержден «Перспективный комплексный план по повышению безопасности дорожного движения и снижению аварийности на территории Челябинской области на 2013-2015 годы», предусматривающий реализацию мероприятий по совершенствованию организации движения транспорта и пешеходов, внедрение современных технических средств организации дорожного движения. В рамках реализации плана, в области проводится, согласованный с ГУОБДД МВД России, эксперимент по установке на остановках общественного транспорта с повышенной аварийностью, специальных заградительных устройств, имеющих удерживающую способность. В 2013 году на 2-х остановках общественного транспорта г.Челябинска (ул. Доватора и проспект Ленина) уже установлены заградительные устройства. Запланирована установка аналогичных устройств и в других крупных городах области.