## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Республика Ингушетия
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 07.05.2014 11:45:24 |  |  | MS Excel 2007 | [10 empty] | Период отчета: | I квартал 2014 года
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Код мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланиро-вано в рамках программы на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[8 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 22254 | 22254 | 22254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  | 11809 | 11809 | 11809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 10445 | 10445 | 10445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | 2/10 | РБ | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | рубрика | ведется работа по подготовке плана проведения рубрик и согласование его с телевизионными каналами и радиостанциями
2 | 1 | Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении | 3/18 | РБ | 2485 | 2485 | 2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведены специально оперативно профилактические мероприятия "внимание - дети", готовится техническая документация для закупки оборудования для формирования навыков безопасного поведения детей на улично дорожной сети, подготавливаются семинары по повышению уровня профессионадьной подготовки преподовательского состава по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, проведены профилактические мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
3 | 1 | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | 5/9 | РБ | 4464 | 4464 | 4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | подготовка технической документации для выполнения работ в соответсвии с тебования 44-ФЗ
4 | 1 | Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения | 2/5 | РБ | 4710 | 4710 | 4710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | подготовка технической документации для закупки 2 комплексов автоматической фотовидеофиксации в соответсвии с тебованиями 44-ФЗ
5 | 1 | Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных присществиях | 6/6 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | данное мероприятие не предусматривает выделение денежных средств из республиканского бюджета и выполняется в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность экстренных служб
6 | 1 | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | 5/8 | МБ | 10445 | 10445 | 10445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | готовится пакет документов для выполнения работ в соответствии с требованиями 44-ФЗ
Председатель Компромсвязи Ингушетии | [14 empty] | М.Б. Илезов
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Начальник отдела развития транспортного комплекса | [14 empty] | Д.А. Костоев
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
ortk45@mail.ru
(адрес электронной почты)
8 (8734) 55-01-79
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименования региональной программы (подпрограммы), муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности в сфере транспортного обслуживания и повышение безопасности дорожного движения» Государственной программы Республики Ингушетия «Развитие промышленности, транспорта и связи» | Распоряжение Правительства Республики Ингушетия от 14 декабря 2013 года № 901-р