## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Рязанская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 12.01.2016 16:37:50 |  |  | MS Excel 2007 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2015 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/ подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количест-венный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 16060 | 16058 | 16058 | 13495.2406 | 13493.5088 | 9 | 8 | 6260.2 | 398 | 0 | 13106.1407 | 7242.2089 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 16060 | 16058 | 16058 | 13495.2406 | 13493.5088 | 9 | 8 | 6260.2 | 398 | 0 | 13106.1407 | 7242.2089
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Предоставление субсидий юридическим лицам согласно условиям и срокам, предусмотренным концессионными соглашениями, заключенными в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» в целях реализации инвестиционных проектов по созданию и эксплуатации элементов обустройства автомобильных дорог – системы комплексной безопасности дорожного движения – автоматизированного скоростного, весового и габаритного контроля транспортных средств на территории Рязанской области |  |  | РБ | 2360 | 2360 | 2360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | шт. | не созданы в полном объеме объекты концессионного соглашения (установлено 20 камер фото- видеофиксации нарушений ПДД из 78)
2 | 1 | Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций и учреждений | 3 | 10 | РБ | 400 | 398 | 398 | 398 | 398 | 1 | 1 | 398 | 398 | 0 | 398 | 398 | 9500 | шт. | Приобретены световозвращающие приспособления: световозращающие браслеты – 5500 шт.; световозвращающие подвески - 2000 шт; комплекты световозвращающих наклеек - 2000 шт.
3 | 1 | Проведение областного и участие во всероссийском конкурсах юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | 3 | 12 | РБ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 | 2 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1 | шт. | проведен конкурс-фестиваль ЮИДД "Безопасное колесо"
4 | 1 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на оборудование светофорными объектами мест концентрации ДТП в местах пересечений и примыканий автомобильных дорог | 5 | 11 | РБ | 4000 | 4000 | 4000 | 3845.9408 | 3845.9408 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3845.9408 | 3845.9408 | 3 | шт. | оборудованы светофорными объектами пересечения улиц: 2- в г. Михайлов; 1- в г. Рязани
5 | 1 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на модернизацию (реконструкцию) светофорных объектов на улично-дорожной сети населенных пунктов поселений и городских округов | 5 | 11 | РБ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2998.2681 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2998.2681 | 5 | шт. | модернизировано 5 светофорных объектов в г. Рязани
6 | 1 | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т. 7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | 5 | 10 | РБ | 5800 | 5800 | 5800 | 5751.2999 | 5751.2999 | 2 | 2 | 5362.2 | 0 | 0 | 5362.2 | 0 | 16 | шт. | оборудовано 16 пешеходных переходов
Заместитель председателя Правительства Рязанской области | [14 empty] | Ш.Г. Ахметов
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | [14 empty] | Е.А. Межорин
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
obd@mintrans-rzn.ru
(адрес электронной почты)
(4912)252980
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Государственная программа Рязанской области «Повышение безопасности дорожного движения на 2014-2020 годы» | Постановление Правительства Рязанской области от 30.10. 2013 № 341 (в ред. от 01.04.2015 № 69) «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Повышение безопасности дорожного движения на 2014-2020 годы»