## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Тульская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 15.10.2014 9:32:34 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 9 месяцев 2014 года (III квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 25380 | 25380 | 25380 | 21688.1924 | 21688.1924 | 22 | 21 | 21045.795 | 20050.1624 | 0 | 21122.5924 | 20050.1624 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 25380 | 25380 | 25380 | 21688.1924 | 21688.1924 | 22 | 21 | 21045.795 | 20050.1624 | 0 | 21122.5924 | 20050.1624
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Освещение вопросов безопасности дорожного движения по телевидению (наглядная информация, специализированная реклама, обучение поведению на улице и приемам оказания доврачебной помощи пострадавшим в результате ДТП, документальные и игровые передачи, создание тематических телепередач) | 0 |  | РБ | 500 | 500 | 500 | 373.23 | 373.23 | 1 | 1 | 373.23 | 373.23 | 0 | 373.23 | 373.23 | 1 | услуга | Оказание услуг по освещению вопросов безопасности дорожного движения по телевидению
2 | 1 | Издание печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения (листовки, брошюры, календари и др.) | 0 |  | РБ | 350 | 350 | 350 | 228.998 | 228.998 | 1 | 1 | 228.998 | 228.998 | 0 | 228.998 | 228.998 | 1 | услуга | Издание печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения (листовки брошюры, календари и др.)
3 | 1 | Организация наружной социальной рекламы по безопасности дорожного движения (баннеры, перетяжки) | 0 |  | РБ | 500 | 500 | 500 | 499.995 | 499.995 | 1 | 1 | 499.995 | 499.995 | 0 | 499.995 | 499.995 | 1 | услуга | Оказание услуг по изготовлению, размещению и монтажу информационных материалов на рекламных конструкциях
4 | 1 | Проведение областных соревнований по программе «Безопасное колесо» (конкурсы на знание ПДД, на фигурное вождение велосипедом и др.) | 0 |  | РБ | 90 | 90 | 90 | 89.4 | 89.4 | 1 | 1 | 89.4 | 16.97 | 0 | 89.4 | 16.97 | 1 | комплект | Приобретение призов и сувенирной продукции, приобретение дипломов, приобретение расходных материалов и канцелярских товаров, приобретение продуктов питания для участников соревнований
5 | 1 | Обеспечение участия команды Тульской области во всероссийских соревнованиях «Безопасное колесо» | 0 |  | РБ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1 | 1 | 27.3 | 27.3 | 0 | 27.3 | 27.3 | 1 | команда | Принято участие во Всероссийском конкурсе ЮИДД
6 | 1 | Приобретение оборудования для проведения областных соревнований «Школа безопасности» | 0 |  | РБ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 21 | штука | Приобретен 21 GPS навигатор для проведения областных соревнований "Школа безопасности"
7 | 1 | Проведение олимпиады по правилам дорожного движения среди учащихся начальных классов образовательных учреждений Тульской области | 0 |  | РБ | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | выполнение мероприятий запланировано на 3-4 квартал
8 | 1 | Проведение областного конкурса на лучший отряд юных инспекторов дорожного движения среди образовательных учреждение | 0 |  | РБ | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | выполнение мероприятий запланировано на 3-4 квартал
9 | 1 | Оснащение подразделений УГИБДД автоматическими средствами контроля и надзора за соблюдением ПДД, функционирование Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД (приобретение технических средств, программного обеспечения, оргтехники и расходных материалов к ней, почтовых и канцелярских расходов) | 0 |  | РБ | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 11 | 11 | 13497.11 | 12497.1 | 0 | 13497.1 | 12497.1 | 4 услуги; 2912 марок; 49 178 конвертов; 46 наименований канцтоваров; | единица | Заключены 4 государственных контракта с ФГУП "Почта России" на оказание услуг общедоступной почтовой связи (12387,0 тыс.руб.) и 2 контракта на закупку марок и конвертов (712,509 тыс.руб.), заключен контракт на закупку ПК (98,87 тыс.руб), заключены 2 договора на поставку канцелярских товаров (198,487 тыс.руб), 2 договора на поставку расходников (199,053 тыс.руб.)
10 | 1 | Оснащение подразделений УГИБДД патрульными автомобилями, мотоциклами и оборудованием | 0 |  | РБ | 1800 | 1800 | 1800 | 4496.4 | 4496.4 | 2 | 2 | 4496.4 | 4496.4 | 0 | 4496.4 | 4496.4 | 10 | штука | Закуплено 10 патрульных автомобиля марки Лада Гранта.
11 | 1 | Оснащение регистрационных и экзаменационных подразделений УГИБДД оргтехникой, системами электронных очередей, автомобилями с видеорегистраторами и автоматизированными комплексами для приема квалификационных экзаменов | 0 |  | РБ | 2000 | 2000 | 2000 | 1049.2 | 1049.2 | 2 | 1 | 1049.2 | 1049.2 | 0 | 1049.2 | 1049.2 | 4 | штука | Поставлена элекронная очередь для МРЭО УГИБДД; Поставка аппаратно-программного комплекса для автоматизации проведения теоретического экзамена на получение права на управление транспортными средствами для нужд УГИБДД УМВД России по Тульской области
12 | 1 | Оснащение подразделений УГИБДД приборами для определения технических параметров улично-дорожной сети, дорожной лабораторией | 0 |  | РБ | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | выполнение мероприятий запланировано на 3-4 квартал
13 | 1 | Оснащение подразделений УГИБДД устройствами для доступа к базам данных федеральной информационной системы УГИБДД по GPRS-каналам связи (коммуникаторами) и услуги связи для использования коммуникаторов | 0 |  | РБ | 270 | 270 | 270 | 76.8074 | 76.8074 | 1 | 1 |  | 76.8074 | 0 | 76.8074 | 76.8074 | 18 | штука | Оплата услуг связи за 18 сим-карт (май - сентябрь)
14 | 1 | Оснащение подразделений ДПС анализаторами паров этанола в выдыхаемом воздухе, видеозаписывающими измерителями скорости, автомобильными видеорегистраторами и другими видами спецтехники | 0 |  | РБ | 3535 | 3535 | 3535 | 664.162 | 664.162 | 1 | 1 | 664.162 | 664.162 | 0 | 664.162 | 664.162 | 15 | штука | Поставка приборов для измерения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе
15 | 1 | Оснащение санитарного автотранспорта, автомобилей скорой медицинской помощи лечебно-профилактических учреждений Тульской области навигаторами на базе гибридного приемника GPS/ГЛОНАСС | 0 |  | РБ | 875 | 875 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | выполнение мероприятий запланировано на 3-4 квартал
16 | 1 | Приобретение программного обеспечения ADS станций для навигационных систем | 0 |  | РБ | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | выполнение мероприятий запланировано на 3-4 квартал
Заместитель председателя правительства Тульской области - министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области | [14 empty] | М.В. Семиохин
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Инженер отдела транспорта и БДД | [14 empty] | А.В. Хардыбакин
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Aleksey.Hardybakin@tularegion.ru
(адрес электронной почты)
8(903)0373373
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | внепрограммные мероприятия | -
1 | Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения Тульской области на 2013-2016 годы" | Постановление правительства Тульской области от 31.10.2011 (ред. от 13.11.2013) № 81
2 | Государственная программа «Развитие транспортной системы Тульской области и повышение безопасности дорожного движения» | Постановление правительства Тульской области от 17.12.2013 № 745