## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Хабаровский край
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 14.01.2015 14:51:08 |  |  | MS Excel 2007 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2014 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 136511.3 | 136511.3 | 136511.3 | 114050.225 | 114050.225 | 17 | 12 | 114158.625 | 13226.925 | 1627.7513 | 114158.625 | 13226.925 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 34920 | 34920 | 34920 | 12458.925 | 12458.925 | 11 | 9 | 12458.925 | 3490.325 | 0 | 12458.925 | 3490.325
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 101591.3 | 101591.3 | 101591.3 | 101591.3 | 101591.3 | 6 | 3 | 101699.7 | 9736.6 | 1627.7513 | 101699.7 | 9736.6
за счет внебюджетных источников
1 | вп | Функционирование Ситуационного центра КГКУ "Хабаровскуправтодор" | 5 |  | РБ | 34920 | 34920 | 34920 | 12458.925 | 12458.925 | 11 | 9 | 12458.925 | 3490.325 |  | 12458.925 | 3490.325 |  |  | проведен аукцион на приобретение автоматического комплекса фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения "Кордон" на сумму 3 490,325 тыс. рублей; - подписан контракт на монтаж автоматических комплексов измерения скорости транспортных средств;
2 | вп | Строительство пешеходных ограждений | 5 | 7 | МБ | 5501.3 | 5501.3 | 5501.3 | 5501.3 | 5501.3 | 2 | 1 | 5501.3 | 501.3 |  | 5501.3 | 501.3 | 766 | п.м. | Отремонтировано и восстановленно 289п.м. пешеходных ограждений: 477 п.м. барьерного типа, из них 85 п.м. мостовой группы, 392 п.м. дорожной группы
3 | вп | Содержание технических средств организации дорожного движения. | 5 |  | МБ | 48890 | 48890 | 48890 | 48890 | 48890 | 2 | 2 | 48890 | 1872.9 | 1627.7513 | 48890 | 1872.9 | 73484.21 | м кв. | Производился ремонт и установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки (73 484,21 м кв.), обслуживание систем видеонаблюдения мониторинга дорожного движения.
4 | вп | Строительство и обслуживание светофорных объектов | 5 | 9 | МБ | 47200 | 47200 | 47200 | 47200 | 47200 | 2 |  | 47308.4 | 7362.4 |  | 47308.4 | 7362.4 | 5 | шт. | На УДС г.Хабаровска произведена реконструкция и модернизация светофорных объектов на трех перекрестках. На всех объектах используется светодиодное оборудование.Выполнено строительство светофорного объекта на ул.Промышленная - ул.Хабаровская Ремонт и модернизация проходит на всей улично-дорожной сети г.Хабаровска
И.о. заместителя Председателя Правительства Хабаровского края – министра промышленности и транспорта края | [14 empty] | С.И. Ивашкин
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Главный специалист отдела автомобильного транспорта министерства промышленности и транспорта Хабаровского края | [14 empty] | Е.Э. Кокорин
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
e.e.kokorin@adm.khv.ru
(адрес электронной почты)
(4212)37-87-32
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | внепрограммные мероприятия | -
вп | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»» в 2014-2020 годах» | Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 20 августа 2013 года № 2593-па
вп