## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Курская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 15.01.2015 14:50:18 |  |  | MS Excel 2007 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2014 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 62387.4 | 62387.4 | 62387.4 | 60195.5 | 60195.5 | 74 | 74 | 60195.5 | 36927.5 | 0 | 60195.5 | 36927.5 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 62387.4 | 62387.4 | 62387.4 | 60195.5 | 60195.5 | 74 | 74 | 60195.5 | 36927.5 | 0 | 60195.5 | 36927.5
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Создание цикла специальных тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий | 2 |  | РБ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2 | 2 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 181 | мин | В региональном эфире федерального телеканала "Российский Информационный Канал "Россия 24", вещающем на территории всех 28 районов Курской области, создан и размещен цикл телепередач общим хронометражем 181 минута, содержащем информацию, направленную на пропаганду безопасности дорожного движения.
2 | 1 | Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах и т.п. | 2 |  | РБ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3 | 3 | 1000 | 19.6 | 0 | 1000 | 19.6 | 1 | услуга | На улицах города Курска размещено 11 баннеров по пропаганде безопасного поведения на дорогах и соблюдения правил дорожного движения; - на 6 троллейбусах МУП «Курскэлектротранс» нанесены материалы по пропаганде безопасного поведения на дорогах; - размещено 4 перетяжки
3 | 1 | Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах и т.п. | 2 |  | РБ | 631 | 631 | 631 | 630.6 | 630.6 | 7 | 7 | 630.6 | 281.6 | 0 | 630.6 | 281.6 | 1 | услуга | Осуществлена подписка на газеты: - "Стоп- газета", 170 экз. на 6 мес; - "Добрая дорога детства", 170 экз. на 12 номеров. К международному дню пожилого человека изготовлено листовок форматов А4 и А5 в общем количестве 60000 штук. Изготовлен 601 плакат по безопасности дорожного движения.
4 | 1 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов | 3 | 10 | РБ | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 1 | 1 | 261 | 182.7 | 0 | 261 | 182.7 | 17400 | шт | Изготовлены 17400 световозвращающих приспособлений для детей
5 | 1 | Оснащение современными техническими средствами и средствами обучения (уголки по ПДД, тренажеры, компьютерные программы) базовых государственных образовательных учреждений среднего профессионального и начального профессионального образования, находящихся в ведении Курской области | 3 | 18 | РБ | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 1 | 1 | 837 | 837 | 0 | 837 | 837 | 3 | услуга | Приобретены научно-наглядные приспособления для ОБОУ СПО "Обоянский аграрный техникум": 1) М4 тренажер-маникен взрослого пострадавшего "Александр-1-0,2", 2) автотренажёр Форвард-камаз с зеркалами категория 3) автотренажёр Форвард 322П, категория Б расширенной версии
6 | 1 | Проведение детских конкурсов, викторин, сборов, фестивалей, а также профильных смен юных инспекторов движения | 3 | 9 | РБ | 647.4 | 647.4 | 647.4 | 647.4 | 647.4 | 23 | 23 | 647.4 | 103.3 | 0 | 647.4 | 103.3 | 1 | услуга | Проведено: Областной фестиваль "Правила дорожного движения - наши верные друзья", областные соревнования "Безопасное колесо", всероссийский конкурс- фестиваль юнных инспекторов безопасности дорожного движения, областной конкурс "Богатство страны "Светофории", VI профильная смена юных инспекторов движения "Юным Курянам - безопасные дороги" и д.р. мероприятия
7 | 1 | Приобретение учебной и детской литературы, предметов детского обихода, с использованием креатива и слоганов по безопасности дорожного движения | 3 |  | РБ | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 2 | 2 | 78 | 5.5 | 0 | 78 | 5.5 | 2200 | шт | Приобретены дневники (550 штук) , расписания занятий (1100 штук), тетради с использованием слоганов по безопасности дорожного движения (550 штук)
8 | 1 | Создание автоматизированной системы фотосъемки и видеозаписи нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области | 2 |  | РБ | 11933 | 11933 | 11933 | 11931.8 | 11931.8 | 34 | 34 | 11931.8 | 10146.4 | 0 | 11931.8 | 10146.4 | 1 | услуга | Осуществлены установка опор и монтаж фоторадарных измерительных комплексов и сопутствующего оборудования, завершено техническое присоединение к электрическим сетям, обеспечена работа каналов связи, приобретено 4 стационарных фоторадарных комплекса "КОРДОН-С" и 18 роутеров. Автоматизированная система фотосъемки и видеозаписи нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области создана
9 | 1 | Предоставление субсидий из областного бюджета организациям почтовой связи Курской области на возмещение затрат, связанных с приемкой, обработкой, пересылкой и доставкой постановлений о наложении административных штрафов за нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации | 2 |  | РБ | 46000 | 46000 | 46000 | 43809.7 | 43809.7 | 1 | 1 | 43809.7 | 24351.4 | 0 | 43809.7 | 24351.4 | 1 | услуга | Отправлено 647322 постановлений о наложении административного штрафа за нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации
председатель комитета промышленности, транспорта и связи Курской области | [14 empty] | Тойкер Владимир Васильевич
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
заместитель председателя комитета промышленности, транспорта и связи Курской области | [14 empty] | Киселев Николай Николаевич
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
kiselev.promts@rkursk.ru
(адрес электронной почты)
8 (4712) 51-08-48
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
| Государственная программа Курской области "Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения" | Постановление Администрации Курской области от 22.10.2013 N 768-па (ред. от 04.09.2014) "Об утверждении государственной программы Курской области "Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения"