## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Ямало-Ненецкий автономный округ
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 10.04.2014 12:13:21 |  |  | MS Excel 2007 | [10 empty] | Период отчета: | I квартал 2014 года
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Код мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланиро-вано в рамках программы на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетном году |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[8 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 90991.1 | 90991.1 | 90991.1 | 40579.138 | 40579.138 | 20 | 20 | 3995.797 | 3995.797 | 0 | 3994.297 | 3994.297 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  | 12360 | 12360 | 12360 | 446.1 | 446.1 | 7 | 7 | 337.1 | 337.1 | 0 | 337.1 | 337.1
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 78631.1 | 78631.1 | 78631.1 | 40133.038 | 40133.038 | 13 | 13 | 3658.697 | 3658.697 | 0 | 3657.197 | 3657.197
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Содержание и эксплуатация стационарных автоматизированных комплексов фото-,видеофиксации нарушений ПДД | - | РБ | 6575 | 6575 | 6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | Установка и модернизация светофорных объектов, в том числе проектно-изыскательские работы | 5/9 | РБ | 4970 | 4970 | 4970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Обустройство опасных участков УДС населенных пунктов автонмоного округа и автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения дорожными ограждениями | 5/7 | РБ | 215 | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | Проведение окружного этапа и участие в финале Всероссийского конкурса "Безопасное колесо" | 3/12 | РБ | 600 | 600 | 600 | 446.1 | 446.1 | 7 | 7 | 337.1 | 337.1 | 0 | 337.1 | 337.1 | 7 | акция | заключены 2 договора на приобретение подарков и призов участникам конкурса, 2 договора на приобретение оборудования для проведения конкурса, 2 договора на приобретение дипломов, приглашений, программ, медалей и 1 договор на изготовление формы для участников конкурса
5 | 2 | Приобретение светоотражающих дорожных знаков для монтажа на улицах города | 5/8 | МБ | 1137 | 1137 | 1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | Приобретение и монтаж ограждающих конструкций | - | МБ | 7141 | 7141 | 7141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | Модернизация светофорных объектов | 5/9 | МБ | 7146 | 7146 | 7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | Приобретение светодиодных табло индикации скорости и вывода предупреждения для водителей транспортных средств | 5/8 | МБ | 996 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2 | Обустройство автобусных остановок 3-мя остановочными комплексами | - | МБ | 504 | 504 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2 | Разработка проекта на созданеи автоматизированной системы управления дорожным движением на территории города Губкинского | - | МБ | 2066 | 2066 | 2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования метсного значения | - | МБ | 36555 | 36555 | 36555 | 36555 | 36555 | 1 | 1 | 2393 | 2393 | 0 | 2393 | 2393 | 83.6 | км | выполнение работ по содержанию УДС
12 | 3 | Изготовление и размещение социальной трекламы, печатной продукции по пропаганде и соблюдению правил обеспечения БДД, создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции | 2/10 | МБ | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | Проведение городского конкурса "Безопасное колесо" | 3/12 | МБ | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 3 | Содержание технических средств фото-видео- фиксациии нарушений ПДД | - | МБ | 1440 | 1440 | 1440 | 652 | 652 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 3 | Приобретение технических средств организации дорожного движения | 5/10 | МБ | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 4 | Содержание и эксплуатация стационарных и мобильных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме | - | МБ | 166 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 4 | Установка на участках УДС пешеходных ограждений, в т.ч. пешеходных переходов | 5/7 | МБ | 5064 | 5064 | 5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 4 | Приобретение и распространение среди участников дорожного движения светоотражающих элементов | 3/10 | МБ | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 4 | Установка светодиодных знаков "Пешеходный переход" | 5/8 | МБ | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 5 | Проведение конкурса «Я и дорога» | 3/12 | МБ | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 5 | Проведение районного конкурса "Автомир" | 3/12 | МБ | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 5 | Приобретение баннеров | 2/11 | МБ | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | вп | Приобретение тахографов | - | МБ | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 6 | Приобретение комплектов оборудования для мобильного автогородка в дошкольные учреждениям | 3/5 | МБ | 409 | 409 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 6 | проведение муниципального этапа "Безопасное колесо" | 3/12 | МБ | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 78.5 | 78.5 | 1 | акция | проведено мероприятие муниципального этапа окружного конкурса юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо" без заключения контрактов.
26 | 7 | Подписка на периодические издания по БДД в муниципальных образовательных учреждениях | 2/10 | МБ | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 7 | Приобретение учебных пособий, методических рекомендаций, рабочих тетрадей по обучению школьников правилам безопасного поведения на дорогах | 2/8 | МБ | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 7 | Приобретение оборудования для кабинетов ОБЖ | 2/8 | МБ | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 7 | Приобретение учебно-методического оборудования для изучения ПДД в муниципальных дошкольных учреждениях | 3/8 | МБ | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 7 | Приобретение учебно-методических пособий для школьников по безопасности на улицах и дорогах на CD, DVD | 2/8 | МБ | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | вп | Содержание светофорных объектов г. Надым | - | МБ | 949 | 949 | 949 | 948.538 | 948.538 | 1 | 1 | 136.697 | 136.697 | 0 | 136.697 | 136.697 | 127 | единица | 71 ед. транспортных светофоров, 42 ед. пешеходных светофоров, 14 дополнительных секций
32 | вп | Доведение до нормативов пешеходных переходов | 5/8 | МБ | 499 | 499 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | вп | Замена дорожных знаков | - | МБ | 592 | 592 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 8 | Приобретение автогородка | 3/5 | МБ | 581.1 | 581.1 | 581.1 | 580 | 580 | 2 | 2 | 580 | 580 | 0 | 580 | 580 | 1 | единица | школа-сад п. Катравож приобретено оборудование автогородка для осуществления деятельности по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на дороге
35 | 8 | Проведение районного этапа конкурса "Безопасное колесо" | 3/12 | МБ | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 9 | Изготовление и размещение социальной рекламы (баннеры, щиты, растяжки), информационных щитов по вопросам БДД на наиболее опасных участках автомобильных дорог | 5/8 | МБ | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 10 | Приобретение , установка и содержание автоматических фоторадарных комплексов | 2/5 | МБ | 1548 | 1548 | 1548 | 402.5 | 402.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 11 | Проведение городского и участие в окружном конкурсе "безопасное колесо", виккторин по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 3/12 | МБ | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 12 | Проведение мероприятий по организации дооржного движения | 3/12 | МБ | 400 | 400 | 400 | 252 | 252 | 2 | 2 | 252 | 252 | 0 | 252 | 252 | 2 | акция | проведены городской и окружной конкурсы юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо"
40 | 12 | Содержание, эксплуатация и оснащение современным информационным и телекоммуникационным оборудованием аппаратно-программных комплексов регистрации изображение и скорости | - | МБ | 4156 | 4156 | 4156 | 695 | 695 | 3 | 3 | 217 | 217 | 0 | 217 | 217 | 6 | акция | мероприятия направлены на обеспечение стабильной работы 5 комплексов регистрации скорости "КРИС-1" и 1 комплекса "КОРДОН".
Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа | [14 empty] | Булаев Алексей Иванович
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
ведущий специалист департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции Ямало-Ненецкого автономного округа | [14 empty] | Фефелова Ирина Владимировна
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
kpn@dms.gov.yanao.ru
(адрес электронной почты)
8 34922 2 41 67
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименования региональной программы (подпрограммы), муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | внепрограммные мероприятия | -
1 | Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2020 годы" подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Ямало-Ненецком автономном округе" | Постановление Правительства ЯНАО от 25.12.2013 N 1124-П
2 | Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2016 годы" подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Губкинский на 2014-2016 годы" | Постановление Администрации города Губкинского от 22.11.2013 №2913 (ред. от 05.02.2014 №139)
3 | Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2016 годы" подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Салехард" | постановление Администрации города Салехарда от 20.12.2013 №621
4 | Муниципальная программа "Развитие городской среды муниципального образования город Лабытнанги" на 2014-2016 годы" подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Лабытнанги" | постановление Администрации города Лабытнанги от 15.11.2013 № 687 (ред. от 28.02.2014 № 144)
5 | Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры» подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Ямальский район" | Постановление Администрации муниципального образования Ямальский район от 03.12.2013 № 2118 (ред. от 24.03.2014 №52)
6 | Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Красноселькупский район на 2014-2020 годы" подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Красноселькупский район на 2014-2020 годы" | постановление Администрации муниципального образования Красноселькупский район от 27.12.2013 №П-322
7 | Муниципальная программа муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район "Развитие транспортной инфраструктуры" подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Надымский район" | Постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 20.12.2013 №847
8 | Муниципальная программа муниципального образования Приуральский район "Безопасный район на 2014-2016 годы" подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Приуральский район" | постановление Администрации муниципального образования Приуральский район от 30.12.2013 №1710 (ред. от 01.04.2014 №383)
9 | Муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения,организация транспортного обслуживания населения, дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения между поселениями в границах муниципального района в 2014-2016 годах" подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Шурышкарский район на 2014-2016 годы" | Постановление Администрации муниципального образования Шурышкарский район от 26.02.2014 №114-а
10 | Муниципальная программа "Управление развитием муниципального образования» на 2014-2016 годы" подпрограмма "Безопасный город" | Постановление Администрации города Новый Уренгой от 05.11.2013 № 369
11 | Муниципальная программа муниципальной программы "Безопасный муниципалитет на 2014-2016 годы" подпрограмма "Безопасность дорожного движения в городе Муравленко на 2014-2016 годы" | Постановление Главы Администрации города Муравленко от 14.11.2013 №616 (ред. от 11.02.2014 №65)
12 | Муниципальная программа муниципального образования город Ноябрьск «Повышение уровня жизнеобеспечения муниципального образования город Ноябрьск на 2014 – 2016 годы» подпрограмма "Повышение уровня и качества транспортного обслуживания населения, степени надежности функционирования общественного транспорта, безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Ноябрьск на 2014 – 2016 годы" | Постановление Администрации города Ноябрьска от 13.11.2013 № П-1497