## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Ненецкий автономный округ
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 10.07.2015 12:15:47 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 6 месяцев 2015 года (II кварталa) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 2091.1 | 2091.1 | 1069.1 | 2116.9 | 1060.2 | 25 | 6 | 1061.3 | 839.5 | 0 | 1060.1 | 892 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 2091.1 | 2091.1 | 1069.1 | 2116.9 | 1060.2 | 25 | 6 | 1061.3 | 839.5 | 0 | 1060.1 | 892
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Оплата расходов на рассылку постановлений по делам о нарушениях Правил дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами | 0 |  | РБ | 442.7 | 442.7 | 147.4 | 237.5 | 147.4 | 2 | 1 | 147.4 | 67 | 0 | 147.4 | 67 | 3091 | постановлений | Заключен договор от 01.01.2015 года на оказание услуг по предпочтовой подготовке и отправке корреспонденции с федеральным государственным унитарным предприятием «Почта России» (далее – ФГУП «Почта России»). В первом полугодии 2015 года предоставлено для отправки в ФГУП «Почта России» 3 091 постановление.
2 | 1 | Текущее содержание автоматизированных систем фотовидеофиксации и нарушений Правил дорожного движения | 0 |  | РБ | 1088.4 | 1088.4 | 622.2 | 1265.3 | 614.4 | 4 | 1 | 614.4 | 602.1 | 0 | 614.4 | 602.1 | _____ | _____ | КУ НАО «НИАЦ» с государственным унитарным предприятием Ненецкого автономного округа «Нарьян-Марская электростанция» заключен договор по энергоснабжению от 13.01.2015 № 501/1. Расходы на содержание камер фотовидеофиксации запланированы на сентябрь – декабрь 2015 года. Поверка камер фотовидеофиксации была проведена в мае 2015 года (по истечении одного года после проведения предыдущей поверки).
3 | 1 | Приобретение и распространение продукции по пропаганде и соблюдению правил дорожного движения для обучающихся первых классов | 3 | 13 | РБ | 139 | 139 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | наборов | Приобретение наборов для первоклассников планировалось в мае – июне 2015 года. Согласно изменениям, внесенным в Закон Ненецкого автономного округа от 19.12.2014 № 36-ОЗ «Об окружном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции от 15.06.2015 № 96-ОЗ), бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия не предусмотрены.
4 | 1 | Изготовление и распратранение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и обучающихся младших классов образовательных организаций | 3 | 10 | РБ | 73 | 73 | 0 | 56.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _____ | _____ | ГБУ «НРЦРО» с ООО «Зарница – М» заключен государственный контракт от 08.06.2015 на поставку 3 368 световозвращающих подвесок на сумму 0,073 млн. рублей. Срок поставки – август 2015 года.
5 | 1 | Организация и проведение фестиваля детского творчества "Дорога без опасности" среди обучающихся школ округа | 3 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | человек | Данное мероприятие в 2015 году не проводится.
6 | 1 | Проведение регионального этапа конкурса "Безопасное колесо" | 0 |  | РБ | 134.4 | 134.4 | 121.9 | 210.2 | 121.9 | 12 | 2 | 121.9 | 0 | 0 | 121.8 | 46.4 | 7 | образовательных организаций | В рамках реализации мероприятия 26-27 марта 2015 года на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Нарьян-Мара» состоялся региональный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо». В конкурсе приняли участие команды семи образовательных организаций Ненецкого автономного округа. По результатам регионального конкурса «Безопасное колесо» лучшая команда представит Ненецкий автономный округ на Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо». Для оказания услуг по организации и проведению регионального этапа конкурса «Безопасное колесо» ГБУ НАО «НРЦРО» с ООО «Красный город» заключен государственный контракт № 0384200004215000009 от 24.02.2015, счет – фактура №36 от 29.03.2015 года. Приобретено оборудование для фигурного вождения велосипеда (3 комплекта) согласно государственному контракту ГБУ НАО «НРЦРО» с ООО «Зарница-М» № 0384200004215000027-0390714-02 от 27.03.2015, счет – фактура № 3М 00001218 от 02.04.2015 на сумму 0,046 млн. рублей.
7 | 1 | Участие во Всероссийском этапе конкурса "Безопасное колесо" | 3 | 12 | РБ | 206.4 | 206.4 | 170.4 | 258.6 | 169.3 | 3 | 1 | 170.4 | 170.4 | 0 | 169.3 | 169.3 | 1 | команда | В реализации мероприятия команда-победитель регионального этапа конкурса приняла участие во Всероссийском этапе соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо» в период с 11 по 18 июня 2015 года в ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орлёнок», расположенный на территории Туапсинского района Краснодарского края. Денежные средства израсходованы на авиаперелет и страхование участников конкурса.
8 | 1 | Проведение семинаров для педагогических работников образовательных организаций по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 17 | РБ | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 14 | 7.2 | 2 | 1 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 58 | человек | Семинар проведен ГБУ НАО «НРЦРО» совместно с ОГИБДД УМВД России по НАО 15 апреля 2014 года, приняло участие 58 педагогических работников. Канева Людмила Борисовна - начальника отдела ГБУ НАО «НРЦРО» - познакомила педагогических работников с методическими рекомендациями по организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ) в образовательных организациях, а также по планированию работ по профилактике ДДТТ в образовательных организациях. В рамках семинара рассмотрены основные направления работы отрядов юных инспекторов движения в образовательных организациях, организован просмотр социальных видеороликов.
9 | 1 | Проведение конкурса среди педагогических работников образовательных организаций (школ, дошкольных образовательных организаций, образовательных организаций дополнительного образования детей) на лучшую разработку занятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ____ | ____ | Исполнение мероприятия в 2015 году не предусмотрено.
10 | 1 | Создание и размещение в средствах массовой информации информационно-пропагандистких материалов, призванных освещать работу по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе информационное сопровождение подпрограммы 2 "Повышение безопасности дорожного движения в Ненецком автономном округе в 2014-2020 годах" | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ____ | ______ | В первом полугодии 2015 года в рамках реализации мероприятия на тему безопасности дорожного движения подготовлено: - для трансляции на телеканале «Север» – 12 сюжетов, - для размещения в ОПГ НАО «Няръяна вындер» – 4 материала.
11 | 1 | Разработка и реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы спасенения постадавших в дорожно-транспортных происшествиях в Ненецком автономном округе | 6 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _____ | ______ | За отчетный период КУ НАО "Поисково-спасательная служба" осуществлялся комплекс мероприятий по совершенствованию системы спасения пострадавших в ДТП, а именно: -взаимодействие в рамках соглашения ЕДДС-112 КУ НАО "ПСС" с ГУ МЧС России по НАО, ОГИБДД УМВД России по НАО о немедленном оповещении всех оперативных служб о ДТП, отработка взаимодействия служб различных ведомств для повышения эффективности проведения аварийно-спасательных работ при ДТП (для сокращения сроков реагирования и оказания помощи пострадавшим) - ежесуточно; -проведение учебно-тренировочных мероприятий по отработке навыков оказания экстренной помощи для сокращения сроков извлечения пострадавших из салона транспортного средства при ДТП при использовании гидравлического аварийно-спасательного инструмента в соответствии с планом-графиком на 2015 год (проведено 26 учебно-тренировочных мероприятий). При поступивших в КУ НАО «ПСС» сообщениях о ДТП (с визуально видимыми значительными повреждениями кузова ТС), для оказания возможно необходимой помощи пострадавшим, спасатели КУ НАО «ПСС» привлекались 6 раз. Мероприятие проводится в рамках текущего финансирования, без проведения конкурсных процедур.
12 | 1 | Подготовка и создание информационно-пропагандистких телерадиопрограмм, направленных на участников дорожного движения для последующего размещения на федеральных, региональных и кабельных телевизионных каналах, на радиостанциях | 2 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ____ | ____ | В первом полугодии 2015 года в рамках данного мероприятия на телеканале «Север» (ГБУ НАО «Ненецкая ТРК») транслировалась программа «112»: еженедельно освещались происшествия на дорогах Ненецкого автономного округа, а также темы, посвященные безопасности на городских дорогах и ситуации на зимнике. В эфире телеканалов «Север», «Россия 2» в период с января по март 2015 года 5-7 раз в неделю выходили социальные видеоролики, направленные на безопасность дорожного движения: «Сбавь скорость» и «Зимняя резина», «ГАИ скорость» и «Стань заметнее»; на радио «Нарьян-Мар FM» транслировались ролики, посвящённые профилактике правонарушений на дорогах: «Дети», «Пристегни ремни», «Мобильник», «Гололёд, зимняя резина» и «Тормози заранее».
13 | 1 | Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического оповещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения | 2 | 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _____ | ______ | В первом полугодии 2015 года в общественно-политической газете Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер» в разделе «Вести-24» размещалась информация о состоянии зимней дороги «Нарьян-Мар – Усинск».
Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа - руководитель Апапрата Администрации Ненецкого автономного округа | [14 empty] | М.В. Васильев
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Специалист-эксперт отдела по обеспечению работы комиссий в сфере безопасности и законности
организационно-контрольного управления Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа | [14 empty] | З.Р. Давыдова
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
zdavidova@ogvnao.ru
(адрес электронной почты)
(818 53) 2-15-37
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения в Ненецком автономном округе в 2014-2020 годах" государственной программы Ненецкого автономного округа "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе" | Утверждена постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.10.013 № 378-п. Постановлениями Администрации Ненецкого автономного округа от 05.03.2014 № 77-п, от 06.03.2014 № 92-п, 28.04.2014 № 137-п, 18.06.2014 № 211-п, от 08.10.2014 № 376-п, от 22.10.2014 № 394-п, от 05.03.2015 №38-п внесены изменения в государственную программу Ненецкого автономного округа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе».