## 1 кв. 2014
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 15.04.2014 14:17:45 |  |  | MS Excel 2007 | [10 empty] | Период отчета: | I квартал 2014 года
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Код мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланиро-вано в рамках программы на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетном году |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[8 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 270390.66 | 270390.66 | 270390.66 | 146379.12 | 99719.12 | 39 | 30 | 13469.42 | 13469.42 | 63 | 16594.42 | 16594.42 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  | 152299.2 | 152299.2 | 152299.2 | 55335.6 | 19033 | 7 | 4 | 4394.3 | 4394.3 | 0 | 7641.6 | 7641.6
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 118091.46 | 118091.46 | 118091.46 | 91043.52 | 80686.12 | 32 | 26 | 9075.12 | 9075.12 | 63 | 8952.82 | 8952.82
за счет внебюджетных источников
1 | 4 | Нанесение дорожной разметки | 5/8 | МБ | 3500 | 3500 | 3500 | 1800 |  | 1 | [8 empty] | Объявлен аукцион на проведение данных видов работ
2 | 4 | Замена (установка) новых дорожных знаков, информационных табличек | 5/8 | МБ | 359.6 | 359.6 | 359.6 | 459.6 | 359.6 | 2 | 1 | 30.5 | 30.5 |  | 30.5 | 30.5 | 12 | шт | Произведена замена 12 дорожных знаков
3 | 5 | Размещение (в том числе приобретение, установка, монтаж, подключение) в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах населенных пунктов автономного округа, местах массового пребывания граждан систем видеообзора с установкой мониторов для контроля за обстановкой и оперативного реагирования, модернизация имеющихся систем видеонаблюдения, проведение работ, обеспечивающих функционирование систем, в том числе по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма | 2/5 | РБ |  |  |  | 28280 |  | 1 | [6 empty] | 108 | шт | Произведён авансовый платёж в размере 30% По состоянию на 04 апреля 2014 года работы выполнены в полном объёме, на 7 наиболее опасных перекрёстках города установлены 108 видеокамер. Осуществляется приёмка выполненых работ.
4 | 5 | Размещение (в том числе приобретение, установка, монтаж, подключение) в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах населенных пунктов автономного округа, местах массового пребывания граждан систем видеообзора с установкой мониторов для контроля за обстановкой и оперативного реагирования, модернизация имеющихся систем видеонаблюдения, проведение работ, обеспечивающих функционирование систем, в том числе по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма | 2/5 | МБ |  |  |  | 7070 |  | 1 | [6 empty] | 108 | шт | На семи наиболее опасных перекрёстках г.Нижневартовска установлено 108 видеокамер
5 | 5 | Организация изготовления и распространения памяток, буклетов, информационных листков, плакатов по пропаганде и соблюдению правил безопасности дорожного движения, рассчитанных на детскую, юношескую аудиторию | 3/16 | МБ | 100 | 100 | 100 | [11 empty] | Запланированные средства будут освоены во 2-4 кварталах 2014 года
6 | 5 | Проведение смотра-конкурса "Наш друг светофор" в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования | 3/12 | МБ | 50 | 50 | 50 | [11 empty] | Проведение мероприятия запланировано на апрель 2014 года
7 | 5 | Проведение соревнования "Безопасное колесо" среди общеобразовательных учреждений города. Участие в окружном конкурсе "Безопасное колесо" | 3/12 | МБ | 84.7 | 84.7 | 84.7 | [11 empty] | Мероприятия запланитрованы на май, сентябрь 2014 года
8 | 5 | Укрепление материально-технической базы действующего отряда юных инспекторов дорожного движения в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования | 3/12 | МБ | 50 | 50 | 50 | [11 empty] | Денежные средства будут использованы во 2 квартале 2014 года на приобретение костюмов картингиста
9 | 5 | Проведение городских конкурсов профессионального мастерства по безопасности дорожного движения среди водителей | 2/14 | МБ | 100 | 100 | 100 | [11 empty] | Мероприятие запланировано на 3 квартал 2014 года
10 | 6 | Содержание (обслуживание) технических средстворганизации дорожного движения | - | МБ | 47276 | 47276 | 47276 | 47226 | 47226 | 1 | 1 | 5851 | 5851 |  | 5851 | 5851 | 80 | шт | На 2014 год запланировано: обслуживание 80 светофорных объектов, ремонт и восстановление 7923 дорожных знаков, 24320,7 п.м. ограждений, ликвидации аварийных ситуаций на объектах ТСОДД
11 | 6 | Нанесение дорожной разметки на проезжей части автомобильных дорог | 5/8 | МБ | 11039 | 11039 | 11039 | 9281.3 | 9281.3 | 1 | 1 | [5 empty] | 220.65 | км | Срок исполнения 2-3 кварталы 2014 года
12 | 6 | Капитальный ремонт средств организации дорожного движения | 5/9 | МБ | 16165 | 16165 | 16165 | 16155 | 16155 | 1 | 1 | 2019.5 | 2019.5 |  | 2019.5 | 2019.5 | 11 | шт | На 2014 год запланировано: капитальный ремонт светофорных объектов - 11 шт., установка и замена ТООВ - 74 шт, замена контролёров светофорных объектов - 12 шт., устройство пешеходных направляющих ограждений - 1984 п.м.
13 | 7 | Ремонт и установка технических средств организации дорожного движения | - | МБ | 3449 | 3449 | 3449 | [9 empty] | 100 | шт | Во втором квартале 2014 года планируется обустройство дорог вехами 36 шт., сигнальными столбиками - 34 шт., установка новых дорожных знаков - 100 шт., устройство дорожной разметки - 7700 м2
14 | 8 | Содержание закрытого детского автогородка | - | МБ | 96 | 96 | 96 | [7 empty] | 7.2 | 7.2 | 100 | шт | Поставка эл.энергии, обслуживание светофорного хозяйства. Экономия средств на оплату коммунальных платежей согласно приборам учёта эл.энергии.
15 | 9 | Оснащение системами автоматического и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населённых пунктов, дорог регионального и муниципального значения | 2/5 | МБ | 257.1 | 257.1 | 257.1 | 336.6 |  | 1 | [6 empty] | 1 | шт | Приобретение передвижного комплекса автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения
16 | 10 | Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | - | РБ | 109869.3 | 109869.3 | 109869.3 | 7911.5 | 7911.5 | 2 | 2 | [5 empty] | 8 | ед | Заключено 2 контракта на поставку медицинского оборудования: аппараты ИВЛ - 5, операционный светильник с видеокамерой - 3 единицы.
17 | 11 | Приобретение и установка табло обратного отчёта времени | - | МБ | 203.51 | 203.51 | 203.51 | [11 empty] | В 3 квартале 2014 года будет заключен договор на приобретение и установку 7 табло обратного отчёта времени
18 | 12 | Замена дорожных знаков на знаки на жёлтом фоне | 5/8 | МБ | 33.63 | 33.63 | 33.63 | [11 empty] | В летний период буде проведена замена 4 дорожных знаков
19 | 12 | Устройство и замена искусственных неровностей | 5/8 | МБ | 149.22 | 149.22 | 149.22 | 32.18 | 32.18 | 1 | 1 | 32.18 | 32.18 |  | 32.18 | 32.18 | 7 | ед | Всего будет заменена 31 ед. искусственных неровностей.
20 | 12 | Нанесение линий дорожной разметки | 5/8 | МБ | 17465.5 | 17465.5 | 17465.5 | [11 empty] | В летний период запланировано нанесение 646,93 км дорожной разметки
21 | 12 | Исправление, замена, установка ограждений | 5/7 | МБ | 4066.42 | 4066.42 | 4066.42 | 47.24 | 47.24 | 1 | 1 | 47.24 | 47.24 |  | 47.24 | 47.24 | 42 | секции | Выполнен демотаж повреждённых дорожных ограждений
22 | 12 | Ремонт и замена, установка пешеходных ограждений | 5/7 | МБ | 1579.78 | 1579.78 | 1579.78 | 58.2 | 58.2 | 1 | 1 | 58.2 | 58.2 |  | 58.2 | 58.2 | 57 | м.п. | Выполнен демотаж повреждённых пешеходных ограждений
23 | 13 | Размещение (в том числе приобретение, установка, монтаж, подключение) в городе Лангепасе, на въездах и выездах из него систем видеообзора, модернизация имеющихся систем видеонаблюдения, проведение работ,обеспечивающих функционирование систем по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма | 2/5 | МБ | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 1 | 1 | [7 empty] | Техническое обслуживание приборов фото-видеофиксации нарушений ПДД
24 | 13 | Изготовление и распространение информационных, агитационных материловпо безопасности дорожного движения, расчитанных на детскую, юношескую и иную аудиторию | 2/11 | МБ | 10 | 10 | 10 | [11 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
25 | 13 | Организация регулярного освещения вопросовбезопасности дорожного движения по телевидению: специализированная реклама, выступление руководителей и специалистов, игровые передачи | 2/10 | МБ | 40 | 40 | 40 | [11 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
26 | 13 | Разработка и проведение радиопрограмм по обучению населения правилам дорожного движения и правовым вопросам дорожного движения. Разработка звукозаписи по пропаганде безопасности дорожного движения и её трансляция на улицах города Лангепаса | 2/10 | МБ | 40 | 40 | 40 | [11 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
27 | 13 | Проведение городских соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо» и участие команды г. Лангепаса в окружных соревнованиях | 3/9 | МБ | 85 | 85 | 85 | [11 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
28 | 13 | Развитие материльно-технической базы детского профильного объединения "Юные инспекторы движения" в общеобразовательных школах г.Лангепаса | 3/9 | МБ | 30 | 30 | 30 | [11 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
29 | 13 | Проведение городского смотра-конкурса "Зеленый огонек" среди дошкольных учреждений | 3/9 | МБ | 20 | 20 | 20 | [11 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
30 | 13 | Приобретение методической литературы, специальных обучающих компьютерных программ для преподавателей по обучениюдетей правилам дорожного движения | 2/8 | МБ | 20 | 20 | 20 | [11 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
31 | 13 | Проведение конкурсов на лучший детский рисунок и плакат по тематике безопасности дорожного движения | 3/9 | МБ | 5 | 5 | 5 | [11 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
32 | 13 | Содержание автогородка для проведения практических занятий по обучению несовершеннолетних безопасному поведению на улицах и дорогах в СОШ № 3 (приобретение расходных материалов, инвентаря и оборудования) | 3/18 | МБ | 100 | 100 | 100 | [11 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
33 | 14 | Нанесение на нерегулируемых пешеходных переходах дорожной разметки бело-желтого цвета | 3/8 | МБ | 522.9 | 522.9 | 522.9 | 522.9 | 522.9 | 1 | 1 | [7 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
34 | 14 | Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов в соответствии с типовыми схемами | 3/8 | МБ | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 1 | 1 | [7 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
35 | 14 | Установка на нерегулируемых пешеходных переходах с интенсивным движением дорожных знаков 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» со светодиодным эффектом | 3/8 | МБ | 341.1 | 341.1 | 341.1 | 341.1 | 341.1 | 1 | 1 | [7 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
36 | 15 | Монтаж технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети городского округа Мегион | 5/8 | МБ | 1400 | 1400 | 1400 | [11 empty] | Срок реализации: 2-3 кварталы 2014 года
37 | 15 | Нанесение линий дорожной разметки | 5/8 | МБ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1 | 1 | [7 empty] | Срок реализации: летний период 2014 года
38 | 16 | 1.Совершенствование работ с участниками дорожного движения, путём освещения вопросов в СМИ, издание печатной продукции и размещение на рекламных щитах, банерах и перетяжках пропагандистской и профилактической информации. 2.Профилактика детского и юношеского дорожно-транспортного травматизма. | - | МБ | 100 | 100 | 100 | 76 |  | 1 |  |  |  | 63 |  |  |  |  | Срок реализации: летний период 2014 года
39 | 17 | Размещение в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города, местах массового пребывания граждан систем видеообзора с установкой мониторов в дежурных частях органов внутренних дел | 2/5 | РБ |  |  |  | 7798.2 |  | 1 | [8 empty] | Эстакада в направлении на Ханты-Мансийск с 2 стационарными камерами фотовидеофиксации, 2 эстакады на Югорск с 4 стационарными камерами, консоль на Зеленоборск с 2 стационарными камерами
40 | 17 | Размещение в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города, местах массового пребывания граждан систем видеообзора с установкой мониторов в дежурных частях органов внутренних дел | 2/5 | МБ |  |  |  | 974.8 |  | 1 | [8 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
41 | 18 | Издание и распространение целевой литературы, печатной продукции по пропаганде и обучению населения правилам дорожного движения (информационные листки, наглядные пособия, открытки, буклеты, листовки, карты с указанием участков повышенной опасности и анализом причин ДТП) | 2/8 | МБ | 20 | 20 | 20 | [11 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
42 | 18 | Изготовление агитационной продукции по правилам дорожного движения, в том числе плакатов, буклетов по профилактике детского дорожного травматизма | 3/13 | МБ | 10 | 10 | 10 | [11 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
43 | 18 | Проведение конкурсов, викторин по закреплению знаний правил дорожного движения среди школьников и молодёжи | 3/12 | МБ | 20 | 20 | 20 | [11 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
44 | 18 | Приобретение формы и специальной атрибутики для школьных юных инспекторов дорожного движения МОУ: СОШ п. Луговской, с. Селиярово, п. Кедровый, п. Горноправдинск, д. Шапша | 3/10 | МБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 6 | ед | Приобретены и переданы в средние общеобразовательные учреждения 6 велосипедов.
45 | 18 | Пропаганда и реклама деятельности юных инспекторов дорожного движения | 3/12 | МБ | 10 | 10 | 10 | [11 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
46 | 18 | Участие в районных, городских, республиканских слётах юных инспекторов дорожного движения | 3/12 | МБ | 30 | 30 | 30 | [11 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
47 | 18 | Проектирование работ по эксплуатации детских автогородков п.Луговской | 3/12 | МБ | 400 | 400 | 400 | [11 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
48 | 19 | Организация регулярного освещения вопросов безопасности дорожного движения по телевидению (производство видеороликов, видеофильмов, размещение объявлений, "Бегущая строка", участие в прямых эфирах, игровых передачах и др.), по радио и в печатных изданиях | 2/11 | МБ | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 2 | 2 | 71 | 71 |  | 61.5 | 61.5 | 7 | шт | В газете размещено 2 тематические статьи, заключён договор на оказание рекламно-информационных услуг, изготовлено 2 видеоролика, размещена бегущая строка и рекламное объявление на радио с 8-разовым выходом в эфир в течение дня.
49 | 19 | Организация и проведение профилактических операций, ежегодных конкурсов, слётов, соревнований, связанных с безопасностью дорожного движения и профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма | 3/9 | МБ | 180.5 | 180.5 | 180.5 | [11 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
50 | 19 | Приобретение печатной и сувенирной продукции по пропаганде и обучению населения правилам дорожного движения (тематические сувениры, информационные листки, наглядные пособия, открытки, памятки, буклеты, грамоты) | 2/8 | МБ | 134.1 | 134.1 | 134.1 | [11 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
51 | 19 | Организация и проведение конкурсов среди водителей автотранспортных предприятий, водителей личного транспорта, начинающих водителей, автошкол: "Безопасный перевозчик", "Безопасный мотоциклист!", "Автоледи". Приобретение поощрительных призов для награжденияучастников конкурса. | 3/9 | МБ | 106.5 | 106.5 | 106.5 | [11 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
52 | 19 | Организация и проведение игровой тематической программы среди детей и подростков "Азбука дорог" | 3/9 | МБ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1 | 1 | 150 | 150 |  | 30 | 30 | 1 | меропр | В рамках подготовки пмероприятия заключён договор на поставку мягких спортивных модулей. Осуществлена предоплата по договору.
53 | 19 | Участие команд юных инспекторов движения в окружном конкурсе "Безопасное колесо" | 3/12 | МБ | 21 | 21 | 21 | [11 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
54 | 19 | Приобретение необходимого учебного оборудования для оснащения кабинетов по безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях. Приобретение методической литературы для преподавателей по обучению детей правилам дорожного движения. | 3/8 | МБ | 73.5 | 73.5 | 73.5 | [11 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
55 | 19 | Приобретение наглядных пособий, игр, игрового оборудования, учебно-методической и детской художественной литературы по безопасности дорожного движения в дошкольные образовательные учреждения | 2/8 | МБ | 57.1 | 57.1 | 57.1 | [11 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
56 | 20 | Размещение (разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение) систем видеообзора и видеоконтроля, модернизация имеющихся систем, проведение работ обеспечивающих функционирование систем по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | 2/5 | МБ | 2157 | 2157 | 2157 | 2157 | 2157 | 1 | 1 | 715.5 | 715.5 |  | 715.5 | 715.5 | 3 | шт | Содержание и техничекое обслуживание систем фиксации нарушений дорожного движения (3 системы, 1 сервер)
57 | 21 | Оборудование искусственным освещением автомобильных дорог в местах с повышенной интенсивностью движения, очагах аварийности | 5/8 | РБ | 37000 | 37000 | 37000 | 7641.6 | 7641.6 | 1 | 1 | 3894.3 | 3894.3 |  | 7641.6 | 7641.6 | 205 | шт | Смонтировано и установлено опор - 205 шт., кронштейнов - 205 шт., свтильников - 203 шт., прокладка кабеля ВВГнг-0,66 3х1,3 - 957 п.м., кабеля ВВГнг-0,66 3х3 - 888 п.м.
58 | 22 | Проведение всероссийского и окружного конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо" | 3/12 | РБ | 450 | 450 | 450 | [11 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
59 | 22 | Развитие движения отрядов юных инспекторов движения | 3/12 | РБ | 500 | 500 | 500 | [11 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
60 | 22 | Проведение смотра-конкурса «Зеленый огонек» | 3/12 | РБ | 100 | 100 | 100 | [11 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
61 | 22 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов | 3/10 | РБ | 100 | 100 | 100 | [11 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
62 | 23 | Изготовление и регулярное освещение по телевидению и радио телевизионных, радиороликов по вопросам безопасности дорожного движения. Изготовление и размещение банеров социальной направленности в количестве 6 штук в год. | 2/10 | МБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | [7 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
63 | 23 | Приобретение печатной продукции по пропаганде и соблюдению правил дорожного движения (информацтионные листкинаглядные пособия, открытки, памятки, буклеты, карты с указанием участков повышенной опасности и анализом причин ДТП) | 2/11 | МБ | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 1 | 1 | [7 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
64 | 23 | Приобретение оборудования для подготки и проведения городского соревнования "Безопасное колесо" (станция: "Фигурное вождение велосипеда") | 3/8 | МБ | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 1 | 1 | [7 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
65 | 23 | Организация и проведение городских соревнований "Безопасное колесо" | 3/12 | МБ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 1 | [7 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
66 | 23 | Организация участия команди города Нягани в окружных соревнованиях "Безопасное колесо" | 3/12 | МБ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | [7 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
67 | 23 | Проведение конкурса методических разработок занятий, воспитательных мероприятий по тематике, связанной с обеспечением безопасности дорожного движения "Зелёный огонёк" | 3/12 | МБ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 1 | [7 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
68 | 23 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | 3/10 | МБ | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 1 | 1 | [7 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
69 | 23 | Приобретение и установка дорожных знаков на пешеходных переходах и опасных участках дорог, в том числе на светоотражающих щитах жёлтого цвета | 5/8 | МБ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1 | 1 | [7 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
70 | 24 | Устройство светофорных объектов | 5/8 | РБ | 3479.9 | 3479.9 | 3479.9 | 3479.9 | 3479.9 | 1 | 1 | [7 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
71 | 24 | Устройство светофорных объектов | 5/8 | МБ | 183.1 | 183.1 | 183.1 | 183.1 | 183.1 | 1 | 1 | [7 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
72 | 25 | Реализация проекта "Октябрьский район - территория безопасного и здорового образа жизни" в общедоступных библиотеках Октябрьского района по пополнению книгами и периодическими изданиями по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками | - | МБ | 20 | 20 | 20 | [11 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
73 | 25 | Организация и проведение игровых программ по безопасности дорожного движения с элементами театрализованного действия для детей от 7 лет и старше | - | МБ | 3 | 3 | 3 | [11 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
74 | 25 | Участие в окружном конкурсе "Безопасное колесо" | 3/12 | МБ | 40 | 40 | 40 | [11 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
75 | 25 | Организация и проведение конкурса вариативных программ в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма "Зелёный огонёк" среди образовательных учреждений | 3/12 | МБ | 10 | 10 | 10 | [11 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
76 | 25 | Организация и проведение конкурса "Молодёжь за безопасность дорожного движения" | 3/12 | МБ | 10 | 10 | 10 | [11 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
77 | 25 | Организация и проведение акции "Неделя безопасности дорожного движения" | 3/9 | МБ | 30 | 30 | 30 | [11 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
78 | 25 | Поддержка материально-технической базы автогородка в пгт Приобье (приобретение электромобилей, велосипедов, изготовление дорожных знаков и светофоров) | 3/7 | МБ | 180 | 180 | 180 | [11 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
79 | 25 | Приобретение атрибутики для отрядов юных инспекторов дорожного движения, для проведения мероприятий и акций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | - | МБ | 15 | 15 | 15 | [11 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
80 | 26 | Проведение работ по приведению элементов дорожного хозяйства на улично-дорожной сети муниципального образования город Покачи в соответствие с проектом организации дорожного движения | 5/8 | МБ | 1319.7 | 1319.7 | 1319.7 | [11 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
81 | 1 | Изготовление и размещение тематической социальной рекламы, информационных материалов, рассчитанных на детскую, юношескую и иную аудиторию | 3/13 | РБ | 300 | 300 | 300 | [11 empty] | В 1 квартале 2014 года освоение средств не планировалось
82 | 1 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям для размещения (в том числе разработки проектов, приобретения, установки, монтажа, подключения) в населённых пунктах автономного округа, на въездах и выездах из них и территорий автономного округа систем видеообзора, модернизация имеющихся систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирования населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма | 2/5 | РБ | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 | 500 | [5 empty] | Передана субсидия муниципальному образованию Берёзовский район. Начата подготовительная работа по размещению муниципального заказа на поставку передвижного фоторадарного комплекса фиксации нарушений правил дорожного движения Берёзовскому району
83 | 27 | Размещение (в том числе приобретение, установка, монтаж, подключение) в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах населенных пунктов автономного округа, местах массового пребывания граждан систем видеообзора с установкой мониторов для контроля за обстановкой и оперативного реагирования, модернизация имеющихся систем видеонаблюдения, проведение работ, обеспечивающих функционирование систем, в том числе по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма | 2/5 | РБ |  |  |  | 224.4 |  | 1 | [8 empty] | Заключен муниципальный контракт на приобретение блока приёма и конвертации данных для Сургутского района
И.о. директора Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [14 empty] | М.В.Есина
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Главный специалист-эксперт Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [14 empty] | А.А.Комаров
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
KomarovAA@admhmao.ru
(адрес электронной почты)
8(3467)318-273
(контактный телефон)

## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 14.07.2014 16:39:28 |  |  | MS Excel 2013 | [10 empty] | Период отчета: | II квартал 2014 года
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Код мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланиро-вано в рамках программы на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетном году |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[8 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 311219.96 | 311219.96 | 311219.96 | 251635.65 | 180140.92 | 85 | 50 | 83860.65 | 70391.3 | 63 | 96798.05 | 80203.7 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  | 185710.2 | 185710.2 | 185710.2 | 112794.7 | 58121.8 | 17 | 6 | 35360.1 | 30965.8 | 0 | 46991.6 | 39350
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 125509.76 | 125509.76 | 125509.76 | 138240.95 | 121419.12 | 67 | 43 | 48500.55 | 39425.5 | 63 | 49806.45 | 40853.7
|  | за счет внебюджетных источников |  |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 20 | Размещение (разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение)систем видеообзора и видеоконтроля, модернизация имеющихся систем, проведение работ, обеспечивающих функционирование систем по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | 2/5 | МБ | 2157 | 2157 | 2157 | 2157 | 2157 | 1 | 1 | 1788.8 | 1073.3 |  | 1788.8 | 1073.3 | 0 | шт. | Муниципальный контракт № 229 от 25.12.2013 на техническое обслуживание комплексов видеофиксации нарушений ПДД, обслуживание системы АСУДД
2 | 20 | Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (изготовление и размещение социальной рекламы, информационных и агитационных материалов,иной атрибутики, проведение конкурсов, акций, викторин и др.) | 3/9 | МБ | 316.9 | 316.9 | 316.9 | 316.9 | 316.9 | 0 | 0 | 136.9 | 136.9 | 0 | 136.9 | 136.9 | 0 | ед. | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
3 | вп | Устройство элементов принудительного снижения скорости в сп. Салым | 5/8 | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | Администрацией Нефтеюганского района заключено соглашение с компанией «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»
4 | 23 | Изготовление и регулярное освещение по телевидению и радио, телевизионных, радио роликов по вопросам безопасности дорожного движения. Изготовление и размещение баннеров социальной направленности в количестве шести штук в год. | 2/10 | МБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | В 1 полугодии 2014 года освоение средств не планировалось
5 | 23 | Изготовление и регулярное освещение по телевидению и радио, телевизионных, радио роликов по вопросам безопасности дорожного движения. Приобретение печатной продукции по пропаганде и соблюдению правил дорожного движения (информационные листки, наглядные пособия, открытки, памятки, буклеты, карты с указанием участков повышенной опасности и анализом причин ДТП) | 2/11 | МБ | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | В 1 полугодии 2014 года освоение средств не планировалось
6 | 23 | Проведение городского конкурса "Соревнования по автомногоборью" | 3/12 | МБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | В 1 полугодии 2014 года освоение средств не планировалось
7 | 23 | Приобретение оборудования для подготовки и проведения городского соревнования "Безопасное колесо" (станция: "Фигурное вождение велосипеда") | 3/8 | МБ | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | В 1 полугодии 2014 года освоение средств не планировалось
8 | 23 | Организация и проведение городских соревнований "Безопасное колесо" | 3/12 | МБ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | В 1 полугодии 2014 года освоение средств не планировалось
9 | 23 | Организация участия команды города Нягани в окружных соревнованиях "Безопасное колесо" | 3/12 | МБ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 46.6 | 46.6 | 0 | 46.6 | 46.6 | 1 | ед. | По результатам окружных соревнований "Безопасное колесо" команда г. Нягани заняла 5 место.
10 | 23 | Проведение конкурса методических разработок занятий, воспитательных мероприятий по тематике, связанной с обеспечением безопасности дорожного движения "Зелёный огонёк" | 3/12 | МБ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | В 1 полугодии 2014 года освоение средств не планировалось
11 | 23 | Изготовление и распространение свето возвращающих приспособлений в среде учащихся младших и средних классов образовательных организаций (не менее 4700 штук) в 2014 году 1-4 класс и в 2015-2016 годах 1 класс | 3/10 | МБ | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | В 1 полугодии 2014 года освоение средств не планировалось
12 | 23 | Приобретение и установка дорожных знаков на пешеходных переходах и опасных участках дорог, в том числе на светоотражающих шиитах желто-зеленного цвета | 5/8 | МБ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1 | 1 | 794.3 | 794.3 | 0 | 794.3 | 794.3 | 382 | шт. | Приобретено и установлено 382 дорожных знака.
13 | 24 | Устройство светофорных объектов | 5/8 | МБ | 183.1 | 183.1 | 183.1 | 183.1 | 183.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | В 1 полугодии 2014 года освоение средств не планировалось
14 | 24 | Устройство светофорных объектов | 5/8 | РБ | 3479.9 | 3479.9 | 3479.9 | 3479.9 | 3479.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | В 1 полугодии 2014 года освоение средств не планировалось
15 | 10 | Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | - | РБ | 109869.3 | 109869.3 | 109869.3 | 7911.5 | 7911.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | услуга | В 1 полугодии 2014 года освоение средств не планировалось
16 | 4 | Нанесение дорожной разметки | 5/8 | МБ | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | км. | Работы выполнены в полном объеме. Оплата в течении 10 дней. Данное мероприятие осуществляется в рамках содержания улично-дорожной сети города.
17 | 4 | Замена (установка) новых дорожных знаков, информационных табличек | 5/8 | МБ | 359.6 | 359.6 | 359.6 | 459.6 | 359.6 | 2 | 1 | 122.6 | 92.1 | 0 | 122.6 | 92.1 | 35 | шт. | Произведена замена 35 дорожных знаков
18 | 5 | Размещение (в том числе приобретение, установка, монтаж, подключение) в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города, местах массового пребывания граждан систем видеообзора с установкой мониторов для контроля за обстановкой и оперативного реагирования, модернизация имеющихся систем видеонаблюдения, проведение работ, обеспечивающих функционирование систем, в том числе по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе о санкциях за их нарушение) с целью исключения детского дорожно-транспортного травматизма | 2/5 | РБ | 0 | 0 | 0 | 28280 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | шт. | По состоянию на 04 апреля 2014 года работы выполнены в полном объёме, на 7 наиболее опасных перекрёстках города установлены 108 видеокамер. Осуществляется приёмка выполненых работ.
19 | 5 | Размещение (в том числе приобретение, установка, монтаж, подключение) в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города, местах массового пребывания граждан систем видеообзора с установкой мониторов для контроля за обстановкой и оперативного реагирования, модернизация имеющихся систем видеонаблюдения, проведение работ, обеспечивающих функционирование систем, в том числе по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе о санкциях за их нарушение) с целью исключения детского дорожно-транспортного травматизма | 2/5 | МБ | 0 | 0 | 0 | 10100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | шт. | По состоянию на 04 апреля 2014 года работы выполнены в полном объёме, на 7 наиболее опасных перекрёстках города установлены 108 видеокамер. Осуществляется приёмка выполненых работ.
20 | 5 | Организация изготовления и распространения памяток, буклетов, информационных листков, плакатов по пропаганде и соблюдению правил безопасности дорожного движения, рассчитанных на детскую, юношескую аудиторию | 3/16 | МБ | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | В 1 полугодии 2014 года освоение средств не планировалось
21 | 5 | Проведение смотра-конкурса "Наш друг светофор" в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования | 3/12 | МБ | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 1 | ед. | Проведен смотр -конкурс.
22 | 5 | Проведение соревнования "Безопасное колесо" среди общеобразовательных учреждений города. Участие в окружном конкурсе "Безопасное колесо" | 3/12 | МБ | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | ед. | На проведение окружных соревнований "Безопасное колесо" израсходовано 14,0 тыс. рублей (выплата командировочных расходов участникам соревнования (суточные, транспортные расходы, проживание). Городские соревнования пройдут в сентябре 2014 года.
23 | 5 | Укрепление материально-технической базы действующего отряда юных инспекторов дорожного движения в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования | 3/12 | МБ | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | В 1 полугодии 2014 года освоение средств не планировалось
24 | 5 | Проведение городских конкурсов профессионального мастерства по безопасности дорожного движения среди водителей | 2/14 | МБ | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | В 1 полугодии 2014 года освоение средств не планировалось
25 | 6 | Содержание (обслуживание) технических средств организации дорожного движения | - | МБ | 47276 | 47276 | 47276 | 47226 | 47226 | 1 | 1 | 15750 | 9899 | 0 | 15750 | 9899 | 24320.7 | п.м. | В 2014 году предусмотрено обслуживание 80 светофорных объектов, 7923 дорожных знаков и 24320,7 п.м. ограждений улично-дорожной сети, ликвидация аварийных ситуаций на объектах ТСОДД, ремон и восстановление ДЗ и ограждений.
26 | 6 | Разметка проезжей части | 5/8 | МБ | 11039 | 11039 | 11039 | 9281.3 | 9281.3 | 1 | 1 | 2804.6 | 2804.6 | 0 | 2804.6 | 2804.6 | 66 | км. | В 2014 году запланировано нанесение 220,65 км осевой разметки. Работы имеют сезонный характер, выполнение предусмотрено во 2-3 квартале 2014г.
27 | 6 | Капитальный ремонт технических средств организации дорожного движения | 5/9 | МБ | 16165 | 16165 | 16165 | 16165 | 16165 | 1 | 1 | 4059.5 | 2040 | 0 | 4059.5 | 2040 | 74 | шт. | На 2014 год запланировано : 1. Капитальный ремонт светофорных объектов (обустройство недостающими светофорами) - 11 шт.; Установка и замена табло обратного отсчета времени (ТООВ) - 74 шт., замена контроллеров светофорных объектов - 12 шт.; Устройство пешеходных направляющих ограждений 1984 п.м.
28 | 13 | Размещение (в том числе разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение) в городе Лангепасе, на въездах и выездах из него систем видеообзора, модернизация имеющихся систем видеонаблюдения, проведение работ, обеспечивающих функционирование систем по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма | 2/5 | МБ | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 1 | 1 | 57.3 | 57.3 | 0 | 57.3 | 57.3 | 1 | ед. | Техническое обслуживание приборов фото- видео фиксации нарушений в области дорожного движения. Проведено техническое обслуживание программного комплекса "КРИС-С", расположенного по ул. Первостроителей
29 | 13 | Изготовление и распространение информационных, агитационных материалов по безопасности дорожного движения, рассчитанных на детскую, юношескую и иную аудиторию | 2/11 | МБ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | В 1 полугодии 2014 года освоение средств не планировалось
30 | 13 | Организация регулярного освещения вопросов безопасности дорожного движения по телевидению: - специализированная реклама; - выступление руководителей и специалистов; - игровые передачи ("Добрая дорога детства", "Зеленый огонек" и т.д.) | 2/10 | МБ | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | В 1 полугодии 2014 года освоение средств не планировалось
31 | 13 | Разработка и проведение радиопрограмм по обучению населения правилам дорожного движения и правовым вопросам дорожного движения. Разработка звукозаписи по пропаганде безопасности дорожного движения и её трансляция на улицах города Лангепаса | 2/10 | МБ | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | В 1 полугодии 2014 года освоение средств не планировалось
32 | 13 | Проведение городских соревнований юных велосипедистов "Безопасное колесо" и участие команды города Лангепаса в окружных соревнованиях | 3/9 | МБ | 85 | 85 | 85 | 55 | 55 | 2 | 2 | 55 | 55 | 0 | 55 | 55 | 5 | чел. | Участие команды города Лангепаса в окружных соревнованиях "Безопасное колесо"
33 | 13 | Развитие материально-технической базы детского профильного объединения "Юные инспекторы движения" в общеобразовательных школах города Лангепаса | 3/9 | МБ | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 1 | 1 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 6 | ед. | Приобретено 6 детских велосипедов MTR
34 | 13 | Проведение городского смотра-конкурса "Зеленый огонек" среди дошкольных учреждений | 3/9 | МБ | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | В 1 полугодии 2014 года освоение средств не планировалось
35 | 13 | Приобретение методической литературы, специальных обучающих компьютерных программ для преподавателей по обучению детей правилам дорожного движения | 2/8 | МБ | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | В 1 полугодии 2014 года освоение средств не планировалось
36 | 13 | Проведение конкурсов на лучший детский рисунок и плакат по тематике безопасности дорожного движения | 3/9 | МБ | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | В 1 полугодии 2014 года освоение средств не планировалось
37 | 13 | Содержание автогородка для проведения практических занятий по обучению несовершеннолетних безопасному поведению на улицах и дорогах в СОШ № 3 (приобретение расходных материалов, инвентаря и оборудования) | 3/18 | МБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 | 2 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 205 | шт. | Приобретены 5 самокатов, шины (100 шт.), покрышки (100 шт.), комплектующие детали для автогородка
38 | 14 | Содержание автогородка для проведения практических занятий по обучению несовершеннолетних безопасному поведению на улицах и дорогах в СОШ № 3 (приобретение расходных материалов, инвентаря и оборудования) | 3/8 | МБ | 522.9 | 522.9 | 522.9 | 522.9 | 522.9 | 1 | 1 | 261 | 261 | 0 | 261 | 261 | 45 | шт. | Выполнены работы по нанесению разметки на 45 переходах
39 | 14 | Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов в соответствии с типовыми схемами | 3/8 | МБ | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 0 | 0 | 395 | 395 | 0 | 395 | 395 | 0 | шт. | Работы выполнены в полном объеме.
40 | 14 | Установка на нерегулируемых пешеходных переходах с интенсивным движением дорожных знаков 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» со светодиодным эффектом | 3/8 | МБ | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 0 | 0 | 341 | 341 | 0 | 341 | 341 | 0 | шт. | Работы выполнены в полном объеме.
41 | 9 | Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов) | 2/5 | МБ | 257.1 | 257.1 | 257.1 | 79.5 | 0 | 1 | 0 | 79.5 | 79.5 | 0 | 79.5 | 79.5 | 1 | ед. | Приобретена система КРИС-П, 23.06.2014 состоялся аукцион на поставку фоторадарного передвижного комплекса фиксации и нарушений правил дорожного движения, аукцион признан не состоявшимся. Размещение повторного аукциона планируется до конца июля 2014 года.
42 | 11 | Приобретение и установка табло обратного отчета времени | - | МБ | 203.51 | 203.51 | 203.51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | В 1 полугодии 2014 года освоение средств не планировалось
43 | 12 | Замена дорожных знаков на знаки на желтом фоне | 5/8 | МБ | 33.63 | 33.63 | 33.63 | 33.63 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | В 1 полугодии 2014 года освоение средств не планировалось
44 | 12 | Устройство и замена искусственных неровностей | 5/8 | МБ | 149.22 | 149.22 | 149.22 | 149.22 | 149.22 | 1 | 1 | 149.22 | 117 | 0 | 149.22 | 117 | 31 | ед. | Выполнен демонтаж поврежденных искусственных неровностей
45 | 12 | Нанесение линий дорожной разметки | 5/8 | МБ | 17465.5 | 17465.5 | 17465.5 | 17465.5 | 17465.5 | 1 | 1 | 6120.1 | 6120.1 | 0 | 6120.1 | 6120.1 | 176.49 | км. | Работы выполнены в полном объеме.
46 | 12 | Исправление, замена, установка ограждений | 5/7 | МБ | 4066.42 | 4066.42 | 4066.42 | 4066.42 | 4066.42 | 1 | 1 | 1838.08 | 1790.9 | 0 | 1838.08 | 1790.9 | 143 | секц. | Выполнены исправление и замена поврежденных дорожных ограждений
47 | 12 | Ремонт и замена, установка пешеходных ограждений | 5/7 | МБ | 1579.78 | 1579.78 | 1579.78 | 1579.78 | 1579.78 | 1 | 1 | 1034.15 | 976 | 0 | 1034.15 | 976 | 225 | метров | Выполнены исправление и замена поврежденных пешеходных ограждений
48 | 7 | Установка и ремонт технических средств организации дорожного движения | - | МБ | 3449 | 3449 | 3449 | 2769.6 | 2769.6 | 1 | 1 | 1042.8 | 1042.8 | 0 | 1042.8 | 1042.8 | 0 | шт. | Работы выполнены в полном объеме.
49 | 26 | Проведение работ по приведению элементов дорожного хозяйства на улично-дорожной сети муниципального образования город Покачи в соответствие с проектом организации дорожного движения | 5/8 | МБ | 1319.7 | 1319.7 | 1319.7 | 596 | 596 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | В 1 полугодии 2014 года освоение средств не планировалось
50 | 28 | Размещение в наиболее криминогенных и общественных местах и на улицах г.п. Советский, а также в местах массового пребывания граждан систем видеонаблюдения | 2/5 | МБ |  |  |  | 5851 | 5111.1 | 8 | 1 | 3182.2 | 3182.2 | 0 | 3182.2 | 3182.2 | 6 | шт. | Выполнены работы по оборудованию Центра сбора и обработки информации. Установлена эстакада на автодорогеСоветский-Ханты-Мансийск с 2 видеокамерами. Установлена консольная мачта на автодороге Советский-Зеленосборск с 2 видеокамерами. Установлены видеокамеры по ул. Железнодорожная в районе вокзала и на перекрестке улиц гастелло-Ленина в г.Советский
51 | 28 | Размещение в наиболее криминогенных и общественных местах и на улицах г.п. Советский, а также в местах массового пребывания граждан систем видеонаблюдения | 2/5 | РБ |  |  |  | 27104 | 20444.4 | 8 | 1 | 3182.2 | 3182.2 | 0 | 3182.2 | 3182.2 | 6 | шт. | Выполнены работы по оборудованию Центра сбора и обработки информации. Установлена эстакада на автодорогеСоветский-Ханты-Мансийск с 2 видеокамерами. Установлена консольная мачта на автодороге Советский-Зеленосборск с 2 видеокамерами. Установлены видеокамеры по ул. Железнодорожная в районе вокзала и на перекрестке улиц гастелло-Ленина в г.Советский
52 | 29 | Развитие движения отрядов юных инспекторов движения | 3/12 | МБ | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 14.4 | 0 | 14.4 | 14.4 | 0 | шт. | Участие команды Советского арйона в окружном конкурсе "Безопасное колесо" в г. Нижневартовске
53 | 25 | Реализация проекта "Октябрьский район - территория безопасного и здорового образа жизни" в общедоступных библиотеках Октябрьского района по пополнению книгами и периодическими изданиями по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками | - | МБ | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | В 1 полугодии 2014 года освоение средств не планировалось
54 | 25 | Организация и проведение игровых программ по профилактике безопасности дорожного движения с элементами театрализованного действия для детей от 7 лет и старше | - | МБ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | В 1 полугодии 2014 года освоение средств не планировалось
55 | 25 | Организация и проведение районного конкурса "Безопасное колесо" | 3/12 | МБ | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 10 | ед. | Проведен районный конкурс-соревнование "Безопасное колесо-2014"
56 | 25 | Участие в окружном конкурсе "Безопасное колесо" | 3/12 | МБ | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 36.2 | 0 | 36.2 | 36.2 | 4 | чел. | Участие команды Октябрьского района в окружном конкурсе "Безопасное колесо" в г. Нижневартовске
57 | 25 | Организация и проведение конкурса вариативных программ в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма "Зеленый огонек" среди образовательных учреждений | 3/12 | МБ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | В 1 полугодии 2014 года освоение средств не планировалось
58 | 25 | Организация и проведение конкурса "Молодежь за безопасность дорожного движения" | 3/12 | МБ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | В 1 полугодии 2014 года освоение средств не планировалось
59 | 25 | Организация и проведение акции "Неделя безопасности дорожного движения" | 3/9 | МБ | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | В 1 полугодии 2014 года освоение средств не планировалось
60 | 25 | Поддержка материально-технической базы автогородка в пгт.Приобье (приобретение электромобилей. велосипедов, изготовление дорожных знаков и светофоров) | 3/7 | МБ | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | В 1 полугодии 2014 года освоение средств не планировалось
61 | 25 | Приобретение атрибутики для отрядов юных инспекторов дорожного движения, для проведения мероприятий и акций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | - | МБ | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 4 | ед. | Приобретено 4 комплекта формы для отрядов юных инспекторов дорожного движения
62 | 27 | Размещение (разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение)систем видеообзора и видеоконтроля, модернизация имеющихся систем, проведение работ, обеспечивающих функционирование систем по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | 2/5 | РБ | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 0 | 1 | 0 | 224.4 | 224.4 | 0 | 224.4 | 224.4 | 1 | ед. | Приобретен блок приема и конвертации данных "РИФ"
63 | 27 | Размещение (разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение)систем видеообзора и видеоконтроля, модернизация имеющихся систем, проведение работ, обеспечивающих функционирование систем по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | 2/5 | МБ | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 1 | ед. | Приобретен блок приема и конвертации данных "РИФ"
64 | 18 | Издание и распространение целевой литературы, печатной продукции по пропаганде и обучению населения правилам дорожного движения (информационные листки, наглядные пособия, открытки, буклеты, листовки, карты с указанием участков повышенной опасности и анализом причин ДТП) | 2/8 | МБ | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | В 1 полугодии 2014 года освоение средств не планировалось
65 | 18 | Изготовление агитационной продукции по правилам дорожного движения, в том числе плакатов, буклетов по профилактике детского дорожного травматизма | 3/13 | МБ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | В 1 полугодии 2014 года освоение средств не планировалось
66 | 18 | Проведение конкурсов, викторин по закреплению знаний правил дорожного движения среди школьников и молодежи | 3/12 | МБ | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | В 1 полугодии 2014 года освоение средств не планировалось
67 | 18 | Приобретение формы и специальной атрибутики для школьных юных инспекторов дорожного движения МОУ: СОШ п. Луговской, с. Селиярово, п. Кедровый, п. Горноправдинск, д. Шапша | 3/10 | МБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6 | ед. | По итогам районного конкурса "Безопасное колесо"победителям вручены 6 велосипедов
68 | 18 | Пропаганда и реклама деятельности юных инспекторов дорожного движения | 3/12 | МБ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 300 | шт. | Подготовлены и распространены памятки по безопасности дорожного движения в количестве 300 штук.
69 | 18 | Участие в районных, городских, республиканских слетах юных инспекторов дорожного движения | 3/12 | МБ | 30 | 30 | 30 | 23 | 23 | 1 | 1 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | 1 | ед. | Работы выполнены в полном объеме.
70 | 18 | Проектирование работ по эксплуатации детских автогодоков п. Луговской | 3/12 | МБ | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | В 1 полугодии 2014 года освоение средств не планировалось
71 | 17 | Комплексное выполнение работ по паспортизации и разработке проектов организации дорожного движения внутрипоселковых дорог муниципальных образований Кондинского района, в том числе: Перекресток дороги "Междуреченский - Мортка" д.Сотник до переправы с.Ямки, далее от с.Ямки до д.Юмас, гп, Куминский гп. Кондинское, гп. Луговой, с.Болчары, Болчары - ЛПДС "Кедровое", с.Алтай, д.Кама, с.Леуши, п.Лиственичный, п.Ягодный, п.Дальний, п.Мулымья, п.Назарово, п.Чантырья, п.Шаим, д.Ушья, п.Половинка, п.Шугур, п.Шугур-ДЭОЦ | 5/4 | МБ | 6834.5 | 6834.5 | 6834.5 | 6834.5 | 6834.5 | 9 | 0 | 6834.5 | 6834.5 | 0 | 6834.5 | 6834.5 | 239.4 | км. | Произведена паспортизация 239 км.поселковых дорог в 9 поселках
72 | 15 | Монтаж технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети городского округа | 5/8 | МБ | 1400 | 1400 | 1400 | 1397.5 | 1397.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | В 1 полугодии 2014 года освоение средств не планировалось
73 | 15 | Нанесение линий дорожной разметки | 5/8 | МБ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | км. | В 1 полугодии 2014 года освоение средств не планировалось
74 | 16 | Совершенствование работ с участниками дорожного движения путем освещения вопросовв СМИ, издание печатной продукции и размещение на рекламных щитах, баннерах и перетяжках пропагандистской и профилактической информации | - | МБ | 100 | 100 | 100 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | шт. | Срок реализации мероприятия 3 квартал 2014 года
75 | 16 | Профилактика детского и юношеского дорожно-транспортного травматизма | 3/14 | МБ | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | В 1 полугодии 2014 года освоение средств не планировалось
76 | 8 | Содержание закрытого детского автогородка | - | МБ | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9 | 41.9 | 0 | 41.9 | 34.7 | 1 | ед. | Выполнена оплата услуг за поставку электроэнергии, обслуживание светофороного хозяйства в автогородке г. Урая, закуплена краска для обновления дорожной разметки
77 | 19 | Организация регулярного освещения вопросов безопасности дорожного движения по телевидению (производство видеороликов, видеофильмов, размещение объявлений "Бегущая строка", участие в прямых эфирах, игровых передачах и др.) по радио и в печатных изданиях | 2/11 | МБ | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 2 | 2 | 127.5 | 56.5 | 0 | 127.5 | 66 | 3 | шт. | Оказаны услуги по информационному обеспечению, опубликование материала в газете и видеороликна телеканале "Инфосервис" на тему "Безопасность дорожного движения"
78 | 19 | Организация и проведение профилактических операций, ежегодных конкурсов, слётов, соревнований, связанных с безопасностью дорожного движения и профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма | 3/9 | МБ | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | Конкурсы среди отрядов юнных инспекторов дорожного движения
79 | 19 | Приобретение печатной и сувенирной продукции по пропаганде и обучению населения правилам дорожного движения (тематические сувениры, информационные листки, наглядные пособия, открытки, памятки, буклеты, грамоты) | 2/8 | МБ | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 78 | 78 | 1 | 1 | 78 | 78 | 0 | 78 | 78 | 5225 | шт. | Приобретение печатной и сувенирной продукции по пропоганде и обучению населения ПДД: буклет - 1100, памятки - 3100 шт., информационный лист - 1025 шт.
80 | 19 | Организация и проведение конкурсов среди водителей автотранспортных предприятий, водителей личного транспорта, начинающих водителей, автошкол: "Безопасный перевозчик", "Безопасный мотоциклист!", "Автоледи". Приобретение поощрительных призов для награждения участников конкурса. | 3/9 | МБ | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 42.3 | 42.3 | 2 | 2 | 42.3 | 42.3 | 0 | 42.3 | 42.3 | 2 | шт. | Проведено 2 конкурса "Автоледи" "Безопасный мотоциклист"
81 | 19 | Организация и проведение игровой тематической программы среди детей и подростков "Азбука дорог" | 3/9 | МБ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2 | 2 | 150 |  | 0 | 118 | 88 | 8 | шт. | Поставка мягких спортивных модулей. Осуществлена предоплата по договору.
82 | 19 | Участие команд юных инспекторов движения в окружном конкурсе "Безопасное колесо" | 3/12 | МБ | 21 | 21 | 21 | 10.3 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 | 10.3 | 0 | 10.3 | 10.3 | 1 | шт. | Участие школьной команды в окружном совервновании
83 | 19 | Приобретение необходимого учебного оборудования для оснащения кабинетов по безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях. Приобретение методической литературы для преподавателей по обучению детей правилам дорожного движения | 3/8 | МБ | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 0 | 0 | 73.5 | 73.5 | 0 | 73.5 | 73.5 | 13 | шт. | Мультимедийная учебно-методическая программа "Азбука дорожной науки" - 1 программа, учебный фильм "Улица полна неожиданностей"-1 фильм, Светоотражающий жилет - 5 шт., кепка - 5 шт., Стенд-уголок "ЮИД шагает классно и, конечно, безопасно!" - универсальный (1-11 классы) - 1 шт.
84 | 19 | Приобретение наглядных пособий, игр, игрового оборудования, учебно-методической и детской художественной литературы по безопасности дорожного движения в дошкольные образовательные учреждения | 2/8 | МБ | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 0 | 0 | 57.1 | 57.1 | 0 | 57.1 | 57.1 | 27 | шт. | Приобретены: набор знаков Дорожного движения - 1 набор, настольная игра правила дорожного движения - 1 шт., набор игры "Светофор"- 1 шт., мягкий игровой модуль- 6 машинок ДПС, 2 машины - грузовик, 2 машины автобус, Обучающее лото "Дорожные знаки". настольная игра "Правила Дорожного движения" - 3 шт., Дидактическое пособие "Учим правила дорожного движения" - 3 шт., Обучающий стол со стульями - 4 комплекта.
85 | 30 | Размещение (в том числе приобретение, установка, монтаж, подключение) систем видеонаблюдения в наиболее криминогенных общественных местах, в специально отведенных местах для публичного выражения общественного мнения и на улицах городских поселений Излучинск и Новоаганск; проведение работ, обеспечивающих функционирование систем, в том числе по направлению безопасности дорожного движения | 2/5 | РБ |  |  |  | 19508.9 | 0 | 2 | 0 | 5257.5 | 5257.5 | 0 | 17299 | 17299 | 51 | шт. | По состоянию на 30.06.2014 года выполнены работы на сумму 17 299,0 тыс. руб. В адрес муниципального образования финансовые средства в размере 12 041,5 тыс. руб. направлены для оплаты работ.
86 | 30 | Размещение (в том числе приобретение, установка, монтаж, подключение) систем видеонаблюдения в наиболее криминогенных общественных местах, в специально отведенных местах для публичного выражения общественного мнения и на улицах городских поселений Излучинск и Новоаганск; проведение работ, обеспечивающих функционирование систем, в том числе по направлению безопасности дорожного движения | 2/5 | МБ |  |  |  | 2167.7 | 0 | 2 | 0 | 584.2 | 584.2 | 0 | 1922.1 | 1922.1 | 6 | шт. | По состоянию на 30.06.2014 года выполнены работы на сумму 1 922,1 тыс. руб.
87 | 22 | Проведение всероссийского и окружных конкурсов юных инспекторов движения "Безопасное колесо" | 3/12 | РБ | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1 | 1 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 1 | шт. | Организация и проведение окружных соревнований «Безопасное колесо -2014» среди отрядов юных инспекторов движения учащихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и организация отправки делегации автономного округа (победитель окружных соревнований) для участия во Всероссийских соревнованиях «Безопасное колесо»
88 | 22 | Развитие движения отрядов юных инспекторов движения | 3/12 | РБ | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | В 1 полугодии 2014 года освоение средств не планировалось
89 | 22 | Проведение смотра-конкурса "Зеленый огонек" | 3/12 | РБ | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | В 1 полугодии 2014 года освоение средств не планировалось
90 | 22 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений | 3/10 | РБ | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | В 1 полугодии 2014 года освоение средств не планировалось
91 | 21 | Оборудование искусственным освещением автомобильных дорог в местах с повышенной интенсивностью движения,очагах аварийности | 5/8 | РБ | 37000 | 37000 | 37000 | 25836 | 25836 | 1 | 1 | 25746 | 21851.7 | 0 | 25836 | 18194.4 | 205 | шт. | Смонтировано и установлено: опор - 205, кронштейнов – 205, светильники – 203, кабеля ВВГнг-0,66 3х1,3 – 957 п.м., кабеля ВВГнг-0,66 3х3 – 888 п.м., кабель до 35 кв. - 10,75 км.
92 | 1 | Изготовление и размещение тематической социальной рекламы, информационных, агитационных материалов, рассчитанных на детскую, юношескую и иную аудиторию | 3/13 | РБ | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | В 1 полугодии 2014 года освоение средств не планировалось
93 | 1 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям для размещения (в том числе разработки проектов, приобретения, установки, монтажа, подключения) в населенных пунктах автономного округа, на въездах и выездах из них и территорий автономного округа систем видеообзора, модернизации имеющихся систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирования населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма | 2/5 | РБ | 33911 | 33911 | 33911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | Передана субсидия в размере 500,0 тыс. рублей муниципальному образованию Березовского района. 23.06.2014 состоялся аукцион на поставку фоторадарного передвижного комплекса фиксации и нарушений правил дорожного движения, аукцион признан не состоявшимся. Размещение повторного аукциона планируется до конца июля 2014 года. Начата работа по заключению дополнительных соглашений с муниципальными образованиями на передачу субсидий из бюджета автономного округа в размере 33 411,0 тыс. рублей (г. Когалым, г. Лангепас, г. Сургут, г. Покачи, г. Мегион, г. Нефтеюганск, г. Нижневартовск, г. Нягань, г. Пыть-Ях, г. Радужный, г. Урай, г. Ханты-Мансийск, г. Югорск, Белоярский район, Советский район).
Директор Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [14 empty] | Д.А. Кузьменко
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Начальник Управления по вопросам юстиции и взаимодействию с территориальными органами федеральных органов государственной власти Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [14 empty] | А.А. Поротников
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
PankratenkoVV@admhmao.ru
(адрес электронной почты)
8(3467)392-700
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименования региональной программы (подпрограммы), муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | внепрограммные мероприятия | -
1 | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Обеспечение прав и законных интересов населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годах" | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 №428-п
2 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Радужный на 2014-2020 годы» | Постановление администрации города Радужный от 21.10.2013 №2175
3 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Радужный на 2014-2020 годы» | Постановление администрации города Радужный от 13.11.2013 №2360
4 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы" | Постановление главы администрации города Пыть-Ях от 25.11.2013 № 305
5 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2012-2014 годы» | Постановление администрации города Нижневартовска от 07.11.2011 №1341 (в ред. от 12.12.2013 №2590)
6 | Муниципальная программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа в ча,-сти содержания, ремонта и капитального ремонта» | Постановление администрации города Нижневартовска от 04.10.2013 №2057 (в ред. от 04.02.2014 №186)
7 | Муниципальная программа Белоярского района "Развитие транспортной системы Белоярского района на 2014-2020 годы", подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения Белоярского района» | Постановление администрации Белоярского района от 09.12.2013 №1803
8 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Урай на 2013 - 2017 годы" | Постановление администрации города Урай от 30.09.2013 №3392
9 | Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения Березовского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 - 2020 годах" | Постановление администрациии Березовского района от 17.12.2013 года №1852
10 | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы" | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9.10.2013 №414-п (в ред.от 21.03.2014 №100-п)
11 | Муниципальная программа "Доступная среда города Сургута на 2014-2020 годы" | Постановление администрации города Сургута от 13.12.2013 № 8978
12 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 - 2020 годы" | Постановление администрации города Сургута от 13.12.2013 № 8981
13 | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 2014-2020 годы " | Постановление администрации города Лангепаса от 11.10.2013 №1502 (ред. от 20.01.2014)
14 | Муниципальная программа "«Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Лангепас на 2014 – 2020 годы» | Постановление администрации города Лангепаса № 1464 от 08.10.2013 (ред. от 28.01.2014)
15 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014-2016 годы" подпрограмма 2 "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион" | Постановление администрации города Мегиона от 17.10.2013 №2395 (в ред. от 23.12.2013 №3021)
16 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014-2016 годы" подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Мегион на 2014-2016 годы" | Постановление администрации города Мегиона от 17.10.2013 №2395 (в ред. от 23.12.2013 №3021 )
17 | Муниципальная программа Кондинского района «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в Кондинском районе на 2014-2016 годы» | Постановление администрации Кондинского района от 27.12.2013 № 2842
18 | Муниципальная программа "Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявленийц терроризма и экстремизма в Ханты – Мансийском районе на 2014-2016 годы" | Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 242 ( в ред. от 25.03.2014 № 49).
19 | Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2016 годах" | Постановление администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2928
20 | Муниципальная программа "Профиалктика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2014-2020 годы", подпрограмма "Профилактика правонарушений" | Постановление администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 N 1364 (в ред. от 14.02.2014)
21 | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 года" | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 года № 418-п
22 | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы" | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 №413-п (в ред. от 14.03.2014 №89-п)
23 | Муниципальная программа муниципального образования город Нягань "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Нягань на 2014-2016 годы" | Постановление администрации города Нягань от 14.10.2013 №4076
24 | Муниципальная программа муниципального образования город Нягань "Развитие и содержание дорожно-транспортной сети в муниципальном образовании город Нягань на 2014-2016 годы". | Постановление администрации города Нягань от 14.10.2013 №4069 (в ред.от 30.01.2014 №304)
25 | Муниципальная программа " Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в Октябрьском районе на 2014-2020 годы " | Постановление администрации Октябрьского района от 30.10.2013 № 3910 (в ред. от 27.03.2014 № 1095)
26 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Покачи на 2011-2015 годы" | Постановление администрации города Покачи от 20.05.2012 №404
27 | Муниципальная программа "Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений в Сургутском районе на 2011-2013 годы" | Постановление администрации Сургутского района от 02.12.2010 №4057-нпа
28 | Муниципальная программа г.п. Советский "Профилактика правонарушений на территории г.п. Советский на 2014-2016 годы" | Постановление администрации г.п. Советский от 31.10.2013 №822
29 | Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в Советском районе на 2014-2016 годы | Постановление администрации Советского района от 27.09.2013 №3223
30 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка в Нижневартовском районе на 2014–2016 годы» | Постановление администрации Нижневартовского района от от 02.12.2013 № 2542 (в ред. от 02.12.2013 № 2542)