## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Псковская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 15.01.2015 15:18:22 |  |  | MS Excel 2013 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2014 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 2552 | 2552 | 2552 | 2546 | 2546 | 45 | 45 | 2546 | 2546 | 0 | 2546 | 2546 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 2552 | 2552 | 2552 | 2546 | 2546 | 45 | 45 | 2546 | 2546 | 0 | 2546 | 2546
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Направление заказными почтовыми отправлениями лицам, в отношении которых возбуждены дела об административных правонарушениях в области дорожного движения, копий постановлений по делам об административных правонарушениях, зафиксированных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи | 2 | 5 | РБ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2 | 2 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 27397 | почтовых отправлений | Заключены контракты с Почтой России на направление копий постановлений о нарушениях ПБДД заказными почтовыми отправлениями в соответствии с КоАП РФ
2 | 1 | Эксплуатация стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения (превышения установленной скорости движения) | 2 | 5 | РБ | 1052 | 1052 | 1052 | 1046 | 1046 | 25 | 25 | 1046 | 1046 | 0 | 1046 | 1046 | 4 | комплекса ФВФ | Выполнены мероприятия по проектированию, монтажу и эксплуатации 4-х стационарных комплексов ФВФ
3 | 1 | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 12 | РБ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 18 | 18 | 500 | 500 |  | 500 | 500 | 18 | мероприятий | Проведены совместно с УГИБДД УМВД России по Псковской области детские мероприятия и конкурсы: "Безопасное колесо", "Зебра", "Вежливый водитель", "Внимание пешеход!", "Внимание дети!"
Председатель Государственного комитета Псковской области по транспорту и связи | [14 empty] | Сильченков Игорь Александрович
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Директор ГКУ ПО "ИТС Псковской области" | [14 empty] | А.В.Питиримов
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
av.pitirimov@obladmin.pskov.ru
(адрес электронной почты)
(8112) 292-155
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Псковской области на 2014-2020 годы" Государственной программы Псковской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской области на 2014-2020 годы" | Постановление Администрации Псковской области от 28.10.2013 № 503