## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Кемеровская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 06.01.2015 11:40:19 |  |  | MS Excel 2007 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2014 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 186082.5 | 186082.5 | 186082.5 | 223775.6 | 223775.6 | 255 | 247 | 223775.6 | 122883.7 | 4106 | 227881.6 | 123551.7 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 75000 | 75000 | 75000 | 81273 | 81273 | 55 | 47 | 81273 | 32505 | 4106 | 85379 | 33173
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 111082.5 | 111082.5 | 111082.5 | 142502.6 | 142502.6 | 200 | 200 | 142502.6 | 90378.7 | 0 | 142502.6 | 90378.7
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Приобретение технических комплексов фото-видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, для обеспечения безопасности дорожного движения | 2 | 5 | РБ | 3442 | 3442 | 3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 668 | 668 |  |  | Подписано соглашение о софинансировании мероприятия по приобретению технических комплексов фото-видеофиксации в г. Новокузнецке. Погашена кредиторская задолженность за 2012 год.
2 | 1 | Приобретение технических комплексов фото-видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, для обеспечения безопасности дорожного движения | 2 | 5 | МБ | 700 | 700 | 700 | 984.5 | 984.5 | 1 | 1 | 984.5 | 0 | 0 | 984.5 | 0 | 1 | прибор | В г. Новокузнецке приобретен аппаратно-программный комплекс (АПК) «ПаркРайт».
3 | 1 | Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди младших школьников и дошкольников | 3 | 10 | РБ | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 5 | 5 | 450 | 300 | 0 | 450 | 300 | 30100 | шт. | Приобретены световозвращающие приспособления (фликеры). На торжественных линейках в образовательных учреждениях 1 сентября 2014 г. проведена акция «Стань заметнее» по их вручению всем первоклассникам области.
4 | 1 | Строительство, реконструкция светофорных объектов и автоматизированных систем управления движением (АСУД) в муниципальных образованиях Кемеровской области (оснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, экологическими датчиками, детекторами транспорта, табло обратного отсчёта времени разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами, современным программным обеспечением, а также техническое переоснащение центральных управляющих пунктов автоматизированных систем управления движением линиями связи, аппаратурой для связи с периферийными объектами, налаживание радиоканала) | 5 | 9 | РБ | 7275 | 7275 | 7275 | 7240 | 7240 | 2 | 2 | 7240 | 2972 | 3438 | 10678 | 2972 | 18 | объектов | В г. Кемерово проведена реконструкция и техническое перевооружение 12 светофорных объектов. Установлен и подключен светофорный объект в Топкинском муниципальном районе. Установлено 5 светофорных объектов типа Т-7 на пешеходных переходах в районах 5-и школ г. Топки.
5 | 1 | Строительство, реконструкция светофорных объектов и автоматизированных систем управления движением (АСУД) в муниципальных образованиях Кемеровской области (оснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, экологическими датчиками, детекторами транспорта, табло обратного отсчёта времени разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами, современным программным обеспечением, а также техническое переоснащение центральных управляющих пунктов автоматизированных систем управления движением линиями связи, аппаратурой для связи с периферийными объектами, налаживание радиоканала) | 5 | 9 | МБ | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2 | 2 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 18 | объектов | В г. Кемерово проведена реконструкция и техническое перевооружение 12 светофорных объектов. Установлен и подключен светофорный объект в Топкинском муниципальном районе. Установлено 5 светофорных объектов типа Т-7 на пешеходных переходах в районах 5-и школ г. Топки.
6 | 1 | Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения | 5 |  | РБ | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 1 | 1 | 683 | 683 | 0 | 683 | 683 | 24 | знака | Установлены информационно-указательные дорожные знаки в г. Юрге.
7 | 1 | Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения | 5 |  | МБ | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 | 1 | 1 | 75 | 75 | 0 | 75 | 75 | 24 | знака | Установлены информационно-указательные дорожные знаки в г. Юрге.
8 | 1 | Организация областных профилактических мероприятий «Внимание - дети!», «Юный пешеход», «Юный велосипедист» и т.д. | 2 | 9 | РБ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2 | 2 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 2 | мероприятия | С 24 марта по 6 апреля, с 29 октября по 10 ноября 2014 года проведено профилактическое мероприятие «Каникулы»; с 21 мая по 11 июня и с 25 августа по 14 сентября 2014 года - Всекузбасские профилактические мероприятия «Внимание – дети!».
9 | 1 | Создание информационно-пропагандистской продукции, организация наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах, рекламных видеоэкранах, мониторах торговых центров и т.д. Создание и сопровождение Интернет-сайта Кузбасского детско-юношеского центра безопасности дорожного движения | 2 | 10 | РБ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 7 | 7 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 |  |  | С начала года подготовлено и размещено 10 баннеров и перетяжек социальной рекламы по безопасности дорожного движения. В СМИ размещено 58 материалов по профилактике ДДТТ. Подготовлены и вышли в эфир посредством демонстрации в загородних лагерях отдыха детей, общественном транспорте, рекламных видеоэкранах, мониторах торговых центров 10 аудиовидеороликов социальной рекламы по БДД, вручено водителям, пешеходам, родителям 2300 тысячи листовок, организация спектаклей по БДД показа в 20 детских садах и 34 школах. Сопровождение Интернет-сайта Кузбасского детско-юношеского центра БДД.
10 | 1 | Участие активистов отрядов юных инспекторов движения Кемеровской области во Всероссийском конкурсе-фестивале «Безопасное колесо», в межгосударственных слётах, всероссийских профильных сменах. Подготовка команд, оплата проезда, питание, проживание участников, сопровождающих лиц и т.д. | 3 | 9 | РБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | мероприятия | В июне команда Кемеровской области приняла участие в финале Всероссийского конкурса «Безопасное колесо» в г. Москва. С 7 октября по 26 октября 2014 года во Всероссийском детском центре «Орленок» (Краснодарский край) в рамках Профильной смены прошел слет ЮИД из регионов России и стран СНГ. Кемеровскую область представляла команда юных инспекторов движения Таштагольского района.
11 | 1 | Строительство, приобретение оборудования и обслуживание детских автогородков | 3 | 5 | РБ | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3 | 3 | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 1700 | 1 | автогородок | Ведется строительство детского автогородка на базе детско-юношеского центра г. Юрга.
12 | 1 | Строительство, приобретение оборудования и обслуживание детских автогородков | 3 | 5 | МБ | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 1 | 1 | 189 | 14 | 0 | 189 | 14 | 1 | автогородок | Ведется строительство детского автогородка на базе детско-юношеского центра г. Юрга.
13 | 1 | Издание методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий для муниципальных бюджетных образовательных учреждений дошкольного, общеобразовательного, дополнительного образования | 2 | 8 | РБ | 400 | 400 | 400 | 150 | 150 | 3 | 3 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 |  |  | Подготовлены к изданию сборники по изучению ПДД для образовательных организаций Кузбасса.
14 | 1 | Проведение Всекузбасского конкурса-фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо», профильных смен активистов отрядов юных инспекторов движения, детей, попавших в дорожно-транспортные происшествия, областных конкурсов | 3 | 9 | РБ | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 6 | 6 | 550 | 300 | 0 | 550 | 300 |  |  | С 18 по 23 сентября 2014 года проведена профильная смена активистов ЮИД «Академия ЮИД», профильная смена для активистов движения ЮИД (13-16 лет) «Содружество ради жизни». В рамках смены проведены различные конкурсы, в том числе Всекузбасский конкурс-фестиваль «Безопасное колесо». Проведено 5 областных конкурсов для воспитанников детских домов и домов-интернатов, дошкольных организаций, отрядов ЮИД, семейных команд: «Правила дорожные детям знать положено», «Внимательный пешеход», «Семья за безопасность на дорогах», «Стань заметней», «Дорожная игротека». С 23 по 29 декабря в детском оздоровительно-образовательном центре «Сибирская сказка» Новокузнецкого района прошла профильная смена «По радуге дорожной безопасности» для детей пострадавших в ДТП.
15 | 2 | Строительство, реконструкция светофорных объектов | 5 | 9 | МБ | 32289 | 32289 | 32289 | 37922.4 | 37922.4 | 22 | 22 | 37922.4 | 29883 | 0 | 37922.4 | 29883 | 30 | объектов | Установлено 14 и реконструировано 16 светофорных объектов.
16 | 2 | Пропаганда БДД и профилактика ДДТТ | 3 |  | МБ | 4065 | 4065 | 4065 | 4904.7 | 4904.7 | 34 | 34 | 4904.7 | 2745.8 | 0 | 4904.7 | 2745.8 |  |  | Проведены конкурсы "Безопасное колесо", профилактические мероприятия - "Внимание-дети!", "Юный пешеход" и т.п., изготовлены световозвращающие приспособления, социальная реклама, методические материалы. Профилактика ДДТТ.
17 | 2 | Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения | 5 |  | МБ | 10138 | 10138 | 10138 | 10004.1 | 10004.1 | 28 | 28 | 10004.1 | 757.2 | 0 | 10004.1 | 757.2 | 275 | шт. | Проведена установка знаков маршрутного ориентирования участников дорожного движения в муниципальных образованиях Кузбасса.
18 | 2 | Строительство искусственного освещения на улично-дорожной сети в городах и участках автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Кемеровской области в пределах населённых пунктов | 5 |  | МБ | 16036.5 | 16036.5 | 16036.5 | 31957.9 | 31957.9 | 19 | 19 | 31957.9 | 26563.4 | 0 | 31957.9 | 26563.4 | 16301 | п.м. | Выполнено строительство искусственного освещения на особо опасных участках дорог муниципальных образований Кузбасса.
19 | 2 | Установка пешеходных ограждений | 5 | 7 | МБ | 12004 | 12004 | 12004 | 14622.8 | 14622.8 | 26 | 26 | 14622.8 | 5441.8 | 0 | 14622.8 | 5441.8 | 11247 | п.м. | Выполнена установка пешеходных ограждений в муниципальных образованиях Кузбасса.
20 | 2 | Строительство и обслуживание автогородков | 3 | 5 | МБ | 3230 | 3230 | 3230 | 3800.3 | 3800.3 | 11 | 11 | 3800.3 | 2855.3 | 0 | 3800.3 | 2855.3 | 15 | автогородков | Обслуживание автогородков в муниципальных образованиях Кузбасса.
21 | 2 | Развитие и обслуживание существующих систем фотовидеофиксации нарушений ПДД | 2 | 5 | МБ | 18651 | 18651 | 18651 | 18718 | 18718 | 23 | 23 | 18718 | 9069.6 | 0 | 18718 | 9069.6 | 46 | стационарных комплексов | Установка 4 новых и обслуживание существующих комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме.
22 | 2 | Развитие и обслуживание существующих систем фотовидеофиксации нарушений ПДД | 2 | 5 | РБ | 60000 | 60000 | 60000 | 70000 | 70000 | 24 | 16 | 70000 | 26000 | 0 | 70000 | 26000 | 52 | стационарных комплексов | За счет средств финансовой поддержки муниципальных образований из средств областного бюджета модернизируются и обслуживаются существующие системы фотовидеофиксации нарушений ПДД в муниципальных образованиях Кемеровской области.
23 | 2 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов | 5 | 8 | МБ | 8358 | 8358 | 8358 | 14405.1 | 14405.1 | 17 | 17 | 14405.1 | 11374.1 | 0 | 14405.1 | 11374.1 |  |  | Выполнена реконструкция нерегулируемых пешеходных переходов в городах Кузбасса.
24 | 2 | Совершенствование деятельности Госавтоинспекции Кузбасса | 5 |  | МБ | 3546 | 3546 | 3546 | 3118.8 | 3118.8 | 15 | 15 | 3118.8 | 1599.5 | 0 | 3118.8 | 1599.5 |  |  | Текущее финансирование деятельности Госавтоинспекции Кузбасса
Заместитель Губернатора, директор государственной программы Кемеровской области "Обеспечение безопасности населения Кузбасса" на 2014-2016 годы" | [14 empty] | А.В. Иванов
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Научный сотрудник Западно-Сибирского филиала ФКУ НИЦ БДД МВД России | [14 empty] | А.А. Лопарев
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Lave1132@rambler.ru
(адрес электронной почты)
8 (3842) 718-505
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | внепрограммные мероприятия | -
1 | Государственная программа Кемеровской области «Обеспечение безопасности населения Кузбасса» на 2014-2016 годы | Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 № 375
2 | Ведомственная целевая программа "Безопасность дорожного движения в г. Новокузнецке" на 2014 год | И.о. начальника ДКХ и Б администрации г. Новокузнецка от 14.02.2014
3 | Программа муниципального образования Анжеро-Судженский городской округ "Повышение обеспечения безопасности дорожного движения на 2014 год" | Постановлением Администрации Анжеро-Судженского городского округа от 18.02.2014 № 186
4 | Муниципальная программа «Дорожная деятельность и безопасность дорожного движения» на 2014-2016 г.г. | Постановлением Главы Тайгинского городского округа от 20.01.2014 №23-П
5 | Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения Ижморского муниципального района на 2014 год" | Решением Совета народных депутатов Ижморского муниципального района от 28.11.2013 № 29
6 | Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения" на 2014-2016 годы | Постановлением Администрации Краснобродского городского округа от 21.10.2013 № 98-п
7 | Муниципальная программа Ленинск-Кузнецкого городского округа "Повышение безопасности дорожного движения" на 2014-2016 годы | Постановлением Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 14.11.2013 № 1808
8 | Долгосрочная целевая программа «Повышениебезопасности дорожного движения в Мариинском муниципальном районе на 2013-2020 годы», утверждена постановлением администрации Мариинского муниципального района от 21.06.2013 № 649-П | Постановлением администрации Мариинского муниципального района от 21.06.2013 № 649-П
9 | Муниципальная программа "Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений в Чебулинском муниципальном районе" на 2014-2016 годы | Постановлением Администрации Чебулинского муниципального района от 15.10.2013 № 617-п
10 | Муниципальная программа «Борьба с преступностью, профилактика правонарушений, противодействие терроризму и обеспечение безопасности дорожного движения в Осинниковском городском круге» на 2014 – 2016 годы | Постановлением Администрации Осинниковского городского округа от 30.09.2013 №909/4-п
11 | Муниципальная программа «Борьба с преступностью, профилактика правонарушений, противодействие терроризму и обеспечение безопасности дорожного движения в Юргинском городском круге» на 2014 – 2016 годы | Постановлением Администрации города Юрги от 11.11.2013 №1881
12 | Муниципальная целевая программа "Безопасность дорожного движения" на 2014-2016 годы | Постановлением Таштагольского муниципального района от 14.03.2014 № 122-п
13 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения Топкинского муниципального района" на 2014-2016 годы | Постановлением Администрации Топкинского муниципального от 27.12.2013 № 1666-п
14 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения Новокузнецкого муниципального района на 2014-2016 годы" | Постановлением администрации Новокузнецкого муниципального района от 25.11.2013 № 315
15 | Долгосрочная целевая программа «Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и обеспечение безопасности дорожного движения в Промышленновском районе на 2010-2015 годы» | Постановлением администрации Промышленновского муниципального района от 06.09.2011 № 35-П
16 | Муниципальная целевая программа Тяжинского муниципального района "Обеспечение безопасности населения Тяжинского муниципального района" на 2014-2016 годы | Постановлением Тяжинского муниципального района от 04.12.2013 № 159-п
17 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности движения и профилактики тетского дорожно-транмпортного травматизма на территории Яшкинского муниципального района" на 2014-2016 годы | Постановлением Администрации Яшкинского муниципального района от 30.09.2013 № 322/1-п
18 | Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения в Прокопьевском муниципальном районе" на 2014 и плановый период 2015-2016 годы | Постановлением Администрации Прокопьевского муниципального района от 15.10.2013 № 106-п
19 | Муниципальная целевая программа "Обеспечение безопасности населения Беловского городского округа" на 2014-2016 годы | Решением Беловского городского Совета народных депутатов от 30.12.2013 № 389-п
20 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ленинск-Кузнецкого муниципального района" на 2014-2016 годы | Постановлением Администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района от 25.11.2013 № 841
21 | Ведомственная целевая программа Мысковского городского округа "Обеспечение безопасности дорожного движения в Мысковском городском округе на 2014-2016 годы" | Приказом председателя Комитета ЖКХ Мысковского городского округа от 21.04.2014 № 39-п
22 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Калтанском городском круге» на 2013 – 2015 годы | Постановлением Администрации Калтанского городского округа от 01.10.2013 № 349-п
23 | Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения" на 2014-2016 годы | Постановлением Администрации Березовского городского округа от 01.07.2014 № 388
24 | Муниципальная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Гурьевского муниципального района" на 2014-2016 года | Постановлением Совета народных депутатов от 30.09.2013 № 1822
25 | Утверждение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на 2014 год | Распоряжение Администрации Киселевского городского округа от 03.04.2014 № 260-р
26 | Ведомственная целевая программа "Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на 2014 год" | Постановлением Администрации города Кемерово от 21.05.2014 № 1223
27 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Юргинском муниципальном районе" на 2014 год и плановый период 2015-2016 г.г. | Постановлением Администрации Юргинского муниципального района от 24.06.2014 № 17-МНА
28 | Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения" на 2014-2016 годы | Постановлением Администрации Тисульского муниципального района от 05.05.2014 № 50-п
29 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и предприятий в Крапивинском муниципальном районе" на 2014-2016 годы | Постановлением администрации Крапивинского муниципального района от 07.11.2013 № 1613
30 | Программа муниципального образования "Повышение безопасности дорожного движения на 2014 год" | Постановлением администрации Яйского муниципального района от 19.05.2014
31 | Программа мероприятий по повышению БДД на улично-дорожной сети Полысаевского городского округа | Главой Полысаевского городского округа