## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Волгоградская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 16.04.2015 14:23:48 |  |  | MS Excel 2007 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 3 месяца 2015 года (I квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 919857.9 | 135891.3 | 52091.35 | 12756.73 | 12555.487 | 6 | 5 | 15001.638 | 10559.675 | 14022.313 | 2065.497 | 2065.497
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 419857.9 | 135891.3 | 52091.35 | 12756.73 | 12555.487 | 6 | 5 | 15001.638 | 10559.675 | 14022.313 | 2065.497 | 2065.497
за счет средств местных бюджетов
|  | за счет внебюджетных источников |  |  |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и иных населенных пунктов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения (не менее 79 комплексов фиксации) | 2 | 7 | РБ | 52984 | 11500 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Кредиторская задолжность за 2014 год сставляет 8831,1 тыс. рублей и будет погашена по мере поступления бюджетных средств
2 | 1 | Модернизация и обеспечение бесперебойного функционирования объектов и инфраструктуры систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на улично-дорожной сети городов и иных населенных пунктов, автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения | 0 | 0 | РБ | 44155.9 | 34391.3 | 31011 | 12756.73 | 12555.487 | 6 | 5 | 5421.288 | 979.325 | 4441.963 | 2065.497 | 2065.497 | 21 | комплексов | Проведено профилактическое обслуживание 21 комплекса, обеспечена рассылка 45558 постановлений об административном правонарушении. Кредиторская задолжность в размере 15061,9 тыс рублей за 2014 год будет погашена по мере поступления финансовых средств
3 | 1 | Модернизация и обеспечение бесперебойного функционирования объектов и инфраструктуры систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на улично-дорожной сети городов и иных населенных пунктов, автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения | 0 | 0 | ВБИ | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Развитие системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения планируется в рамках концессионного соглашения. Подготовлена конкурсная документация. Срок проведения конкурсных процедур 2 квартал 2015 года
4 | 1 | Ежегодное проведение Волгоградского областного конкурса "За безопасность дорожного движения" | 0 | 0 | РБ | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Законом Волгоградской области от 20.11.2014 № 151-ОД "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" финансирование конкурса не предусмотрено.
5 | 1 | Организация и проведение областного конкурса профессионального мастерства водителей автобусов, участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства водителей автобусов | 2 | 14 | РБ | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Законом Волгоградской области от 20.11.2014 № 151-ОД "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" финансирование конкурса не предусмотрено.
6 | 1 | Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали юных инспекторов движения "Безопасное колесо", профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, участие во всероссийских конкурсах по безопасности дорожного движения) по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении | 3 | 12 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Законом Волгоградской области от 20.11.2014 № 151-ОД "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" финансирование конкурса не предусмотрено.
7 | 1 | Устройство пунктов весового контроля транспортных средств на автомобильных дорогах | 0 | 0 | РБ | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Готовится конкурсная документация по созданию системы весового контроля в рамках концессионного соглашения.
8 | 1 | Обустройство дорожными ограждениями наиболее опасных участков автомобильных дорог | 3 | 0 | РБ | 25300 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | По состоянию на 31.03.2015 имеется кредиторская задолжность 8 419 644,70 рублей. Планируется к погашению в 2015 году.
9 | 1 | Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов | 5 | 9 | РБ | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | В соответствии с письмом № 04-13/17709 от 02.10.2014 заместителя председателя Правительства Волгоградской области – министра финансов Волгоградской области А.В. Дорждеева приняты меры по сокращению бюджетных расходов, объемов закупок товаров, работ и услуг.
10 | 1 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов | 5 | 11 | РБ | 13500 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | В соответствии с письмом № 04-13/17709 от 02.10.2014 заместителя председателя Правительства Волгоградской области – министра финансов Волгоградской области А.В. Дорждеева приняты меры по сокращению бюджетных расходов, объемов закупок товаров, работ и услуг.
11 | 1 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, образовательным организациям и организациям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | 5 | 10 | РБ | 21200 | 21200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | В соответствии с письмом № 04-13/17709 от 02.10.2014 заместителя председателя Правительства Волгоградской области – министра финансов Волгоградской области А.В. Дорждеева приняты меры по сокращению бюджетных расходов, объемов закупок товаров, работ и услуг.
12 | 1 | Создание систем маршрутного ориентирования (установка дорожных знаков) | 0 | 0 | РБ | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | В соответствии с письмом № 04-13/17709 от 02.10.2014 заместителя председателя Правительства Волгоградской области – министра финансов Волгоградской области А.В. Дорждеева приняты меры по сокращению бюджетных расходов, объемов закупок товаров, работ и услуг.
13 | 1 | Устройство искусственного освещения на участках автомобильных дорог | 0 | 0 | РБ | 45500 | 33300 | 9580.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9580.35 | 9580.35 | 9580.35 | 0 | 0 | 0 | - | Погашена часть кредиторской задолжности в размере 9580,35 тыс. рублей. Кредиторская задолжность в размере 30594,07 тыс.рублей будет осуществляться по мере поступления бюджетных средств.
14 | 1 | Оснащение отделения экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации государственного казенного учреждения здравоохранения "Территориальный центр медицины катастроф Волгоградской области" автотранспортом и медицинским оборудованием, в том числе приобретение санитарного автотранспорта | 0 | 0 | РБ | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Законом Волгоградской области от 20.11.2014 № 151-ОД "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" финансирование мероприятия не предусмотрено.
15 | 1 | Оснащение отделения экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации государственного казенного учреждения здравоохранения "Территориальный центр медицины катастроф Волгоградской области" автотранспортом и медицинским оборудованием, в том числе приобретение медицинского оборудования | 0 | 0 | РБ | 1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Законом Волгоградской области от 20.11.2014 № 151-ОД "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" финансирование мероприятия не предусмотрено.
16 | 1 | Приобретение и материально-техническое оснащение трассовых медицинских пунктов, оказывающих экстренную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий | 0 | 0 | РБ | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Законом Волгоградской области от 20.11.2014 № 151-ОД "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" финансирование мероприятия не предусмотрено.
17 | 1 | Оснащение государственного казенного учреждения здравоохранения "Территориальный центр медицины катастроф Волгоградской области" учебными манекенами-тренажерами для отработки навыков оказания первой медицинской помощи | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Реализация запланирована на 2016 год
18 | 1 | Приобретение и оснащение автомбилей скорой медицинской помощи | 6 | 12 | РБ | 28835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Законом Волгоградской области от 20.11.2014 № 151-ОД "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" финансирование мероприятия не предусмотрено.
Председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области | [14 empty] | Удалов Владимир Александрович
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Заведующий сектором по обеспечению безопасности дорожного движения и научно-исследовательских работ | [14 empty] | Заплавный Олег Сергеевич
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
O_Zaplavniy@volganet.ru
(адрес электронной почты)
8 (8442) 30-94-17
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Государственная программа Волгоградской области "Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы | постановление Правительства Волгоградской области, от 16 декабря 2013 г. № 733-п