## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Брянская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 10.04.2014 14:34:34 |  |  | MS Excel 2010 | [10 empty] | Период отчета: | I квартал 2014 года
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Код мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланиро-вано в рамках программы на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[8 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 78632 | 78632 | 78632 | 29812.8082 | 28479.2353 | 9 | 6 | 5960.8469 | 5067.374 | 893.4729 | 5067.374 | 5067.374 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  | 70590 | 70590 | 70590 | 29812.8082 | 28479.2353 | 9 | 6 | 5960.8469 | 5067.374 | 893.4729 | 5067.374 | 5067.374
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 8042 | 8042 | 8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично - дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения ( не менее 3 936 комплексов) | 2/5 | РБ | 21500 | 21500 | 21500 | 2665.728 | 2225.628 | 3 | 2 | 5067.374 | 5067.374 | 0 | 5067.374 | 5067.374 | 0 | шт. | мероприятия не выполнялись
2 | 1 | Обеспечение безопасности дорожного движения в рамках реализации муниципальных программ | 3/12 | МБ | 8042 | 8042 | 8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | мероприятия не выполнялись
3 | вп | Нанесение горизонтальной разметки | - | РБ | 25000 | 25000 | 25000 | 23000.001 | 23000.001 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | км | мероприятия не выполнялись
4 | вп | Установка знаков индивидуального проектирования, в том числе знаки диодные и ДФС на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения | - | РБ | 4590 | 4590 | 4590 | 3253.6063 | 3253.6063 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ШТ. | мероприятия не выполнялись
5 | вп | Замена бордюрного камня на посадочных площадках автобусных остановок | - | РБ | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п.м. | мероприятия не выполнялись
6 | вп | Установка ограждений барьерного типа на опасных участках региональных автодорог | - | РБ | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п.м. | мероприятия не выполнялись
7 |  | Обустройство пешеходных переходов | - | РБ | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | мероприятия не выполнялись
8 |  | Паспортизация дорог | - | РБ | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | мероприятия не выполнялись
9 |  | Разработка проектов органзиции дорожного движения | - | РБ | 1000 | 1000 | 1000 | 893.4729 |  | 2 | 0 | 893.4729 | 0 | 893.4729 | 0 | 0 | 0 |  | мероприятия не выполнялись
10 |  | Установка светофорных объектов | - | РБ | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | мероприятия не выполнялись
Начальник КУ "Управление автомобильных дорог Брянской области" | [14 empty] | И.Е. Таланов
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Начальник ООДД | [14 empty] | Д.В. Лучкин
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
uprdor.bryansk@mail.ru
(адрес электронной почты)
8 (4832) 55-51-74
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименования региональной программы (подпрограммы), муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | внепрограммные мероприятия | -
1 | Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" (2012-2015 годы) государсвенной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Брянской области" (2012-2015 годы)