## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Республика Бурятия
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 14.07.2014 11:25:11 |  |  | MS Excel 2010 | [10 empty] | Период отчета: | II квартал 2014 года
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Код мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланиро-вано в рамках программы на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетном году |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[8 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 117325.1 | 33965.6 | 33965.6 | 33120.7 | 33120.7 | 20 | 20 | 5816.8 | 4252.3 | 0 | 5816.8 | 4381 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  | 47100 | 30300 | 30300 | 30133.9 | 30133.9 | 17 | 17 | 4720.2 | 3155.7 | 0 | 4720.2 | 3284.4
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 70225.1 | 3665.6 | 3665.6 | 2986.8 | 2986.8 | 3 | 3 | 1096.6 | 1096.6 | 0 | 1096.6 | 1096.6
за счет внебюджетных источников
1 | 2 | пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения | - | МБ | 428 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Планируется изготовление видеороликов (4 шт), размещение баннеров (12 шт)
2 | 2 | устройство, реконструкция и модернизация технических средств регулирования и организации дорожного движения; приобретение современных технических средств обеспечения безопасности дорожного движения | 5/8 | МБ | 42870 | 853 | 853 | 853 | 853 | 2 | 2 | 530.7 | 530.7 |  | 530.7 | 530.7 |  |  | Установка и эксплуатация дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, оборудование нерегулируемого ПП системой сигнального оповещения на автодороге с 4 полосами движения, установка и содержание дорожных неровностей, установка и содержание дорожных ограждений, установка сферических зеркал на "слепых" перекрестах г. Улан-Удэ
3 | 2 | устройство, реконструкция и модернизация технических средств регулирования и организации дорожного движения; приобретение современных технических средств обеспечения безопасности дорожного движения | 5/8 | РБ | 18100 | 17800 | 17800 | 17633.9 | 17633.9 | 8 | 8 | 199.8 | 199.8 |  | 199.8 | 199.8 | 23978 | кв.м | Установка и эксплуатация дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, оборудование нерегулируемого ПП системой сигнального оповещения на автодороге с 4 полосами движения, установка и содержание дорожных неровностей, установка и содержание дорожных ограждений, установка сферических зеркал на "слепых" перекрестах г. Улан-Удэ
4 | 2 | строительство надземных (подземных) пешеходных переходов (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) и модернизация существующих пешеходных переходов | 5/8 | РБ | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Планируется строительство надземных (подземных) пешеходных переходов (в т.ч. разработка проектно-сметной документации), запланировано финансирование в объеме 112 150 тыс. рублей, в том числе предполагается софинансирование из федерального бюджета в сумме 77 000 тыс. рублей. Объекты по данному мероприятию не определены.
5 | 2 | строительство надземных (подземных) пешеходных переходов (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) и модернизация существующих пешеходных переходов | 5/8 | МБ | 18650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Планируется строительство надземных (подземных) пешеходных переходов (в т.ч. разработка проектно-сметной документации), запланировано финансирование в объеме 112 150 тыс. рублей, в том числе предполагается софинансирование из федерального бюджета в сумме 77 000 тыс. рублей. Объекты по данному мероприятию не определены.
6 | 1 | Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов. | 5/7 | МБ | 925.6 | 1575.6 | 1575.6 | 1567.9 | 1567.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Установка 400 п.м. пешеходного ограждения
7 | 1 | строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов | 5/9 | МБ | 6785.6 | 571.1 | 571.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Планируется строительство и реконструкция 12 светофорных объектов
8 | 4 | профилактика преступлений и иных правонарушений в Республике Бурятия | - | РБ | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 9 | 9 | 4520.4 | 2955.9 |  | 4520.4 | 3084.6 | 100163 | шт. | Заключен государственный контракт с УФПС Республики Бурятия - филиал ФГУП «Почта России» от 16.01.2014 № 19 «На оказание услуг по приему обработке, пересылке и доставке (вручную) заказных почтовых отправлений, содержащих постановления о назначении административного наказания в области дорожного движения» на сумму 11 588,7 тыс. руб. Количество отправленных УФПС Республики Бурятия - филиал ФГУП «Почта России» почтовых отправлений об административных правонарушениях - 100 163 шт. на сумму 4 714,1 тыс. руб. (в рамках государственного контракта фактически оплачено по состоянию на 01.07.2014г. на основании актов оказанных услуг 4 164,8 тыс. руб., так как акт оказанных услуг за июнь 2014 года поступил 03.07.2014г.) 2. Заключены государственные контракты с различными средствами массовой информации (телевидение, радио, газеты) по результатам торгов путем запроса котировок, для выполнения мероприятий по информированию граждан на общую сумму 911,3 тыс. руб. Фактически исполнено на 01.07.2014 г. на основании актов оказанных услуг – 355,6 тыс. руб.
9 | ВП | строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов | 5/9 | МБ | 565.9 | 565.9 | 565.9 | 565.9 | 565.9 | 1 | 1 | 565.9 | 565.9 |  | 565.9 | 565.9 | 2 | ед. | Светофорами оборудованы 2 перекрестка г.Северобайкальск: пр. 60 лет СССР - ул. Объездная, пр. 60 лет СССР - пр. Ленинградский
министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия | [14 empty] | Козлов Сергей Юрьевич
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
консультант отдела автомобильного и железнодорожного транспорта | [14 empty] | Архипова Ольга Владимировна
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Arhipova.O@mtrans.govrb.ru
(адрес электронной почты)
83012445306
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименования региональной программы (подпрограммы), муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | подпрограмма 6. "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014-2020 годах" Государственной программы Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства" | постановление Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 № 179 "О Государственной программе Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
2 | подпрограмма "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения в г. Улан-Удэ" Муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" | постановление Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 № 359 "Об утверждении Муниципальной программы "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
3 | ведомственная целевая программа "Основные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "город Северобайкальск" на 2012-2014 годы" | постановление Главы Администрации муниципального образования "город Северобайкальск" от 27.01.2012 № 93 "Об утверждении ведемственной целевой программы "Основные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "город Северобайкальск"
4 | Подпрограмма 7 "Профилактика правонарушений и обеспечения общественного порядка" Государственной программы Республики Бурятия "Совершенствование государственного управления (2013 - 2020 годы)" | Постановление Правительства РБ от 10.04.2013 № 180 "Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия "Совершенствование государственного управления (2013 - 2020 годы)"
ВП | внепрограммные мероприятия | -