## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Кемеровская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 12.01.2016 14:27:05 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2015 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 4700 | 4700 | 4700 | 58700 | 58700 | 8 | 8 | 58700 | 18500 | 4700 | 58700 | 18500
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 4700 | 4700 | 4700 | 58700 | 58700 | 8 | 8 | 58700 | 18500 | 4700 | 58700 | 18500
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Приобретение технических комплексов фото-видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, для обеспечения безопасности дорожного движения | 2 | 7 | РБ | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1 | 1 | 450 | 450 |  | 450 | 450 | 1 | прибор | Приобретен передвижной комплекс автоматической фиксации нарушений ПДД в Междуреченском городском округе.
2 | 1 | Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди младших школьников и дошкольников | 3 | 10 | РБ | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1 | 1 | 450 |  |  | 450 |  | 21000 | шт. | Приобретено 21000 световозвращающих приспособлений (фликеров). На торжественных линейках в образовательных организациях 1 сентября 2015 г. проведена акция «Стань заметнее» по их вручению всем первоклассникам области.
3 | 1 | Строительство, реконструкция светофорных объектов и автоматизированных систем управления движением (АСУД) в муниципальных образованиях Кемеровской области (оснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, экологическими датчиками, детекторами транспорта, табло обратного отсчёта времени разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами, современным программным обеспечением, а также техническое переоснащение центральных управляющих пунктов автоматизированных систем управления движением линиями связи, аппаратурой для связи с периферийными объектами, налаживание радиоканала) | 5 | 11 | РБ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1 | 1 | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500 | 1 | объект | Выполнена реконструкция светофорного объекта в Новокузнецком городском округе.
4 | 1 | Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения | 5 |  | РБ | [14 empty] | Финансирование не предусмотрено.
5 | 1 | Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов | 5 | 9 | РБ | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1 | 1 | 450 | 450 |  | 450 | 450 | 400 | м.п. | Выполнено строительство пешеходного ограждения на регулируемом перекрестке в Новокузнецком городском округе.
6 | 1 | Организация областных профилактических мероприятий «Внимание - дети!», «Юный пешеход», «Юный велосипедист» и т.д. | 3 | 9 | РБ | [14 empty] | Финансирование не предусмотрено.
7 | 1 | Создание информационно-пропагандистской продукции, организация наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах, рекламных видеоэкранах, мониторах торговых центров и т.д. Создание и сопровождение интернет-сайта Кузбасского детско-юношеского центра безопасности дорожного движения | 2 | 9 | РБ | [14 empty] | Финансирование не предусмотрено.
8 | 1 | Участие активистов отрядов юных инспекторов движения Кемеровской области во Всероссийском конкурсе-фестивале «Безопасное колесо», в межгосударственных слётах, всероссийских профильных сменах. Подготовка команд, оплата проезда, питание, проживание участников, сопровождающих лиц и т.д. | 3 | 9 | РБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |  | 100 |  | 1 | конкурс | С 13 по 17 июня 2015 года команда Кемеровской области приняла участие в финале Всероссийского конкурса «Безопасное колесо» во Всероссийском детском центре «Орленок» (Краснодарский край).
9 | 1 | Строительство, приобретение оборудования и обслуживание детских автогородков | 3 | 5 | РБ | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1 | 1 | 1200 | 1200 |  | 1200 | 1200 | 1 | автогородок | Приобретено оборудование для строительства детского автогородка в Новокузнецком городском округе.
10 | 1 | Издание методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий для муниципальных бюджетных образовательных учреждений дошкольного, общеобразовательного дополнительного образования. Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | 2 | 8 | РБ | [14 empty] | Финансирование не предусмотрено.
11 | 1 | Проведение Всекузбасского конкурса-фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо», профильных смен активистов отрядов юных инспекторов движения, детей, попавших в дорожно-транспортные происшествия, областных конкурсов | 3 | 9 | РБ | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 1 | 1 | 550 |  |  | 550 |  | 10 | конкурс | С 18 по 23 сентября 2015 года проведена профильная смена отрядов ЮИД "Академия ЮИД", в рамках которой проведены различные конкурсы, в том числе Всекузбасский конкурс-фестиваль "Безопасное колесо".
12 | 1 | Развитие и обслуживание существующих систем фотовидеофиксации нарушений ПДД | 2 | 7 | РБ |  |  |  | 54000 | 54000 | 1 | 1 | 54000 | 14900 | 4700 | 54000 | 14900 |  |  | Обслуживание существующих систем фотовидеофиксации, в том числе почтовые расходы, связанные с рассылкой постановлений об АП
Заместитель Губернатора, директор государственной программы Кемеровской области "Обеспечение безопасности населения Кузбасса" на 2014-2018 годы" | [14 empty] | А.В. Иванов
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Заместитель начальника ОДН УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области | [14 empty] | А.В. Должиков
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
dornadzor42@mail.ru
(адрес электронной почты)
8 (384-2) 38-76-56
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | внепрограммные мероприятия | -
1 | Государственная программа Кемеровской области «Обеспечение безопасности населения Кузбасса» на 2014-2017 годы Указать Подпрограмму | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 № 375
2 | Муниципальная программа Тайгинского городского округа «Дорожная деятельность и безопасность дорожного движения» на 2015-2017 года | Постановление и.о. Главы Тайгинского городского округа от 31.12.2014 № 831-п
3 | Муниципальная программа Ижморского муниципального района "Повышение обеспечения безопасности дорожного движения на 2015-2017 годы" | Постановление Администрации Ижморского муниципального района от 23.10.2014 № 797-п
4 | Долгосрочная целевая программа Мариинского муниципального района «Повышение безопасности дорожного движения на территории Мариинского городского поселения на 2014-2020 годы" | Постановление Администрации Мариинского муниципального района от 21.06.2013 № 649-П
5 | Муниципальная программа Осинниковского городского округа «Борьба с преступностью, профилактика правонарушений, противодействие терроризму и обеспечение безопасности дорожного движения в Осинниковском городском круге» на 2015 – 2017 годы" | Постановление Администрации Осинниковского городского округа от 30.09.2014 № 798-п
6 | Муниципальная программа Юргинского муниципального района «Повышение безопасности дорожного движения в Юргинском муниципальном районе" на 2015 год и плановые 2016-2017 годы | Постановление Администрации Юргинского муниципального района от 18.11.2014 № 51-МНА
7 | Муниципальная целевая программа Таштагольского муниципального района "Безопасность дорожного движения" на 2015-2017 годы | Постановление Администрации Таштагольского муниципального района от 15.10.2014 № 881-п
8 | Муниципальная программа Топкинского муниципального района "Обеспечение безопасности населения Топкинского муниципального района" на 2014-2016 годы | Постановление Администрации Топкинского муниципального района от 27.12.2013 № 1666-п
9 | Муниципальная программа Новокузнецкого муниципального района "Обеспечение безопасности населения Новокузнецкого муниципального района" на 2015-2017 годы | Постановление Администрации Новокузнецкого муниципального района от 12.03.2015 № 28
10 | Муниципальная программа Промышленновского муниципального района «Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и обеспечение безопасности дорожного движения в Промышленновском районе» на 2015-2017 годы | Постановление Администрации Промышленновского муниципального района от 22.09.2014 № 2493-П
11 | Муниципальная программа Тяжинского муниципального района "Обеспечение безопасности населения Тяжинского муниципального района" на 2014-2016 годы | Постановление Администрации Тяжинского муниципального района от 04.12.2013 № 159-п
12 | Муниципальная программа Прокопьевского муниципального района "Безопасность дорожного движения в Прокопьевском муниципальном районе" на 2014 и плановый период 2015-2016 годы | Постановление Администрации Прокопьевского муниципального района от 15.10.2013 № 106-п
13 | Муниципальная программа Калачаевского сельского поселения Прокопьевского района «Безопасность дорожного движения в Калачевском сельском поселении» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы | Постановление Администрации Калачевского сельского поселения Прокопьевского муниципального района от 12.11.2013 № 62-п
14 | Муниципальная программа Бурлаковского сельского поселения Прокопьевского муниципального района «Безопасность дорожного движения в Бурлаковском сельском поселении» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы | Постановление Администрации Бурлаковского сельского поселения Прокопьевского муниципального района от 03.12.2013 № 23
15 | Муниципальная программа Большеталдинского сельского поселения Прокопьевского муниципального района «Безопасность дорожного движения в Большеталдинском сельском поселении» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы | Постановление Администрации Большеталдинского сельского поселения Прокопьевского муниципального района от 26.11.2013 № 26
16 | Муниципальная программа Большеталдинского сельского поселения Прокопьевского муниципального района «Безопасность дорожного движения на территории Каменно-Ключевского сельского поселения» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы | Постановление Администрации Большеталдинского сельского поселения Прокопьевского муниципального района от 28.10.2013 № 10
17 | Муниципальная программа Кузбасского сельского поселения Прокопьевского муниципального района «Безопасность дорожного движения в Кузбасском сельском поселении» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы | Постановление Администрации Кузбасского сельского поселения Прокопьевского муниципального района от 19.11.2013 № 19
18 | Муниципальная программа Кузбасского сельского поселения Прокопьевского муниципального района «Безопасность дорожного движения в Михайловском сельском поселении» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы | Постановление Администрации Кузбасского сельского поселения Прокопьевского муниципального района от 16.12.2013 № 10
19 | Муниципальная программа Сафоновского сельского поселения Прокопьевского муниципального района «Безопасность дорожного движения в Сафоновском сельском поселении» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы | Постановление Администрации Сафоновского сельского поселения Прокопьевского муниципального района от 09.12.2013 № 19-п
20 | Муниципальная программа Терентьевского сельского поселения Прокопьевского муниципального района «Безопасность дорожного движения в Терентьевском сельском поселении» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы | Постановление Администрации Терентьевского сельского поселения Прокопьевского муниципального района от 26.11.2013 № 17
21 | Муниципальная программа Трудаармейского сельского поселения Прокопьевского муниципального района «Безопасность дорожного движения в Трудаармейском сельском поселении» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы | Постановление Администрации Трудаармейского сельского поселения Прокопьевского муниципального района от 20.11.2013 № 6
22 | Муниципальная программа Яснополянского сельского поселения Прокопьевского муниципального района «Безопасность дорожного движения на территории Яснополянского сельского поселения» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы | Постановление Администрации Яснополянского сельского поселения Прокопьевского муниципального района от 20.12.2013 № 6
23 | Муниципальная программа Ленинск-Кузнецкого муниципального района "Обеспечение безопасности жизнидеятельности населения Ленинск-Кузнецкого муниципального района" на 2014-2016 годы | Постановление Администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района от 25.11.2013 № 841
24 | Ведомственная целевая программа Мысковского городского округа "Обеспечение безопасности дорожного движения в Мысковском городском округе" на 2014-2016 годы | МКУ УЖКХ
25 | Муниципальная программа Калтанского городского округа «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Калтанском городском круге» на 2014 – 2017 годы | Постановление Администрации Калтанского городского округа от 26.09.2014 № 260-п
26 | Муниципальная программа Березовского городского округа "Безопасность дорожного движения № на 2014 год и плановый период 2016-2017 годов | Постановление Администрации Березовского городского округа от 01.07.2014 № 388
27 | Муниципальная программа Гурьевского муниципального района "Безопасность Гурьевского муниципального района" на 2015-2017 годы | Постановление Администрации Гурьевского муниципального района 30.10.2014 № 2573
28 | Муниципальная программа Юргинского городского округа обеспечение безопасности жизнидеятельности и правопорядка на территории Юргинского городского округа" на 2015-2017 годы | Постановление Администрации города Юрга от 03.09.2014 № 1498
29 | Муниципальная программа Киселевского городского округа "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, благоустройство, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики" на 2015-2017 годы | Постановление Администрации Киселевского городского округа от 10.11.2014 № 186-н
30 | Муниципальная программа Тисульского муниципального района "Безопасность дорожного движения" на 2014-2016 годы | Постановление Администрации Тисульского муниципального района от 05.05.2014 № 50-п
31 | Ведомственная целевая программа Кемеровского городского округа "Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения" на 2015-2017 годы | Постановлением Администрации города Кемерово от 31.12.2015 № 3523
32 | Муниципальная программа Крапивинского муниципального района "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и предприятий в Крапивинском муниципальном районе" на 2014-2016 годы | Постановление Администрации Крапивинского муниципального района от 07.11.2013 № 1613
33 | Муниципальная программа Междуреченксого городского округа "Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченкском городском округе" на 2014-2016 годы | Постановление Администрации Междуреченского городского округа от 07.11.2014 № 2798-п
34 | Муниципальная программа Прокопьевского городского округа "Благоустройство и безопасность дорожного движения" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов | Постановление Администрации города Прокопьевска от 06.10.2014 № 115-п
35 | Муниципальная программа Ленинск-Кузнецкого городского округа "Повышение безопасности дорожного движения" на 2015-2017 годы | Постановление Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 24.11.2014 № 1940
36 | Муниципальная программа Кемеровского муниципального района "Обеспечение безопасности дорожного движения" на 2015-2017 годы | Постановление Администрации Кемеровского муниципального района от 30.12.2014 № 5259-п
37 | Программа муниципального образования Яйский муниципальный район "Повышение безопасности дорожного движения" на 2015 год | Постановление Администрации Яйского муниципального района от 22.01.2015 № 83
38 | Муниципальная программа "Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения" на 2015-2017 годы | Постановление Администрации города Кемерово от 31.12.2014 № 3523