## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Ленинградская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 04.07.2014 11:45:50 |  |  | MS Excel 2010 | [10 empty] | Период отчета: | II квартал 2014 года
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Код мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланиро-вано в рамках программы на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[8 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за отчетный период | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за отчетный период | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 271565.0272 | 272375.0271 | 272275.0271 | 207483.4972 | 195752.6972 | 65 | 59 | 122184.4505 | 114703.1278 | 968.2 | 120914.1657 | 113121.6331 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  | 54580.9 | 54580.9 | 54580.9 | 43159.2 | 43159.2 | 4 | 4 | 45219.4 | 45219.4 | 0 | 43159.2 | 43159.2
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 216959.1272 | 217769.1271 | 217669.1271 | 164324.2972 | 152593.4972 | 61 | 55 | 76954.5505 | 69473.2278 | 968.2 | 77744.4657 | 69951.9331
|  | за счет внебюджетных источников |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 10.5 | 10.5
1 | вп | Обслуживание, содержание, ремонт, замена и востановление дорожных знаков в г. Приозерск | - | МБ | 495 | 495 | 495 | 470 | 470 | 1 | 1 | 256.4 | 184.3 | 0 | 470 | 156.7 | 493 | штуки | Обновление и ремонт: дорожные знаки - 660 шт., опорные конструкции - 223 шт.
2 | вп | Учебно-методическое обеспечение (техническими средствами обучения, наглядными, учебными и методическими пособиями, электронными образовательными ресурсами) | - | ВБИ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 200 | штуки | Все образовательные и дошкольные учреждения обеспечены научно-методическими метариалами, программами, печатными и злектронными учебными пособиями, обучающими играми
3 | вп | Проведение всероссийских массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали отрядов юных инспекторов движения "Безопасное колесо", профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транпортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении | - | МБ | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.7 | 4 | мероприятие | 28.03.2014 проведен конкурс детского творчества "Дорога и мы", участие приняли 68 детей разных возрастных категорий Приозерского МР. 9,11 апреля проведены мероприяти по безопасности "Водитель, сбавь скорость", 17 апреля 2014 года - областной конкурс "Слет отрядов ЮИДД"
4 | вп | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | - | ВБИ | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 500 | штук | Приобретены и распространены световозвращающие приспособления среди школьников и учащихся
5 | 14 | Содержание дорог и ремонт дорожных сооружений | - | МБ | 33396.9059 | 33396.9059 | 33396.9059 | 33396.9059 | 33396.9059 | 1 | 1 | 6538.9696 | 6538.9696 | 0 | 6538.9696 | 6538.9696 | 0 | км | Выполнены работы по уборке, чистке, подсыпке автодорог на территории города.
6 | 14 | Выполнение работ по обслуживанию технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения | - | МБ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1 | 1 | 70.9534 | 70.9534 | 0 | 70.9534 | 70.9534 | 1 | штука | Выполнен ремонт (восстановление) светофорного объекта
7 | 2 | Техническое обслуживание средств организации дорожного движения - светофорных объектов, эксплуатируемых в МО город Волхов | - | МБ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1 | 1 | 122.5 | 122.5 | 0 | 122.5 | 122.5 | 1 | услуга/работа | Проведено техническое обслуживание средств организации дорожного движения - светофорных объектов,экспулатируемых в г. Волхов Ленинградской области
8 | 3 | Мероприятия по содержанию муниципальных автомобильных дорог | - | МБ | 16000 | 16000 | 16000 | 5225 | 5160 | 3 | 2 | 4070 | 4070 | 0 | 4145 | 4145 | 1 | услуга/работа | Проведено содержание объектов
9 | 3 | Мероприятия по снижению аварийности на муниципальной сети автомобильных дорог, включая обустройство наружным освещением | - | МБ | 16071.8 | 16071.8 | 16071.8 | 14568.8 | 3960.4 | 6 | 2 | 4594.1 | 4594.1 | 810.8 | 5512.6 | 5512.6 | 6 | услуга/работа | Проведены следующие мероприятия: 1. Поставка эл.энергии на уличное освещение МО город Волхов; 2. Поставка эл.энергии на уличное освещение м/на Валим; 3. Техническое обслуживание сетей уличного освещения МО город Волхов; 4. Техническое обслуживание сетей уличного освещения м-на Валим; 5. Строительство воздушной сети уличного освещения по Мурманскому шоссе
10 | вп | Мероприятия дорожного хозяйства в рамках снепрограммных расходов МО город Волхов | - | МБ | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 0 | 1 | 0 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 1 | услуга/работа | Произведены аварийно-восстановительные работы, вышедшего из строя светофорного объекта
11 | 14 | Выполнение работ по нанесению дорожной разметки | - | МБ | 448.4903 | 448.4903 | 448.4903 | 448.4903 | 448.4903 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | услуга/работа | Проводятся конкурсные процедуры.
12 | 14 | Установка дорожныхъ знаков на территории Сланцевского городского поселения в соответствии с Проектом организации дорожного движения | - | МБ | 495.9861 | 495.9861 | 495.9861 | 495.9861 | 495.9861 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | услуга/работа | Проводятся конкурсные процедуры.
13 | 14 | Реализация решений, принятых на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Сланцевского МР | - | МБ | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 1 | 1 | 299.2447 | 299.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | услуга/работа | замена дорожных знаков вблизи учебных заведений
14 | 2 | Изготовление и поставка дорожных знаков | - | МБ | 212 | 212 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | услуга/работа | Проводятся конкурсные процедуры
15 | 12 | Обеспечение учреждений дошкольного образования, ОУ и образовательных учреждений системы доп.образования детей комплектами учебно-методических метриалов, программ, печатных и электронных учебных пособий | - | МБ | 324.45 | 324.45 | 324.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.45 | 79.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | штук | Приобретена форма для отряда юных инспекторов (ЮИД), стенды "дорожные знаки №4№, №Нормы физическо подготовки", стенд-табло маркерное для спортзалов и т.д.
16 | 12 | Проведение акций "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра". Привлечение информ. и рекламных агенств к проведению профилактических акций, напарвленных на укрепелние дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в СМИ по вопросам БДД | - | МБ | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | штук | Проводятся конкурсные процедуры
17 | 12 | Создание видео- и телевизионный информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной соц. рекламы, а также размещение материалов в СМИ, общественном транспорте, кинотеатрах и т.д. | - | МБ | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | штук | Изготовлены 2 баннера 3-6 м. по безопасности дорожного движения
18 | 12 | Участие во всероссийских массовых мероприятиях с детьми, конкурсы-фестивали "Безопасное колесо", конкурсы среди ОУ по профилактике ДДТТ. | - | МБ | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | штук | Проведен конкурс "Безопасное колесо", в котором приняли участие 50 детей. Конкурс "Дорога имы" участвовали 40 человек. Приобретены призы и грамоты
19 | 13 | Реконструкция пешеходных переходов | - | МБ | 130.4 | 130.4 | 130.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | штук | Проводятся конкурсные процедуры
20 | 13 | Строительство светофорного объекта (ул. Строителей - ул. Нефтехимиков г. Кириши) | - | МБ | 2752.22 | 2752.22 | 2752.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | штук | Проводятся конкурсные процедуры
21 | 4 | Оснащение дошкольных учреждений уличными обучающими игровыми модулями, имитирующими дорожную обстановку | - | РБ | 271.7 | 271.7 | 271.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | штук | Проводится подготовка к конкурсным процедурам
22 | 4 | Приобретение тахографов | - | МБ | 256.9 | 256.9 | 256.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | штук | Проводится подготовка к конкурсным процедурам
23 | 5 | Обеспечение учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений комплектами учебно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий | - | МБ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | штук | Проводятся конкурсные процедуры
24 | 5 | Проведение акций "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!" и др. среди общеобразовательных учреждений | - | МБ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | штук | Проводятся конкурсные процедуры
25 | 5 | Организация и установка информационно-пропагандистской продукции, тематической наружной социальной рекламы (даннеры, растяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте | - | МБ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | штук | Проводятся конкурсные процедуры
26 | 5 | Организация районных массовых мероприятий с детьми "Безопасное колесо", "Дорога и мы" среди учащихся общеобразовательных учреждений по профилактике ДДТТ | - | МБ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | штук | Проводятся конкурсные процедуры
27 | 15 | Содержание средств рганизации дорожного двиежния на улично-дорожной сети г. Кингисепп | - | МБ | 1094.1 | 1904.1 | 1904.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 400.6 | 400.6 | 0 | 400.6 | 400.6 | 27 | штук | Замена 18-х дорожных знаков, ремонт 4 светофорных постов, установка 5 дорожных знаков
28 | 15 | Нанесение дорожной разметки | - | МБ | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 1 | 1 | 526 | 526 | 0 | 526 | 526 | 3500 | кв.м. | Нанесено 3500 кв.м. разметки
29 | 16 | Содержание дорог в зимнее время | - | МБ | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | км | Работы запланированы на 3-4 квартал 2014 года
30 | 16 | Софинансирование проведения капитального ремонта участка дороги | - | МБ | 109.7 | 109.7 | 109.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | км | Контракт не заключен
31 | 17 | Изготовление и установка дорожных знаков | - | МБ | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 2 | шт | Установлено 2 дорожных знака
32 | 17 | Нанесение дорожной разметки | - | МБ | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 625 | кв.м. | Нанесено 625 кв.м. разметки
33 | 18 | Содержание дорог общего пользования местного значения | - | МБ | 145.7 | 145.7 | 145.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 145.7 | 145.7 | 0 | 145.7 | 145.7 | 0 | км | Уборка, чистка, содержание мунципальных дорог
34 | 6 | Содержание дорог общего пользования | - | МБ | 17362.1 | 17362.1 | 17362.1 | 17362.1 | 17362.1 | 2 | 2 | 85.2 | 85.2 | 0 | 85.2 | 85.2 | 0 | км | уборка снега на мунципальных дорогах и внутридворовых проездах
35 | 6 | Паспортизация дорог | - | МБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | шт | Паспортизация дорог
36 | 7 | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | МБ | 1994.9 | 1994.9 | 1994.9 | 100 | 100 | 1 | 1 | 115.1 | 115.1 | 0 | 115.1 | 115.1 | 0 | км | Уборка, чистка мунципальных дорог, паспортизация, проверка сметной документации
37 | 7 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | - | МБ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1 | 1 | 178.1 | 178.1 | 0 | 178.1 | 178.1 | 0 | км | Чистка дорог от снега
38 | 10 | Установка лежачих полицейских (Лисинское СП) | - | МБ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт | Проводятся конкурсные процедуры
39 | вп | Эксплуатация и технчиеское обслуживание сетей уличного освещения Форносовского ГП Тосненского МР | - | МБ | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1 | 1 | 333.7 | 333.7 | 0 | 333.7 | 333.7 | 0 | км | Обслуживание сетей наружного уличного совещения
40 | вп | Содержание и ремонт дорог Форносовского ГП Тосненского МР | - | МБ | 10100 | 10100 | 10100 | 1275 | 1275 | 1 | 1 | 1775 | 1775 | 0 | 1775 | 1775 | 0 | км | Уборка, чистка дорог
41 | вп | Реконструкция ул. 9-я дорога | - | МБ | 753.9 | 753.9 | 753.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | км | Проводятся конкурсные процедуры
42 | вп | Реконструкция ул. 9-я дорога | - | РБ | 2023.9 | 2023.9 | 2023.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | км | Проводятся конкурсные процедуры
43 | вп | Реконструкция проспекта Карла Маркса | - | МБ | 1162.4 | 1162.4 | 1162.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | км | Проводятся конкурсные процедуры
44 | вп | Реконструкция проспекта Карла Маркса | - | РБ | 435.3 | 435.3 | 435.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | км | Проводятся конкурсные процедуры
45 | 1 | Проведение специализированных обучающих семинаров и целевых конференций по функционированию модели управления в области обеспечения БДД на региональном и местном уровнях, а также по методам анализа и оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, участвующих в обеспечени БДД н арегиональонм и местном уровнях (для профильных комитетов, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения муниципальных образований и заинтересованных организаций) | - | РБ | 395 | 395 | 395 | 0 | 0 | 1 | 1 | 395 | 395 | 0 | 0 | 0 | 1 | семинар | Проведен семинар. Участие приняли 53 человека.
46 | 1 | Проведение специализированных обучающих семинаров и целевых конференций, посвященных методам снижения влияния факторов аварийности, направлениям и мерам профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий (для профильных комитетов, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения муниципальных образований и заинтересованных организаций) | - | РБ | 395 | 395 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | семинар | Проведение конкурсных процедур запланировано на 3 кв. 2014 года
47 | 1 | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства водителей автобусов | - | РБ | 395 | 395 | 395 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | конкурс | Победитель определен. Конкурс состояитя не позднее 14 сентября.
48 | 1 | Проведение аудита дорожной безопасности региональных дорог, выявление опасных участков концентрации дорожно-транспортных происшествий, разработка мероприятий по их сокращению | - | РБ | 452 | 452 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | участков | Проводятся конкурсные процедуры
49 | 1 | Приобретение стационарных комплексов автоматической фото- видеофиксации нарушений Правил дорожного движения | - | РБ | 43595.2 | 43595.2 | 43595.2 | 43159.2 | 43159.2 | 1 | 1 | 43159.2 | 43159.2 | 0 | 43159.2 | 43159.2 | 36 | комплексов | приобретено 36 стационарных двухполосных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ
50 | 1 | Обследование трасс регулярных автобусных маршрутов на соответствие требованиям обеспечения безопасности дорожного движения | - | РБ | 3364 | 3364 | 3364 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1665.2 | 1665.2 | 0 | 0 | 0 | 144 | маршрут | 1 этап обледования 144 маршрутов завершен (весенне-летний). 2 этап запланирован на 3-4 квартал
51 | 1 | Организация и проведение занятий по ПДД с учащимися младших классов в образовательных учреждениях и детский оздоровительных лагерях силами детского мобильного автогородка | - | РБ | 1355 | 1355 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | выезд | Конкурс проведен. Занятия начались 9 июня. Состоится 50 выездов в детски лагеря ЛО.
52 | 1 | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства экспертов пунктов технического осмотра транспортных средств | - | РБ | 282 | 282 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | конкурс | Проведение конкурсных процедур запланировано на 3 кв. 2014 года
53 | 19 | Привлечение информационных агенств и рекламных агентов к проведению профилактических акций, изготовление листовок и памяток | - | МБ | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт | Идет подготовка конкурсным процедурам
54 | 19 | Ограждение пешеходных тротуаров от проезжей части пр. Вингисаара г. Волосово | - | МБ | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пог. Метры | Идет подготовка конкурсным процедурам
55 | 19 | Оборудование проезжей части автодорог г. Волосово "лежачими полицейскими" | - | МБ | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | Идет подготовка конкурсным процедурам
56 | 19 | Разметка проезжей части автодорог г.Волосово | - | МБ | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | Идет подготовка конкурсным процедурам
57 | 19 | Установка и замена дорожных знаков г.Волосово | - | МБ | 140 | 140 | 140 | 66 | 66 | 1 | 1 | 66 | 66 | 0 | 66 | 66 | 17 | шт. | Установлено и заменено 17 дорожных знаков
58 | 19 | Установка, замена и модернизация светильников уличного освещения г. Волосово | - | МБ | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | Идет подготовка конкурсным процедурам
59 | 19 | Организация дорожного движения на муниципальных дорогах Волосовского МР (установка, замена дорожных знаков) | - | МБ | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | Идет подготовка конкурсным процедурам
60 | 19 | Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов | - | МБ | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | Идет подготовка конкурсным процедурам
61 | 14 | Содержание дорог и дорожных сооружений | - | МБ | 33396.9059 | 33396.9059 | 33396.9059 | 33396.9059 | 33396.9059 | 1 | 1 | 15327.6243 | 8788.655 | 0 | 15327.6243 | 8788.655 | 0 | кв.м. | Проведены мероприятия по благоустройству и санитарному содержанию территории, обслуживанию дорог (чистка, подсыпка в зимний период), ямочный ремонт, расчистка обочин от растительности
62 | 14 | Выполнению ребот по обслуживанию технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения | - | МБ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1 | 1 | 187.9715 | 117.0181 | 0 | 187.9715 | 117.0181 | 6 | шт | Проведено обслуживание 6 светофорных постов
63 | вп | Организация пешеходных переходов в п. Мельниково | - | МБ | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | шт | Идет подготовка конкурсным процедурам
64 | 20 | Ремонт и содержание дорог, замена и восстановление дорожных знаков п. Мичуринское | - | МБ | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 1 | 1 | 130 | 45 | 0 | 130 | 45 | 0 | шт | Обновление ремонт дорожных знаков, опорных конструкций, работы по содержанию дорог
65 | 21 | Ремонт и содержание дорог, замена и восстановление дорожных знаков п. Раздолье | - | МБ | 668.3 | 668.3 | 668.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт | Обновление ремонт дорожных знаков, опорных конструкций, работы по содержанию дорог
66 | 22 | Ремонт и содержание дорог, замена и восстановление дорожных знаков п. Ромашки | - | МБ | 331.6 | 331.6 | 331.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт | Обновление ремонт дорожных знаков, опорных конструкций, работы по содержанию дорог
67 | 23 | Ремонт и содержание дорог, замена и восстановление дорожных знаков п. Сосново | - | МБ | 8478.5 | 8478.5 | 8478.5 | 1542.7 | 1542.7 | 1 | 1 | 1542.7 | 758.4 | 0 | 1542.7 | 758.4 | 12 | тыс.кв.м. | Обновление ремонт дорожных знаков, опорных конструкций, работы по содержанию дорог
68 | 24 | Проект организации дорожного движения на территории населенных пунктов Севастьяновского сельского поселения | - | МБ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1 | 1 | 85 | 85 | 0 | 85 | 85 | 12 | тыс.кв.м. | Разработан проект органиацзии дорожного движения на территории Севастьяновского сельского поселения
69 | 25 | Уличное освещение вдоль дорог МО Ларионовское сельское поселение | - | МБ | 116.8 | 116.8 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | штук | Идет подготовка конкурсным процедурам
70 | 26 | Установка дорожных знаков на территории поселения согласно схемы организации дорожного движения | - | МБ | 1402.7 | 1402.7 | 1402.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | штук | Установка знаков
71 | 26 | Развитие автомобильных дорог | - | МБ | 10599.7 | 10599.7 | 10599.7 | 10561.2 | 10561.2 | 4 | 4 | 10467.7 | 10467.7 | 0 | 10467.7 | 10467.7 | 0 | штук | Разработка грунта под укладку а/б покрытия, установка бюрдюрного камня, колодцев
72 | 26 | Развитие автомобильных дорог | - | МБ | 10290.2 | 10290.2 | 10290.2 | 8999.8 | 8999.8 | 4 | 4 | 8922.2 | 8992.2 | 0 | 8922.2 | 8922.2 | 0 | штук | Разработка грунта под укладку а/б покрытия, установка бюрдюрного камня, колодцев
73 | 26 | Благоустройство территории, ремонт пешеходных дорожек | - | МБ | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | метров | Идет подготовка конкурсным процедурам
74 | 26 | Благоустройство территории, эксплуатация и обслуживание сетей уличного освещения | - | МБ | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 2100 | 1 | 1 | 495.6 | 495.6 | 0 | 495.6 | 495.6 | 1 | шт | Техническое обслуживание наружных сетей уличного освещения
75 | вп | Установка лежачих полицейских | - | МБ | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | шт | Установка лежачих полицейских у 2 школ
76 | вп | Разработка проектно-сметной документации | - | МБ | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 1 | 1 | 65.8 | 65.8 | 0 | 65.8 | 65.8 | 1 | шт | Разработка проектно-сметной документации (проект на постоянную дислокацию организации дорожного движения)
77 | 9 | Поддержание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Нурменского СП | - | МБ | 263.1 | 263.1 | 263.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт | Подготовлена документация для оформления заявки на предоставление средств из дорожного фонда ЛО
78 | 9 | Обеспечение условий для организации дорожного движения на территории Нурменского СП | - | МБ | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.4 | 159.4 | 0 | 159.4 | 159.4 | 7 | км | Выполнены работы по содержанию улично-дорожной сети в зимний период (чистка, подсыпка)
79 | 9 | Выполнение работ по поддержанию в удовлетворительном состоянии дорожного покрытия (Нурменское СП) | - | МБ | 1104.8 | 1104.8 | 1104.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | км | Выполнены работы по содержанию улично-дорожной сети в зимний период (подсыпка щебня, исправление профиля)
80 | 9 | Поддержание уровня освещенности на улично-дорожной сети в соответствии с требованием ГОСТа (Нурменское СП) | - | МБ | 950 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.7 | 581.7 | 0 | 581.7 | 581.7 | 0 | шт | Замена светильников, затраты на освещение
81 | вп | Реконструкция подъездных дорог (ул. Комсомольская Красноборское СП) | - | МБ | 111.5 | 111.5 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | км | Проводятся конкурсные процедуры
82 | вп | Реконструкция подъездных дорог (ул. Комсомольская Красноборское СП) | - | РБ | 808.4 | 808.4 | 808.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | км | Проводятся конкурсные процедуры
83 | вп | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местно значения ул. Веселая, п. Шапки | - | РБ | 808.4 | 808.4 | 808.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | км | Капитальный ремонт автомобильной дороги
84 | вп | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местно значения ул. Веселая, п. Шапки | - | МБ | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 1 | 1 | 190.4 | 190.4 | 0 | 190.4 | 190.4 | 0 | км | Капитальный ремонт автомобильной дороги
85 | вп | Содержание дорог | - | МБ | 650 | 650 | 650 | 170.74 | 170.74 | 3 | 3 | 170.74 | 170.74 | 0 | 170.74 | 170.74 | 0 | км | Работы по содержанию дорог( уборка, подсыпка)
86 | вп | Содержание дорог | - | МБ | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | км | Работы по выравниванию профиля (грейдирование дорог)
87 | вп | Содержание дорог | - | МБ | 13038.5 | 13038.5 | 13038.5 | 12711.64 | 12711.64 | 2 | 2 | 12711.64 | 12711.64 | 0 | 12711.65 | 12711.64 | 0 | км | Ремонт дорожного покрытия (ул. Колпинская, Свободная, Пионерская)
88 | вп | Изготовление дорожных знаков (Ульяновское ГП) | - | МБ | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 1 | 1 | 19.8 | 19.8 | 0 | 19.8 | 19.8 | 0 | шт | Изготовление дорожных знаков
89 | вп | Разработка проектно-сметной документации | - | МБ | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 1 | 1 | 15.8 | 15.8 | 0 | 15.8 | 15.8 | 0 | шт | Подготовка, экспертиза проектно-сметной документации
90 | вп | Ремонт улично-дорожной сети | - | МБ | 4483.3 | 4483.3 | 4483.3 | 4362.86 | 4362.86 | 1 | 1 | 4362.86 | 4362.86 | 0 | 4362.86 | 4362.86 | 0 | кв.м. | Ремонт дворовых территорий (ул. Каоинина, ул. Победы)
91 | 8 | Благоустройство территории поселения | - | МБ | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 3 | 3 | 670 | 670 | 0 | 670 | 670 | 0 | шт | Ремонт, модернизация, эксплуатация сетей наружного освещения
92 | 8 | Проектно-сметная документация | - | МБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 2 | 2 | 37 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | шт | Изготовление и экспертиза смет, ведомостей дефектов дорог, проектно-сметной документации по установке знаков
93 | 8 | Работы по содержанию дорог | - | МБ | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 1 | 1 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8.7 | 8.7 | 0 | шт | Содержание дорог (очистка, подсыпка, ремонт)
94 | 8 | Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог (Рябвское ГП) | - | МБ | 738 | 738 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт | Работы по содержанию и ремонту дорог, замене знаков
95 | 27 | Содержание дорог | - | МБ | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт | Работы по содержанию дорог запланированы на 3-4 кв. 2014 года
96 | 27 | Ремонт дорог (Большелуцуое СП) | - | МБ | 3291.5 | 3291.5 | 3291.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт | Контракт на ремонтные работы не заключен
97 | 28 | Дорожные работы | - | МБ | 7253.969 | 7253.969 | 7253.969 | 7253.969 | 7253.969 | 1 | 1 | 511.297 | 511.297 | 0 | 511.297 | 511.297 | 10 | шт | Установка, содержание и ремонт тенических средств организации дорожного движения (знаки, светофоры)
Вице-губернатор Ленинградской области | [14 empty] | Ю.В. Пахомовский
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Ведущий специалист | [14 empty] | Ю.Ф.Горбунова
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
yuf_gorbunova@lenreg.ru
(адрес электронной почты)
(812)576-77-83
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименования региональной программы (подпрограммы), муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | внепрограммные мероприятия
1 | Подрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения" государственной программы "Безопасность Ленинградской области " | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 396 "О государственной программе Ленинградской области "Безопасность Ленинградской области"
2 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в МО город Волхов" муниципальной программы "Безопасность МО город Волхов" | Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 11.11.2013 № 3394
3 | Подрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общегопользования МО город Волхов" муниципальной прогарммы МО город Волхов "Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов" | Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 11.11.2013 № 3404
4 | Муниципальная программа "Безопасность Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014 - 2016 годы" | Постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 22.11.2013 № 5912, с изменениями Постановление администрации Кировского МР ЛО от 17.06.2014 № 2122
5 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области" муниципальной программы "Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014-2018 годы" | Постановление администрации муниципального образования Тоненский район Ленинградской области от 28.02.2014 № 319-па
6 | мунципальная программа "Развитие муниципальных дорог в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" | постановление главы местной администрации МО Тельмановское СП от 11.10.2013 № 225
7 | Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы" | постановление главы местной администрации от 14.11.2013 № 162/4
8 | Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы"
9 | Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы" | постановление администрации Нурсинского СП Тосненского МР ЛО № 107 от 15.11.2013
10 | Развитие автомобильных дорог Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы | постановление главы местной администрации от 12.11.2013 № 916
11 | муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы"
12 | Муниципальная подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Киришское городское поселение Киришского муниципального района на 2011-2014» | постановление главы администрации от 23.10.2013 № 1881
13 | Муниципальная подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Киришском муниципальном районе на 2013 -2016 годы» | постановление главы администрации от 07.11.2013 № 1973
14 | Подпрограмма "Повышение безопасности дрожного движения" муниципальной программы "Содержание сферы жилищно-коммунального хозяйства, повышение степени благоустрйоства и повышение безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения на 2014 - 2020 оды" | постановление главы администрации Сланцевского муниципального района от 05.02.2014 № 144-п
15 | Повышение безопасности дорожного движения в Кингисеппском городском поселении | Постановление администрации МО "Кингисеппский муниципальных район" от 12.11.2013 года № 3053
16 | Повышение безопасности дорожного движения, комплексное благоустрйоство и содержание улично-дорожной сети муниципального образования "Куземкинское сельское поселение" на 2014 - 2016 годы | Постановление администарции МО "Куземкинское сельское поселени" № 53 от 07.04.2014
17 | Повышение безопасности дорожного движения МО "Город Ивангород" на 2012 - 2015 годы
18 | Развитие автомобильных дорог в "Нежновском сельском поселении" на 2014 год | Постановление администарции МО "Нежновское сельское поселение" № 75 от 25.11.2013
19 | Муниципальная программа "Безопасность Волосовского муниципального района на 2014 - 2016 годы" подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области на 2014 - 2016 годы" | Постановление администрации МО "Волосовский муниципальный район Ленинградской области"
20 | Повышение безопасности дорожного движения на 2014 - 2016 г.г. на территории МО Мичуринское сельское поселение Приозерского МР | Постановление администрации № 80 от 07.04.2014 г.
21 | Повышение безопасности дорожного движения на 2014 - 2016 г.г. на территории МО Раздольевское сельское поселение Приозерского МР | Постановление администрации № 163 от 20.12.2013 г.
22 | Повышение безопасности дорожного движения на 2014 - 2016 г.г. на территории МО Ромашкинское сельское поселение Приозерского МР | Постановление администрации № 198 от 14.11.2013 г.
23 | Повышение безопасности дорожного движения на 2014 - 2016 г.г. на территории МО Сосновское сельское поселение Приозерского МР | Постановление администрации № 518 от 12.11.2013 г.
24 | Повышение безопасности дорожного движения на 2014 - 2016 г.г. на территории МО Севастьяновское сельское поселение Приозерского МР | Постановление администрации № 37 от 21.04.2014 г.
25 | Повышение безопасности дорожного движения на 2014 - 2016 г.г. на территории МО Ларионовское сельское поселение Приозерского МР | Постановление администрации № 164 от 24.06.2014 г.
26 | Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы" | Постановление администрации Никольского ГП № 124-па от 30.04.2014
27 | Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог МО "Большелуцкой сельское поселение" на 2014 год" | Распоряжение администрации муниципального образования "Большелуцкого сельского поселения" от 12.11.2013 года № 88
28 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Тихвинском городском поселении" | Постановление главы администрации от 14.10.2013 № 01-2921-а